## GERMAN ASTETE
Presupuesto de Intervención Social
INTERVENCIÓN SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: "CAMBIO DE COLECTOR EN URBANIZACIÓN GERMAN ASTETE – LA PERLA"
Fecha de Presupuesto al: | 2017-08-31
Plazo de La Obra + Recepción, Liquid: | 3
PRESUPUESTO | [5 empty] | Flujo mensual de desembolsos por etapas (S/.)
[6 empty] | PLANIFICACIÓN |  |  | PROMOCIÓN |  |  | DIFUSIÓN
Nombre | Participación /mes | Fac. Recurso | Und. | Monto (S/.) | Total (S/.) | Mes 1 |  |  | Mes 2 |  |  | Mes 3
[6 empty] | Cant. | Meses | Costo S/. | Cant. | Meses | Costo S/. | Cant. | Meses | Costo S/.
PERSONAL
Personal Clave y de Campo
Coordinador(a) General | 1 | 3 | mes | 8000 | 24000 | 1 | 1 | 8000 | 1 | 1 | 8000 | 1 | 1 | 8000 | 3 | 24000 | ok | 45.09%
Promotor(a) Social | 0.5 | 3 | mes | 4187 | 6280.5 | 0.5 | 1 | 2093.5 | 0.5 | 1 | 2093.5 |  |  |  | 2 | 4187 | revisar | 7.867%
Área Administrativa - Oficina de Campo
Digitador | 1 | 3 | mes | 2726 | 8178 |  |  |  | 1 | 1 | 2726 |  |  |  | 1 | 2726 | revisar | 5.122%
SUBTOTAL REMUNERACIONES (S/.) |  |  |  |  | 38458.5 |  |  | 10093.5 |  |  | 12819.5 |  |  | 8000 |  | 30913 | revisar | 58.08%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Oficina de Campo
Alquiler de Oficina de Operaciones |  | 3 | mes | 1550 | 4650 | 1 | 1 | 1550 | 1 | 1 | 1550 | 1 | 1 | 1550 | 3 | 4650 | ok | 8.737%
Muebles varios (escritorios, pizarra, etc) |  | 3 | estimado | 500 | 1500 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1 | 500 | 3 | 1500 | ok | 2.818%
Servicios y mantenimiento (luz, agua, etc) |  | 3 | estimado | 400 | 1200 | 1 | 1 | 400 | 1 | 1 | 400 | 1 | 1 | 400 | 3 | 1200 | ok | 2.255%
Conexión y Teléfono fijo |  | 3 | mes | 120 | 360 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 120 | 3 | 360 | ok | 0.6764%
Conexión a internet y red |  | 3 | mes | 120 | 360 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 120 | 3 | 360 | ok | 0.6764%
Equipos de comunicación (radio) - Alquiler |  | 3 | mes | 120 | 360 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 120 | 3 | 360 | ok | 0.6764%
Equipo video fotográfico - cámara digital |  | 3 | Und. | 150 | 450 | 1 | 1 | 150 | [6 empty] | 1 | 150 | revisar | 0.2818%
Computadoras Pentium IV + Impresora |  | 3 | Und. | 500 | 1500 | 1 | 1 | 500 | [6 empty] | 1 | 500 | revisar | 0.9395%
Megafonos |  | 3 | Und. | 180 | 540 |  |  |  | 1 | 1 | 180 |  |  |  | 1 | 180 | revisar | 0.3382%
Retroproyector/ ecran |  | 3 | mes | 400 | 1200 | 1 | 1 | 400 | [6 empty] | 1 | 400 | revisar | 0.7516%
Camionetas doble cabina (alquiler- incl.chofer y gasolina) | 0.5 | 3 | mes | 6733 | 10099.5 | 0.5 | 1 | 3366.5 | 0.5 | 1 | 3366.5 | 0.5 | 1 | 3366.5 | 3 | 10099.5 | ok | 18.98%
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (S/.) |  |  |  |  | 22219.5 |  |  | 7226.5 |  |  | 6356.5 |  |  | 6176.5 |  | 19759.5 | revisar | 37.13%
MATERIALES:
Materiales de uso general
Fotocopias | 1 | 1.5 | millar | 150 | 225 | 1 | 0.5 | 75 | [6 empty] | 0.5 | 75 | revisar | 0.1409%
Tinta impresoras | 0.25 | 3 | mes | 135 | 101.25 | 0.25 | 1 | 33.75 | 0.25 | 1 | 33.75 | 0.25 | 1 | 33.75 | 3 | 101.25 | ok | 0.1902%
Útiles de Oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, etc) | 0.5 | 3 | mes | 250 | 375 | 0.5 | 1 | 125 | 0.5 | 1 | 125 | 0.5 | 1 | 125 | 3 | 375 | ok | 0.7046%
Uniformes de identificación (Casacas según diseño) | 1 | 3 | unidad | 100 | 300 | 3 | 1 | 300 | [6 empty] | 3 | 300 | ok | 0.5637%
SUBTOTAL MATERIALES MATERIALES USO GENERAL(S/.) |  |  |  |  | 1001.25 |  |  | 533.75 |  |  | 158.75 |  |  | 158.75 |  | 851.25 | revisar | 1.599%
Material Didáctico para Talleres e Intervenciones
Banderolas |  | 2 | Und. | 48 | 96 |  |  |  | 1 | 1 | 48 |  |  |  | 1 | 48 | revisar | 0.09019%
Perifoneo movil y fijo |  | 3 | Und. | 200 | 600 |  |  |  | 2 | 1 | 400 |  |  |  | 2 | 400 | revisar | 0.7516%
Papel bond (A3 y A4) |  | 1.5 | millar | 80 | 120 | 0.25 | 1 | 20 |  |  |  | 0.25 | 1 | 20 | 0.5 | 40 | revisar | 0.07516%
Cartulinas, plumones, papelógrafos, tableros y otros |  | 3 | estim. | 100 | 300 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 2 | 1 | 200 | 3 | 300 | ok | 0.5637%
Afiches de 0.60 x 0.80 m |  | 2 | milllar | 48 | 96 |  |  |  | 1 | 1 | 48 |  |  |  | 1 | 48 | revisar | 0.09019%
Rotafolios |  | 4 | Und. | 80 | 320 | [6 empty] | 2 | 1 | 160 | 2 | 160 | revisar | 0.3006%
Cartilla Informativa: Cuidado y uso racional del agua |  | 1 | millar | 301.4 | 301.4 |  |  |  | 0.5 | 1 | 150.7 |  |  |  | 0.5 | 150.7 | revisar | 0.2832%
Cartilla Informativa: Cuidado del Medio Ambiente |  | 1.5 | millar | 301.4 | 452.1 |  |  |  | 0.5 | 1 | 150.7 |  |  |  | 0.5 | 150.7 | revisar | 0.2832%
Folleto: Micromedición, Tarifas, deberes y derechos de los usuarios |  | 1 | millar | 301.4 | 301.4 |  |  |  | 0.5 | 1 | 150.7 |  |  |  | 0.5 | 150.7 | revisar | 0.2832%
Folletos de Reforzamiento para las Réplicas |  | 1.2 | millar | 301.4 | 361.68 |  |  |  | 0.5 | 1 | 150.7 |  |  |  | 0.5 | 150.7 | revisar | 0.2832%
Formato de Encuestas (entrada y salida) |  | 3 | milllar | 100 | 300 | [6 empty] | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | revisar | 0.1879%
SUBTOTAL MATERIALES POBLACION SIN SERVICIO (S/.) |  |  |  |  | 3248.58 |  |  | 120 |  |  | 1098.8 |  |  | 480 |  | 1698.8 | revisar | 3.192%
COSTO DIRECTO (S/.) |  |  |  |  | 64927.83 |  |  | 17973.75 |  |  | 20433.55 |  |  | 14815.25 |  | 53222.55 | revisar | 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos Generales) |  |  |  |  | 3246.3915
UTILIDAD (8%) |  |  |  |  | 5194.2264 |  |  | 1437.9 |  |  | 1634.684 |  |  | 1185.22 |  | 4257.804 | revisar
SUB TOTAL (S/.) |  |  |  |  | 73368.45 |  |  | 19411.65 |  |  | 22068.234 |  |  | 16000.47 |  | 57480.354 | revisar
IGV (18%) |  |  |  |  | 13206.32
TOTAL INCL IGV |  |  |  |  | 86574.77

## Nicolas de Pierola FINAL (hidden)
Presupuesto de Intervención Social
INTERVENCIÓN SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. RICARDO PALMA DISTRITO CERCADO DE LIMA”
Fecha de Presupuesto al: | 2013-03-31
Plazo de La Obra + Recepción, Liquid: | 3
PRESUPUESTO | [5 empty] | Flujo mensual de desembolsos por etapas (S/.)
[6 empty] | PLANIFICACIÓN |  |  | PROMOCIÓN |  |  | DIFUSIÓN
Nombre | Participación /mes | Fac. Recurso | Und. | Monto (S/.) | Total (S/.) | Mes 1 |  |  | Mes 2 |  |  | Mes 3
[6 empty] | Cant. | Meses | Costo S/. | Cant. | Meses | Costo S/. | Cant. | Meses | Costo S/.
PERSONAL
Personal Clave y de Campo
Coordinador(a) General | 1 | 3 | mes | 6486 | 19458 | 1 | 1 | 6486 | 1 | 1 | 6486 | 1 | 1 | 6486 | 19458 | ok | 36.07%
Capacitador (a) | 0.5 | 3 | mes | 4324 | 6486 | 0.5 | 1 | 2162 | 0.5 | 1 | 2162 | 0.5 | 1 | 2162 | 6486 | ok | 12.02%
Promotor(a) Social | 0.5 | 3 | mes | 3243 | 4864.5 | 0.5 | 1 | 1621.5 | 0.5 | 1 | 1621.5 | 0.5 | 1 | 1621.5 | 4864.5 | ok | 9.018%
Área Administrativa - Oficina de Campo
Secretaria(o) / Asistente(a) administrativo(a) | 0.5 | 3 | mes | 2486 | 3729 | 0.5 | 1 | 1243 | 0.5 | 1 | 1243 | 0.5 | 1 | 1243 | 3729 | ok | 6.913%
Diseñador(a) gráfico | 0.5 | 1 | mes | 3351 | 1675.5 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1675.5 |  |  |  | 1675.5 | ok | 3.106%
Digitador | 0.5 | 3 | mes | 2162 | 3243 | 0.5 | 1 | 1081 | 0.5 | 1 | 1081 | 0.5 | 1 | 1081 | 3243 | ok | 6.012%
SUBTOTAL REMUNERACIONES (S/.) | 30808.5 |  |  |  | 39456 |  |  | 12593.5 |  |  | 14269 |  |  | 12593.5 | 39456 | ok | 73.14%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Oficina de Campo
Alquiler de Oficina de Operaciones |  | 3 | mes | 573.39 | 1720.17 | 1 | 1 | 573.39 | 1 | 1 | 573.39 | 1 | 1 | 573.39 | 1720.17 | ok | 3.189%
Muebles varios (escritorios, pizarra, etc) |  | 3 | estimado | 300 | 900 | 1 | 1 | 300 | 1 | 1 | 300 | 1 | 1 | 300 | 900 | ok | 1.668%
Servicios y mantenimiento (luz, agua, etc) |  | 3 | estimado | 150 | 450 | 1 | 1 | 150 | 1 | 1 | 150 | 1 | 1 | 150 | 450 | ok | 0.8342%
Conexión y Teléfono fijo |  | 3 | mes | 150 | 450 | 1 | 1 | 150 | 1 | 1 | 150 | 1 | 1 | 150 | 450 | ok | 0.8342%
Conexión a internet y red |  | 3 | mes | 140 | 420 | 1 | 1 | 140 | 1 | 1 | 140 | 1 | 1 | 140 | 420 | ok | 0.7786%
Equipos de comunicación (radio) - Alquiler |  | 3 | mes | 140 | 420 | 1 | 1 | 140 | 1 | 1 | 140 | 1 | 1 | 140 | 420 | ok | 0.7786%
Equipo video fotográfico - cámara digital |  | 1 | Und. | 300 | 300 | 1 | 1 | 300 | [6 empty] | 300 | ok | 0.5561%
Computadoras Pentium IV + Impresora |  | 1 | Und. | 500 | 500 | 1 | 1 | 500 | [6 empty] | 500 | ok | 0.9269%
Megafonos |  | 1 | Und. | 180 | 180 |  |  |  | 1 | 1 | 180 |  |  |  | 180 | ok | 0.3337%
Retroproyector/ ecran |  | 1 | mes | 300 | 300 | 1 | 1 | 300 | [6 empty] | 300 | ok | 0.5561%
Camionetas doble cabina (alquiler- incl.chofer y gasolina) | 0.5 | 3 | mes | 4155 | 6232.5 | 0.5 | 1 | 2077.5 | 0.5 | 1 | 2077.5 | 0.5 | 1 | 2077.5 | 6232.5 | ok | 11.55%
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (S/.) |  |  |  |  | 11872.67 |  |  | 4630.89 |  |  | 3710.89 |  |  | 3530.89 | 11872.67 | ok | 22.01%
MATERIALES:
Materiales de uso general
Fotocopias | 1 | 0.5 | millar | 150 | 75 | 1 | 0.5 | 75 | [6 empty] | 75 | ok | 0.139%
Tinta impresoras | 0.25 | 3 | mes | 200 | 150 | 0.25 | 1 | 50 | 0.25 | 1 | 50 | 0.25 | 1 | 50 | 150 | ok | 0.2781%
Útiles de Oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, etc) | 0.5 | 3 | mes | 250 | 375 | 0.5 | 1 | 125 | 0.5 | 1 | 125 | 0.5 | 1 | 125 | 375 | ok | 0.6952%
Uniformes de identificación (Casacas según diseño) | 1 | 3 | unidad | 100 | 300 | 3 | 1 | 300 | [6 empty] | 300 | ok | 0.5561%
SUBTOTAL MATERIALES MATERIALES USO GENERAL(S/.) |  |  |  |  | 900 |  |  | 550 |  |  | 175 |  |  | 175 | 900 | ok | 1.668%
Material Didáctico para Talleres e Intervenciones
Banderolas |  | 1 | Und. | 70 | 70 |  |  |  | 1 | 1 | 70 |  |  |  | 70 | ok | 0.1298%
Perifoneo movil y fijo |  | 2 | Und. | 200 | 400 |  |  |  | 2 | 1 | 400 |  |  |  | 400 | ok | 0.7415%
Papel bond (A3 y A4) |  | 0.5 | millar | 80 | 40 | 0.25 | 1 | 20 |  |  |  | 0.25 | 1 | 20 | 40 | ok | 0.07415%
Cartulinas, plumones, papelógrafos, tableros y otros |  | 3 | estim. | 100 | 300 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 2 | 1 | 200 | 300 | ok | 0.5561%
Afiches de 0.60 x 0.80 m |  | 1 | milllar | 48 | 48 |  |  |  | 1 | 1 | 48 |  |  |  | 48 | ok | 0.08898%
Rotafolios |  | 2 | Und. | 80 | 160 | [6 empty] | 2 | 1 | 160 | 160 | ok | 0.2966%
Cartilla Informativa: Cuidado y uso racional del agua |  | 0.5 | millar | 298 | 149 |  |  |  | 0.5 | 1 | 149 |  |  |  | 149 | ok | 0.2762%
Cartilla Informativa: Cuidado del Medio Ambiente |  | 0.5 | millar | 298 | 149 |  |  |  | 0.5 | 1 | 149 |  |  |  | 149 | ok | 0.2762%
Folleto: Micromedición, Tarifas, deberes y derechos de los usuarios |  | 0.5 | millar | 298 | 149 |  |  |  | 0.5 | 1 | 149 |  |  |  | 149 | ok | 0.2762%
Folletos de Reforzamiento para las Réplicas |  | 0.5 | millar | 298 | 149 |  |  |  | 0.5 | 1 | 149 |  |  |  | 149 | ok | 0.2762%
Formato de Encuestas (entrada y salida) |  | 1 | milllar | 100 | 100 | [6 empty] | 1 | 1 | 100 | 100 | ok | 0.1854%
SUBTOTAL MATERIALES POBLACION SIN SERVICIO (S/.) |  |  |  |  | 1714 |  |  | 120 |  |  | 1114 |  |  | 480 | 1714 | ok | 3.177%
COSTO DIRECTO (S/.) |  |  |  |  | 53942.67 |  |  | 17894.39 |  |  | 19268.89 |  |  | 16779.39 | 53942.67 | ok | 1
UTILIDAD |  |  |  |  | 4315.4136 |  |  | 1431.5512 |  |  | 1541.5112 |  |  | 1342.3512 | 4315.4136 | ok
COSTO DIRECTO (S/.) |  |  |  |  | 58258.0836 |  |  | 19325.9412 |  |  | 20810.4012 |  |  | 18121.7412 | 58258.0836 | ok
[5 empty] | 63333.86 |  |  |  |  | Revisado el 21/01/2014 por Lic. Luis Herrada
5075.7764

## Nicolas de Pierola (hidden)
Presupuesto de Intervención Social
INTERVENCIÓN SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. RICARDO PALMA DISTRITO CERCADO DE LIMA”
Fecha de Presupuesto al: | 2013-03-31
Plazo de La Obra + Recepción, Liquid: | 3
PRESUPUESTO | [5 empty] | Flujo mensual de desembolsos por etapas (S/.)
[6 empty] | PLANIFICACIÓN |  |  | PROMOCIÓN |  |  | DIFUSIÓN
Nombre | Participación /mes | Fac. Recurso | Und. | Monto (S/.) | Total (S/.) | Mes 1 |  |  | Mes 2 |  |  | Mes 3
[6 empty] | Cant. | Meses | Costo S/. | Cant. | Meses | Costo S/. | Cant. | Meses | Costo S/.
PERSONAL
Personal Clave y de Campo
Coordinador(a) General | 1 | 3 | mes | 6568 | 19704 | 1 | 1 | 6568 | 1 | 1 | 6568 | 1 | 1 | 6568 | 19704 | ok | 1.1708
Capacitador (a) | 0.5 | 3 | mes | 4378 | 6567 | 0.5 | 1 | 2189 | 0.5 | 1 | 2189 | 0.5 | 1 | 2189 | 6567 | ok
Promotor(a) Social | 0.5 | 3 | mes | 3284 | 4926 | 0.5 | 1 | 1642 | 0.5 | 1 | 1642 | 0.5 | 1 | 1642 | 4926 | ok
Área Administrativa - Oficina de Campo
Secretaria(o) / Asistente(a) administrativo(a) | 0.5 | 3 | mes | 2486 | 3729 | 0.5 | 1 | 1243 | 0.5 | 1 | 1243 | 0.5 | 1 | 1243 | 3729 | ok
Diseñador(a) gráfico | 0.5 | 1 | mes | 3351 | 1675.5 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1675.5 |  |  |  | 1675.5 | ok
Digitador | 0.5 | 3 | mes | 2162 | 3243 | 0.5 | 1 | 1081 | 0.5 | 1 | 1081 | 0.5 | 1 | 1081 | 3243 | ok
SUBTOTAL REMUNERACIONES (S/.) | 31197 |  |  |  | 39844.5 |  |  | 12723 |  |  | 14398.5 |  |  | 12723 | 39844.5 | ok
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Oficina de Campo
Alquiler de Oficina de Operaciones |  | 3 | mes | 573.385 | 1720.155 | 1 | 1 | 573.385 | 1 | 1 | 573.385 | 1 | 1 | 573.385 | 1720.155 | ok
Muebles varios (escritorios, pizarra, etc) |  | 3 | estimado | 300 | 900 | 1 | 1 | 300 | 1 | 1 | 300 | 1 | 1 | 300 | 900 | ok
Servicios y mantenimiento (luz, agua, etc) |  | 3 | estimado | 150 | 450 | 1 | 1 | 150 | 1 | 1 | 150 | 1 | 1 | 150 | 450 | ok
Conexión y Teléfono fijo |  | 3 | mes | 150 | 450 | 1 | 1 | 150 | 1 | 1 | 150 | 1 | 1 | 150 | 450 | ok
Conexión a internet y red |  | 3 | mes | 140 | 420 | 1 | 1 | 140 | 1 | 1 | 140 | 1 | 1 | 140 | 420 | ok
Equipos de comunicación (radio) - Alquiler |  | 3 | mes | 140 | 420 | 1 | 1 | 140 | 1 | 1 | 140 | 1 | 1 | 140 | 420 | ok
Equipo video fotográfico - cámara digital |  | 1 | Und. | 300 | 300 | 1 | 1 | 300 | [6 empty] | 300 | ok
Computadoras Pentium IV + Impresora |  | 1 | Und. | 400 | 400 | 1 | 1 | 400 | [6 empty] | 400 | ok
Megafonos |  | 1 | Und. | 180 | 180 |  |  |  | 1 | 1 | 180 |  |  |  | 180 | ok
Retroproyector/ ecran |  | 1 | mes | 300 | 300 | 1 | 1 | 300 | [6 empty] | 300 | ok
Camionetas doble cabina (alquiler- incl.chofer y gasolina) | 0.5 | 3 | mes | 4155 | 6232.5 | 0.5 | 1 | 2077.5 | 0.5 | 1 | 2077.5 | 0.5 | 1 | 2077.5 | 6232.5 | ok
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (S/.) |  |  |  |  | 11772.655 |  |  | 4530.885 |  |  | 3710.885 |  |  | 3530.885 | 11772.655 | ok
MATERIALES:
Materiales de uso general
Fotocopias | 1 | 0.5 | millar | 150 | 75 | 1 | 0.5 | 75 | [6 empty] | 75 | ok
Tinta impresoras | 0.25 | 3 | mes | 200 | 150 | 0.25 | 1 | 50 | 0.25 | 1 | 50 | 0.25 | 1 | 50 | 150 | ok
Útiles de Oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, etc) | 0.5 | 3 | mes | 250 | 375 | 0.5 | 1 | 125 | 0.5 | 1 | 125 | 0.5 | 1 | 125 | 375 | ok
Uniformes de identificación (Casacas según diseño) | 1 | 3 | unidad | 100 | 300 | 3 | 1 | 300 | [6 empty] | 300 | ok
SUBTOTAL MATERIALES MATERIALES USO GENERAL(S/.) |  |  |  |  | 900 |  |  | 550 |  |  | 175 |  |  | 175 | 900 | ok
Material Didáctico para Talleres e Intervenciones
Banderolas |  | 1 | Und. | 70 | 70 |  |  |  | 1 | 1 | 70 |  |  |  | 70 | ok
Perifoneo movil y fijo |  | 2 | Und. | 200 | 400 |  |  |  | 2 | 1 | 400 |  |  |  | 400 | ok
Papel bond (A3 y A4) |  | 0.5 | millar | 80 | 40 | 0.25 | 1 | 20 |  |  |  | 0.25 | 1 | 20 | 40 | ok
Cartulinas, plumones, papelógrafos, tableros y otros |  | 3 | estim. | 100 | 300 | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 2 | 1 | 200 | 300 | ok
Afiches de 0.60 x 0.80 m |  | 1 | milllar | 48 | 48 |  |  |  | 1 | 1 | 48 |  |  |  | 48 | ok
Rotafolios |  | 1 | Und. | 80 | 80 | [6 empty] | 1 | 1 | 80 | 80 | ok
Cartilla Informativa: Cuidado y uso racional del agua |  | 0.5 | millar | 298 | 149 |  |  |  | 0.5 | 1 | 149 |  |  |  | 149 | ok
Cartilla Informativa: Higiene: Prácticas saludables |  | 0.5 | millar | 298 | 149 |  |  |  | 0.5 | 1 | 149 |  |  |  | 149 | ok
Cartilla Informativa: Manejo adecuado de los sist.AP/ALC |  | 0.5 | millar | 298 | 149 |  |  |  | 0.5 | 1 | 149 |  |  |  | 149 | ok
Cartilla Informativa: Cuidado del Medio Ambiente |  | 0.5 | millar | 298 | 149 |  |  |  | 0.5 | 1 | 149 |  |  |  | 149 | ok
Folleto: Conexiones domiciliarias e instalac. sanitarias |  | 0.5 | millar | 298 | 149 |  |  |  | 0.5 | 1 | 149 |  |  |  | 149 | ok
Folleto: Micromedición, Tarifas, deberes y derechos de los usuarios |  | 0.5 | millar | 298 | 149 |  |  |  | 0.5 | 1 | 149 |  |  |  | 149 | ok
Folletos de Reforzamiento para las Réplicas |  | 0.5 | millar | 298 | 149 |  |  |  | 0.5 | 1 | 149 |  |  |  | 149 | ok
Formato de Encuestas (entrada y salida) |  | 1 | milllar | 100 | 100 | [6 empty] | 1 | 1 | 100 | 100 | ok
SUBTOTAL MATERIALES POBLACION SIN SERVICIO (S/.) |  |  |  |  | 2081 |  |  | 120 |  |  | 1561 |  |  | 400 | 2081 | ok
COSTO DIRECTO (S/.) |  |  |  |  | 54598.155 |  |  | 17923.885 |  |  | 19845.385 |  |  | 16828.885 | 54598.155 | ok
UTILIDAD |  |  |  |  | 4367.8524 |  |  | 1433.9108 |  |  | 1587.6308 |  |  | 1346.3108 | 4367.8524 | ok
COSTO DIRECTO (S/.) |  |  |  |  | 58966.0074 |  |  | 19357.7958 |  |  | 21433.0158 |  |  | 18175.1958 | 58966.0074 | ok