Partida	(010110010103-2043986-01) Construcción provisional p/oficinas de inspección y control obra (área=21,60m2)

Rendimiento	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und	1,064.61

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Subpartidas

019801020136	Fluorescente tipo circular de 32 W       (provisional)	und	3.0000	2.94	8.82

019801020138	Ventana de madera con hoja corrediza     incluye cerrajería (provisional)	m2	2.4000	10.81	25.94

019801020154	Puerta de madera 1,00-1,20m x 2,40m para campamento, incl. pintado	und	1.0000	57.63	57.63

(provisional)

019801020134	Salida tomacorriente c/cable TW  2,50 mm +d PVC SAP DN  20  provisional	und	3.0000	24.95	74.85

(punto)

019801020132	Salida c/cable de TW  2,50 mm +d PVC SAP DN  20  provisional (punto)	und	3.0000	24.97	74.91

019801020158	Cobertura de plancha asbesto cemento     para campamento (provisional)	m2	24.6000	7.67	188.68

019801020152	Panel pintado 1,20x2,40 m de triplay 4mm bastidor 2"x2" y 2"x3" (provisional)	und	14.5000	17.64	255.78

019801020120	Piso de 2" concreto f'c 100 kg/cm2 de   4 cm acabado simple	m2	21.6000	17.50	378.00

1,064.62

Partida	(010110010112-2043986-01) Construcción provisional para almacén, depósito del campamento (área=12,96 m2)

Rendimiento	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und	490.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Subpartidas

019801020142	Lámpara tipo incandescente de 100 W      (provisional)	und	2.0000	0.21	0.42

019801020138	Ventana de madera con hoja corrediza     incluye cerrajería (provisional)	m2	1.2000	10.81	12.97

019801020134	Salida tomacorriente c/cable TW  2,50 mm +d PVC SAP DN  20  provisional	und	2.0000	24.95	49.90

(punto)

019801020132	Salida c/cable de TW  2,50 mm +d PVC SAP DN  20  provisional (punto)	und	2.0000	24.97	49.94

019801020154	Puerta de madera 1,00-1,20m x 2,40m para campamento, incl. pintado	und	1.0000	57.63	57.63

(provisional)

019801020158	Cobertura de plancha asbesto cemento     para campamento (provisional)	m2	15.2000	7.67	116.58

019801020152	Panel pintado 1,20x2,40 m de triplay 4mm bastidor 2"x2" y 2"x3" (provisional)	und	11.5000	17.64	202.86

490.31

Partida	(010110010121-2043986-01) Construcción provisional para guardianía (área=2,88 m2)

Rendimiento	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und	229.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Subpartidas

019801020140	Lámpara tipo incandescente de  50 W      (provisional)	und	1.0000	0.21	0.21

019801020138	Ventana de madera con hoja corrediza     incluye cerrajería (provisional)	m2	0.6000	10.81	6.49

019801020134	Salida tomacorriente c/cable TW  2,50 mm +d PVC SAP DN  20  provisional	und	1.0000	24.95	24.95

(punto)

019801020132	Salida c/cable de TW  2,50 mm +d PVC SAP DN  20  provisional (punto)	und	1.0000	24.97	24.97

019801020158	Cobertura de plancha asbesto cemento     para campamento (provisional)	m2	3.5000	7.67	26.85

019801020154	Puerta de madera 1,00-1,20m x 2,40m para campamento, incl. pintado	und	1.0000	57.63	57.63

(provisional)

019801020152	Panel pintado 1,20x2,40 m de triplay 4mm bastidor 2"x2" y 2"x3" (provisional)	und	5.0000	17.64	88.20

229.29

Partida	(010110010131-2043986-01) Construcción provisional para servicios  de ducha y lavadero (área=2,88 m2)

Rendimiento	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und	574.71

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Subpartidas

019801020140	Lámpara tipo incandescente de  50 W      (provisional)	und	1.0000	0.21	0.21

019801020138	Ventana de madera con hoja corrediza     incluye cerrajería (provisional)	m2	0.6000	10.81	6.49

019801020132	Salida c/cable de TW  2,50 mm +d PVC SAP DN  20  provisional (punto)	und	1.0000	24.97	24.97

019801020146	Ducha cromada de una (1) llave, incluye  grifería (provisional)	und	1.0000	28.18	28.18

019801020150	Tanque para agua fibra de vidrio de 1000 litros, incluye instalación(provisional)	und	1.0000	30.70	30.70

019801020148	Lavatorio de pared con grifería cromada  20x17 cm (jamaica o similar),provisional	und	1.0000	33.71	33.71

019801020154	Puerta de madera 1,00-1,20m x 2,40m para campamento, incl. pintado	und	1.0000	57.63	57.63

(provisional)

019801020144	Salida de PVC tipo unión roscada PN 10   DN  15  provisional (punto)	und	2.0000	40.46	80.92

019801020152	Panel pintado 1,20x2,40 m de triplay 4mm bastidor 2"x2" y 2"x3" (provisional)	und	5.0000	17.64	88.20

019801020158	Cobertura de plancha asbesto cemento     para campamento (provisional)	m2	13.8000	7.67	105.85

011201100102	Piso de 2" concreto f'c 140 kg/cm2 de    4 cm + pulido con mortero 1:2 x 1 cm	m2	2.8800	40.92	117.85

574.70

Partida	(010110010142-2043986-01) Construcción tanque de agua provisional  de 2 m3 para la obra (en campamento)

Rendimiento	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und	1,122.71

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Subpartidas

010501046001	Encofrado (i/habilitación de madera) p/  losas de fondo-base de buzón,cámara,caja	m2	1.4000	37.27	52.18

010501046501	Acero estruc.trabaj.p/losa de fondo-base de buzón.cámara,caja(costo	kg	32.0000	4.35	139.20

prom.i/desp.)

011001080115	Tarrajeo con impermeabilizante para estructuras hidráulicas	m2	8.0000	32.95	263.60

010501045017	Concreto f'c 175 kg/cm2 /losa fondo-base de buzones,cámaras,cajas (Cemento	m3	0.8000	376.48	301.18

P-I)

010901011404	Muros de ladrillo king kong de arcilla   de soga con mortero 1:4 x 1,5 cm	m2	7.2000	50.91	366.55

1,122.71

Partida	(010110010153-2043986-01) Puerta de 3,00 m x 2,40 m y cerco provisional  complementario (AD-03)

Rendimiento	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und	192.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Subpartidas

019801020152	Panel pintado 1,20x2,40 m de triplay 4mm bastidor 2"x2" y 2"x3" (provisional)	und	4.0000	17.64	70.56

019801020156	Puerta de madera 3,00 m x 2,40 m para    campamento, incl. pintado (provisional)	und	1.0000	122.01	122.01

192.57

Partida	(010110010171-2043986-01) Construcción provisional para comedores  y vestuarios (área=14,40 m2)

Rendimiento	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und	385.64

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Subpartidas

019801020140	Lámpara tipo incandescente de  50 W      (provisional)	und	2.0000	0.21	0.42

019801020132	Salida c/cable de TW  2,50 mm +d PVC SAP DN  20  provisional (punto)	und	2.0000	24.97	49.94

019801020154	Puerta de madera 1,00-1,20m x 2,40m para campamento, incl. pintado	und	1.0000	57.63	57.63

(provisional)

019801020158	Cobertura de plancha asbesto cemento     para campamento (provisional)	m2	17.8000	7.67	136.53

019801020152	Panel pintado 1,20x2,40 m de triplay 4mm bastidor 2"x2" y 2"x3" (provisional)	und	8.0000	17.64	141.12

385.64

Partida	(010120010205-2043986-01) Limpieza y acondiciomiento del terreno (a pulso)

Rendimiento	m2/DIA	MO.120.00	EQ.120.00	Costo unitario directo por : m2	2.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0067	27.54	0.18

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.1333	14.85	1.98

2.16

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	2.16	0.04

0.04

Partida	(010120043097-2043986-01) Demolición de losa de techo de  concreto  armado

Rendimiento	m3/DIA	MO.12.50	EQ.12.50	Costo unitario directo por : m3	139.28

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0640	27.54	1.76

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.6400	16.51	10.57

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.6400	20.97	13.42

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	2.0000	1.2800	20.10	25.73

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	4.0000	2.5600	14.85	38.02

89.49

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	89.50	1.79

0349390055	Cincel de corte-demolición para martillo neumático	h	2.0000	1.2800	3.63	4.65

0349390002	Martillo neumático   25 - 29 kg	h	2.0000	1.2800	6.75	8.64

0349190002	Compresora neumática 87 HP 250 - 330 pcm.	h	1.0000	0.6400	54.22	34.70

49.78

Partida	(010120043097-2043986-03) Demolición de losa de techo de  concreto  armado

Rendimiento	m3/DIA	MO.12.50	EQ.12.50	Costo unitario directo por : m3	139.28

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0640	27.54	1.76

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.6400	16.51	10.57

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.6400	20.97	13.42

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	2.0000	1.2800	20.10	25.73

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	4.0000	2.5600	14.85	38.02

89.49

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	89.50	1.79

0349390055	Cincel de corte-demolición para martillo neumático	h	2.0000	1.2800	3.63	4.65

0349390002	Martillo neumático   25 - 29 kg	h	2.0000	1.2800	6.75	8.64

0349190002	Compresora neumática 87 HP 250 - 330 pcm.	h	1.0000	0.6400	54.22	34.70

49.78

Partida	(010120045112-2043986-01) Eliminación desmonte por demoliciones y disposicion final - material peligroso

Rendimiento	m3/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : m3	360.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.0290	27.54	0.80

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	0.0580	14.85	0.86

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	0.1720	20.97	3.61

5.27

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	5.27	0.11

0349130011	Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3	h	0.0290	121.61	3.53

0348100023	Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3	h	0.1430	174.71	24.98

28.62

Subcontratos

0401010029	Autorizacion de centro de acopio para disposicion final de residuos peligrosos	m3	1.3500	242.00	326.70

326.70

Partida	(010120045112-2043986-03) Eliminación desmonte por demoliciones y disposicion final - material peligroso

Rendimiento	m3/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : m3	360.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.0290	27.54	0.80

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	0.0580	14.85	0.86

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	0.1720	20.97	3.61

5.27

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	5.27	0.11

0349130011	Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3	h	0.0290	121.61	3.53

0348100023	Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3	h	0.1430	174.71	24.98

28.62

Subcontratos

0401010029	Autorizacion de centro de acopio para disposicion final de residuos peligrosos	m3	1.3500	242.00	326.70

326.70

Partida	(010120065111-2043986-01) Tablaestacado contínuo de zanjas

Rendimiento	m2/DIA	MO.28.00	EQ.28.00	Costo unitario directo por : m2	24.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0286	27.54	0.79

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.2857	20.10	5.74

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.5714	14.85	8.49

15.02

Materiales

0202063000	Clavo c/cabeza para  madera (promedio)	kg	0.5140	3.22	1.66

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	1.9840	3.80	7.54

9.19

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	15.02	0.30

0.30

Partida	(010302011010-2043986-01) Excavaciones en terreno normal con cargador retroexcavador 0,50-0,75 yd3

Rendimiento	m3/DIA	MO.149.00	EQ.149.00	Costo unitario directo por : m3	8.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	0.0537	14.85	0.80

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0537	16.51	0.89

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.0537	20.97	1.13

2.81

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	2.82	0.06

0349130050	Cargador retroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP	h	1.0000	0.0537	105.48	5.66

5.72

Partida	(010303011020-2043986-01) Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso

Rendimiento	m2/DIA	MO.320.00	EQ.320.00	Costo unitario directo por : m2	1.76

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0025	27.54	0.07

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.0250	20.97	0.52

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.0500	14.85	0.74

1.34

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0075	10.00	0.08

0.08

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	1.33	0.03

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.0250	12.86	0.32

0.35

Partida	(010303011020-2043986-02) Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso

Rendimiento	m2/DIA	MO.320.00	EQ.320.00	Costo unitario directo por : m2	1.76

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0025	27.54	0.07

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.0250	20.97	0.52

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.0500	14.85	0.74

1.34

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0075	10.00	0.08

0.08

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	1.33	0.03

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.0250	12.86	0.32

0.35

Partida	(010304011010-2043986-01) Relleno compactado en terreno normal (zarandeado y/o escogido) con maquinaria

Rendimiento	m3/DIA	MO.319.20	EQ.319.20	Costo unitario directo por : m3	7.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0025	27.54	0.07

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	3.0000	0.0752	14.85	1.12

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	3.0000	0.0752	20.97	1.58

2.76

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0490	10.00	0.49

0.49

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	2.77	0.06

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.0251	12.86	0.32

0349580008	Rodillo liso vibrat. 0,8-1,1 ton manual   ó de control remoto	h	1.0000	0.0251	15.60	0.39

0349130011	Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3	h	1.0000	0.0251	121.61	3.05

3.82

Partida	(010304011020-2043986-01) Relleno compactado en terreno normal (zarandeado y/o escogido) a pulso

Rendimiento	m3/DIA	MO.40.00	EQ.40.00	Costo unitario directo por : m3	23.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0200	27.54	0.55

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.2000	20.97	4.19

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	5.0000	1.0000	14.85	14.85

19.59

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0490	10.00	0.49

0.49

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	19.59	0.39

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.2000	12.86	2.57

2.96

Partida	(010304011020-2043986-02) Relleno compactado en terreno normal (zarandeado y/o escogido) a pulso

Rendimiento	m3/DIA	MO.40.00	EQ.40.00	Costo unitario directo por : m3	23.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0200	27.54	0.55

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.2000	20.97	4.19

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	5.0000	1.0000	14.85	14.85

19.59

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0490	10.00	0.49

0.49

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	19.59	0.39

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.2000	12.86	2.57

2.96

Partida	(010306011020-2043986-01) Eliminación de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria (incluye pago por

disposicion final material peligroso)

Rendimiento	m3/DIA	MO.288.00	EQ.288.00	Costo unitario directo por : m3	67.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0028	27.54	0.08

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.0556	14.85	0.83

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	8.0000	0.2222	20.97	4.66

5.56

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	5.57	0.11

0349130011	Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3	h	1.0000	0.0278	121.61	3.38

0348100023	Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3	h	7.0000	0.1944	174.71	33.96

37.46

Subcontratos

0401010021	Autorización de centro de acopio para disposición final de residuos solidos	m3	1.3500	18.00	24.30

(Tuberias de concreto p/desague)

24.30

Partida	(010306051020-2043986-01) Eliminación de desmonte R=20 km (Incluye pago por disposición final a centro autorizado)

Rendimiento	m3/DIA	MO.288.00	EQ.288.00	Costo unitario directo por : m3	67.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0028	27.54	0.08

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.0556	14.85	0.83

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	8.0000	0.2222	20.97	4.66

5.56

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	5.57	0.11

0349130011	Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3	h	1.0000	0.0278	121.61	3.38

0348100023	Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3	h	7.0000	0.1944	174.71	33.96

37.46

Subcontratos

0401010108	Autorización de centro de acopio para disposición final de residuos solidos	m3	1.3500	18.00	24.30

(material desmonte no peligroso)

24.30

Partida	(010306051020-2043986-03) Eliminación de desmonte R=20 km (Incluye pago por disposición final a centro autorizado)

Rendimiento	m3/DIA	MO.288.00	EQ.288.00	Costo unitario directo por : m3	67.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0028	27.54	0.08

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.0556	14.85	0.83

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	8.0000	0.2222	20.97	4.66

5.56

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	5.57	0.11

0349130011	Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3	h	1.0000	0.0278	121.61	3.38

0348100023	Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3	h	7.0000	0.1944	174.71	33.96

37.46

Subcontratos

0401010108	Autorización de centro de acopio para disposición final de residuos solidos	m3	1.3500	18.00	24.30

(material desmonte no peligroso)

24.30

Partida	(010306051020-2060258-05) Eliminación de desmonte R=20 km (Incluye pago por disposición final a centro autorizado)

Rendimiento	m3/DIA	MO.288.00	EQ.288.00	Costo unitario directo por : m3	67.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0028	27.54	0.08

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.0556	14.85	0.83

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	8.0000	0.2222	20.97	4.66

5.56

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	5.57	0.11

0349130011	Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3	h	1.0000	0.0278	121.61	3.38

0348100023	Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3	h	7.0000	0.1944	174.71	33.96

37.46

Subcontratos

0401010108	Autorización de centro de acopio para disposición final de residuos solidos	m3	1.3500	18.00	24.30

(material desmonte no peligroso)

24.30

Partida	(010401055081-2043986-01) Concreto f'c 210 kg/cm2 para canaletas   de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-V)

Rendimiento	m3/DIA	MO.8.00	EQ.8.00	Costo unitario directo por : m3	456.41

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.1000	27.54	2.75

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	1.0000	16.51	16.51

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	1.0000	20.10	20.10

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	5.0000	5.0000	14.85	74.25

113.61

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	113.61	2.27

0349690003	Vibrador de concreto 4 HP 18PL  (1,5")	h	1.0000	1.0000	6.61	6.61

8.88

Subpartidas

019801250121	Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)	m3	1.0000	333.92	333.92

333.92

Partida	(010401055081-2043986-02) Concreto f'c 210 kg/cm2 para canaletas   de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-V)

Rendimiento	m3/DIA	MO.8.00	EQ.8.00	Costo unitario directo por : m3	456.41

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.1000	27.54	2.75

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	1.0000	16.51	16.51

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	1.0000	20.10	20.10

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	5.0000	5.0000	14.85	74.25

113.61

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	113.61	2.27

0349690003	Vibrador de concreto 4 HP 18PL  (1,5")	h	1.0000	1.0000	6.61	6.61

8.88

Subpartidas

019801250121	Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)	m3	1.0000	333.92	333.92

333.92

Partida	(010401056001-2043986-01) Encofrado (incl. habilitación de madera) para canaletas de buzones,cámaras,cajas

Rendimiento	m2/DIA	MO.14.00	EQ.14.00	Costo unitario directo por : m2	37.27

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0571	27.54	1.57

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5714	16.51	9.43

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5714	20.10	11.49

22.49

Materiales

0202063000	Clavo c/cabeza para  madera (promedio)	kg	0.1300	3.22	0.42

0202030008	Alambre negro N°  8	kg	0.2600	2.59	0.67

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	2.3100	3.80	8.78

9.87

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	22.49	0.45

0.45

Subpartidas

019801500101	Desencofrados de base:cimientos,zapatas, vigas,pisos,sobrecim.,gradas y	m2	1.0000	4.46	4.46

anclajes

4.46

Partida	(010401056001-2043986-02) Encofrado (incl. habilitación de madera) para canaletas de buzones,cámaras,cajas

Rendimiento	m2/DIA	MO.14.00	EQ.14.00	Costo unitario directo por : m2	37.27

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0571	27.54	1.57

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5714	16.51	9.43

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5714	20.10	11.49

22.49

Materiales

0202063000	Clavo c/cabeza para  madera (promedio)	kg	0.1300	3.22	0.42

0202030008	Alambre negro N°  8	kg	0.2600	2.59	0.67

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	2.3100	3.80	8.78

9.87

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	22.49	0.45

0.45

Subpartidas

019801500101	Desencofrados de base:cimientos,zapatas, vigas,pisos,sobrecim.,gradas y	m2	1.0000	4.46	4.46

anclajes

4.46

Partida	(010401100174-2043986-01) Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-V)

Rendimiento	m3/DIA	MO.15.00	EQ.15.00	Costo unitario directo por : m3	347.97

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0533	27.54	1.47

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5333	16.51	8.80

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5333	20.10	10.72

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	5.0000	2.6667	14.85	39.60

60.59

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	60.59	1.21

1.21

Subpartidas

019801250114	Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)	m3	1.0000	286.17	286.17

286.17

Partida	(010401100174-2043986-02) Concreto f'c 140 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-V)

Rendimiento	m3/DIA	MO.15.00	EQ.15.00	Costo unitario directo por : m3	347.97

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0533	27.54	1.47

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5333	16.51	8.80

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5333	20.10	10.72

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	5.0000	2.6667	14.85	39.60

60.59

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	60.59	1.21

1.21

Subpartidas

019801250114	Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)	m3	1.0000	286.17	286.17

286.17

Partida	(010401101001-2043986-01) Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y/o dados

Rendimiento	m2/DIA	MO.14.00	EQ.14.00	Costo unitario directo por : m2	37.99

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0571	27.54	1.57

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5714	16.51	9.43

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5714	20.10	11.49

22.49

Materiales

0202063000	Clavo c/cabeza para  madera (promedio)	kg	0.1500	3.22	0.48

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	2.6600	3.80	10.11

10.59

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	22.49	0.45

0.45

Subpartidas

019801500101	Desencofrados de base:cimientos,zapatas, vigas,pisos,sobrecim.,gradas y	m2	1.0000	4.46	4.46

anclajes

4.46

Partida	(010401101001-2043986-02) Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y/o dados

Rendimiento	m2/DIA	MO.14.00	EQ.14.00	Costo unitario directo por : m2	37.99

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0571	27.54	1.57

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5714	16.51	9.43

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5714	20.10	11.49

22.49

Materiales

0202063000	Clavo c/cabeza para  madera (promedio)	kg	0.1500	3.22	0.48

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	2.6600	3.80	10.11

10.59

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	22.49	0.45

0.45

Subpartidas

019801500101	Desencofrados de base:cimientos,zapatas, vigas,pisos,sobrecim.,gradas y	m2	1.0000	4.46	4.46

anclajes

4.46

Partida	(010501010796-2043986-01) Concreto pre-mezclado f'c 100 kg/cm2  p/ sellado de tuberia, buzon incl. Bombeo (C-PI)

Rendimiento	m3/DIA	MO.250.00	EQ.250.00	Costo unitario directo por : m3	241.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0032	27.54	0.09

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	4.0000	0.1280	16.51	2.11

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	4.0000	0.1280	20.10	2.57

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	4.0000	0.1280	20.97	2.68

7.46

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	7.45	0.15

0349100002	Camión concretero    6x4 235-300HP 8m3	h	4.0000	0.1280	235.06	30.09

30.24

Subpartidas

019801300110	Concreto pre-mez. f'c 100 kg/cm2 C:A:P   en planta (cemento PI)	m3	1.0000	203.74	203.74

203.74

Partida	(010501045017-2043986-01) Concreto f'c 175 kg/cm2 /losa fondo-base de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-I)

Rendimiento	m3/DIA	MO.16.00	EQ.16.00	Costo unitario directo por : m3	376.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0500	27.54	1.38

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5000	16.51	8.26

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	2.0000	1.0000	20.10	20.10

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	10.0000	5.0000	14.85	74.25

103.98

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	103.99	2.08

0349690003	Vibrador de concreto 4 HP 18PL  (1,5")	h	1.0000	0.5000	6.61	3.31

5.38

Subpartidas

019801200117	Concreto f'c 175 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI)	m3	1.0000	267.10	267.10

267.10

Partida	(010501045081-2043986-01) Concreto f'c 210 kg/cm2 /losa fondo-base de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-V)

Rendimiento	m3/DIA	MO.16.00	EQ.16.00	Costo unitario directo por : m3	443.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0500	27.54	1.38

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5000	16.51	8.26

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	2.0000	1.0000	20.10	20.10

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	10.0000	5.0000	14.85	74.25

103.98

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	103.99	2.08

0349690003	Vibrador de concreto 4 HP 18PL  (1,5")	h	1.0000	0.5000	6.61	3.31

5.38

Subpartidas

019801250121	Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)	m3	1.0000	333.92	333.92

333.92

Partida	(010501045081-2043986-02) Concreto f'c 210 kg/cm2 /losa fondo-base de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-V)

Rendimiento	m3/DIA	MO.16.00	EQ.16.00	Costo unitario directo por : m3	443.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0500	27.54	1.38

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5000	16.51	8.26

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	2.0000	1.0000	20.10	20.10

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	10.0000	5.0000	14.85	74.25

103.98

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	103.99	2.08

0349690003	Vibrador de concreto 4 HP 18PL  (1,5")	h	1.0000	0.5000	6.61	3.31

5.38

Subpartidas

019801250121	Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)	m3	1.0000	333.92	333.92

333.92

Partida	(010501046001-2043986-01) Encofrado (i/habilitación de madera) p/  losas de fondo-base de buzón,cámara,caja

Rendimiento	m2/DIA	MO.14.00	EQ.14.00	Costo unitario directo por : m2	37.27

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0571	27.54	1.57

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5714	16.51	9.43

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5714	20.10	11.49

22.49

Materiales

0202063000	Clavo c/cabeza para  madera (promedio)	kg	0.1300	3.22	0.42

0202030008	Alambre negro N°  8	kg	0.2600	2.59	0.67

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	2.3100	3.80	8.78

9.87

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	22.49	0.45

0.45

Subpartidas

019801500101	Desencofrados de base:cimientos,zapatas, vigas,pisos,sobrecim.,gradas y	m2	1.0000	4.46	4.46

anclajes

4.46

Partida	(010501046001-2043986-02) Encofrado (i/habilitación de madera) p/  losas de fondo-base de buzón,cámara,caja

Rendimiento	m2/DIA	MO.14.00	EQ.14.00	Costo unitario directo por : m2	37.27

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0571	27.54	1.57

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5714	16.51	9.43

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5714	20.10	11.49

22.49

Materiales

0202063000	Clavo c/cabeza para  madera (promedio)	kg	0.1300	3.22	0.42

0202030008	Alambre negro N°  8	kg	0.2600	2.59	0.67

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	2.3100	3.80	8.78

9.87

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	22.49	0.45

0.45

Subpartidas

019801500101	Desencofrados de base:cimientos,zapatas, vigas,pisos,sobrecim.,gradas y	m2	1.0000	4.46	4.46

anclajes

4.46

Partida	(010501046501-2043986-01) Acero estruc.trabaj.p/losa de fondo-base de buzón.cámara,caja(costo prom.i/desp.)

Rendimiento	kg/DIA	MO.350.00	EQ.350.00	Costo unitario directo por : kg	4.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0023	27.54	0.06

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0229	16.51	0.38

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.0229	20.10	0.46

0.90

Materiales

0202030016	Alambre negro N° 16	kg	0.0500	2.59	0.13

0.13

Equipos

0337091001	Cizalla para corte de fierro	h	0.5000	0.0114	2.00	0.02

0.02

Subpartidas

019801550101	Fierro construcción  habilitado (material y m.o.)	kg	1.0500	3.14	3.30

3.30

Partida	(010501065081-2043986-01) Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-V)

Rendimiento	m3/DIA	MO.12.00	EQ.12.00	Costo unitario directo por : m3	455.99

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0667	27.54	1.84

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.6667	16.51	11.01

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.6667	20.10	13.40

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	9.0000	6.0000	14.85	89.10

115.34

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	115.35	2.31

0349690003	Vibrador de concreto 4 HP 18PL  (1,5")	h	1.0000	0.6667	6.61	4.41

6.71

Subpartidas

019801250121	Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)	m3	1.0000	333.92	333.92

333.92

Partida	(010501065081-2043986-02) Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-V)

Rendimiento	m3/DIA	MO.12.00	EQ.12.00	Costo unitario directo por : m3	455.99

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0667	27.54	1.84

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.6667	16.51	11.01

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.6667	20.10	13.40

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	9.0000	6.0000	14.85	89.10

115.34

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	115.35	2.31

0349690003	Vibrador de concreto 4 HP 18PL  (1,5")	h	1.0000	0.6667	6.61	4.41

6.71

Subpartidas

019801250121	Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)	m3	1.0000	333.92	333.92

333.92

Partida	(010501066005-2043986-01) Encofrado metálico (incl. habilitación de    madera) para muro de buzones o similar

Rendimiento	m2/DIA	MO.16.00	EQ.16.00	Costo unitario directo por : m2	29.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0500	27.54	1.38

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5000	20.10	10.05

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	1.0000	14.85	14.85

26.28

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	26.28	0.53

0348260005	Encofrado metálico   p/construcción cajas-similar	m2	1.0000	2.52	2.52

3.05

Partida	(010501066005-2043986-02) Encofrado metálico (incl. habilitación de    madera) para muro de buzones o similar

Rendimiento	m2/DIA	MO.16.00	EQ.16.00	Costo unitario directo por : m2	29.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0500	27.54	1.38

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5000	20.10	10.05

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	1.0000	14.85	14.85

26.28

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	26.28	0.53

0348260005	Encofrado metálico   p/construcción cajas-similar	m2	1.0000	2.52	2.52

3.05

Partida	(010501105081-2043986-01) Concreto f'c 210 kg/cm2 p/losa removible de buzones,cámaras,cajas (C-PV)

Rendimiento	m3/DIA	MO.16.00	EQ.16.00	Costo unitario directo por : m3	425.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0500	27.54	1.38

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5000	16.51	8.26

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5000	20.10	10.05

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	9.0000	4.5000	14.85	66.83

86.51

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	86.52	1.73

0349690003	Vibrador de concreto 4 HP 18PL  (1,5")	h	1.0000	0.5000	6.61	3.31

5.04

Subpartidas

019801250121	Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)	m3	1.0000	333.92	333.92

333.92

Partida	(010501105081-2043986-02) Concreto f'c 210 kg/cm2 p/losa removible de buzones,cámaras,cajas (C-PV)

Rendimiento	m3/DIA	MO.16.00	EQ.16.00	Costo unitario directo por : m3	425.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0500	27.54	1.38

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5000	16.51	8.26

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5000	20.10	10.05

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	9.0000	4.5000	14.85	66.83

86.51

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	86.52	1.73

0349690003	Vibrador de concreto 4 HP 18PL  (1,5")	h	1.0000	0.5000	6.61	3.31

5.04

Subpartidas

019801250121	Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)	m3	1.0000	333.92	333.92

333.92

Partida	(010501105581-2043986-01) Concreto f'c 210 kg/cm2 p/colocación de  marco y tapa (cemento V)

Rendimiento	m3/DIA	MO.16.00	EQ.16.00	Costo unitario directo por : m3	425.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0500	27.54	1.38

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5000	16.51	8.26

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5000	20.10	10.05

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	9.0000	4.5000	14.85	66.83

86.51

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	86.52	1.73

0349690003	Vibrador de concreto 4 HP 18PL  (1,5")	h	1.0000	0.5000	6.61	3.31

5.04

Subpartidas

019801250121	Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)	m3	1.0000	333.92	333.92

333.92

Partida	(010501105581-2043986-02) Concreto f'c 210 kg/cm2 p/colocación de  marco y tapa (cemento V)

Rendimiento	m3/DIA	MO.16.00	EQ.16.00	Costo unitario directo por : m3	425.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0500	27.54	1.38

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5000	16.51	8.26

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5000	20.10	10.05

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	9.0000	4.5000	14.85	66.83

86.51

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	86.52	1.73

0349690003	Vibrador de concreto 4 HP 18PL  (1,5")	h	1.0000	0.5000	6.61	3.31

5.04

Subpartidas

019801250121	Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)	m3	1.0000	333.92	333.92

333.92

Partida	(010501106001-2043986-01) Encofrado (i/habilitación de madera) p/  losas removibles de buzones,cámaras,caja

Rendimiento	m2/DIA	MO.24.00	EQ.24.00	Costo unitario directo por : m2	29.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0333	27.54	0.92

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.3333	16.51	5.50

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.3333	20.10	6.70

13.12

Materiales

0202063000	Clavo c/cabeza para  madera (promedio)	kg	0.1000	3.22	0.32

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	2.2900	3.80	8.70

9.02

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	13.12	0.26

0.26

Subpartidas

019801500114	Desencofrado de losas removibles	m2	1.0000	6.69	6.69

6.69

Partida	(010501106001-2043986-02) Encofrado (i/habilitación de madera) p/  losas removibles de buzones,cámaras,caja

Rendimiento	m2/DIA	MO.24.00	EQ.24.00	Costo unitario directo por : m2	29.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0333	27.54	0.92

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.3333	16.51	5.50

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.3333	20.10	6.70

13.12

Materiales

0202063000	Clavo c/cabeza para  madera (promedio)	kg	0.1000	3.22	0.32

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	2.2900	3.80	8.70

9.02

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	13.12	0.26

0.26

Subpartidas

019801500114	Desencofrado de losas removibles	m2	1.0000	6.69	6.69

6.69

Partida	(010501106501-2043986-01) Acero estruc. trabajado p/losas removib. de buzones,cámaras,cajas(costo prom.i/d)

Rendimiento	kg/DIA	MO.350.00	EQ.350.00	Costo unitario directo por : kg	4.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0023	27.54	0.06

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0229	16.51	0.38

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.0229	20.10	0.46

0.90

Materiales

0202030016	Alambre negro N° 16	kg	0.0500	2.59	0.13

0.13

Equipos

0348010001	Andamio de metal y/o de madera (alquiler)	h	1.0000	0.0229	1.65	0.04

0337091001	Cizalla para corte de fierro	h	1.0000	0.0229	2.00	0.05

0.08

Subpartidas

019801550101	Fierro construcción  habilitado (material y m.o.)	kg	1.0500	3.14	3.30

3.30

Partida	(010501106501-2043986-02) Acero estruc. trabajado p/losas removib. de buzones,cámaras,cajas(costo prom.i/d)

Rendimiento	kg/DIA	MO.350.00	EQ.350.00	Costo unitario directo por : kg	4.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0023	27.54	0.06

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0229	16.51	0.38

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.0229	20.10	0.46

0.90

Materiales

0202030016	Alambre negro N° 16	kg	0.0500	2.59	0.13

0.13

Equipos

0348010001	Andamio de metal y/o de madera (alquiler)	h	1.0000	0.0229	1.65	0.04

0337091001	Cizalla para corte de fierro	h	1.0000	0.0229	2.00	0.05

0.08

Subpartidas

019801550101	Fierro construcción  habilitado (material y m.o.)	kg	1.0500	3.14	3.30

3.30

Partida	(010501107001-2043986-01) Colocación de losa removible de buzón,   cámara o similar

Rendimiento	und/DIA	MO.48.00	EQ.48.00	Costo unitario directo por : und	15.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0167	27.54	0.46

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.1667	20.10	3.35

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.3333	14.85	4.95

8.76

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	8.76	0.18

0337420005	Tecle t/trípode inc. cadena para 5 tonel.	h	1.0000	0.1667	2.60	0.43

0.61

Subpartidas

019801350103	Mortero cemento-arena 1:3 a pulso        (cemento PI)	m3	0.0160	385.42	6.17

6.17

Partida	(010501107001-2043986-02) Colocación de losa removible de buzón,   cámara o similar

Rendimiento	und/DIA	MO.48.00	EQ.48.00	Costo unitario directo por : und	15.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0167	27.54	0.46

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.1667	20.10	3.35

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.3333	14.85	4.95

8.76

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	8.76	0.18

0337420005	Tecle t/trípode inc. cadena para 5 tonel.	h	1.0000	0.1667	2.60	0.43

0.61

Subpartidas

019801350103	Mortero cemento-arena 1:3 a pulso        (cemento PI)	m3	0.0160	385.42	6.17

6.17

Partida	(010901011404-2043986-01) Muros de ladrillo king kong de arcilla   de soga con mortero 1:4 x 1,5 cm

Rendimiento	m2/DIA	MO.18.90	EQ.18.90	Costo unitario directo por : m2	50.91

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0423	27.54	1.16

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.5000	0.6349	14.85	9.43

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	2.0000	0.8466	20.10	17.02

27.61

Materiales

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0080	10.00	0.08

0204020001	Arena gruesa	m3	0.0300	49.00	1.47

0221010102	Cemento portland  I  sector público; en bolsa	und	0.2450	17.90	4.39

0217070510	Ladrillo de arcilla  king kong(a máquina)	und	35.8000	0.45	16.11

22.05

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	27.61	0.55

0348010001	Andamio de metal y/o de madera (alquiler)	h	1.0000	0.4233	1.65	0.70

1.25

Partida	(011001080115-2043986-01) Tarrajeo con impermeabilizante para estructuras hidráulicas

Rendimiento	m2/DIA	MO.25.20	EQ.25.20	Costo unitario directo por : m2	32.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0317	27.54	0.87

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	0.3175	14.85	4.71

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	2.0000	0.6349	20.10	12.76

18.35

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0090	10.00	0.09

0204010001	Arena fina	m3	0.0240	45.00	1.08

0231604135	Chema 1 en polvo, bolsa por kg (impermeabilizante para concreto)	und	0.3030	6.53	1.98

0221010102	Cemento portland  I  sector público; en bolsa	und	0.6050	17.90	10.83

13.98

Equipos

0348010001	Andamio de metal y/o de madera (alquiler)	h	0.5000	0.1587	1.65	0.26

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	18.34	0.37

0.63

Partida	(011201021402-2043986-01) Piso de loseta tipo corriente de 0,20 x  0,20 m con base mortero 1:4 x 25 mm

Rendimiento	m2/DIA	MO.18.00	EQ.18.00	Costo unitario directo por : m2	59.97

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0444	27.54	1.22

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	0.4444	14.85	6.60

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	2.0000	0.8889	20.10	17.87

25.69

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0030	10.00	0.03

0204010001	Arena fina	m3	0.0270	45.00	1.22

0221010102	Cemento portland  I  sector público; en bolsa	und	0.2620	17.90	4.69

0240040010	Loseta corriente de  0,20 x 0,20 m	m2	1.0500	26.50	27.83

33.76

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	25.69	0.51

0.51

Partida	(011201100102-2043986-01) Piso de 2" concreto f'c 140 kg/cm2 de    4 cm + pulido con mortero 1:2 x 1 cm

Rendimiento	m2/DIA	MO.20.00	EQ.20.00	Costo unitario directo por : m2	40.92

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0400	27.54	1.10

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.8000	14.85	11.88

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	2.0000	0.8000	20.10	16.08

29.06

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0110	10.00	0.11

0204010001	Arena fina	m3	0.0090	45.00	0.41

0204020001	Arena gruesa	m3	0.0210	49.00	1.03

0205100020	Piedra partida-grava de  1/2"  -  3/4"	m3	0.0360	59.00	2.12

0221010102	Cemento portland  I  sector público; en bolsa	und	0.4250	17.90	7.61

11.28

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	29.06	0.58

0.58

Partida	(011201100151-2043986-01) Acabado pulido de piso con mortero 1:2   x 1,5 cm de espesor

Rendimiento	m2/DIA	MO.40.00	EQ.40.00	Costo unitario directo por : m2	19.77

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0200	27.54	0.55

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.4000	14.85	5.94

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	2.0000	0.4000	20.10	8.04

14.53

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0040	10.00	0.04

0204010001	Arena fina	m3	0.0140	45.00	0.63

0221010102	Cemento portland  I  sector público; en bolsa	und	0.2390	17.90	4.28

4.95

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	14.53	0.29

0.29

Partida	(011201100151-2043986-02) Acabado pulido de piso con mortero 1:2   x 1,5 cm de espesor

Rendimiento	m2/DIA	MO.40.00	EQ.40.00	Costo unitario directo por : m2	19.77

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0200	27.54	0.55

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.4000	14.85	5.94

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	2.0000	0.4000	20.10	8.04

14.53

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0040	10.00	0.04

0204010001	Arena fina	m3	0.0140	45.00	0.63

0221010102	Cemento portland  I  sector público; en bolsa	und	0.2390	17.90	4.28

4.95

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	14.53	0.29

0.29

Partida	(011901180202-2043986-01) Marco de fo. fdo. de diámetro 0,60 m con tapa de concreto armado (i/instalación)

Rendimiento	und/DIA	MO.16.00	EQ.16.00	Costo unitario directo por : und	228.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0500	27.54	1.38

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	0.2500	0.1250	14.85	1.86

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5000	20.10	10.05

13.28

Materiales

0232070101	Tapa de concreto     armado perfil FF de  0,60 m	und	1.0000	65.00	65.00

0250030020	Marco de fierro fundido de diámetro  0,60 m	und	1.0000	150.00	150.00

215.00

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	13.29	0.27

0.27

Partida	(011901180202-2043986-02) Marco de fo. fdo. de diámetro 0,60 m con tapa de concreto armado (i/instalación)

Rendimiento	und/DIA	MO.16.00	EQ.16.00	Costo unitario directo por : und	228.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0500	27.54	1.38

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	0.2500	0.1250	14.85	1.86

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5000	20.10	10.05

13.28

Materiales

0232070101	Tapa de concreto     armado perfil FF de  0,60 m	und	1.0000	65.00	65.00

0250030020	Marco de fierro fundido de diámetro  0,60 m	und	1.0000	150.00	150.00

215.00

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	13.29	0.27

0.27

Partida	(012401500101-2043986-01) Instalación de aparatos sanitarios

Rendimiento	und/DIA	MO.2.00	EQ.2.00	Costo unitario directo por : und	123.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.4000	27.54	11.02

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	0.5000	2.0000	14.85	29.70

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	4.0000	20.10	80.40

121.12

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	121.12	2.42

2.42

Partida	(019501010110-2043986-01) Corte y rotura de vereda rígida-concreto (incl. perfilado bordes)

Rendimiento	m2/DIA	MO.60.00	EQ.60.00	Costo unitario directo por : m2	15.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0133	27.54	0.37

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	0.2500	0.0333	14.85	0.49

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.6300	0.2173	20.97	4.56

5.42

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.3300	10.00	3.30

3.30

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	5.42	0.11

0349390055	Cincel de corte-demolición para martillo neumático	h	0.2500	0.0333	3.63	0.12

0349390001	Martillo neumático   21 - 24 kg	h	0.2500	0.0333	6.05	0.20

0349190001	Compresora neumática 76 HP 125 - 175 pcm.	h	0.1300	0.0173	42.67	0.74

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0333	38.67	1.29

0349590105	Disco de corte alto rendimiento, de D=18" a 20", para Eq. de Corte	und	0.0010	1,425.60	1.43

0349590010	Cortadora de pavimento CAP: 13-35HP i/combustible	h	1.0000	0.1333	19.70	2.63

6.51

Partida	(019501010120-2043986-01) Corte y rotura pavimento flexib-asfalto  (incl. perfilado bordes)

Rendimiento	m2/DIA	MO.80.00	EQ.80.00	Costo unitario directo por : m2	10.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0100	27.54	0.28

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	0.2500	0.0250	14.85	0.37

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.6300	0.1630	20.97	3.42

4.06

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.1670	10.00	1.67

1.67

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	4.07	0.08

0349390055	Cincel de corte-demolición para martillo neumático	h	0.2500	0.0250	3.63	0.09

0349390001	Martillo neumático   21 - 24 kg	h	0.2500	0.0250	6.05	0.15

0349190001	Compresora neumática 76 HP 125 - 175 pcm.	h	0.1300	0.0130	42.67	0.55

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0250	38.67	0.97

0349590105	Disco de corte alto rendimiento, de D=18" a 20", para Eq. de Corte	und	0.0010	1,425.60	1.43

0349590010	Cortadora de pavimento CAP: 13-35HP i/combustible	h	1.0000	0.1000	19.70	1.97

5.24

Partida	(019501010120-2043986-02) Corte y rotura pavimento flexib-asfalto  (incl. perfilado bordes)

Rendimiento	m2/DIA	MO.80.00	EQ.80.00	Costo unitario directo por : m2	10.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0100	27.54	0.28

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	0.2500	0.0250	14.85	0.37

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.6300	0.1630	20.97	3.42

4.06

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.1670	10.00	1.67

1.67

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	4.07	0.08

0349390055	Cincel de corte-demolición para martillo neumático	h	0.2500	0.0250	3.63	0.09

0349390001	Martillo neumático   21 - 24 kg	h	0.2500	0.0250	6.05	0.15

0349190001	Compresora neumática 76 HP 125 - 175 pcm.	h	0.1300	0.0130	42.67	0.55

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0250	38.67	0.97

0349590105	Disco de corte alto rendimiento, de D=18" a 20", para Eq. de Corte	und	0.0010	1,425.60	1.43

0349590010	Cortadora de pavimento CAP: 13-35HP i/combustible	h	1.0000	0.1000	19.70	1.97

5.24

Partida	(019501010320-2043986-01) Excavaciones-cortes en terreno normal a pulso a nivel de sub rasante

Rendimiento	m3/DIA	MO.40.00	EQ.40.00	Costo unitario directo por : m3	33.86

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0200	27.54	0.55

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	0.2500	0.0500	20.97	1.05

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	10.0000	2.0000	14.85	29.70

31.30

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	31.30	0.63

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0500	38.67	1.93

2.56

Partida	(019501010320-2043986-02) Excavaciones-cortes en terreno normal a pulso a nivel de sub rasante

Rendimiento	m3/DIA	MO.40.00	EQ.40.00	Costo unitario directo por : m3	33.86

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0200	27.54	0.55

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	0.2500	0.0500	20.97	1.05

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	10.0000	2.0000	14.85	29.70

31.30

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	31.30	0.63

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0500	38.67	1.93

2.56

Partida	(019501010520-2043986-01) Relleno compactado en terreno normal (zarandeado y/o escogido) a pulso

Rendimiento	m3/DIA	MO.40.00	EQ.40.00	Costo unitario directo por : m3	26.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0200	27.54	0.55

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.2500	0.2500	20.97	5.24

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	5.0000	1.0000	14.85	14.85

20.64

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0490	10.00	0.49

0.49

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	20.64	0.41

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0500	38.67	1.93

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.2000	12.86	2.57

4.92

Partida	(019501010520-2043986-03) Relleno compactado en terreno normal (zarandeado y/o escogido) a pulso

Rendimiento	m3/DIA	MO.40.00	EQ.40.00	Costo unitario directo por : m3	26.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0200	27.54	0.55

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.2500	0.2500	20.97	5.24

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	5.0000	1.0000	14.85	14.85

20.64

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0490	10.00	0.49

0.49

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	20.64	0.41

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0500	38.67	1.93

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.2000	12.86	2.57

4.92

Partida	(019501010715-2043986-01) Preparación con equipo de la sub rasante de 15 cm prof. (incluye escarificado)

Rendimiento	m2/DIA	MO.1,100.00	EQ.1,100.00	Costo unitario directo por : m2	2.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0007	27.54	0.02

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	3.0000	0.0218	14.85	0.32

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	4.2500	0.0309	20.97	0.65

0.99

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0200	10.00	0.20

0.20

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	0.99	0.02

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0018	38.67	0.07

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.0073	12.86	0.09

0349580036	Rodillo tandem vibratorio autopropulsado 15-35HP  2,5 - 4 ton	h	1.0000	0.0073	31.15	0.23

0349580011	Rodillo neumático autoprop. 60-80 HP   3  -  5 ton	h	1.0000	0.0073	73.04	0.53

0349440002	Motoniveladora de  85  - 120 HP	h	1.0000	0.0073	97.18	0.71

1.65

Partida	(019501010755-2043986-01) Preparación a pulso de la sub rasante de 15 cm prof. (incluye escarificado)

Rendimiento	m2/DIA	MO.320.00	EQ.320.00	Costo unitario directo por : m2	5.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0025	27.54	0.07

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.2500	0.0313	20.97	0.66

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	10.0000	0.2500	14.85	3.71

4.44

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0200	10.00	0.20

0.20

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	4.44	0.09

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0063	38.67	0.24

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.0250	12.86	0.32

0.65

Partida	(019501010755-2043986-03) Preparación a pulso de la sub rasante de 15 cm prof. (incluye escarificado)

Rendimiento	m2/DIA	MO.320.00	EQ.320.00	Costo unitario directo por : m2	5.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0025	27.54	0.07

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.2500	0.0313	20.97	0.66

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	10.0000	0.2500	14.85	3.71

4.44

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0200	10.00	0.20

0.20

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	4.44	0.09

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0063	38.67	0.24

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.0250	12.86	0.32

0.65

Partida	(019501010950-2043986-01) Base de material granular compactada a pulso de 10 cm espesor

Rendimiento	m2/DIA	MO.480.00	EQ.480.00	Costo unitario directo por : m2	9.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0017	27.54	0.05

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.2500	0.0208	20.97	0.44

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	10.0000	0.1667	14.85	2.48

2.96

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0200	10.00	0.20

0204070010	Material granular    S. A1a-A1b AASHTO	m3	0.1250	46.00	5.75

5.95

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	2.97	0.06

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0042	38.67	0.16

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.0167	12.86	0.21

0.44

Partida	(019501010960-2043986-01) Base de material granular compactada a pulso de 20 cm espesor

Rendimiento	m2/DIA	MO.240.00	EQ.240.00	Costo unitario directo por : m2	18.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0033	27.54	0.09

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.2500	0.0417	20.97	0.87

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	10.0000	0.3333	14.85	4.95

5.91

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0200	10.00	0.20

0204070010	Material granular    S. A1a-A1b AASHTO	m3	0.2500	46.00	11.50

11.70

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	5.91	0.12

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0083	38.67	0.32

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.0333	12.86	0.43

0.87

Partida	(019501010960-2043986-02) Base de material granular compactada a pulso de 20 cm espesor

Rendimiento	m2/DIA	MO.240.00	EQ.240.00	Costo unitario directo por : m2	18.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0033	27.54	0.09

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.2500	0.0417	20.97	0.87

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	10.0000	0.3333	14.85	4.95

5.91

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0200	10.00	0.20

0204070010	Material granular    S. A1a-A1b AASHTO	m3	0.2500	46.00	11.50

11.70

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	5.91	0.12

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0083	38.67	0.32

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.0333	12.86	0.43

0.87

Partida	(019501011317-2043986-01) Vereda de concreto f'c 175 kg/cm2 e=10cm pasta 1:2 (P-I), c/concreto pre-mezclado

Rendimiento	m2/DIA	MO.300.00	EQ.300.00	Costo unitario directo por : m2	56.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0027	27.54	0.07

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	2.0000	0.0533	16.51	0.88

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	2.0000	0.0533	20.97	1.12

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	8.0000	0.2133	20.10	4.29

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	12.0000	0.3200	14.85	4.75

11.11

Materiales

0243400040	Regla de madera tipo  tornillo especial	und	0.0100	31.25	0.31

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	0.4930	3.80	1.87

2.19

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	11.11	0.22

0349690002	Vibrador de concreto 4 HP 18PL	h	2.0000	0.0533	6.64	0.35

0349100002	Camión concretero    6x4 235-300HP 8m3	h	2.0000	0.0533	235.06	12.53

13.10

Subpartidas

019801050120	Sobre costo por transporte de concreto pre-mezclado de   planta a pie de obra	m3	0.0850	28.81	2.45

(camión concretero)

019801350102	Mortero cemento-arena 1:2 a pulso        (cemento PI)	m3	0.0150	455.90	6.84

019801300117	Concreto pre-mez. f'c 175 kg/cm2 C:A:P   en planta (cemento PI)	m3	0.0850	244.13	20.75

30.04

Partida	(019501011402-2043986-01) Carpeta t/flexible-asfalto caliente con  pavimentadora de 2" espesor

Rendimiento	m2/DIA	MO.800.00	EQ.800.00	Costo unitario directo por : m2	36.82

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0010	27.54	0.03

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	3.0000	0.0300	14.85	0.45

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	7.0000	0.0700	20.10	1.41

1.88

Materiales

0253060005	Kerosene para uso industrial, envase por galón	und	0.0600	13.50	0.81

0213020050	Asfalto caliente     (en planta)	m3	0.0650	350.00	22.75

23.56

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	1.89	0.04

0349180004	Compactadora vibrat. de plancha  4 HP	h	1.0000	0.0100	7.23	0.07

0349580031	Rodillo tandem estático autopropulsado  30 - 57 HP   3 - 5 ton	h	1.0000	0.0100	27.95	0.28

0349580011	Rodillo neumático autoprop. 60-80 HP   3  -  5 ton	h	1.0000	0.0100	73.04	0.73

0349500001	Pavimentadora sobre  oruga 69HP  10 pies	h	1.0000	0.0100	111.34	1.11

0348100022	Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6m3	h	3.0000	0.0300	145.36	4.36

6.59

Subpartidas

019801050150	Transporte de asfalto caliente de planta a pie de obra (incluye esponjamiento)	m3	0.0650	73.49	4.78

4.78

Partida	(019501011402-2043986-03) Carpeta t/flexible-asfalto caliente con  pavimentadora de 2" espesor

Rendimiento	m2/DIA	MO.800.00	EQ.800.00	Costo unitario directo por : m2	36.82

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0010	27.54	0.03

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	3.0000	0.0300	14.85	0.45

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	7.0000	0.0700	20.10	1.41

1.88

Materiales

0253060005	Kerosene para uso industrial, envase por galón	und	0.0600	13.50	0.81

0213020050	Asfalto caliente     (en planta)	m3	0.0650	350.00	22.75

23.56

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	1.89	0.04

0349180004	Compactadora vibrat. de plancha  4 HP	h	1.0000	0.0100	7.23	0.07

0349580031	Rodillo tandem estático autopropulsado  30 - 57 HP   3 - 5 ton	h	1.0000	0.0100	27.95	0.28

0349580011	Rodillo neumático autoprop. 60-80 HP   3  -  5 ton	h	1.0000	0.0100	73.04	0.73

0349500001	Pavimentadora sobre  oruga 69HP  10 pies	h	1.0000	0.0100	111.34	1.11

0348100022	Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6m3	h	3.0000	0.0300	145.36	4.36

6.59

Subpartidas

019801050150	Transporte de asfalto caliente de planta a pie de obra (incluye esponjamiento)	m3	0.0650	73.49	4.78

4.78

Partida	(019501011506-2043986-01) Carpeta t/rígida,concreto f'c 210 kg/cm2 e=15cm - 6"(P-I), c/empleo de mezcladora

Rendimiento	m2/DIA	MO.100.00	EQ.100.00	Costo unitario directo por : m2	60.73

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0080	27.54	0.22

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0800	16.51	1.32

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	4.0000	0.3200	20.10	6.43

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	6.0000	0.4800	14.85	7.13

15.10

Materiales

0243400040	Regla de madera tipo  tornillo especial	und	0.0100	31.25	0.31

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	0.3150	3.80	1.20

1.51

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	15.10	0.30

0349690002	Vibrador de concreto 4 HP 18PL	h	1.0000	0.0800	6.64	0.53

0.83

Subpartidas

019801200121	Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI)	m3	0.1500	288.58	43.29

43.29

Partida	(019501011506-2043986-03) Carpeta t/rígida,concreto f'c 210 kg/cm2 e=15cm - 6"(P-I), c/empleo de mezcladora

Rendimiento	m2/DIA	MO.100.00	EQ.100.00	Costo unitario directo por : m2	60.73

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0080	27.54	0.22

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0800	16.51	1.32

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	4.0000	0.3200	20.10	6.43

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	6.0000	0.4800	14.85	7.13

15.10

Materiales

0243400040	Regla de madera tipo  tornillo especial	und	0.0100	31.25	0.31

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	0.3150	3.80	1.20

1.51

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	15.10	0.30

0349690002	Vibrador de concreto 4 HP 18PL	h	1.0000	0.0800	6.64	0.53

0.83

Subpartidas

019801200121	Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI)	m3	0.1500	288.58	43.29

43.29

Partida	(019501020755-2043986-01) Preparación a pulso de la sub rasante de 15 cm prof. (incluye escarificado)

Rendimiento	m2/DIA	MO.240.00	EQ.240.00	Costo unitario directo por : m2	6.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0033	27.54	0.09

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.2500	0.0417	20.97	0.87

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	10.0000	0.3333	14.85	4.95

5.91

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0200	10.00	0.20

0.20

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	5.91	0.12

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0083	38.67	0.32

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.0333	12.86	0.43

0.87

Partida	(019501020965-2043986-01) Base de material granular compactada a pulso de 15 cm espesor

Rendimiento	m2/DIA	MO.240.00	EQ.240.00	Costo unitario directo por : m2	15.63

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0033	27.54	0.09

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.2500	0.0417	20.97	0.87

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	10.0000	0.3333	14.85	4.95

5.91

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0200	10.00	0.20

0204070010	Material granular    S. A1a-A1b AASHTO	m3	0.1880	46.00	8.65

8.85

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	5.91	0.12

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0083	38.67	0.32

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.0333	12.86	0.43

0.87

Partida	(019501020965-2043986-03) Base de material granular compactada a pulso de 15 cm espesor

Rendimiento	m2/DIA	MO.240.00	EQ.240.00	Costo unitario directo por : m2	15.63

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0033	27.54	0.09

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.2500	0.0417	20.97	0.87

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	10.0000	0.3333	14.85	4.95

5.91

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0200	10.00	0.20

0204070010	Material granular    S. A1a-A1b AASHTO	m3	0.1880	46.00	8.65

8.85

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	5.91	0.12

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0083	38.67	0.32

0349180007	Compactadora vibrat. de plancha  7 HP	h	1.0000	0.0333	12.86	0.43

0.87

Partida	(019501021110-2043986-01) Imprimación asfáltica a pulso

Rendimiento	m2/DIA	MO.90.00	EQ.90.00	Costo unitario directo por : m2	11.87

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0089	27.54	0.25

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	0.2500	0.0222	20.97	0.47

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.1778	14.85	2.64

3.35

Materiales

0253060005	Kerosene para uso industrial, envase por galón	und	0.0600	13.50	0.81

0213020020	Asfalto líquido RC   250 (galón)	und	0.3800	17.82	6.77

7.58

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	3.36	0.07

0348140001	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	h	0.2500	0.0222	38.67	0.86

0.93

Partida	(019801020120-2043986-01) Piso de 2" concreto f'c 100 kg/cm2 de   4 cm acabado simple

Rendimiento	m2/DIA	MO.60.00	EQ.60.00	Costo unitario directo por : m2	17.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0133	27.54	0.37

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.2667	14.85	3.96

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	2.0000	0.2667	20.10	5.36

9.69

Materiales

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0110	10.00	0.11

0204020001	Arena gruesa	m3	0.0208	49.00	1.02

0205100020	Piedra partida-grava de  1/2"  -  3/4"	m3	0.0336	59.00	1.98

0221010102	Cemento portland  I  sector público; en bolsa	und	0.2520	17.90	4.51

7.62

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	9.69	0.19

0.19

Partida	(019801020122-2043986-01) Panel pintado 1,20x2,40 m de triplay 4mm bastidor 2"x2" y 2"x3"

Rendimiento	und/DIA	MO.24.00	EQ.24.00	Costo unitario directo por : und	113.36

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0333	27.54	0.92

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	0.3333	14.85	4.95

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.3333	16.51	5.50

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.3333	20.10	6.70

18.07

Materiales

0202063000	Clavo c/cabeza para  madera (promedio)	kg	0.0800	3.22	0.26

0254080005	Pintura esmalte sintético, envase por galón	und	0.2320	60.00	13.92

0245010004	Triplay de espesor   4 mm	m2	2.8800	8.68	25.00

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	14.6700	3.80	55.75

94.92

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	18.07	0.36

0.36

Partida	(019801020124-2043986-01) Barrote de madera 4"x4"x10' para apoyo   de paneles (incl. pintado)

Rendimiento	und/DIA	MO.160.00	EQ.160.00	Costo unitario directo por : und	56.44

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0050	27.54	0.14

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	0.0500	14.85	0.74

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0500	16.51	0.83

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.0500	20.10	1.01

2.71

Materiales

0254080005	Pintura esmalte sintético, envase por galón	und	0.0500	60.00	3.00

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	13.3330	3.80	50.67

53.67

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	2.72	0.05

0.05

Partida	(019801020126-2043986-01) Puerta de madera 1,00 - 1,20x2,40 m para campamento (incl. pintado)

Rendimiento	und/DIA	MO.16.00	EQ.16.00	Costo unitario directo por : und	245.12

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0500	27.54	1.38

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	0.5000	14.85	7.43

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5000	16.51	8.26

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5000	20.10	10.05

27.11

Materiales

0202063000	Clavo c/cabeza para  madera (promedio)	kg	0.1000	3.22	0.32

0254080005	Pintura esmalte sintético, envase por galón	und	0.2320	60.00	13.92

0245010004	Triplay de espesor   4 mm	m2	2.8800	8.68	25.00

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	46.9000	3.80	178.22

217.46

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	27.12	0.54

0.54

Partida	(019801020128-2043986-01) Puerta de madera 3,00 m x 2,40 m para    campamento (incl. pintado)

Rendimiento	und/DIA	MO.8.00	EQ.8.00	Costo unitario directo por : und	558.02

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.1000	27.54	2.75

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	1.0000	14.85	14.85

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	1.0000	16.51	16.51

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	1.0000	20.10	20.10

54.21

Materiales

0202063000	Clavo c/cabeza para  madera (promedio)	kg	0.3000	3.22	0.97

0254080005	Pintura esmalte sintético, envase por galón	und	0.5760	60.00	34.56

0245010004	Triplay de espesor   4 mm	m2	7.2000	8.68	62.50

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	106.5000	3.80	404.70

502.72

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	54.21	1.08

1.08

Partida	(019801020130-2043986-01) Materiales para cobertura de plancha de  asbesto-cemento de 0,90 m x 2,40 m

Rendimiento	m2/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : m2	2.76

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Materiales

0202151042	Tornillo acero  sae  1020  1 1/2" x 1/4"	und	0.1850	0.70	0.13

0202141007	Tirafón  hexagonal   acero sae 1020 de    1 1/2" x  1/4"	und	0.1850	1.52	0.28

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	0.2188	3.80	0.83

0259100010	Plancha de fibro cemento perfil 4  4mm	und	0.0486	31.24	1.52

2.76

Partida	(019801020132-2043986-01) Salida c/cable de TW  2,50 mm +d PVC SAP DN  20  provisional (punto)

Rendimiento	und/DIA	MO.12.00	EQ.12.00	Costo unitario directo por : und	24.97

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0667	27.54	1.84

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	0.7500	0.5000	14.85	7.43

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.6667	20.10	13.40

22.66

Materiales

0212064218	Caja de fierro galv. rectang. 4" x 2 1/8"	und	0.0500	0.68	0.03

0274030297	Conexiones a caja  PVC SAP DN  20 mm	und	0.2000	0.34	0.07

0212064400	Caja de fierro galv. octogonal 4"x 2 1/8"	und	0.1000	0.77	0.08

0274050297	Curva PVC SAP de 90° DN  20 mm	und	0.1000	1.29	0.13

0207032025	Cable eléctrico TW   de   2,5 mm2  ( 7 alambres)	m	0.8150	0.86	0.70

0274600297	Tuberia PVC-P de  DN 20mm	m	0.4000	2.10	0.84

1.85

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	22.67	0.45

0.45

Partida	(019801020134-2043986-01) Salida tomacorriente c/cable TW  2,50 mm +d PVC SAP DN  20  provisional (punto)

Rendimiento	und/DIA	MO.12.00	EQ.12.00	Costo unitario directo por : und	24.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0667	27.54	1.84

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	0.7500	0.5000	14.85	7.43

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.6667	20.10	13.40

22.66

Materiales

0212064400	Caja de fierro galv. octogonal 4"x 2 1/8"	und	0.0250	0.77	0.02

0212064218	Caja de fierro galv. rectang. 4" x 2 1/8"	und	0.1000	0.68	0.07

0274030297	Conexiones a caja  PVC SAP DN  20 mm	und	0.2000	0.34	0.07

0274050297	Curva PVC SAP de 90° DN  20 mm	und	0.1000	1.29	0.13

0207032025	Cable eléctrico TW   de   2,5 mm2  ( 7 alambres)	m	0.8150	0.86	0.70

0274600297	Tuberia PVC-P de  DN 20mm	m	0.4000	2.10	0.84

1.83

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	22.67	0.45

0.45

Partida	(019801020136-2043986-01) Fluorescente tipo circular de 32 W       (provisional)

Rendimiento	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und	2.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Materiales

0212010032	Fluorescente circul. 32 w  c/equipo+pant.	und	0.1000	29.40	2.94

2.94

Partida	(019801020138-2043986-01) Ventana de madera con hoja corrediza     incluye cerrajería (provisional)

Rendimiento	m2/DIA	MO.24.00	EQ.24.00	Costo unitario directo por : m2	10.81

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0333	27.54	0.92

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	0.2500	0.0833	14.85	1.24

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.3333	20.10	6.70

8.85

Materiales

0202063000	Clavo c/cabeza para  madera (promedio)	kg	0.0050	3.22	0.02

0243500001	Ventana de madera    corrediza incl cerradura	m2	0.0500	35.00	1.75

1.77

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	8.86	0.18

0.18

Partida	(019801020140-2043986-01) Lámpara tipo incandescente de  50 W      (provisional)

Rendimiento	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und	0.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Materiales

0212210302	Lámpara destellante	und	0.1000	2.12	0.21

0.21

Partida	(019801020142-2043986-01) Lámpara tipo incandescente de 100 W      (provisional)

Rendimiento	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und	0.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Materiales

0212210304	Lámpara incandecente 100 W	und	0.1000	2.12	0.21

0.21

Partida	(019801020144-2043986-01) Salida de PVC tipo unión roscada PN 10   DN  15  provisional (punto)

Rendimiento	und/DIA	MO.12.00	EQ.12.00	Costo unitario directo por : und	40.46

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0667	27.54	1.84

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	0.6667	14.85	9.90

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	2.0000	1.3333	20.10	26.80

38.54

Materiales

0230450005	Cinta selladora teflón	und	0.0080	1.23	0.01

0272700297	Unión de PVC presión-rosca  DN  15 mm	und	0.2000	0.59	0.12

0272400697	Tee PVC unión rosca  DN  15 mm	und	0.1000	1.31	0.13

0272030497	Codo de PVC UR  45°  DN  15 mm	und	0.2000	0.73	0.15

0272600296	Tubo de PVC SP PN 10 DN  15 mm	m	0.2250	0.92	0.21

0.61

Equipos

0337380001	Tarraja para tubería de fo. galvanizado - pvc	h	0.5000	0.3333	1.60	0.53

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	38.54	0.77

1.30

Partida	(019801020146-2043986-01) Ducha cromada de una (1) llave, incluye  grifería (provisional)

Rendimiento	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und	28.18

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Materiales

0210030005	Ducha cromada incl.  grifería  1 llave	und	0.1000	34.70	3.47

3.47

Subpartidas

012401500101	Instalación de aparatos sanitarios	und	0.2000	123.54	24.71

24.71

Partida	(019801020148-2043986-01) Lavatorio de pared con grifería cromada  20x17 cm (jamaica o similar),provisional

Rendimiento	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und	33.71

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Materiales

0210140005	Lavatorio de losa i/ grifo crom. 1 caño	und	0.1000	90.00	9.00

9.00

Subpartidas

012401500101	Instalación de aparatos sanitarios	und	0.2000	123.54	24.71

24.71

Partida	(019801020150-2043986-01) Tanque para agua fibra de vidrio de 1000 litros, incluye instalación(provisional)

Rendimiento	und/DIA	MO.32.00	EQ.32.00	Costo unitario directo por : und	30.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0250	27.54	0.69

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	0.2500	14.85	3.71

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.2500	20.10	5.03

9.43

Materiales

0272300098	Tapón de PVC simple  presión DN  20 mm	und	0.1500	0.84	0.13

0230600110	Tanque fibra vidrio  de 1000 litros	und	0.0500	419.00	20.95

21.08

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	9.43	0.19

0.19

Partida	(019801020152-2043986-01) Panel pintado 1,20x2,40 m de triplay 4mm bastidor 2"x2" y 2"x3" (provisional)

Rendimiento	und/DIA	MO.48.00	EQ.48.00	Costo unitario directo por : und	17.64

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0167	27.54	0.46

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	0.1667	14.85	2.48

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.1667	16.51	2.75

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.1667	20.10	3.35

9.04

Materiales

0202063000	Clavo c/cabeza para  madera (promedio)	kg	0.0150	3.22	0.05

0243270001	Madera para encofrado   y carpintería	p2	0.0300	3.80	0.11

0.16

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	9.04	0.18

0.18

Subpartidas

019801020124	Barrote de madera 4"x4"x10' para apoyo   de paneles (incl. pintado)	und	0.0208	56.44	1.17

019801020122	Panel pintado 1,20x2,40 m de triplay 4mm bastidor 2"x2" y 2"x3"	und	0.0625	113.36	7.09

8.26

Partida	(019801020154-2043986-01) Puerta de madera 1,00-1,20m x 2,40m para campamento, incl. pintado (provisional)

Rendimiento	und/DIA	MO.16.00	EQ.16.00	Costo unitario directo por : und	57.63

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0500	27.54	1.38

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	0.5000	14.85	7.43

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.5000	16.51	8.26

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.5000	20.10	10.05

27.11

Materiales

0226040010	Cerrojo t/picaporte  incl. accesorios	und	0.1000	15.35	1.54

0226030005	Candado incl.aldabas	und	0.1000	19.03	1.90

0226020005	Bisagra de fierro    (promedio)	und	0.3000	6.73	2.02

5.46

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	27.12	0.54

0.54

Subpartidas

019801020126	Puerta de madera 1,00 - 1,20x2,40 m para campamento (incl. pintado)	und	0.1000	245.12	24.51

24.51

Partida	(019801020156-2043986-01) Puerta de madera 3,00 m x 2,40 m para    campamento, incl. pintado (provisional)

Rendimiento	und/DIA	MO.8.00	EQ.8.00	Costo unitario directo por : und	122.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.1000	27.54	2.75

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	1.0000	14.85	14.85

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	1.0000	16.51	16.51

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	1.0000	20.10	20.10

54.21

Materiales

0226040010	Cerrojo t/picaporte  incl. accesorios	und	0.2000	15.35	3.07

0226030005	Candado incl.aldabas	und	0.2000	19.03	3.81

0226020005	Bisagra de fierro    (promedio)	und	0.6000	6.73	4.04

10.91

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	54.21	1.08

1.08

Subpartidas

019801020128	Puerta de madera 3,00 m x 2,40 m para    campamento (incl. pintado)	und	0.1000	558.02	55.80

55.80

Partida	(019801020158-2043986-01) Cobertura de plancha asbesto cemento     para campamento (provisional)

Rendimiento	m2/DIA	MO.64.00	EQ.64.00	Costo unitario directo por : m2	7.67

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0125	27.54	0.34

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	0.1250	14.85	1.86

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.1250	16.51	2.06

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.1250	20.10	2.51

6.78

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	6.77	0.14

0348010001	Andamio de metal y/o de madera (alquiler)	h	1.0000	0.1250	1.65	0.21

0349620001	Taladro eléctrico incluye broca	h	0.5000	0.0625	4.27	0.27

0.61

Subpartidas

019801020130	Materiales para cobertura de plancha de  asbesto-cemento de 0,90 m x 2,40 m	m2	0.1000	2.76	0.28

0.28

Partida	(019801030108-2043986-01) Material de préstamo selecto "arena gruesa" (provisión y colocación)

Rendimiento	m3/DIA	MO.32.00	EQ.32.00	Costo unitario directo por : m3	69.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0250	27.54	0.69

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	4.0000	1.0000	14.85	14.85

15.54

Materiales

0204020001	Arena gruesa	m3	1.1000	49.00	53.90

53.90

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	15.54	0.31

0.31

Partida	(019801030108-2043986-02) Material de préstamo selecto "arena gruesa" (provisión y colocación)

Rendimiento	m3/DIA	MO.32.00	EQ.32.00	Costo unitario directo por : m3	69.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0250	27.54	0.69

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	4.0000	1.0000	14.85	14.85

15.54

Materiales

0204020001	Arena gruesa	m3	1.1000	49.00	53.90

53.90

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	15.54	0.31

0.31

Partida	(019801030114-2043986-01) Material propio zarandeado"tipo selecto" (provisión y colocación)

Rendimiento	m3/DIA	MO.24.00	EQ.24.00	Costo unitario directo por : m3	21.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0333	27.54	0.92

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	4.0000	1.3333	14.85	19.80

20.72

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	20.72	0.41

0.41

Partida	(019801030114-2043986-02) Material propio zarandeado"tipo selecto" (provisión y colocación)

Rendimiento	m3/DIA	MO.24.00	EQ.24.00	Costo unitario directo por : m3	21.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0333	27.54	0.92

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	4.0000	1.3333	14.85	19.80

20.72

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	20.72	0.41

0.41

Partida	(019801050120-2043986-01) Sobre costo por transporte de concreto pre-mezclado de   planta a pie de obra (camión

concretero)

Rendimiento	m3/DIA	MO.72.00	EQ.72.00	Costo unitario directo por : m3	28.81

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0111	27.54	0.31

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.1111	20.97	2.33

2.64

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	2.64	0.05

0349100002	Camión concretero    6x4 235-300HP 8m3	h	1.0000	0.1111	235.06	26.12

26.17

Partida	(019801050150-2043986-01) Transporte de asfalto caliente de planta a pie de obra (incluye esponjamiento)

Rendimiento	m3/DIA	MO.18.46	EQ.18.46	Costo unitario directo por : m3	73.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0433	27.54	1.19

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.4334	20.97	9.09

10.28

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	10.28	0.21

0348100022	Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6m3	h	1.0000	0.4334	145.36	63.00

63.20

Partida	(019801050150-2043986-03) Transporte de asfalto caliente de planta a pie de obra (incluye esponjamiento)

Rendimiento	m3/DIA	MO.18.46	EQ.18.46	Costo unitario directo por : m3	73.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0433	27.54	1.19

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.4334	20.97	9.09

10.28

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	10.28	0.21

0348100022	Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6m3	h	1.0000	0.4334	145.36	63.00

63.20

Partida	(019801200117-2043986-01) Concreto f'c 175 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI)

Rendimiento	m3/DIA	MO.25.00	EQ.25.00	Costo unitario directo por : m3	267.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0320	27.54	0.88

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.3200	16.51	5.28

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.3200	20.10	6.43

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.3200	20.97	6.71

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	3.0000	0.9600	14.85	14.26

33.56

Materiales

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.2100	10.00	2.10

0204020001	Arena gruesa	m3	0.5000	49.00	24.50

0205100020	Piedra partida-grava de  1/2"  -  3/4"	m3	0.9100	59.00	53.69

0221010102	Cemento portland  I  sector público; en bolsa	und	8.0000	17.90	143.20

223.49

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	33.56	0.67

0348290003	Mezcladora concreto  t/tambor23HP 11-12p3	h	1.0000	0.3200	29.32	9.38

10.05

Partida	(019801200121-2043986-01) Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI)

Rendimiento	m3/DIA	MO.25.00	EQ.25.00	Costo unitario directo por : m3	288.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0320	27.54	0.88

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.3200	16.51	5.28

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.3200	20.10	6.43

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.3200	20.97	6.71

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	3.0000	0.9600	14.85	14.26

33.56

Materiales

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.2100	10.00	2.10

0231750310	Sika:plastiment HE98  balde de 20 kg	und	0.1300	97.05	12.62

0204020001	Arena gruesa	m3	0.4900	49.00	24.01

0205100020	Piedra partida-grava de  1/2"  -  3/4"	m3	0.8500	59.00	50.15

0221010102	Cemento portland  I  sector público; en bolsa	und	8.7200	17.90	156.09

244.96

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	33.56	0.67

0348290003	Mezcladora concreto  t/tambor23HP 11-12p3	h	1.0000	0.3200	29.32	9.38

10.05

Partida	(019801200121-2043986-03) Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI)

Rendimiento	m3/DIA	MO.25.00	EQ.25.00	Costo unitario directo por : m3	288.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0320	27.54	0.88

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.3200	16.51	5.28

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.3200	20.10	6.43

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.3200	20.97	6.71

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	3.0000	0.9600	14.85	14.26

33.56

Materiales

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.2100	10.00	2.10

0231750310	Sika:plastiment HE98  balde de 20 kg	und	0.1300	97.05	12.62

0204020001	Arena gruesa	m3	0.4900	49.00	24.01

0205100020	Piedra partida-grava de  1/2"  -  3/4"	m3	0.8500	59.00	50.15

0221010102	Cemento portland  I  sector público; en bolsa	und	8.7200	17.90	156.09

244.96

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	33.56	0.67

0348290003	Mezcladora concreto  t/tambor23HP 11-12p3	h	1.0000	0.3200	29.32	9.38

10.05

Partida	(019801250114-2043986-01) Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)

Rendimiento	m3/DIA	MO.25.00	EQ.25.00	Costo unitario directo por : m3	286.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0320	27.54	0.88

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.3200	16.51	5.28

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.3200	20.10	6.43

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.3200	20.97	6.71

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	3.0000	0.9600	14.85	14.26

33.56

Materiales

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.2100	10.00	2.10

0204020001	Arena gruesa	m3	0.5100	49.00	24.99

0205100020	Piedra partida-grava de  1/2"  -  3/4"	m3	0.8800	59.00	51.92

0223010102	Cemento portland V   sector público;      en bolsa	und	7.0800	23.10	163.55

242.56

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	33.56	0.67

0348290003	Mezcladora concreto  t/tambor23HP 11-12p3	h	1.0000	0.3200	29.32	9.38

10.05

Partida	(019801250114-2043986-02) Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)

Rendimiento	m3/DIA	MO.25.00	EQ.25.00	Costo unitario directo por : m3	286.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0320	27.54	0.88

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.3200	16.51	5.28

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.3200	20.10	6.43

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.3200	20.97	6.71

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	3.0000	0.9600	14.85	14.26

33.56

Materiales

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.2100	10.00	2.10

0204020001	Arena gruesa	m3	0.5100	49.00	24.99

0205100020	Piedra partida-grava de  1/2"  -  3/4"	m3	0.8800	59.00	51.92

0223010102	Cemento portland V   sector público;      en bolsa	und	7.0800	23.10	163.55

242.56

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	33.56	0.67

0348290003	Mezcladora concreto  t/tambor23HP 11-12p3	h	1.0000	0.3200	29.32	9.38

10.05

Partida	(019801250121-2043986-01) Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)

Rendimiento	m3/DIA	MO.25.00	EQ.25.00	Costo unitario directo por : m3	333.92

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0320	27.54	0.88

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.3200	16.51	5.28

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.3200	20.10	6.43

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.3200	20.97	6.71

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	3.0000	0.9600	14.85	14.26

33.56

Materiales

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.2100	10.00	2.10

0231750310	Sika:plastiment HE98  balde de 20 kg	und	0.1300	97.05	12.62

0204020001	Arena gruesa	m3	0.4900	49.00	24.01

0205100020	Piedra partida-grava de  1/2"  -  3/4"	m3	0.8500	59.00	50.15

0223010102	Cemento portland V   sector público;      en bolsa	und	8.7200	23.10	201.43

290.31

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	33.56	0.67

0348290003	Mezcladora concreto  t/tambor23HP 11-12p3	h	1.0000	0.3200	29.32	9.38

10.05

Partida	(019801250121-2043986-02) Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV)

Rendimiento	m3/DIA	MO.25.00	EQ.25.00	Costo unitario directo por : m3	333.92

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0320	27.54	0.88

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.3200	16.51	5.28

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.3200	20.10	6.43

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	1.0000	0.3200	20.97	6.71

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	3.0000	0.9600	14.85	14.26

33.56

Materiales

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.2100	10.00	2.10

0231750310	Sika:plastiment HE98  balde de 20 kg	und	0.1300	97.05	12.62

0204020001	Arena gruesa	m3	0.4900	49.00	24.01

0205100020	Piedra partida-grava de  1/2"  -  3/4"	m3	0.8500	59.00	50.15

0223010102	Cemento portland V   sector público;      en bolsa	und	8.7200	23.10	201.43

290.31

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	33.56	0.67

0348290003	Mezcladora concreto  t/tambor23HP 11-12p3	h	1.0000	0.3200	29.32	9.38

10.05

Partida	(019801300110-2043986-01) Concreto pre-mez. f'c 100 kg/cm2 C:A:P   en planta (cemento PI)

Rendimiento	m3/DIA	MO.400.00	EQ.400.00	Costo unitario directo por : m3	203.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0200	16.51	0.33

0147020100	MO: Técnico incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0200	23.21	0.46

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0200	27.54	0.55

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	2.0000	0.0400	20.97	0.84

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	3.0000	0.0600	14.85	0.89

0147020063	MO: Ingeniero residente incl. leyes sociales	h	1.0000	0.0200	62.47	1.25

4.32

Materiales

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.2100	10.00	2.10

0204020001	Arena gruesa	m3	0.5200	49.00	25.48

0205100020	Piedra partida-grava de  1/2"  -  3/4"	m3	0.8900	59.00	52.51

0221010102	Cemento portland  I  sector público; en bolsa	und	6.4000	17.90	114.56

194.65

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	4.32	0.09

0349220001	Planta-Dosificadora de  concreto PM (planta)	h	1.0000	0.0200	112.60	2.25

0349130011	Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3	h	1.0000	0.0200	121.61	2.43

4.77

Partida	(019801300117-2043986-01) Concreto pre-mez. f'c 175 kg/cm2 C:A:P   en planta (cemento PI)

Rendimiento	m3/DIA	MO.400.00	EQ.400.00	Costo unitario directo por : m3	244.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0200	16.51	0.33

0147020100	MO: Técnico incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0200	23.21	0.46

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0200	27.54	0.55

0147050001	MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales	h	2.0000	0.0400	20.97	0.84

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	3.0000	0.0600	14.85	0.89

0147020063	MO: Ingeniero residente incl. leyes sociales	h	1.0000	0.0200	62.47	1.25

4.32

Materiales

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.2100	10.00	2.10

0231750310	Sika:plastiment HE98  balde de 20 kg	und	0.1190	97.05	11.55

0204020001	Arena gruesa	m3	0.5000	49.00	24.50

0205100020	Piedra partida-grava de  1/2"  -  3/4"	m3	0.9100	59.00	53.69

0221010102	Cemento portland  I  sector público; en bolsa	und	8.0000	17.90	143.20

235.04

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	4.32	0.09

0349220001	Planta-Dosificadora de  concreto PM (planta)	h	1.0000	0.0200	112.60	2.25

0349130011	Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3	h	1.0000	0.0200	121.61	2.43

4.77

Partida	(019801350102-2043986-01) Mortero cemento-arena 1:2 a pulso        (cemento PI)

Rendimiento	m3/DIA	MO.2.50	EQ.2.50	Costo unitario directo por : m3	455.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.3200	27.54	8.81

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	3.2000	14.85	47.52

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	3.2000	20.10	64.32

120.65

Materiales

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.2909	10.00	2.91

0204020001	Arena gruesa	m3	0.9030	49.00	44.25

0221010102	Cemento portland  I  sector público; en bolsa	und	15.9600	17.90	285.68

332.84

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	120.65	2.41

2.41

Partida	(019801350103-2043986-01) Mortero cemento-arena 1:3 a pulso        (cemento PI)

Rendimiento	m3/DIA	MO.2.50	EQ.2.50	Costo unitario directo por : m3	385.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.3200	27.54	8.81

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	3.2000	14.85	47.52

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	3.2000	20.10	64.32

120.65

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.2856	10.00	2.86

0204020001	Arena gruesa	m3	1.0000	49.00	49.00

0221010102	Cemento portland  I  sector público; en bolsa	und	11.7600	17.90	210.50

262.36

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	120.65	2.41

2.41

Partida	(019801350103-2043986-02) Mortero cemento-arena 1:3 a pulso        (cemento PI)

Rendimiento	m3/DIA	MO.2.50	EQ.2.50	Costo unitario directo por : m3	385.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.3200	27.54	8.81

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	3.2000	14.85	47.52

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	3.2000	20.10	64.32

120.65

Materiales

0231160001	Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.2856	10.00	2.86

0204020001	Arena gruesa	m3	1.0000	49.00	49.00

0221010102	Cemento portland  I  sector público; en bolsa	und	11.7600	17.90	210.50

262.36

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	120.65	2.41

2.41

Partida	(019801500101-2043986-01) Desencofrados de base:cimientos,zapatas, vigas,pisos,sobrecim.,gradas y anclajes

Rendimiento	m2/DIA	MO.72.00	EQ.72.00	Costo unitario directo por : m2	4.46

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0111	27.54	0.31

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.1111	16.51	1.83

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.1111	20.10	2.23

4.37

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	4.37	0.09

0.09

Partida	(019801500101-2043986-02) Desencofrados de base:cimientos,zapatas, vigas,pisos,sobrecim.,gradas y anclajes

Rendimiento	m2/DIA	MO.72.00	EQ.72.00	Costo unitario directo por : m2	4.46

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0111	27.54	0.31

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.1111	16.51	1.83

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.1111	20.10	2.23

4.37

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	4.37	0.09

0.09

Partida	(019801500114-2043986-01) Desencofrado de losas removibles

Rendimiento	m2/DIA	MO.48.00	EQ.48.00	Costo unitario directo por : m2	6.69

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0167	27.54	0.46

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.1667	16.51	2.75

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.1667	20.10	3.35

6.56

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	6.56	0.13

0.13

Partida	(019801500114-2043986-02) Desencofrado de losas removibles

Rendimiento	m2/DIA	MO.48.00	EQ.48.00	Costo unitario directo por : m2	6.69

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0167	27.54	0.46

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.1667	16.51	2.75

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.1667	20.10	3.35

6.56

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	6.56	0.13

0.13

Partida	(019801550101-2043986-01) Fierro construcción  habilitado (material y m.o.)

Rendimiento	kg/DIA	MO.525.00	EQ.525.00	Costo unitario directo por : kg	3.14

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0015	27.54	0.04

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0152	16.51	0.25

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.0152	20.10	0.31

0.60

Materiales

0203010001	Fo. construcción :   (costo promedio)	kg	1.0000	2.50	2.50

2.50

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	0.60	0.01

0337091001	Cizalla para corte de fierro	h	1.0000	0.0152	2.00	0.03

0.04

Partida	(019801550101-2043986-02) Fierro construcción  habilitado (material y m.o.)

Rendimiento	kg/DIA	MO.525.00	EQ.525.00	Costo unitario directo por : kg	3.14

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0015	27.54	0.04

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0152	16.51	0.25

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.0152	20.10	0.31

0.60

Materiales

0203010001	Fo. construcción :   (costo promedio)	kg	1.0000	2.50	2.50

2.50

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	0.60	0.01

0337091001	Cizalla para corte de fierro	h	1.0000	0.0152	2.00	0.03

0.04

Partida	(019801800108-2043986-01) Puesta a pie de zanja tubería de polietileno DN  200

Rendimiento	m/DIA	MO.1,440.00	EQ.1,440.00	Costo unitario directo por : m	0.18

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0006	27.54	0.02

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.0111	14.85	0.16

0.18

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	0.18	0.00

0.00

Partida	(019801800110-2043986-01) Puesta a pie de zanja tubería de polietileno DN  250

Rendimiento	m/DIA	MO.960.00	EQ.960.00	Costo unitario directo por : m	0.28

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0008	27.54	0.02

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.0167	14.85	0.25

0.27

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	0.27	0.01

0.01

Partida	(019801850100-2043986-01) Puesta a pie de zanja de tubería PVC DN 15 - 20

Rendimiento	m/DIA	MO.7,200.00	EQ.7,200.00	Costo unitario directo por : m	0.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.0022	14.85	0.03

0.03

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	0.03	0.00

0.00

Partida	(019801850104-2043986-01) Puesta a pie de zanja de tubería PVC/HDPE DN  100

Rendimiento	m/DIA	MO.2,880.00	EQ.2,880.00	Costo unitario directo por : m	0.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0003	27.54	0.01

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.0056	14.85	0.08

0.09

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	0.09	0.00

0.00

Partida	(019801850106-2043986-01) Puesta a pie de zanja de tubería PVC/HDPE DN  150

Rendimiento	m/DIA	MO.960.00	EQ.960.00	Costo unitario directo por : m	0.28

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0008	27.54	0.02

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	2.0000	0.0167	14.85	0.25

0.27

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	0.27	0.01

0.01

Partida	(019801850112-2043986-01) Puesta a pie de zanja de tubería PVC/HDPE DN  300

Rendimiento	m/DIA	MO.720.00	EQ.720.00	Costo unitario directo por : m	0.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0011	27.54	0.03

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	4.0000	0.0444	14.85	0.66

0.69

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	0.69	0.01

0.01

Partida	(019801900100-2043986-01) Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN   15 -  20

Rendimiento	m/DIA	MO.300.00	EQ.300.00	Costo unitario directo por : m	1.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0027	27.54	0.07

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0267	16.51	0.44

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.0267	20.10	0.54

1.05

Materiales

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0010	10.00	0.01

0.01

Equipos

0337020001	Balde para prueba hidrostático incluye accesorios	h	1.0000	0.0267	0.35	0.01

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	1.05	0.02

0.03

Partida	(019801900206-2043986-01) Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  150

Rendimiento	m/DIA	MO.180.00	EQ.180.00	Costo unitario directo por : m	3.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0044	27.54	0.12

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	0.0444	14.85	0.66

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0444	16.51	0.73

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.0444	20.10	0.89

2.41

Materiales

0265050006	Tapón de acero  DN   150 mm	und	0.0020	115.78	0.23

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0530	10.00	0.53

0.76

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	2.40	0.05

0.05

Partida	(019801900208-2043986-01) Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  200

Rendimiento	m/DIA	MO.180.00	EQ.180.00	Costo unitario directo por : m	3.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0044	27.54	0.12

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	0.0444	14.85	0.66

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0444	16.51	0.73

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.0444	20.10	0.89

2.41

Materiales

0265050008	Tapón de acero  DN   200 mm	und	0.0020	179.34	0.36

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0690	10.00	0.69

1.05

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	2.40	0.05

0.05

Partida	(019801900210-2043986-01) Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  250

Rendimiento	m/DIA	MO.160.00	EQ.160.00	Costo unitario directo por : m	4.23

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0050	27.54	0.14

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	0.0500	14.85	0.74

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0500	16.51	0.83

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.0500	20.10	1.01

2.71

Materiales

0265050010	Tapón de acero  DN   250 mm	und	0.0020	274.68	0.55

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.0910	10.00	0.91

1.46

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	2.72	0.05

0.05

Partida	(019801900212-2043986-01) Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  300

Rendimiento	m/DIA	MO.160.00	EQ.160.00	Costo unitario directo por : m	4.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Mano de Obra

0147030001	MO: Capataz incluye  leyes sociales	h	0.1000	0.0050	27.54	0.14

0147100001	MO: Peon incluye     leyes sociales	h	1.0000	0.0500	14.85	0.74

0147080001	MO: Oficial incluye  leyes sociales	h	1.0000	0.0500	16.51	0.83

0147060001	MO: Operario incluye leyes sociales	h	1.0000	0.0500	20.10	1.01

2.71

Materiales

0265050012	Tapón de acero  DN   300 mm	und	0.0020	387.86	0.78

0239020010	Agua, incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)	m3	0.1190	10.00	1.19

1.97

Equipos

0337009001	Herramientas complementarias (% MO)	%MO	2.0000	2.72	0.05

0.05

Partida	(030101010116-2043986-01) Disposicion final de desmonte (TN) en centro de acopio autorizado

Rendimiento	m3/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : m3	302.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.

Subcontratos

0401010029	Autorizacion de centro de acopio para disposicion final de residuos peligrosos	m3	1.2500	242.00	302.50

302.50