## valorizado
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
PROYECTO: | “CAMBIO DE COLECTOR EN URBANIZACIÓN GERMAN ASTETE – LA PERLA"
LUGAR: | LA PERLA - CALLAO
COSTO AL: | 2017-08-31 |  |  | DURACION | 90 DIAS CALENDARIOS
ITEM | DESCRIPCION | DURACION | MONTOS PARCIALES (S/.) | EJECUCION DE OBRAS (90 DIAS)
|  |  |  | 1° Valorización 30 días | 2° Valorización 60 días | 3° Valorización 90 días
| EJECUCION TOTAL DE OBRA | 90 días
A-II | OBRAS SECUNDARIAS |  | 2567814.39
1 | REDES DE ALCANTARILLADO | 90 días | 2029664.8
1.01 | OBRAS PROVISIONALES | 89 días | 101210
01.01.01 | Campamento provisional para la obra tipo AD-03 | 4 días | 4333.15 | 4333.15 |  |  |  |  | 4333.15 | 0
01.01.02 | Cartel de identificación de la obra de 3,60 m x 1,80 m | 5 días | 1496.58 | 1496.58 |  |  |  |  | 1496.58 | 0
01.01.03 | Movilización de campamentos,maquinarias, herramientas para la obra | 4 días | 1958.12 | 1958.12 |  |  |  |  | 1958.12 | 0
01.01.04 | Servicio de agua potable para los campamentos (estimado global) | 85 días | 24249.6 | 8083.2 | 8083.2 | 8083.2 |  |  | 24249.6 | 0
01.01.05 | Servicio de baño portátil (inodoro y lavadero) | 85 días | 610.17 | 203.39 | 203.39 | 203.39 |  |  | 610.17 | 0
01.01.06 | Limpieza permanente de la obra | 85 días | 264.82 | 88.2733 | 88.2733 | 88.2733 |  |  | 264.82 | 0
01.01.07 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación -polvo (con autorización de uso de grifo) | 85 días | 4960.51 | 1653.5033 | 1653.5033 | 1653.5033 |  |  | 4960.51 | 0
01.01.08 | Mitigacion de Impactos Ambientales | 85 días | 34477.6 | 11492.5333 | 11492.5333 | 11492.5333 |  |  | 34477.6 | 0
01.01.09 | Plan de tránsito vehicular y peatonal durante la obra | 85 días | 28859.45 | 9619.8167 | 9619.8167 | 9619.8167 |  |  | 28859.45 | 0
1.02 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 85 días | 49778 | 16592.6667 | 16592.6667 | 16592.6667 |  |  | 49778 | 0
1.03 | TRABAJOS PRELIMINARES | 86 días | 41014.4
01.03.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes | 10 días | 3070.16 | 3070.16 |  |  |  |  | 3070.16 | 0
01.03.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total | 10 días | 1245.32 | 1245.32 |  |  |  |  | 1245.32 | 0
01.03.03 | Desvío de aguas servidas incl. bombeo y alquiler de tubo p/mantenim. servicio DN 200-250 mm | 60 días | 35192.72 | 17596.36 | 17596.36 |  |  |  | 35192.72 | 0
01.03.04 | Desvío de aguas servidas incl. bombeo y alquiler de tubo p/mantenim. servicio DN 300-350 mm | 60 días | 1506.2 | 753.1 | 753.1
1.04 | DEMOLICIONES | 50 días | 570406.25
01.04.01 | PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES | 50 días | 500759 | 250379.5 | 250379.5 |  |  |  | 500759 | 0
01.04.02 | BUZONES | 49 días | 69647.25 | 34823.625 | 34823.625 |  |  |  | 69647.25 | 0
1.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 66 días | 812568.71 | [5 empty] | 0
01.05.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 66 días | 190091.28 | 86405.1273 | 86405.1273 | 17281.0255 |  |  | 190091.28 | 0
01.05.02 | EXCAVACION A MANO EN PASAJES ANGOSTOS CON INTERFERENCIA | 64 días | 374231.19 | 175420.8703 | 175420.8703 | 23389.4494 |  |  | 374231.19 | 0
01.05.03 | RETIRO Y REPOSICION DE CAJAS DE AGUA POR INTERFERENCIA CON LA EXCAVACION EN PASAJES ANGOSTOS | 55 días | 248246.24 | 124123.12 | 124123.12 |  |  |  | 248246.24 | 0
1.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS | 62 días | 161014.23 | 77910.1113 | 77910.1113 | 5194.0074 |  |  | 161014.23 | 0
1.07 | PRUEBA HIDRAULICA Y DE RESISTENCIA | 61 días | 23365.14 | 11491.0525 | 11491.0525 | 383.0351 |  |  | 23365.14 | 0
1.08 | BUZONES | 60 días | 270308.07 | 135154.035 | 135154.035 |  |  |  | 270308.07 | 0
2 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO | 76 días | 538149.59
2.01 | TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS | 76 días | 27102.79
02.01.01 | Trazo y replanteo inicial para conexión domiciliaria | 10 días | 1217.35 |  | 1217.35 |  |  |  | 1217.35 | 0
02.01.02 | Replanteo final de la obra para conexión domiciliaria | 10 días | 1779.95 |  |  | 1779.95 |  |  | 1779.95 | 0
02.01.03 | Proteccion de redes existentes de DN 100 a 15 | 52 días | 18776.67 |  | 18776.67 |  |  |  | 18776.67 | 0
02.01.04 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra-SEDAPAL | 52 días | 2800.81 |  | 1400.405 | 1400.405 |  |  | 2800.81 | 0
02.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación -polvo (con autorización de uso de grifo) | 52 días | 2528.01 |  | 1264.005 | 1264.005 |  |  | 2528.01 | 0
2.02 | DEMOLICIONES | 53 días | 216537 |  | 108268.5 | 108268.5 |  |  | 216537 | 0
2.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 55 días | 110209.1 |  | 55104.55 | 55104.55 |  |  | 110209.1 | 0
2.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA CONEXION DOMICILIARIA | 54 días | 184300.7
02.04.01 | TUBERIAS | 52 días | 100444.99 |  | 50222.495 | 50222.495 |  |  | 100444.99 | 0
02.04.02 | CAJAS | 51 días | 75355.5 |  | 37677.75 | 37677.75 |  |  | 75355.5 | 0
02.04.03 | PRUEBAS | 50 días | 8500.21 |  | 4250.105 | 4250.105 |  |  | 8500.21 | 0
| TOTAL OBRAS SECUNDARIAS |  | 2567814.39 | 973893.6147 | 1239972.1247 | 353948.6507 | 2567814.39 | 0
[9 empty] | 2566308.19 | 0
| COSTO DIRECTO |  | 2567814.39 | 973893.6147 | 1239972.1247 | 353948.6507 | 2567814.39 | 0
| GASTOS GENERALES | 17.45% | 448083.61 | 169944.44 | 216375.14 | 61764.03 | 448083.61 | 0
| UTILIDAD | 8% | 205425.15 | 77911.49 | 99197.77 | 28315.89 | 205425.15 | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD |  | 3221323.15 | 1221749.5447 | 1555545.0347 | 444028.5707 | 3221323.15 | 0
B | INTERVENCIÓN SOCIAL:
B-1 | INTERVENCION SOCIAL - ETAPA: EJECUCIÓN DE OBRAS |  | 73368.45 | 24456.15 | 24456.15 | 24456.15 | 73368.45 | 0
C | ARQUEOLOGÍA
C-1 | PRESUPUESTO ARQUEOLOGICO - ETAPA: EJECUCIÓN DE OBRAS |  | 40217.27 | 13405.76 | 13405.76 | 13405.75 | 40217.27 | 0
| PARCIAL |  | 3334908.87 | 1259611.4547 | 1593406.9447 | 481890.4707 | 3334908.87 | 0
| MAS: IGV (18%) | 18% | 600283.6 | 226730.06 | 286813.25 | 86740.29 | 600283.6 | 0
| TOTAL PRESUPUESTO |  | 3935192.47 | 1486341.5147 | 1880220.1947 | 568630.7607 | 3935192.47 | 0
| AVANCE DE OBRA MENSUAL |  |  | 37.93% | 48.29% | 13.78%
| AVANCE DE OBRA ACUMULADO |  |  | 37.93% | 86.22% | 100%
#REF!
[7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
[7 empty] | #REF! |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
[7 empty] | #REF! |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
[7 empty] | #REF! |  |  | Campamento provisional para la obra tipo AD-03
#REF!
#REF!
[7 empty] | #REF! |  |  | Limpieza permanente de la obra
[7 empty] | #REF! |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES
[7 empty] | #REF! |  |  | #REF!
#REF!
[7 empty] | #REF! |  |  |  | Intervencion Social
Estudios y Diseños del Proyecto
[7 empty] | #REF! |  |  |  | Costos de Informe y Monitoreo Arqueologico
[7 empty] | #REF! |  |  |  | Disponibilidad de Terreno
[7 empty] | #REF! |  |  |  | Suministros Electricos
[7 empty] | #REF! |  |  |  | Costos de Mitigacion Ambiental
Supervision de Estudios y Obras

## desembolsos
“CAMBIO DE COLECTOR EN URBANIZACIÓN GERMAN ASTETE – LA PERLA"
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
Lugar: | LA PERLA - CALLAO
Costo al: | 2017-08-31
CALENDARIO | DESEMBOLSOS DE EJECUCION DE OBRAS MONTO EN NUEVOS SOLES
| ADELANTOS Y AMORTIZACIONES |  |  | VALORIZACION | DESEMBOLSOS PARA OBRAS
PARCIALES DE
| EFECTIVO | MATERIALES | TOTAL | LA OBRA | PRESUPUESTO | IGV. (18%) | PRESUPUESTO
| (1) | (2) | (1 + 2) | ( 3 ) | PARCIAL 3-(1+2) |  | (INCL IGV)
0 | 256781.44 | 256781.44 | 513562.88 |  | 513562.88 | 92441.32 | 606004.2
30 | 97389.36 | 97389.36 | 194778.72 | 973893.6147 | 779114.8947 | 140240.68 | 919355.5747
60 | 123997.21 | 123997.21 | 247994.42 | 1239972.1247 | 991977.7047 | 178555.99 | 1170533.6947
90 | 35394.87 | 35394.87 | 70789.74 | 353948.6507 | 283158.9107 | 50968.6 | 334127.5107
PARCIAL | 0 | 0 | 0 | 2567814.39 | 2567814.39 | 462206.59 | 3030020.98
CALENDARIO | TOTAL DESEMBOLSOS DEL PROYECTO MONTO EN NUEVOS SOLES
| ADELANTOS Y AMORTIZACIONES |  |  | VALORIZACION | TOTAL DESEMBOLSOS
PARCIALES DEL
| EFECTIVO | MATERIALES | TOTAL | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | IGV. (18%) | PRESUPUESTO
| (1) | (2) | (1 + 2) | ( 3 ) | PARCIAL 3-(1+2) |  | (INCL IGV)
0 | 256781.44 | 256781.44 | 513562.88 |  | 513562.88 | 92441.32 | 606004.2
30 | 97389.36 | 97389.36 | 194778.72 | 1259611.4547 | 1064832.7347 | 191669.89 | 1256502.6247
60 | 123997.21 | 123997.21 | 247994.42 | 1593406.9447 | 1345412.5247 | 242174.25 | 1587586.7747
90 | 35394.87 | 35394.87 | 70789.74 | 481890.4707 | 411100.7307 | 73998.13 | 485098.8707
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 3334908.87 | 3334908.87 | 600283.59 | 3935192.47
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO Incl. TRIBUTOS | [6 empty] | 3935192.47
Costos no incluyen IGV
Ejecucion de Obras = |  |  | 2567814.39
Adelanto en efectivo 10% de Obras = |  |  | 256781.44
Adelanto para materiales 10% de Obras = |  |  | 256781.44