## ALTERNATIVA 01 (hidden)
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL EN VILLA EL SALVADOR"
ESTRUCTURA DE COSTOS - PRESUPUESTO REFERENCIAL
| Fecha de Precios: 2015-06-30 |  | Plazo de Ejecución : 90 días |  |  |  | ANTES 30-10-2014
| DESCRIPCIÓN | Nº | TIEMPO | HONORARIOS | IMPORTE S/.
|  |  | MESES | SOLES (S/.)
1.0 | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
1.1 | Personal Clave
1 | ARQUITECTO, ING. CIVIL, ECONOMISTA O ING. ECONOMISTA, DIRECTOR RESPONSABLE DEL ESTUDIO | 1 | 5 | 14925 | 74625
2 | ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA Y FINACIERA DE PROYECTOS | 1 | 1.5 | 10904 | 16356
3 | ARQUITECTO: ESPECIALISTA EN DISEÑOS DE EDIFICACIONES | 1 | 2.25 | 8519 | 19167.75
4 | ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (DISEÑO Y SUELOS) | 1 | 1 | 14584 | 14584
1.2 | Personal complementario
1 | ING. MECANICO ELECTRICISTA: ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS | 1 | 0.75 | 9950 | 7462.5
2 | ING. ELCTRONICO: ESPECIALSITA INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN Y SEÑALES | 1 | 0.75 | 9950 | 7462.5
3 | ING. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | 1 | 0.75 | 9950 | 7462.5
4 | ING. ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS, VALORIZACIONES Y PROGRAMACIÓN | 1 | 1 | 13153 | 13153
5 | PROFESIONAL: ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL | 1 | 0.75 | 10904 | 8178
6 | ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL | 1 | 0.5 | 12172 | 6086
7 | ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL | 1 | 0.75 | 8451 | 6338.25
8 | TOPOGRAFO TÉCNICO | 1 | 0.5 | 4771 | 2385.5
9 | PERSONAL AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (AYUDANTE) | 1 | 0.5 | 3507 | 1753.5
10 | DIBUJANTE AUTO CAD | 1 | 4 | 5248 | 20992
| SUB TOTAL 1.0 |  |  |  | 206006.5
2 | MATERIAL TECNICO | Und | Cant. | Precio S/. | IMPORTE S/.
2.1 | Material de uso general
1 | Fotocopias (A4 y A3) y anillados - expedientes | milllar | 2 | 90 | 180
2 | Fotocopias de planos y ploteos (A1 y A3) | estim. | 1 | 600 | 600
3 | Tintas para impresora y/o toner | mes | 5 | 150 | 750
4 | Útiles de oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs. etc) | mes | 5 | 250 | 1250
2.2 | Material tecnico
1 | Papeleria, copias, trabajo de imprenta, estuches de expedientes tecn. | 1 | 3 | 300 | 900
| SUB TOTAL 2.0 |  |  |  | 3680
3 | TRABAJOS DE CAMPO
1 | Calicatas | Und. | 5 | 265 | 1325
2 | Análisis Fisico Quimico y Laboratorio | Und. | 1 | 285 | 285
3 | Análisis Geotecnico | Und. | 1 | 1800 | 1800
4 | Preubas de verificacion de concretos y acero en estructructuras exit. | Glb | 1 | 3800 | 3800
5 | Servicios diversos: del IGN (BMs Ptos Geodesicos, etc.) Tramite EIA | Und. | 1 | 1472.75 | 1472.75
| SUB TOTAL 3.0 |  |  |  | 8682.75
4 | ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA PERSONAL DE LA CONSULTORÍA
1 | Uniforme para personal de campo (mameluco con cinta reflectiva, casco y guante) | Und | 5 | 220 | 1100
2 | Examenes medicos ocupacionales del personal de la Consultoria | estim. |  |  | 3055
| SUB TOTAL 4.0 |  |  |  | 4155
5 | TRAMITES Y AUTORIZACIONES MUNICIPALES
5.1 | Autorizaciones municipales
1 | Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios | Und. | 1 | 150 | 150
2 | Certificado de Zonificación y Vías (1.000% UIT) | Und. | 1 | 38.5 | 38.5
3 | Derecho de trámite (anteproyecto 5.36% de UIT) | Und. | 1 | 206.36 | 206.36
4 | Revisión de anteproyecto Comisión Técnica 0.05% VO + IGV | Und. | 1 | 3250 | 3250
5 | Revisión CGBVP delegado Ad Hoc 0.02% VO + IGV | Und. | 1 | 1300 | 1300
| SUB TOTAL 5.0 |  |  |  | 4944.86
| PARCIAL |  |  |  | 227469.11
| GASTOS GENERALES :(Oficina Principal, Servicios, Personal Adm. Mobiliario, movilidad eq.) |  |  |  | 65483.5398 | 0.28788
| UTILIDAD |  |  |  | 18197.53 | 0.08
| TOTAL |  |  |  | 311150.1798 |  | 242130.82
| I.G.V. 18% |  |  |  | 56007.03 |  | 45583.55
| MONTO VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE) |  |  | S/. | 367157.2097 |  | 285714.37
| Nota: Honorarios incl. Beneficios Sociales | [5 empty] | 28.505
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL EN VILLA EL SALVADOR"
ESTRUCTURA DE COSTOS - PRESUPUESTO REFERENCIAL
| Fecha de Precios: 2015-06-30 |  | Plazo de Ejecución : 150 días
DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES
| DESCRIPCION | Nº | Incid | TIEMPO | HONORARIOS | IMPORTE S/.
|  |  | % | MESES | SOLES (S/.)
1 | PERSONAL DE DIRECCIÓN:
| Administrador General de Proyectos y Control de Calidad | 1 | 20% | 5 | 6308 | 6308
| PARCIAL 1 |  |  |  |  | 6308
2 | PERSONAL DE SEDE CENTRAL (Incl. Beneficios Soc.)
| Contador | 1 | 20% | 5 | 6308 | 6308
| Auxiliar Administrativo - Logístico | 1 | 20% | 5 | 2408 | 2408
| Secretaria | 1 | 20% | 5 | 3271 | 3271
| Guardiania - Vigilancia del Local Oficina Central | 1 | 20% | 5 | 2339 | 2339
| Personal de limpieza y mantenimiento | 1 | 20% | 5 | 1826 | 1826
| PARCIAL 2 |  |  |  |  | 16152
3 | OFICINAS (Incl. equipamiento, servicios y artículos de oficina)
Oficina Local Principal del Consultor (Factor= 20%)
| Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Autovalúo y Arbitrios) | 1 | 20% | 5 | 1500 | 1500
| Mobiliario de oficina principal | 1 | 20% | 5 | 1000 | 1000
| Equipamiento: Pcs. Plotter, Impresoras, fotocopiadoras, etc. Incl. Mantenimiento (Depreciación) | 1 | 20% | 5 | 350 | 350
| Equipo Video Fotográfico y Cámara digital | 1 | 20% | 5 | 150 | 150
| Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.) | 1 | 20% | 5 | 300 | 300
| Equipo de Comunicación (radio Telefonía) | 2 | 20% | 5 | 120 | 240
| Conexión y Telefonia Fija | 1 | 20% | 5 | 120 | 120
| Conexión Internet y Red | 1 | 20% | 5 | 120 | 120
Materiales de Uso General:
| Tintas para impresoras y/o Toner | estim. | 20% | 5 | 120 | 120
| Útiles de oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs. etc) | mes | 20% | 5 | 250 | 250
| PARCIAL 3 |  |  |  |  | 4150
4 | MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO
| Vehiculos uso del personal Tecnico : (Camioneta operada incl. Combustible, lub. y otros costos operacionales) | 1 | 100% | 5 | 6393 | 31965
| Equipo de Topografía (Estación total, nivel y accesorios) | 1 | 50% | 1 | 4300 | 2150
| PARCIAL 4 |  |  |  |  | 34115
5 | GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN:
| Documentos de Presentación (Adquisición de Bases y Gastos Notariales) |  |  |  |  | 10
| Visitas a la zona de ejecución de la Obra |  |  |  |  | 100
Seguros: Contratación
| Póliza SCTR Pensión y SCTR Salud |  | 2.15% |  |  | 4429.1398
Expediente:
| Elaboración de la Propuesta |  |  |  |  | 100
Gastos Indirectos Varios
| Legales y Notariales de la Organización |  |  |  |  | 55
| Seguro de las Instalaciones de la Empresa |  |  |  |  | 64.4
| PARCIAL 5 |  |  |  |  | 4758.5397
| TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 65483.5398
28.79%
Nota | Fuente: Servicios estudio de Mercado Ing. Zuñiga - SEDAPAL (ADS N° 00081-2013)
GASTOS POR TRÁMITES Y APROBACIÓN DEL E.I.A.:
| Pago para Obtener la Clasificación Ambiental | 11.08% | 1 | 3700 | 409.96
| Pago para Aprobación de Términos de Referencia del E.I.A. | 4.67% | 1 | 3700 | 172.79
| Pago IGN por Ficha Bench Mark - Pto. Geodésico |  |  | 890 | 890
1472.75
PRESUPUESTO REFERENCIAL
[8 empty] | Plazo de ejecución: 90 dias calendarios |  | 2014-10-31
Total (S/.)
[8 empty] | 1 | Personal Profesional y Técnico | 206006.5
[8 empty] | 2 | Material Técnico | 3680
[8 empty] | 3 | Trabajos de Campo | 8682.75
[8 empty] | 4 | Elaboración y ejecución del plan de seguridad y salud ocupacional para personal de la consultoria | 4155
[8 empty] | 5 | Tramites y autorizaciones municipales | 4944.86
----------------
[9 empty] | Total Honorarios | 227469.11
[9 empty] | Gastos Generales | 65483.5398
[9 empty] | Utilidad | 18197.53
----------------
[9 empty] | Total | 311150.1798
[9 empty] | Mas IGV (Ley N°2966:18%) | 56007.0324
----------------
[9 empty] | Monto Valor Referencial (Presupuesto Base) | 367157.2121
RESUMEN DEL DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES
[9 empty] | DESCRIPCION |  | IMPORTE S/.
[8 empty] | 1 | Personal de dirección |  | 6308
[8 empty] | 2 | Personal de sede central |  | 16152
[8 empty] | 3 | Oficinas (Incl. Equipamiento, servicios y articulos de oficina) |  | 4150
[8 empty] | 4 | Mobilidad y equipos de campo |  | 34115
[8 empty] | 5 | Gastos del concurso y contratación. |  | 4758.5397
[9 empty] | TOTAL GASTOS GENERALES |  | 65483.5398
28.79%

## PRESUPUEST
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “CREACIÓN DE LA PLANTA N° 03 DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ATARJEA EL AGUSTINO – DISTRITO DE EL AGUSTINO – DEPARTAMENTO DE LIMA” Y “MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N° 1 LA ATARJEA – DISTRITO EL AGUSTINO – PROVINCIA LIMA”
ESTRUCTURA DE COSTOS - PRESUPUESTO REFERENCIAL
| Fecha de Precios: |  | Plazo de Ejecución : 420 días
Items | Descripción | Und. | Cantidad | P.Unitario | P.Parcial
1 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES
1 | Dirección y Gestion del Estudio | Und | 1 | 0 | 0
| Parcial ( I ) |  |  |  | 0
2 | ESTUDIOS E INFORMES BASICOS DEL PROYECTO (PTAP N° 03 y 01)
2.1 | Diagnostico de instalaciones existentes y coordinaciones | Und | 1 | 0 | 0
2.2 | Estudio de topografia según Términos de Referencial | Und | 1 | 0 | 0
2.3 | Estudio de Mecánica de Suelos y Geotecnia, según T de R. | Und | 1 | 0 | 0
2.4 | Estudio de Dimensionamiento/Cálculo Hidraulico, Incl. Analisis de oferta y demanda | Und | 1 | 0 | 0
2.5 | Desarrollo de Alternativas de las PTAP | Und | 1 | 0 | 0
2.6 | Estudio Gestión de Riesgo, Vulnerabilidad y Riesgo de desastre de las PTAP | Und | 1 | 0 | 0
2.7 | Estudio de Impacto Ambiental de las PTAP | Und | 1 | 0 | 0
2.8 | Estudio Higiene y Seguridad e Higiene Ocupacional para las PTAP Incl. Plan de prevencion y proteccion del COVID 19 en obra | Und | 1 | 0 | 0
2.9 | Estudio de Transito (interior y exterior) | Und | 1 | 0 | 0
2.1 | Informe de Sitios y Evidencias Arquelogicas para las PTAP | Und | 1 | 0 | 0
2.11 | Informe de Interferencias para las PTAP | Und | 1 | 0 | 0
2.12 | Estudio de seguridad y señaleticas | Und | 1 | 0 | 0
2.13 | Desarrollo del Plan de prevención y proteccion contra el COVID 19 en obra según las normas vigentes de la emergencia sanitaria | Und | 1 | 0 | 0
| Parcial ( II ) |  |  |  | 0
3 | ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO PTAP N° 03
3.1 | Diseño de Arquitectura de la PTAP | Und | 1 | 0 | 0
3.2 | Diseño Estructural e Hidraulico de la PTAP | Und | 1 | 0 | 0
3.3 | Diseeño de instalaciones Hidraulicas | Und | 1 | 0 | 0
3.4 | Diseño de instalaciones Electromecanicas y electricas | Und | 1 | 0 | 0
3.5 | Diseño de instalaciones de Automatizacion, Control y monitoreo | Und | 1 | 0 | 0
3.6 | Desarrollo del Expediente Técnico de obra según T de R. | Und | 1 | 0 | 0
3.7 | Manual de operación y mantenimiento de la PTAP | Und | 1 | 0 | 0
| Parcial ( III ) |  |  |  | 0
4 | ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO PTAP N° 01 (Mejoramiento y Amplaición de Capacidad)
4.1 | Replateo de instalaciones existentes | Und | 1 | 0 | 0
4.2 | Diseño de Arquitectura de la PTAP | Und | 1 | 0 | 0
4.3 | Diseño Estructural de la PTAP | Und | 1 | 0 | 0
4.4 | Diseeño de instalaciones Hidraulicas | Und | 1 | 0 | 0
4.5 | Diseño de instalaciones Electromecanicas y electricas | Und | 1 | 0 | 0
4.6 | Diseño de instalaciones de Automatizacion, Control y monitoreo | Und | 1 | 0 | 0
4.7 | Desarrollo del Expediente Técnico de obra según T de R. | Und | 1 | 0 | 0
4.8 | Manual de operación y mantenimiento de la PTAP | Und | 1 | 0 | 0
| Parcial ( IV ) |  |  |  | 0
5 | ESTUDIOS Y/O ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS
5.1 | Modelamiento BIM de los proyectos | Und | 1 | 0 | 0
5.2 | Plan de Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras -OSCE | Und | 1 | 0 | 0
5.3 | Modificaciones en la fase de ejecución de inversiones públicas en el marco del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones | Und | 1 | 0 | 0
| Parcial ( V ) |  |  |  | 0
6 | OTROS COMPLEMENTOS DEL SERVICIO
6.1 | Examen Medico Ocupacional para Personal del proyecto | Estim.
6.2 | Elaboración del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Incl . Capacitación al personal de la Consultoría | Estim.
6.3 | Implemtacion del Plan de Seguridad y proteccion CIVID para elpersonal de la consultoría | Estim.
6.4 | Licencia por demoliciones y Edificacion | Estim.
6.5 | Derechos administratiivos, revision de proyecto, registrales, cerificados Municipales, etc. | Estim.
6.6 | Obtención de conformidad del proyecto de Entes competentes: (MINSA, DIGESA, ANA, | Estim.
6.7 | Material tecnico para el estudio | Estim.
| Parcial ( VI ) |  |  |  | 0
7 | MOVILIDAD PARA EL SERVICIO
7.1 | Vehículos p/uso del personal para el servicio y supervision del estudio: (Iincl. Operador, combustible, SOAT y otros) | Und | 1 | 0 | 0
| Parcial ( VII ) |  |  |  | 0
| PARCIAL |  |  | S/. | 0
| GASTOS GENERALES :(Oficina Principal, Servicios, Personal Adm. Mobiliario, Movilidad, Equipos) |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
| I.G.V. 18% |  |  |  | 0
| MONTO VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE) |  |  | S/. | 0
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “CREACIÓN DE LA PLANTA N° 03 DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ATARJEA EL AGUSTINO – DISTRITO DE EL AGUSTINO – DEPARTAMENTO DE LIMA” Y “MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N° 1 LA ATARJEA – DISTRITO EL AGUSTINO – PROVINCIA LIMA”
ESTRUCTURA DE COSTOS - PRESUPUESTO REFERENCIAL
Fecha de Precios:
DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES
| DESCRIPCION | CANT. | Incid | TIEMPO | HONORARIOS | IMPORTE S/.
|  |  | % | ( MES ) | MENSUAL (S/.)
1 | PERSONAL DE DIRECCIÓN:
| Administrador General de Proyectos y Control de Calidad | 1 | 50% | 14 |  | 0
| PARCIAL 1 |  |  |  |  | 0
2 | PERSONAL DE SEDE CENTRAL (Incl. Beneficios Soc.)
| Contador | 1 | 50% | 14 |  | 0
| Auxiliar Administrativo - Logístico | 2 | 50% | 14 |  | 0
| Secretaria | 2 | 50% | 14 |  | 0
| Guardianía - Vigilancia del Local Oficina Central | 2 | 50% | 14 |  | 0
| Personal de limpieza y mantenimiento | 1 | 50% | 14 |  | 0
| Servicio de consejeria | 1 | 50% | 14 |  | 0
| PARCIAL 2 |  |  |  |  | 0
3 | OFICINAS (Incl. equipamiento, servicios y artículos de oficina)
Oficina Local Principal del Consultor
| Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Autovalúo y Arbitrios) | 1 | 50% | 14 |  | 0
| Mobiliario de oficina principal | 1 | 50% | 14 |  | 0
| Equipamiento: Pcs. Plotter, Impresoras, fotocopiadoras, etc. Incl. Mantenimiento (Depreciación) | 1 | 50% | 14 |  | 0
| Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.) | 1 | 50% | 14 |  | 0
| Equipo de Comunicación (Radio Telefonía) | 18 | 50% | 14 |  | 0
| Conexión y Telefonia Fija | 1 | 50% | 14 |  | 0
| Conexión Internet y Red | 1 | 50% | 14 |  | 0
| Implemtacion del Plan de Seguridad y proteccion del personal por COVID 19 |  | Estim |  |  | 0
Material técnico:
| Tintas para impresoras y/o Toner | 1 | 100% | 14 |  | 0
| Útiles de oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs. etc) | 1 | 100% | 14 |  | 0
| Papelera, copias, trabajo de imprenta, estuches de expedientes técnicos | 1 | 100% | 14 |  | 0
| Fotocopias (A4 y A3 y anillados expedientes técnicos | 12 | millar |  |  | 0
| Fotocopias de planos y ploteos (A1 y A3) | 1 | 100% | 14 |  | 0
| PARCIAL 3 |  |  |  |  | 0
4 | MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO
| Vehículos uso del personal para el servicio: (operada incl. Combustible, lub. y otros costos operacionales) | 1 | 50% | 14 |  | 0
| PARCIAL 4 |  |  |  |  | 0
5 | GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN:
Documentos de Presentación (Adquisición de Bases y Gastos Notariales)
Visitas a la zona de ejecución del estudio
Polizas y Seguros
| Póliza de seguro SCTR |  |  |  |  | 0
| Garantias por adelantos y fiel cumplimiento (Incl. renovación) |  |  |  |  | 0
Expediente:
Elaboración de la Propuesta
Gastos Indirectos Varios
Legales y Notariales de la Organización
Seguro de las Instalaciones de la Empresa
| PARCIAL 5 |  |  |  |  | 0
| TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0
#DIV/0!
Nota | Fuente: Servicios estudio de Mercado Ing. Zuñiga - SEDAPAL (AMC N° 0012-2015-SEDAPAL)
PRESUPUESTO ESTIMADO
[7 empty] | Plazo de ejecución: 315 dias calendarios |  | Fecha de Precios:
Total (S/.)
[7 empty] | 1 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL ESTUDIO | #REF!
[7 empty] | 2 | OTROS COMPLEMENTOS DEL SERVICIO | #REF!
----------------
[8 empty] | Total Honorarios | #REF!
[8 empty] | Gastos Generales | 0
[8 empty] | Utilidad | 0
----------------
[8 empty] | Total | #REF!
[8 empty] | Mas IGV (Ley N°2966:18%) | #REF!
----------------
[8 empty] | Monto Valor Referencial (Presupuesto Base) | #REF!
RESUMEN DEL DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES
[8 empty] | DESCRIPCION |  | IMPORTE S/.
[7 empty] | 1 | PERSONAL DE DIRECCIÓN: |  | 0
[7 empty] | 2 | PERSONAL DE SEDE CENTRAL (Incl. Beneficios Soc.) |  | 0
[7 empty] | 3 | OFICINAS (Incl. equipamiento, servicios y artículos de oficina) |  | 0
[7 empty] | 4 | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | 5 | MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO |  | 0
[7 empty] | 6 | GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN: |  | 0
[8 empty] | TOTAL GASTOS GENERALES |  | #REF!
#DIV/0!
[8 empty] | Gastos Fijos |  | #REF!
[8 empty] | Gastos generales variables |  | #REF!
#REF!

## Sustento
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “CREACIÓN DE LA PLANTA N° 03 DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ATARJEA EL AGUSTINO – DISTRITO DE EL AGUSTINO – DEPARTAMENTO DE LIMA” Y “MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N° 1 LA ATARJEA – DISTRITO EL AGUSTINO – PROVINCIA LIMA” | [11 empty] | Se preciso el nombre del servicio incluye planta 1 y planta 3
ESTRUCTURA DE COSTOS
| Fecha de Precios: |  |  |  | Plazo de Ejecución : 420 días
Items | Recursos | Und | Incidencia | Cant | P. Unit | Parcial |  |  |  | # de personas
1 | Dirección y Gestion del Estudio
| Jefe de Proyecto: Ing. Sanitario o Civil | dia | 100% | 420 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | Según homologacion es sanitario o civil
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
2.1 | Diagnostico de instalaciones existentes y coordinaciones | [8 empty] | 4
| Ing. Civil Especialista en estructuras hidraulicas | dia | 100% | 40 |  | 0 | [5 empty] | Se coloco, salvo mejor parecer.
| Ing. Sanitario o Civil | dia | 100% | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Dada a los trabajos de diagnostico, seria conveniente incluir al Especialista Estructural, a fin de que evalue los daños estructurales que presenta la Planta N° 01 en sus componentes, ya que el motivo de la rehabilitacion de la Planta N° 01 es debido a la corrosion en las estructuras debido a su antiguedad.
| Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas: Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista (1) | dia | 100% | 30 |  | 0
| Ing. Asistentes (1) | dia | 100% | 35 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Equipos y herremientas | Est |  | 1 |  | 0
0
2.2 | Estudio de topografia según Términos de Referencial | [8 empty] | 8
| Ing. Civil: Especialista en topografia | dia | 100% | 80 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Se ajusto los TDR, conforme al personal indicado en la estructura.
| Tecnico en Topografía (2) | dia | 100% | 100 |  | 0
| Ayudante de topografia (4) | dia | 100% | 200 |  | 0
| Dibujante (1) | dia |  | 60 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Equipo de topografia Estación | dia | 200% | 100 |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
2.3 | Estudio de Mecánica de Suelos y Geotecnia, según T de R. | [8 empty] | 2
| Especialista en EMS - Geotécnico Ing. Civil (1) | dia | 100% | 100 |  | 0 |  |  | 0
| Tecnico de campo (1) | dia | 100% | 45 |  | 0
| Dibujante (1) | dia | 100% | 45 |  | 0
| Calicatas | und | 100% | 29 |  | 0
| Pruebas de laboratorio | und | 100% | 10 |  | 0
| Ensayos de SPT | und | 100% | 18 |  | 0
| Ensayos: Estandart de suelos, especiales para cimentaciones | und | 100% | 5 |  | 0
| Ensayos de Georadar | und | 100% | 2 |  | 0
| Ensayos MASW | und | 100% | 6 |  | 0
| Sondajes electricos | und | 100% | 6 |  | 0
| Pruebas de sismigrafía | und | 100% | 1 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
6
2.4 | Estudio de Dimensionamiento/Cálculo Hidraulico, Incl. Analisis de oferta y demanda | [12 empty] | 2
| Ing. Civil o compatible: Especialista en PTAP | dia | 100% | 55 |  | 0 |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 6
| Ing. Asistentes (2) | dia | 200% | 45 |  | 0 | [7 empty] | 2
| Dibujante (1) | dia |  | 30 |  | 0 | [7 empty] | 2
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0 | [7 empty] | 2
| Pruebas de caracterización de agua | Estimado |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | Pruebas fisica, quimica, bacteriologica |  |  | 3
| Gastos por presetacion de informes | Estimado |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2
29
2.5 | Desarrollo de Alternativas de las PTAP | [8 empty] | 3
| Ing. Sanitario o compatible: Especialista en PTAP | dia | 100% | 60 |  | 0 |  |  | 0
| Ing. Quimico, Espec. Factores Fisico quimico y microbiologicos | dia | 100% | 60 |  | 0
| Ing. Asistentes (1) | dia | 100% | 60 |  | 0
| Dibujante (1) | dia |  | 60 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Gastos por presetacion de expdientes | Estimado |  |  |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
2.6 | Estudio Gestión de Riesgo, Vulnerabilidad y Riesgo de desastre de las PTAP | [8 empty] | 2
| Especialista en Gestión de Riesgos y Vulnerabilidad | dia | 100% | 50 |  | 0 |  |  | 0
| Ing. Asistentes | dia | 100% | 50 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
2.7 | Estudio de Impacto Ambiental | [8 empty] | 3
| Especialista en impacto ambiental (1) | dia | 100% | 80 |  | 0 |  |  | 0
| Asistente tecnico (2) | dia | 200% | 60 |  | 0
| Dibujante (1) | dia | 100% | 30 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
2.8 | Estudio Higiene y Seguridad e Higiene Ocupacional para las PTAP | [7 empty] | 0 | 3
| Ing. Seguridad e Higiene Ocupacional | dia | 100% | 50 |  | 0
| Dibujante (1) | dia | 100% | 15 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
2.9 | Estudio de Transito (interior y exterior)
| Especialista en Estudio de Transito (1) | dia | 100% | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Se corrigio el nombre
| Asistente tecnico (2) | dia | 200% | 60 |  | 0
| Dibujante (1) | dia | 100% | 20 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
2.1 | Informe de Sitios y Evidencias Arquelogicas | [8 empty] | 2
| Especialista en Arquelogía Lic. Arquelogía (1) | dia | 100% | 90 |  | 0
| Dibujante (1) | dia | 100% | 30 |  | 0 |  |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
2.11 | Informe de Interferencias
| Ing. Sanitario o Civil | dia | 100% | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 2
| Equipo Radar y Scaneo | dia | 100% | 12 |  | 0
| Dibujante | dia | 100% | 15 |  | 0
| Desarrollo del informe técnico |  |  |  |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
2.12 | Estudio de seguridad y señaleticas
| Ing. Seguridad e Higiene Ocupacional | dia | 50% | 30 |  | 0
| Arquitecto (1) | dia | 100% | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 3
| Dibujante (1) | dia | 100% | 15 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
2.13 | Desarrollo del Plan de prevención y proteccion contra el COVID 19 en obra según las normas vigentes de la emergencia sanitaria
| Ing. Seguridad e Higiene Ocupacional | dia | 100% | 30 |  | 0 |  |  | 0
| Medico ocupacional | dia | 100% | 30 |  | 0
| Dibujante (1) | dia | 100% | 7 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
3.1 | Diseño de Arquitectura de la PTAP
| Arquitecto (1) | dia | 100% | 90 |  | 0 |  |  | 0 | 3
| Asistente de arquitectura | dia | 100% | 75 |  | 0
| Dibujante | dia | 100% | 75 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
3.2 | Diseño Estructural de la PTAP | [8 empty] | 5
| Ing. Civil Especialista en estructuras hidraulicas | dia | 100% | 90 |  | 0 |  |  | 0
| Ing. Sanitario o compatible: Especialista en PTAP | dia | 100% | 60 |  | 0
| Ing. Asistentes (2) | dia | 200% | 90 |  | 0
| Dibujante (2) | dia | 200% | 90 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
3.3 | Diseeño de instalaciones Hidraulicas | [8 empty] | 2
| Ing. Sanitario | dia | 100% | 60 |  | 0 |  |  | 0
| Dibujante | dia | 100% | 30 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
3.4 | Diseño de instalaciones Electromecanicas y electricas | [8 empty] | 3
| Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas: Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista (1) | dia | 100% | 75 |  | 0 |  |  | 0
| Ing. Asistentes (2) | dia | 200% | 50 |  | 0
| Dibujante | dia | 100% | 50 |  | 0
| Gestiones de factibilidad de suministro electrico | und | 100% | 1 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
3.5 | Diseño de instalaciones de Automatizacion, Control y monitoreo | [8 empty] | 3
| Especialista en instalaciones de comunicación y señales: Ing. Electronico o Mecatronico (1) | dia | 100% | 50 |  | 0 |  |  | 0
| Ing. Asistentes (1) | dia | 100% | 45 |  | 0
| Dibujante | dia | 100% | 45 |  | 0
| Estudio de radio propagación | und |  | 1 |  | 0
| Analisis de trafico | und |  | 1 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
3.6 | Desarrollo del Expediente Técnico de obra según T de R. | [8 empty] | 4
| Especialista en costos y presupuesto: Ing. Civil o Sanitaro o Mecanico de Fluidos (1) | dia | 100% | 110 |  | 0
| Técnico de metrados (03) | dia | 300% | 110 |  | 0 |  |  | 0
| Apoyo de secretaria o digitador | dia | 100% | 75 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
3.7 | Manual de operación y mantenimiento de la PTAP
| Ing. Sanitario o compatible: Especialista en PTAP | dia | 100% | 20 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
4.1 | Replateo de instalaciones existentes
| Ing. Civil: Especialista en topografia | dia | 100% | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Se ajusto los TDR, conforme al personal indicado en la estructura.
| Tecnico en Topografía (2) | dia | 200% | 30 |  | 0
| Dibujante (1) | dia | 100% | 45 |  | 0
| Ayudante de topografia | dia | 100% | 30 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
4.2 | Diseño de Arquitectura de la PTAP
| Arquitecto (1) | dia | 100% | 50 |  | 0 |  |  | 0
| Asistente de arquitectura | dia | 100% | 40 |  | 0
| Dibujante | dia | 100% | 40 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
4.3 | Diseño Estructural de la PTAP | [8 empty] | 5
| Ing. Civil Especialista en estructuras hidraulicas | dia | 100% | 65 |  | 0 |  |  | 0
| Ing. Civil o compatible: Especialista en PTAP | dia | 100% | 55 |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6
| Ing. Asistentes (2) | dia | 200% | 45 |  | 0
| Dibujante (2) | dia | 100% | 90 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
4.4 | Diseeño de instalaciones Hidraulicas | [8 empty] | 2
| Ing. Sanitario | dia | 100% | 45 |  | 0 |  |  | 0
| Dibujante | dia | 100% | 20 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
4.5 | Diseño de instalaciones Electromecanicas y electricas | [8 empty] | 3
| Especialista en instalaciones eléctricas y mecánico eléctricas: Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista (1) | dia | 100% | 45 |  | 0 |  |  | 0
| Ing. Asistentes (2) | dia | 200% | 30 |  | 0
| Dibujante | dia | 100% | 30 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
4.6 | Diseño de instalaciones de Automatizacion, Control y monitoreo | [8 empty] | 3
| Especialista en instalaciones de comunicación y señales: Ing. Electronico o Mecatronico (1) | dia | 100% | 45 |  | 0 |  |  | 0
| Ing. Asistentes (1) | dia | 100% | 30 |  | 0
| Dibujante | dia | 100% | 30 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
4.7 | Desarrollo del Expediente Técnico de obra según T de R. | [8 empty] | 6
| Especialista en costos y presupuesto: Ing. Civil o Sanitaro o Mecanico de Fluidos (1) | dia | 100% | 60 |  | 0
| Técnico de metrados (03) | dia | 100% | 120 |  | 0 |  |  | 0
| Apoyo de secretaria o digitador | dia |  | 45 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
4.8 | Manual de operación y mantenimiento de la PTAP
| Ing. Sanitario o compatible: Especialista en PTAP | dia | 100% | 15 |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
5.1 | Modelamiento BIM de los proyectos | [8 empty] | 1
| Profesional especialista en software Revit | dia | 200% | 60 |  | 0 |  |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
5.2 | Plan de Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras -OSCE
| Especialista en costos y presupuesto: Ing. Civil o Sanitaro o Mecanico de Fluidos (1) | dia | 100% | 15 |  | 0 |  |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
5.3 | Modificaciones en la fase de ejecución de inversiones públicas en el marco del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones | [8 empty] | 1
| Especialista en Evaluaciones Economica y Finacieras | dia | 100% | 18 |  | 0 |  |  | 0
| Materiales de oficina | % |  | 5% |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
7.1 | MOVILIDAD PARA EL SERVICIO
| Vehículos uso del personal para el servicio: (operada incl. Combustible, lub. y otros costos operacionales) - Consultoria | 1.5 | 100% | 12 |  | 0
| Vehículos uso del personal para el servicio: (operada incl. Combustible, lub. y otros costos operacionales) apoyo Supervision de SEDAPAL parte Técnica | 1 | 100% | 12 |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
6.2 | IMPLEMETACION PLAN DE BIOSEGURIDAD COVID 19
| ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN Y PROTOCOLOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 PARAEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA, INCLUYE TRIAJE DE INGRESO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN" | und | 100% | 1 |  | 0 |  |  | 0
| PERSONAL DE LA SALUD - RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION Y CONTROL DEL PLAN COVID-19 | und | 100% | 1 |  | 0 |  |  | 0
| LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO - OFICINAS EN OBRA (2) (MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA; Y DESINFECCIÓN GENERAL - FUMIGACIÓN SEMANAL DE OFICINAS Y VEHÍCULOS) | und | 100% | 1 |  | 0 |  |  | 0
| EQUIPOS Y SERVICIOS PARA EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO A LA INCOPRPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO Y CONTROL PERMANENTE | und | 100% | 1 |  | 0
| MATERIAL PARA EL LAVADO Y DESINFECCION DE LOS TRABAJADORES (BAÑOS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA) | und | 100% | 1 |  | 0
| MATERIAL Y EQUIPOS PARA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO | und | 100% | 1 |  | 0
| MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA APLICACIÓN COLECTIVA (BARRERAS ACRÍLICAS EN OFICINA Y MOVILIDADES) | und | 100% | 1 |  | 0
| MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL (MASCARILLAS, CARETAS FACIALES, GUANTES, TRAJES IMPERMEABLES TIVEK, BATAS O MANDIL) | und | 100% | 1 |  | 0
| Costo Parcial |  |  |  |  | 0
80
[8 empty] | Mnao de obra | 0
| Descripcion | INGRESO DE DATOS
| Costo Directo : | 0 | Soles |  |  |  | Ingreso de Datos
| SUB TOTAL (sin IGV) | 0 | Soles |  |  |  | Resultado
| Monto contrato Garantizar | 0 | Soles
| Duracion servicio : | 420 | dias
FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)
| Descripción | Garantia Fiel Cump. | TEA | TEA / 360 dias | Duración Obra | Duración Liq. | Garantia FC
|  | 10% | % | % | (Dias) | (Dias) | (sin IGV) S/.
| FIANZA POR GARANTIA DE FC | 0 | 3.75% | 0.01042% | 420 | 60 | 0
FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN EFECTIVO (10%)
| Descripción | Garantia Fiel Cump. | TEA | TEA / 360 dias | Factor | Avance | Renovacion | Garantia FC (sin IGV)
|  | 10% | % | % | % | % | c/ 3 meses (Dias) | S/.
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 0 | 5.25% | 0.01458% | 100% | 20% | 90 | 0
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 0 | 5.25% | 0.01458% | 80% | 20% | 90 | 0
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 0 | 5.25% | 0.01458% | 60% | 20% | 90 | 0
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 0 | 5.25% | 0.01458% | 40% | 20% | 90 | 0
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 0 | 5.25% | 0.01458% | 20% | 20% | 60 | 0
[6 empty] | 100% |  | 0
0
PÓLIZA DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO (Vigencia durante la ejecucion de Obra)
| Descripción | COSTO DE PROFESIONALES | TEA | PÓLIZA DE SCTR
|  |  | % | S/.
| PÓLIZA DE SCTR | 0 | 0.006164% | 0

## Analisis Suelos (hidden)
Ensayos: Estandart de suelos, especiales para cimentaciones y de analisis quimico
ID | Descripción | Unidad | Cant.
01.00.00 | Trabajos de Campo
01.01.00 | Calicatas en Redes Secundarias
01.01.01 | Excavación calicatas Redes Secundarias | unid | 60
01.02.00 | Calicatas en Líneas Primarias
01.02.01 | Excavación calicatas Líneas de Conducción | unid | 2
01.02.02 | Excavación calicatas Líneas de Impulsión | unid | 4
01.02.03 | Excavación calicatas Líneas de Troncales Estratégicas | unid | 11
01.02.04 | Excavación calicatas Colectores primarios y principales | unid | 21
01.02.05 | Excavación calicatas Líneas de Rebose | unid | 2
01.03.00 | Calicatas en Estructuras Principales
01.03.01 | Estructuras Mayores en suelo rocoso | unid | 7
01.03.02 | Estructuras Mayores en suelo normal | unid | 2
01.04.00 | Calicatas en Estructuras Menores
01.04.01 | Estructuras Menores en suelo rocoso | unid | 17
01.04.02 | Estructuras Menores en suelo normal | unid | 1 |  | 127
01.05.00 | Ejecución SPT |  |  | P. Unit
01.05.01 | Estructuras Mayores en suelo normal | unid | 1 | 1650 | 1650
02.00.00 | ENSAYOS DE LABORATORIO PRINCIPALES
02.01.00 | Estructuras Principales en suelo rocoso
02.01.01 | Análisis Petrográfico | unid | 3 | 508.5 | 1525.5
02.01.02 | Compresión Uniaxial | unid | 3 | 220.4 | 661.2
02.01.03 | Ensayos de cloruros, sulfatos, ph, conductividad | unid | 3 | 381 | 1143
02.02.00 | Estructuras Principales en suelo normal
02.02.01 | Granulometría y Clasificación de Suelos SUCS | unid | 2 | 88.75 | 177.5
02.02.02 | Límites de Atterberg | unid | 2 | 118.7 | 237.4
02.02.03 | Contenido de Humedad | unid | 2 | 18.31 | 36.62
02.02.04 | Peso Específico de Sólidos | unid | 2 | 50 | 100
02.02.05 | Ensayos de cloruros, sulfatos, ph, conductividad | unid | 2 | 381 | 762
02.02.06 | Ensayo de corte directo | unid | 1 | 203.3 | 203.3
02.03.00 | Estructuras Menores en suelo rocoso
02.03.01 | Análisis Petrográfico | unid | 17 | 508.5 | 8644.5
02.03.02 | Compresión Uniaxial | unid | 17 | 220.4 | 3746.8
02.03.03 | Ensayos de cloruros, sulfatos, ph, conductividad | unid | 17 | 381 | 6477
02.04.00 | Estructuras Menores en suelo normal
02.04.01 | Granulometría y Clasificación de Suelos SUCS | unid | 1 | 88.75 | 88.75
02.04.02 | Límites de Atterberg | unid | 1 | 118.7 | 118.7
02.04.03 | Contenido de Humedad | unid | 1 | 25 | 25
02.04.04 | Ensayos de cloruros, sulfatos, ph, conductividad | unid | 1 | 381 | 381
02.04.05 | Ensayo de corte directo | unid | 1 | 203.32 | 203.32
02.05.00 | Ensayos de Laboratorio para Redes Primarias
02.05.01 | Granulometría y Clasificación de Suelos SUCS | unid | 40 | 88.75 | 3550
02.05.02 | Límites de Atterberg | unid | 40 | 118.7 | 4748
02.05.03 | Contenido de Humedad | unid | 40 | 25 | 1000
02.05.04 | Densidad de Campo | unid | 7 | 120 | 840
02.05.05 | Ensayos de cloruros, sulfatos, ph, conductividad | unid | 20 | 381 | 7620
02.06.00 | Ensayos de Laboratorio para Redes Secundarias
02.06.01 | Granulometría y Clasificación de Suelos SUCS | unid | 60 | 88.75 | 5325
02.06.02 | Límites de Atterberg | unid | 60 | 118.65 | 7119
02.06.03 | Contenido de Humedad | unid | 60 | 25 | 1500
02.06.04 | Ensayos de cloruros, sulfatos, ph, conductividad | unid | 20 | 381 | 7620
| Ensayos MASW | unid |  | 750 | 0
63853.59
| Ensayos de Georadar | dia | 10 | 4166.6 | 41666
Pruebas de evaluacion del estado de conservacion de estructuras existentes etc.)
| Inspección, muestreo y ensayos de campo de las estructuras a evaluar por 3 dias | 1 |  | 730 | 730
| Extracciones de diamantina | 6 |  | 40 | 240
| Pruebas de resistencia a la compresión | 6 |  | 300 | 1800 |  | Ø 2 extracciones de diamantina en la cuba del reservorio y 1 extracción de diamantina en la caseta de válvulas. (6 unid.)
| Ensayo de carbonatación del concreto. | 6 |  | 160 | 960 |  | Ø 3 pruebas de resistencia a la compresión. (6 unid.)
| Prueba de esclerómetro | 6 |  | 50 | 300 |  | Ø 3 ensayo de carbonatación del concreto. (6 unid.)
| Medición potencial electroquímica de las estructuras | 6 |  | 220 | 1320 |  | Ø 3 prueba de esclerómetro. (6 unid.)
| Personal de apoyo p/picado en zona de evaluación | 5 |  | 111 | 555
| Reparacion por extración de muestras | 6 |  | 500 | 3000 |  | Ø 3 medición potencial electroquímica de las estructuras. (6 unid.)
| Movilidad | 3 |  | 100 | 300
9205
Pruebas de Sismografía
1 | EQUIPOS |  |  |  |  | 16000
1.01 | Equipos manuales | global | 1 | 1000 | 1000
1.02 | Equipos de sismografico | día | 10 | 1500 | 15000
3 | PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO |  |  |  |  | 16400
3.01 | Ingeniero Coordinador - revisor de estudio | día | 10 | 600 | 6000
Trabajo de Campo
3.02 | Ingeniero Geotecnista-Sismico 1 | día | 10 | 500 | 5000
3.05 | Apoyos 03 | dia | 10 | 240 | 2400
3.06 | Seguridad en Campo | dia | 10 | 300 | 3000
32400

## PRESUPUEST (2) (hidden)
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A.H. CERRO EL AGUSTINO FRENTE 1 – DISTRITO EL AGUSTINO
ESTRUCTURA DE COSTOS - PRESUPUESTO REFERENCIAL
| Fecha de Precios: 2017-12-31 |  | Plazo de Ejecución : 315 días
| Descripción | Und. | Cantidad | P.Unitario | P.Parcial
1 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES
1 | Dirección y Gestion del Estudio | Und | 1 | 270000 | 270000
2 | ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICOS
2.1 | Estudio Topografico | Und | 1 | 130000 | 130000
2.2 | Estudio de Mecánica de Suelos y Geotecnia | Und | 1 | 300000 | 300000
2.3 | Diagnostico del Sistema Existente | Und | 1 | 180000 | 180000
2.4 | Dimensionamiento / Cálculo Hidraulico | Und | 1 | 95000 | 95000
3 | DISEÑOS POR ESPECIALIDAD
3.1 | Diseño de Obras Generales Incl. Diseño Estructural y Arquitectonico | Und | 1 | 180000 | 180000
3.2 | Diseño de Obras Secundarias Incl. Estructural | Und | 1 | 170000 | 170000
3.3 | Diseño electrico y electromecánica | Und | 1 | 70000 | 70000
3.4 | Diseño de Automatización y comunicación e integracion al Scada | Und | 1 | 120000 | 120000
4 | ESTUDIOS Y/O ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS |  |  |  | 0
4.1 | Estudio de Arquelogía | Und | 1 | 40000 | 40000
4.2 | Estudio de Impacto Ambiental | Und | 1 | 32000 | 32000
4.3 | Estudio de Transito | Und | 1 | 35000 | 35000
4.4 | Estudio de Intervención Social | Und | 1 | 295000 | 295000
4.5 | Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional | Und | 1 | 27000 | 27000
4.6 | Formulacion Expediente Técnico para Obra | Und | 1 | 120000 | 120000
4.7 | Gestión de Riego y Vulnerabilidad (Incl. Directiva N°012-2017 OSCE) | Und | 1 | 25000 | 25000
4.8 | Manual de Operación y Mantenimiento | Und | 1 | 48000 | 48000
4.9 | MODIFICACION EN LA FASE DE INVERSIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DEL INVERSIONES (Según Directiva N° 003-2017-EF/63.01) | Und | 1 | 22000 | 22000
| PARCIAL ( I ) |  |  |  | 2159000
5 | OTROS COMPLEMENTOS DEL SERVICIO
5.1 | Material Técnico a Suministrar a la Entidad | estim. |  |  | 1600
5.2 | Examen Medico Ocupacional | estim. |  |  | 16000
5.3 | Elaboración del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Incl . Capacitación al personal de la Consultoría | estim. |  |  | 3500
| PARCIAL II |  |  |  | 21100
| PARCIAL |  |  | S/. | 2180100
| GASTOS GENERALES :(Oficina Principal, Servicios, Personal Adm. Mobiliario, Movilidad, Equipos) ( %) |  |  |  | 555255.7
| UTILIDAD ( %) |  |  |  | 174408
| TOTAL |  |  |  | 2909763.7
| I.G.V. 18% |  |  |  | 523757.466
| MONTO VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE) |  |  | S/. | 3433521.166
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A.H. CERRO EL AGUSTINO FRENTE 1 – DISTRITO EL AGUSTINO
ESTRUCTURA DE COSTOS - PRESUPUESTO REFERENCIAL
Fecha de Precios: 2017-12-31
DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES
| DESCRIPCION | CANT. | Incid | TIEMPO | HONORARIOS | IMPORTE S/.
|  |  | % | ( MES ) | MENSUAL (S/.)
1 | PERSONAL DE DIRECCIÓN:
| Administrador General de Proyectos y Control de Calidad | 1 | 33% | 10.5 | 13000 | 45045
| PARCIAL 1 |  |  |  |  | 45045
2 | PERSONAL DE SEDE CENTRAL (Incl. Beneficios Soc.)
| Contador | 1 | 33% | 10.5 | 7000 | 24255
| Auxiliar Administrativo - Logístico | 2 | 33% | 10.5 | 4500 | 31185
| Secretaria | 1 | 33% | 10.5 | 3500 | 12127.5
| Guardianía - Vigilancia del Local Oficina Central | 1 | 33% | 10.5 | 2000 | 6930
| Personal de limpieza y mantenimiento | 1 | 33% | 10.5 | 1600 | 5544
| PARCIAL 2 |  |  |  |  | 80041.5
3 | OFICINAS (Incl. equipamiento, servicios y artículos de oficina)
Oficina Local Principal del Consultor
| Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Autovalúo y Arbitrios) | 1 | 33% | 10.5 | 2500 | 8662.5
| Mobiliario de oficina principal | 1 | 33% | 10.5 | 1200 | 4158
| Equipamiento: Pcs. Plotter, Impresoras, fotocopiadoras, etc. Incl. Mantenimiento (Depreciación) | 1 | 33% | 10.5 | 550 | 1905.75
| Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.) | 1 | 33% | 10.5 | 300 | 1039.5
| Equipo de Comunicación (Radio Telefonía) | 5 | 33% | 10.5 | 150 | 2598.75
| Conexión y Telefonia Fija | 1 | 33% | 10.5 | 150 | 519.75
| Conexión Internet y Red | 1 | 33% | 10.5 | 150 | 519.75
| Material técnico: |  |  |  |  | 0
| Tintas para impresoras y/o Toner | 1 | 33% | 10.5 | 230 | 796.95
| Útiles de oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs. etc) | 1 | 33% | 10.5 | 250 | 866.25
| Papelera, copias, trabajo de imprenta, estuches de expedientes técnicos | 1 | 33% | 10.5 | 300 | 1039.5
| Fotocopias (A4 y A3 y anillados expedientes técnicos | 2 | millar |  |  | 90
| Fotocopias de planos y ploteos (A1 y A3) | 1 | estimado |  |  | 500
| PARCIAL 3 |  |  |  |  | 22696.7
4 | OFICINAS de Operaciones - Interv. Social (Incl. equipamiento, servicios y artículos de oficina)
Oficina en Campo (Factor= 100%)
| Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Autovalúo y Arbitrios) | 1 | 100% | 10.5 | 2000 | 21000
| Mobiliario de oficina principal | 1 | 100% | 10.5 | 1400 | 14700
| Equipamiento en campo: PCs. Plotter, Impresoras, fotocopiadoras, etc. Incl. Mantenimiento (Depreciación) | 1 | 100% | 10.5 | 400 | 4200
| Eq. Proyector multimedia, incl LT, ecram, sonido, (deprec) | 1 | 100% | 9 | 80 | 720
| Equipo Video Fotográfico y Cámara digital | 1 | 100% | 9 | 80 | 720
| Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.) | 1 | 100% | 10.5 | 720 | 7560
| Equipo de Comunicación (radio Telefonía) | 5 | 100% | 10.5 | 125 | 6562.5
| Conexión y Telefonia Fija | 1 | 100% | 10.5 | 600 | 6300
| Conexión Internet y Red | 1 | 100% | 10.5 | 580 | 6090
| PARCIAL 4 |  |  |  |  | 67852.5
5 | MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO
| Vehículos uso del personal para el servicio: (operada incl. Combustible, lub. y otros costos operacionales) - Consultoria | 2 | 100% | 10.5 | 7000 | 147000
| Vehículos uso del personal para el servicio: (operada incl. Combustible, lub. y otros costos operacionales) apoyo Supervision de SEDAPAL parte Intervención Social | 1 | 100% | 9 | 7000 | 63000
| Vehículos uso del personal para el servicio: (operada incl. Combustible, lub. y otros costos operacionales) apoyo Supervision de SEDAPAL parte Técnica | 1 | 100% | 10.5 | 7000 | 73500
| PARCIAL 5 |  |  |  |  | 283500
6 | GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN:
| Documentos de Presentación (Adquisición de Bases y Gastos Notariales) |  |  |  |  | 150
| Visitas a la zona de ejecución del estudio |  |  |  |  | 250
Polizas y Seguros
| Póliza de seguro SCTR |  | 2.25% |  |  | 40000
| Garantias por adelantos y fiel cumplimiento (Incl. renovación) |  |  |  |  | 14500
Expediente:
| Elaboración de la Propuesta |  |  |  |  | 250
Gastos Indirectos Varios
| Legales y Notariales de la Organización |  |  |  |  | 450
| Seguro de las Instalaciones de la Empresa |  |  |  |  | 520
| PARCIAL 6 |  |  |  |  | 56120
| TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 555255.7
25.47%
Nota | Fuente:

## PROMEDIO (hidden)
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A.H. CERRO EL AGUSTINO FRENTE 1 – DISTRITO EL AGUSTINO
ESTRUCTURA DE COSTOS - PRESUPUESTO REFERENCIAL
| Fecha de Precios: 2017-12-31 |  | Plazo de Ejecución : 315 días
| Descripción | Und. | Cantidad | P.Unitario | P.Parcial
1 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES
1 | Dirección y Gestion del Estudio | Und | 1 | 135000 | 135000 |  | 0 | 270000 | 135000
2 | ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICOS
2.1 | Estudio Topografico | Und | 1 | 65000 | 65000 |  | 0 | 130000 | 65000
2.2 | Estudio de Mecánica de Suelos y Geotecnia | Und | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 300000 | #REF!
2.3 | Diagnostico del Sistema Existente | Und | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 180000 | #REF!
2.4 | Dimensionamiento / Cálculo Hidraulico | Und | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 95000 | #REF!
3 | DISEÑOS POR ESPECIALIDAD
3.1 | Diseño de Obras Generales Incl. Diseño Estructural y Arquitectonico | Und | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 180000 | #REF!
3.2 | Diseño de Obras Secundarias Incl. Estructural | Und | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 170000 | #REF!
3.3 | Diseño electrico y electromecánica | Und | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 70000 | #REF!
3.4 | Diseño de Automatización y comunicación e integracion al Scada | Und | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 120000 | #REF!
4 | ESTUDIOS Y/O ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS
4.1 | Estudio de Arquelogía | Und | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 40000 | #REF!
4.2 | Estudio de Impacto Ambiental | Und | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 32000 | #REF!
4.3 | Estudio de Transito | Und | 1 | 17500 | 17500 |  | 0 | 35000 | 17500
4.4 | Estudio de Intervención Social | Und | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 295000 | #REF!
4.5 | Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional | Und | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 27000 | #REF!
4.6 | Formulacion Expediente Técnico para Obra | Und | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 120000 | #REF!
4.7 | Gestión de Riego y Vulnerabilidad (Incl. Directiva N°012-2017 OSCE) | Und | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 25000 | #REF!
4.8 | Manual de Operación y Mantenimiento | Und | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 48000 | #REF!
4.9 | MODIFICACION EN LA FASE DE INVERSIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DEL INVERSIONES (Según Directiva N° 003-2017-EF/63.01) | Und | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 22000 | #REF!
| PARCIAL ( I ) |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 2159000 | #REF!
5 | OTROS COMPLEMENTOS DEL SERVICIO
5.1 | Material Técnico a Suministrar a la Entidad | estim. |  |  | #REF! |  | #REF! | 1600 | #REF!
5.2 | Examen Medico Ocupacional | estim. |  |  | 8000 |  | 0 | 16000 | 8000
5.3 | Elaboración del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Incl . Capacitación al personal de la Consultoría | estim. |  |  | 1750 |  | 0 | 3500 | 1750
| PARCIAL II |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 21100 | #REF!
| PARCIAL |  |  | S/. | #REF! |  | 0 | 2180100 | #REF!
| GASTOS GENERALES :(Oficina Principal, Servicios, Personal Adm. Mobiliario, Movilidad, Equipos) ( %) |  |  |  | #REF! |  | 0 | 555255.7 | 277627.85
| UTILIDAD ( %) |  |  |  | 87204 |  | 0 | 174408 | 87204
| TOTAL |  |  |  | #REF! |  | 0 | 2909763.7 | 1454881.85
| I.G.V. 18% |  |  |  | #REF! |  | 0 | 523757.466 | 261878.733
| MONTO VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE) |  |  | S/. | #REF! |  | 0 | 3433521.166 | 1716760.583
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A.H. CERRO EL AGUSTINO FRENTE 1 – DISTRITO EL AGUSTINO
ESTRUCTURA DE COSTOS - PRESUPUESTO REFERENCIAL
Fecha de Precios: 2017-12-31
DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES
| DESCRIPCION | CANT. | Incid | TIEMPO | HONORARIOS | IMPORTE S/.
|  |  | % | ( MES ) | MENSUAL (S/.)
1 | PERSONAL DE DIRECCIÓN:
| Administrador General de Proyectos y Control de Calidad | 1 | 33% | 10.5 | 6500 | 22522.5 | 0 | 45045 | 22522.5
| PARCIAL 1 |  |  |  |  | 22522.5 | 0 | 45045 | 22522.5
2 | PERSONAL DE SEDE CENTRAL (Incl. Beneficios Soc.)
| Contador | 1 | 33% | 10.5 | 3500 | 12127.5 | 0 | 24255 | 12127.5
| Auxiliar Administrativo - Logístico | 2 | 33% | 10.5 | 2250 | 15592.5 | 0 | 31185 | 15592.5
| Secretaria | 1 | 33% | 10.5 | 1750 | 6063.75 | 0 | 12127.5 | 6063.75
| Guardianía - Vigilancia del Local Oficina Central | 1 | 33% | 10.5 | 1000 | 3465 | 0 | 6930 | 3465
| Personal de limpieza y mantenimiento | 1 | 33% | 10.5 | 800 | 2772 | 0 | 5544 | 2772
| PARCIAL 2 |  |  |  |  | 40020.75 | 0 | 80041.5 | 40020.75
3 | OFICINAS (Incl. equipamiento, servicios y artículos de oficina)
Oficina Local Principal del Consultor
| Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Autovalúo y Arbitrios) | 1 | 33% | 10.5 | 1250 | 4331.25 | 0 | 8662.5 | 4331.25
| Mobiliario de oficina principal | 1 | 33% | 10.5 | 600 | 2079 | 0 | 4158 | 2079
| Equipamiento: Pcs. Plotter, Impresoras, fotocopiadoras, etc. Incl. Mantenimiento (Depreciación) | 1 | 33% | 10.5 | 275 | 952.875 | 0 | 1905.75 | 952.875
| Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.) | 1 | 33% | 10.5 | 150 | 519.75 | 0 | 1039.5 | 519.75
| Equipo de Comunicación (Radio Telefonía) | 5 | 33% | 10.5 | 75 | 1299.375 | 0 | 2598.75 | 1299.375
| Conexión y Telefonia Fija | 1 | 33% | 10.5 | 75 | 259.875 | 0 | 519.75 | 259.875
| Conexión Internet y Red | 1 | 33% | 10.5 | 75 | 259.875 | 0 | 519.75 | 259.875
| Material técnico: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tintas para impresoras y/o Toner | 1 | 33% | 10.5 | 115 | 398.475 | 0 | 796.95 | 398.475
| Útiles de oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs. etc) | 1 | 33% | 10.5 | 125 | 433.125 | 0 | 866.25 | 433.125
| Papelera, copias, trabajo de imprenta, estuches de expedientes técnicos | 1 | 33% | 10.5 | 150 | 519.75 | 0 | 1039.5 | 519.75
| Fotocopias (A4 y A3 y anillados expedientes técnicos | 2 | millar |  |  | 45 | 0 | 90 | 45
| Fotocopias de planos y ploteos (A1 y A3) | 1 | estimado |  |  | 250 | 0 | 500 | 250
| PARCIAL 3 |  |  |  |  | 11348.35 | 0 | 22696.7 | 11348.35
4 | OFICINAS de Operaciones - Interv. Social (Incl. equipamiento, servicios y artículos de oficina)
Oficina en Campo (Factor= 100%)
| Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Autovalúo y Arbitrios) | 1 | 100% | 10.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 21000 | #REF!
| Mobiliario de oficina principal | 1 | 100% | 10.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 14700 | #REF!
| Equipamiento en campo: PCs. Plotter, Impresoras, fotocopiadoras, etc. Incl. Mantenimiento (Depreciación) | 1 | 100% | 10.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 4200 | #REF!
| Eq. Proyector multimedia, incl LT, ecram, sonido, (deprec) | 1 | 100% | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 720 | #REF!
| Equipo Video Fotográfico y Cámara digital | 1 | 100% | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 720 | #REF!
| Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.) | 1 | 100% | 10.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 7560 | #REF!
| Equipo de Comunicación (radio Telefonía) | 5 | 100% | 10.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 6562.5 | #REF!
| Conexión y Telefonia Fija | 1 | 100% | 10.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 6300 | #REF!
| Conexión Internet y Red | 1 | 100% | 10.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 6090 | #REF!
| PARCIAL 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 67852.5 | #REF!
5 | MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO
| Vehículos uso del personal para el servicio: (operada incl. Combustible, lub. y otros costos operacionales) - Consultoria | 2 | 100% | 10.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 147000 | #REF!
| Vehículos uso del personal para el servicio: (operada incl. Combustible, lub. y otros costos operacionales) apoyo Supervision de SEDAPAL parte Intervención Social | 1 | 100% | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 63000 | #REF!
| Vehículos uso del personal para el servicio: (operada incl. Combustible, lub. y otros costos operacionales) apoyo Supervision de SEDAPAL parte Técnica | 1 | 100% | 10.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 73500 | #REF!
| PARCIAL 5 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 283500 | #REF!
6 | GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN:
| Documentos de Presentación (Adquisición de Bases y Gastos Notariales) |  |  |  |  | 75 | 0 | 150 | 75
| Visitas a la zona de ejecución del estudio |  |  |  |  | 125 | 0 | 250 | 125
| Polizas y Seguros | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Póliza de seguro SCTR |  | 2.25% |  |  | 20000 | 0 | 40000 | 20000
| Garantias por adelantos y fiel cumplimiento (Incl. renovación) |  |  |  |  | 7250 | 0 | 14500 | 7250
Expediente:
| Elaboración de la Propuesta |  |  |  |  | 125 | 0 | 250 | 125
| Gastos Indirectos Varios | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Legales y Notariales de la Organización |  |  |  |  | 225 | 0 | 450 | 225
| Seguro de las Instalaciones de la Empresa |  |  |  |  | 260 | 0 | 520 | 260
| PARCIAL 6 |  |  |  |  | 28060 | 0 | 56120 | 28060
| TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 555255.7 | #REF!
#REF!
Nota | Fuente:

## Hoja1 (hidden)
| Descripcion | INGRESO DE DATOS
| Costo Directo : | 0 | Soles |  |  |  | Ingreso de Datos
| GGU : | 0 | Soles |  |  |  | Calculos Previos
| SUB TOTAL (sin IGV) | 0 | Soles |  |  |  | Resultado
| Monto contrato Garantizar | 0 | Soles | Fiel cumplimiento del contrato (con IGV)
| Duracion obra : | 365 | dias
* | FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)
| Descripción | Garantia Fiel Cump. | TEA | TEA / 360 dias | Duración Obra | Duración Recep / Liq. | Garantia FC
|  | 10% | % | % | (Dias) | (Dias) | (sin IGV) S/.
| FIANZA POR GARANTIA DE FC | 0 | 4.5% | 0.0125% | 365 | 60 | 0
* | FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN EFECTIVO (10%)
| Descripción | Garantia Fiel Cump. | TEA | TEA / 360 dias | Factor | Avance | Renovacion | Garantia FC (sin IGV)
|  | 10% | % | % | % | % | c/ 3 meses (Dias) | S/.
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 0 | 4.5% | 0.0125% | 100% | 25% | 90 | 0
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 0 | 4.5% | 0.0125% | 75% | 25% | 90 | 0
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 0 | 4.5% | 0.0125% | 50% | 25% | 90 | 0
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 0 | 4.5% | 0.0125% | 25% | 25% | 95 | 0
[7 empty] | OK | 0
* | FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN MATERIALES (20%)
| Descripción | Garantia Fiel Cump. | TEA | TEA / 360 dias | Factor | Avance | Renovacion | Garantia FC (sin IGV)
|  | 10% | % | % | % | % | c/ 3 meses (Dias) | S/.
| FIANZA Adelanto en Materiales | 0 | 4.5% | 0.0125% | 100% | 25% | 90 | 0
| FIANZA Adelanto en Materiales | 0 | 4.5% | 0.0125% | 75% | 25% | 90 | 0
| FIANZA Adelanto en Materiales | 0 | 4.5% | 0.0125% | 50% | 25% | 90 | 0
| FIANZA Adelanto en Materiales | 0 | 4.5% | 0.0125% | 25% | 25% | 95 | 0
[7 empty] | OK | 0
* | PÓLIZA DE SEGUROS C.A.R. (Vigencia durante la ejecucion de Obra)
| Descripción | SUB TOTAL (sin IGV) | TEA | TEA / 360 dias | Duración Obra | Póliza
|  |  | %o |  | (Dias) | S/.
| PÓLIZA DE SEGUROS C.A.R. | 0 | 0.3% | 0.0008333% | 365 | 0
* | PÓLIZA DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO (Vigencia durante la ejecucion de Obra)
| Descripción | COSTO DE PROFESIONALES | TEA | PÓLIZA DE SCTR
|  |  | % | S/.
| PÓLIZA DE SCTR | 919663 | 2.2% | 20232.586

## Hoja5 (hidden)
Ítem | Materiales | Unidad | Cantidad | P.U (S/) | Sub Total
1 | DVDs (paquetes de 50 unidades) | Paq. | 2 | 70 | 140
2 | Papel bond A-4 80 grs para fotocopia | Millar | 8 | 30 | 240
3 | Papel bond A-3 80 grs para fotocopia | Millar | 4 | 35 | 140
4 | Caja de bolígrafos color azul, punta fina (50 unidades) (*) | Und. | 1 | 25 | 25
5 | Caja de lápiz 2B con borrador (12 unidades) (*) | Und. | 5 | 4.5 | 22.5
6 | Memoria portátiles para puerto USB de 64 GB (entrega a la inspección de SEDAPAL) (*) | Und. | 4 | 120 | 480
7 | Disco Duro externo de 2 TB (entrega a la inspección de SEDAPAL) (*) | Und. | 2 | 350 | 700
9 | Papel bond opaque de 90 gr/m2 x 914 mm-45,7 m para fotocopia de planos | Rollos | 4 | 229 | 916
10 | Tinta para plotter HP 727, Matte Black 130 ml B3P22A | Und. | 2 | 297 | 594
11 | Tinta para plotter HP 727, Photo Black 130 ml B3P23A | Und. | 2 | 297 | 594
12 | Tinta para plotter HP 727, Gray 130 ml B3P24A | Und. | 2 | 297 | 594
13 | Tinta para plotter HP, Cyan 130 ml B3P19A | Und. | 2 | 227.7 | 455.4
14 | Tinta para plotter HP, Magenta 130 ml B3P20A | Und. | 2 | 227.7 | 455.4
15 | Tinta para plotter HP, Yellow 130 ml B3P21A | Und. | 2 | 227.7 | 455.4
16 | Cartucho de toner HP 305ª Laser Jet Negro, modelo CE410A | Und. | 2 | 419 | 838
17 | Cartucho de toner HP 305ALaser Jet Cian, modelo CE411A | Und. | 2 | 599 | 1198
18 | Cartucho de toner HP 305ALaser Jet Magenta, modelo CE413A | Und. | 2 | 599 | 1198
19 | Cartucho de toner HP 305ALaser Jet Amarillo, modelo CE412A | Und. | 2 | 599 | 1198
10243.7
PRESUPUESTO DE LA PARTIDA: ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 PARA PERSONAL DE LA CONSULTORÍA Y ELABORACIÓN DEL MODELO DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO:
Descripción |  | Und. | N° personal | N° veces por todo el proyecto | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. | Sub Total S/
ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN Y PROTOCOLOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, INCLUYE TRIAJE DE PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN"
1.3.1 | ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN Y PROTOCOLOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 PARAEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA, INCLUYE TRIAJE DE INGRESO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN" | [6 empty] | 2877.24
| Elaboración y/o Actualización del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 para el trabajo de Supervisión "Inc. Protocolos Sanitarios" - Médico Ocupacional en apoyo al Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional | Global |  |  | 1 | 2655 | 2655
| Gastos Materiales y Administrativos (Plan -COVID-19) | Estim. |  |  |  |  | 222.24
CONTROL DEL"PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO"
1.3.2 | PERSONAL DE LA SALUD - RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION Y CONTROL DEL PLAN COVID-19 | [6 empty] | 30240
1.3.2.2 | LICENCIADO EN ENFERMERÍA (18 HORAS SEMANALES), PARA CONTROL DE TEMPERATURA, OXIOMETRÍA, CONTROL - VIGILANCIA, APOYO EN LA CAPACITACIÓN, LLENADO DE FICHAS, INFORMES | mes | 1 |  | 14 | 2160 | 30240
1.3.3 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO - OFICINAS EN OBRA (2) (MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA; Y DESINFECCIÓN GENERAL - FUMIGACIÓN SEMANAL DE OFICINAS Y VEHÍCULOS) | [6 empty] | 26626.6
1.3.3.1 | PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA DE LAS OFICINAS EN OBRA, OFICINA PRINCIPAL | mes | 1 |  | 14 | 1658 | 23212
1.3.3.2 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN - FUMIGACIÓN CERTIFICADA DE AMBIENTES DE OFICINAS EN OBRA (2) , INCLUYE PARQUEOS; UN SERVICIO DE DESINFECCIÓN POR MES (7 VECES) PARA UN ÁREA ESTIMADA DE : 210 m2 | m2 |  | 14 | 210 | 0.99 | 2910.6
1.3.3.3 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN - FUMIGACIÓN DE VEHÍCULOS; UN SERVICIO DE DESINFECCIÓN POR MES (7 VECES) PARA CAMIONETAS : 3 UND | Und |  | 3 | 14 | 12 | 504
1.3.4 | EQUIPOS Y SERVICIOS PARA EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO A LA INCOPRPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO Y CONTROL PERMANENTE | [6 empty] | 14397.44
1.3.4.1 | PULSIOMETRO, OXIMETRO, SATURÓMETRO | Und |  |  | 3 | 180 | 540
1.3.4.2 | TERMÓMETRO INFRAROJO DIGITAL, P/CONTROL TEMPERATURA CORPORAL | Und |  |  | 3 | 200 | 600
1.3.4.3 | BALANZA DIGITAL | Und |  |  | 1 | 76.19 | 76.19
1.3.4.4 | TENSIÓMETRO | Und |  |  | 1 | 230 | 230
1.3.4.5 | ESTETOSCOPIO | Und |  |  | 1 | 120 | 120
1.3.4.6 | LINTERNA | Und |  |  | 2 | 90 | 180
1.3.4.7 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN OFICINA | Und |  |  | 4 | 627 | 2508
1.3.4.8 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN VEHÍCULOS - CAMIONETAS | Und |  |  | 4 | 247 | 988
1.3.4.9 | CAMILLA TÓPICA PLEGABLE | Und |  |  | 1 | 600 | 600
1.3.4.10 | PRUEBAS SEROLÓGICAS: MÉDICO, LIC. ENFERMERÏA (CADA MES) Y 42 PRUEBAS ADICIONALES DE DESCARTE EN GENERAL DURANTE LA OBRA) | Und |  |  | 85 | 100.65 | 8555.25
1.3.5 | MATERIAL PARA EL LAVADO Y DESINFECCION DE LOS TRABAJADORES (BAÑOS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA) | [6 empty] | 11352.4
1.3.5.1 | ALCOHOL ETÍLICO, ENVASE DE 1 LITRO; ENVASES POR MES (ENTRADA, OFC. ALMACEN) | Und |  | 2 | 14 | 16 | 448
1.3.5.2 | ALCOHOL ISOPROPÍLICO, ENVASE DE 1 LITRO; ENVASES POR MES (OFC) | Und |  | 2 | 14 | 21.67 | 606.76
1.3.5.3 | ALCOHOL EN GEL AL 70%, ENVASE DE 1 LITRO; ENVASES POR MES | Und |  | 3 | 14 | 21 | 882
1.3.5.4 | ALCOHOL EN GEL AL 70%, ENVASE PERSONAL DE 400 ML; 1 ENVASE X TRABAJADOR CADA 2 MESES | Und | 50% | 12 | 14 | 9.75 | 819
1.3.5.5 | JABÓN LÍQUIDO, ENVASE DE GALÓN; 1 GAL MENSUAL | Und |  | 1 | 14 | 23.64 | 330.96
1.3.5.6 | PAPEL HIGIÉNICO ROLLOS X 40 UND DOBLE HOJA USO PERSONAL (APROX. 20 M X 90 MM) | Und |  | 6 | 14 | 25.34 | 2128.56
1.3.5.7 | PAPEL TOALLA X 200 HOJAS BLANCO INTERFOLIADO; 36 PAQUETES POR MES | Und |  | 24 | 14 | 7.9 | 2654.4
1.3.5.8 | TACHOS ROJOS PARA BASURA BIODEGRADABLE, DE APROX. 120 LITROS 2*2 | Und |  | 2 | 2 | 220 | 880
1.3.5.9 | TACHOS NEGROS PARA BASURA - RESTOS DE COMIDA, DE APROX.120 LITROS | Und |  | 2 | 2 | 220 | 880
1.3.5.10 | BOLSAS ROJAS DE POLIETILENO 124 LITROS PARA BASURA BIODEGRADABLE | Und |  | 16 | 14 | 0.52 | 116.48
1.3.5.11 | BOLSAS NEGRAS DE POLIETILENO 124 LITROS PARA BASURA - RESTOS DE ALIMENTOS | Und |  | 128 | 14 | 0.52 | 931.84
1.3.5.12 | PEDILUVIO - BANDEJA 0.40 X 0.60 M DE FO. GALV CON TAPETE PARA DESINFECCIÓN DE ZAPATOS | Und |  | 2 | 2 | 100 | 400
1.3.5.13 | HIPOCLORITO DE SODIO - LEJÍA POR GALÓN: 6.0 POR MES | Und |  | 2 | 14 | 9.8 | 274.4
1.3.6 | MATERIAL Y EQUIPOS PARA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO | [6 empty] | 1556.0424
1.3.6.1 | FOLLETERÍA (IMPRESIONES EN A4 COLOR) | Ciento |  |  | 2 | 29 | 58
1.3.6.2 | TRÍPTICOS (IMPRESIONES EN A4 COLOR) | Ciento |  |  | 2 | 29 | 58
1.3.6.3 | BANNER DE 1.00 m x 2.00 m 12 ONZAS | Und |  |  | 2 | 190 | 380
1.3.6.4 | LETRERO VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA 0.60 x 0.40 m CON TRIPLAY DE 6mm | Und |  |  | 15 | 20 | 300
1.3.6.5 | LETRERO VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA 0.60 x 0.40 m CON TRIPLAY DE 6mm | Und |  |  | 15 | 38 | 570
1.3.6.6 | STICKER AUTOADHESIVO DE 20 x 15 - LAMINADO (A5) | Und |  |  | 15 | 2.5 | 37.5
1.3.6.7 | MEGÁFONO CON BATERÍA RECARGABLE 35 W | Und |  |  | 1 | 152.5424 | 152.5424
1.3.7 | MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA APLICACIÓN COLECTIVA (BARRERAS ACRÍLICAS EN OFICINA Y MOVILIDADES) | [6 empty] | 6253.44
1.3.7.1 | MESAS Y BANCAS - DEPRECIACIÓN (CAP. 10 personas) | mes | 100% | 10 | 14 | 18.8 | 2632
1.3.7.2 | HORNOS DE MICROONDAS - DEPRECIACIÓN (Cap. 20 L) | mes | 100% | 2 | 14 | 6.33 | 177.24
1.3.7.3 | REFRIGERADORAS - DERECIACIÓN (Cap. 290 litros) | mes | 100% | 2 | 14 | 29.4 | 823.2
1.3.7.4 | SUMINISTROS ELÉCTRICOS, SERVICIOS AP Y ALC (Costo Factor estim.) | Estim | 33% | 1 | 14 | 300 | 1386
1.3.7.5 | BARRERAS FÍSICAS (PANTALLAS ACRÍLICAS EN OFICINAS) | estim. |  | 1 |  | 200 | 200
1.3.7.6 | BARRERAS FÍSICAS EN MOVILIDADES - CAMIONETAS (PANTALLAS ACRÍLICAS "T"), POR VEHÍCULO | Und. |  | 3 |  | 345 | 1035
1.3.8 | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL (MASCARILLAS, CARETAS FACIALES, GUANTES, TRAJES IMPERMEABLES TIVEK, BATAS O MANDIL) | [6 empty] | 15061.52
1.3.8.1 | MASCARILLA QUIRÚRGICA TRES PLIEGUES (1 MASCARILLA DIARIA POR TRABAJADOR) EN CAJAS DE 50 UNIDADES | Caja |  |  | 75 | 76.36 | 5727
1.3.8.2 | MASCARILLA N95/KN95/FFP3 (1 MASCARILLA DIARIA POR TRABAJADOR DE RIESGO ALTO: MÉDICO, LIC. ENFERMERÍA y PERSONAL DE LIMPIEZA) | Und |  |  | 650 | 6.36 | 4134
1.3.8.3 | MASCARILLA DE TELA REUSABLE PARA TRANSPORTE EN VEHÍCULOS (2 MASCARILLAS CADA 3 MESES POR TRABAJADOR) | Und |  |  | 190 | 3.39 | 644.1
1.3.8.4 | CARETA - PROTECTOR FACIAL DE POLICARBONATO (1 CARETA FACIAL CADA 3 MESES POR TRABAJADOR) | Und |  |  | 54 | 23.73 | 1281.42
1.3.8.5 | GUANTES DE NITRILO (1 PAR DE GUANTES DIARIO POR TRABAJADOR DE RIESGO ALTO: MÉDICO, LIC. ENFERMERÍA y PERSONAL DE LIMPIEZA) | Und |  |  | 820 | 1.1 | 902
1.3.8.6 | TRAJE TYVEK. (1 TRAJE CADA MES POR TRABAJADOR DE RIESGO ALTO: MÉDICO, LIC. ENFERMERÍA y PERSONAL DE LIMPIEZA) | Und |  |  | 42 | 39 | 1638
1.3.8.7 | BATAS O MANDIL DESCARTABLES (1 TRAJE CADA MES POR TRABAJADOR DE RIESGO ALTO: MÉDICO, LIC. ENFERMERÍA y PERSONAL DE LIMPIEZA) | Und |  |  | 42 | 17.5 | 735
| COSTO TOTAL | [6 empty] | 108364.6824

## Hoja4 (hidden)
Pruebas de caracterizacion del Agua |  | und | Cant | Periodo | Costo | Parciales
| Pruebas fisica, quimica, bacteriologica | und | 29 | 7 | 835 | 169505
| Movilidad | Hm | 24 | 7 | 27.8 | 4670.4
174175.4
Ensayos: Estandart de suelos, especiales para cimentaciones y de analisis quimico
ID | Descripción | Unidad | Cant.
01.00.00 | Trabajos de Campo
01.01.00 | Calicatas en Redes Secundarias
01.01.01 | Excavación calicatas Redes Secundarias | unid | 60
01.02.00 | Calicatas en Líneas Primarias
01.02.01 | Excavación calicatas Líneas de Conducción | unid | 2
01.02.02 | Excavación calicatas Líneas de Impulsión | unid | 4
01.02.03 | Excavación calicatas Líneas de Troncales Estratégicas | unid | 11
01.02.04 | Excavación calicatas Colectores primarios y principales | unid | 21
01.02.05 | Excavación calicatas Líneas de Rebose | unid | 2
01.03.00 | Calicatas en Estructuras Principales
01.03.01 | Estructuras Mayores en suelo rocoso | unid | 7
01.03.02 | Estructuras Mayores en suelo normal | unid | 2
01.04.00 | Calicatas en Estructuras Menores
01.04.01 | Estructuras Menores en suelo rocoso | unid | 17
01.04.02 | Estructuras Menores en suelo normal | unid | 1 |  | 127
01.05.00 | Ejecución SPT |  |  | P. Unit
01.05.01 | Estructuras Mayores en suelo normal | unid | 1 | 1650 | 1650
02.00.00 | ENSAYOS DE LABORATORIO PRINCIPALES
02.01.00 | Estructuras Principales en suelo rocoso
02.01.01 | Análisis Petrográfico | unid | 0 | 508.5 | 0
02.01.02 | Compresión Uniaxial | unid | 0 | 220.4 | 0
02.01.03 | Ensayos de cloruros, sulfatos, ph, conductividad | unid | 0 | 381 | 0 |  |  | PRUEBAS Y ENSAYOS UNIDAD DE ENSAYOS ESPECIALES
02.02.00 | Estructuras Principales en suelo normal | [6 empty] | CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL DE SUELOS | UND | 556.47
02.02.01 | Granulometría y Clasificación de Suelos SUCS | unid | 2 | 88.75 | 177.5 |  |  | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN NO CONFINADA DE SUELOS CON QUÍMICOS | UND | 197.6155
02.02.02 | Límites de Atterberg | unid | 2 | 118.7 | 237.4 |  |  | COMPRESIÓN TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO PARA SUELOS COHESIVOS (UU) | UND | 915.5844
02.02.03 | Contenido de Humedad | unid | 2 | 22.5 | 45 |  |  | CORTE DIRECTO DE SUELOS BAJO CONDICIONES CONSOLIDADAS DRENADAS. | UND | 237.2282
02.02.04 | Peso Específico de Sólidos | unid | 2 | 50 | 100 |  |  | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN NO CONFINADA DE SUELOS COHESIVOS | UND | 194.7551
02.02.05 | Ensayos de cloruros, sulfatos, ph, conductividad | unid | 2 | 381 | 762 |  |  | MÉTODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA RELACIONES DE HUMEDAD DENSIDAD EN MEZCLAS DE SUELO-CEMENTO | UND | 118.6358
02.02.06 | Ensayo de corte directo | unid | 1 | 203.3 | 203.3 | 1525.2 |  | COMPACTADAS-"STANDARD TEST METHOD FOR WETTING AND DRYING COMPACTED SOIL-CEMENT MIXTURE" | UND | 1218.4148
02.03.00 | Estructuras Menores en suelo rocoso | [6 empty] | ENSAYO DE CONGELAMIENTO Y DESHIELO PARA MEZCLAS DE SUELO-CEMENTO COMPACTADAS | UND | 119.0981
02.03.01 | Análisis Petrográfico | unid | 17 | 508.5 | 8644.5 |  |  | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS DE SUELO-CEMENTO | UND | 34.6864
02.03.02 | Compresión Uniaxial | unid | 17 | 220.4 | 3746.8 |  |  | COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO PARA SUELOS COHESIVOS (CD) - ARENAS | UND | 956.0928
02.03.03 | Ensayos de cloruros, sulfatos, ph, conductividad | unid | 17 | 381 | 6477 |  |  | COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO PARA SUELOS COHESIVOS (CU) | UND | 1867.0543
02.04.00 | Estructuras Menores en suelo normal | [6 empty] | COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO DRENADO PARA SUELOS COHESIVOS (CD) - LIMOS Y ARCILLAS | UND | 3144.7437
02.04.01 | Granulometría y Clasificación de Suelos SUCS | unid | 1 | 88.75 | 88.75
02.04.02 | Límites de Atterberg | unid | 1 | 118.7 | 118.7
02.04.03 | Contenido de Humedad | unid | 1 | 25 | 25
02.04.04 | Ensayos de cloruros, sulfatos, ph, conductividad | unid | 1 | 381 | 381
02.04.05 | Ensayo de corte directo | unid | 1 | 203.32 | 203.32
02.05.00 | Ensayos de Laboratorio para Redes Primarias
02.05.01 | Granulometría y Clasificación de Suelos SUCS | unid | 40 | 88.75 | 3550
02.05.02 | Límites de Atterberg | unid | 40 | 118.7 | 4748
02.05.03 | Contenido de Humedad | unid | 40 | 25 | 1000
02.05.04 | Densidad de Campo | unid | 7 | 120 | 840
02.05.05 | Ensayos de cloruros, sulfatos, ph, conductividad | unid | 20 | 381 | 7620
02.06.00 | Ensayos de Laboratorio para Redes Secundarias
02.06.01 | Granulometría y Clasificación de Suelos SUCS | unid | 60 | 88.75 | 5325
02.06.02 | Límites de Atterberg | unid | 60 | 118.65 | 7119
02.06.03 | Contenido de Humedad | unid | 60 | 25 | 1500
02.06.04 | Ensayos de cloruros, sulfatos, ph, conductividad | unid | 20 | 381 | 7620 |  | 613.4
| Ensayos MASW | unid |  | 750 | 0
60532.27
| Ensayos de Georadar | dia | 4 | 4166.6 | 16666.4
Pruebas de evaluacion del estado de conservacion de estructuras existentes etc.)
| Inspección, muestreo y ensayos de campo de las estructuras a evaluar por 3 dias | 1 |  | 730 | 730
| Extracciones de diamantina | 6 |  | 40 | 240
| Pruebas de resistencia a la compresión | 6 |  | 300 | 1800 |  | Ø 2 extracciones de diamantina en la cuba del reservorio y 1 extracción de diamantina en la caseta de válvulas. (6 unid.)
| Ensayo de carbonatación del concreto. | 6 |  | 160 | 960 |  | Ø 3 pruebas de resistencia a la compresión. (6 unid.)
| Prueba de esclerómetro | 6 |  | 50 | 300 |  | Ø 3 ensayo de carbonatación del concreto. (6 unid.)
| Medición potencial electroquímica de las estructuras | 6 |  | 220 | 1320 |  | Ø 3 prueba de esclerómetro. (6 unid.)
| Personal de apoyo p/picado en zona de evaluación | 5 |  | 111 | 555
| Reparacion por extración de muestras | 6 |  | 500 | 3000 |  | Ø 3 medición potencial electroquímica de las estructuras. (6 unid.)
| Movilidad | 3 |  | 100 | 300
9205
Pruebas de Sismografía
1 | EQUIPOS |  |  |  |  | 16000
1.01 | Equipos manuales | global | 1 | 1000 | 1000
1.02 | Equipos de sismografico | día | 10 | 1500 | 15000
3 | PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO |  |  |  |  | 16400
3.01 | Ingeniero Coordinador - revisor de estudio | día | 10 | 600 | 6000
Trabajo de Campo
3.02 | Ingeniero Geotecnista-Sismico 1 | día | 10 | 500 | 5000
3.05 | Apoyos 03 | dia | 10 | 240 | 2400
3.06 | Seguridad en Campo | dia | 10 | 300 | 3000
32400