## Presupuesto
PRESUPUESTO ESTIMADO
Presupuesto: | LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS: REUBICACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ESTACIÓN 05 - CARMEN DE LA LEGUA.
Lugar | LIMA - LIMA - LIMA
Fecha: | 31.01.2022
Item | Descripción | Parcial (S/.) | Totales S/ Incl. IGV
A.- | REUBICACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3167690.7308
| TOTAL OBRAS | 3167690.7308
| GASTOS GENERALES (18.5%) | 586022.7852
| UTILIDAD (10%) | 316769.0731
| TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD | 4070482.5891 | 4803169.46
B.- | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO | 325638.6071 | 384253.56 | 0.0844 | 519490.1691 | -193851.562
| Estudio Definitivo - Expediente Técnico | 325638.6071 |  | 0.94787
C.- | INTERVENCION SOCIAL: | 122114.4777 | 144095.08
| Intervencion Social (Etapa de Obra) | 122114.4777
D.- | ARQUEOLOGIA: | 81409.6518 | 96063.39 | 0.02
| Monitoreo Arqueologico (Etapa de Obra) | 81409.6518
F.- | SUPERVISION DE ESTUDIO Y OBRA | 0 | 0 | 0.09133
| Supervision de Estudio | 0 |  | 0.069309
| Supervision de obra y Liquidación | 0 |  | 0.93069
G.- | COSTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO
| Costos de Gestión del Proyecto | 0 | 0 |  |  | 0
| MONTO TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (Incl. IGV) | S/ | 5427581.49 |  |  | 726301.4213
Note on D7: Usuario:

## Costo Directo
S10
Presupuesto
Presupuesto | 2060455 | EEPre: Liberación de interferencias Estación 05 Metro de Lima
Subpresupuesto | 001 | Liberación de interferencias E-05 Metro de Lima
Cliente | Equipo Proyectos (CG: 352) |  |  |  | Costo al | 31/01/2022
Lugar | LIMA - LIMA - LIMA
Item | Descripción |  | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/.
| Liberación de Interferencias | [5 empty] | 3167690.7308
01 | Reubicación de Redes de AP y ALC |  |  |  |  | 391728.922
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 391728.922
01.01.01 | Trabajos de Ingeniería, calicatas y trabajos de campo E-05 |  | und | 1 | 10000 | 10000
01.01.02 | Campamento de obra en E-05 |  | und | 1 | 57874.43 | 57874.43
01.01.03 | Movilización de materiales, herramientas y equipos mecánicos E-05 |  | und | 1 | 11981.26 | 11981.26
01.01.04 | Trazo, replanteo y control topográfico E-05 |  | km | 1.2 | 680.26 | 816.312
01.01.05 | Desvío de tránsito para ejecución de obras E-05 |  | glb | 1 | 167985.75 | 167985.75
01.01.06 | Extracción y traslado de árboles (h=2.5m) E-05 |  | und | 12 | 431.37 | 5176.44
01.01.07 | Planes y mitigacion de impactos ambientales E-05 |  | glb | 1 | 44575.4 | 44575.4
01.01.08 | Sistema de Seguridad e higiene ocupacional E-05 |  | glb | 1 | 93319.33 | 93319.33
02 | REDES DE AGUA POTABLE - FASE 1 |  |  |  |  | 2345025.8749
02.01 | Tunel Líner DN 1700 mm |  |  |  |  | 180047.7654
02.01.01 | Demolición y reposición de pavimento para ejecución de portal DN 1700 mm E-05 |  | m2 | 49 | 245.74 | 12041.26
02.01.02 | Eliminación de material proveniente de las demoliciones en portal DN 1700 E-05 |  | m3 | 18.38 | 69.72 | 1281.4536
02.01.03 | Excavaciones para portales DN 1700 mm E-05 |  | m3 | 147 | 47.82 | 7029.54
02.01.04 | Relleno de portales con material propio DN 1700 mm E-05 |  | m3 | 147 | 33.25 | 4887.75
02.01.05 | Perforación manual de tunerl liner DN 1700 mm E-05 |  | m3 | 56.74 | 198.39 | 11256.6486
02.01.06 | Instalacion de tunerl liner DN 1700 mm E-05 |  | m | 25 | 2399.3 | 59982.5
02.01.07 | Base de concreto f'c= 210 kg/cm2 para apoyo de tubería DN 1700 mm E-05 |  | m2 | 5 | 75.54 | 377.7
02.01.08 | Relleno de concreto pobre f'c 100 kg/cm2 DN 1700 mm E-05 |  | m3 | 40.4 | 325.29 | 13141.716
02.01.09 | Relleno con mortero Reoplastico f`c 210 kg/cm2 e= 0.25 m DN 1700 mm E-05 |  | m3 | 19.88 | 76.76 | 1525.9888
02.01.10 | Sacos de suelo cemento para apoyo de tubería DN 1700 mm E-05 |  | und | 150 | 45 | 6750
02.01.11 | Muro de concreto e=0.25 m para portal de ingreso DN 1700 mm E-05 |  | m3 | 2.58 | 449.98 | 1160.9484
02.01.12 | Encofrado para portal de ingreso DN 1700 mm E-05 |  | m2 | 8 | 78.72 | 629.76
02.01.13 | Suministro estructuras tunel liner circular multiplate 1700 mm E-05 |  | m | 25 | 2399.3 | 59982.5
02.02 | Tubería Rebose 710 mm HDPE PE 100 ISO 4427-2008 E-05 |  |  |  |  | 494598.9516
02.02.01 | Suministro de tuberia 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427-2008 E-05 |  | m | 151.51 | 1098.74 | 166470.0974
02.02.02 | Instalación de tuberia 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427-2008 E-05 |  | m | 151.51 | 129.55 | 19628.1205
02.02.03 | Demolición y reposición de pavimento urbano 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427-2008 E-05 |  | m2 | 348.47 | 245.74 | 85633.0178
02.02.04 | Excavación de zanja 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427:2008 E-05 |  | m | 151.51 | 121.73 | 18443.3123
02.02.05 | Cama de arena 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427:2008 E-05 |  | m3 | 34.85 | 79.16 | 2758.726
02.02.06 | Transporte a botadero de material excedente 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427:2008 |  | m | 151.51 | 185.85 | 28158.1335
02.02.07 | Relleno de zanja 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427:2008 E-05 |  | m | 151.51 | 228.38 | 34601.8538
02.02.08 | Suministro de codo de acero A-36 DN 700 mm progresiva 0+00 para empalme a tubería existente empalme N° 02 E-05 |  | und | 1 | 11807.71 | 11807.71
02.02.09 | Instalación de codo de acero A-36 DN 700 mm progresiva 0+00 para empalme a tubería existente empalme N° 02 E-05 |  | und | 1 | 928.48 | 928.48
02.02.10 | Dado de anclaje para codo de acero progresiva 0+00 para empalme N° 02 E-05 |  | und | 1 | 191.26 | 191.26
02.02.11 | Suministro de Junta Mecánica 710 mm empalme N° 02 E-05 |  | und | 2 | 6073.2 | 12146.4
02.02.12 | Instalación de junta mecánica 710 mm empalme N° 02 E-05 |  | und | 2 | 172.75 | 345.5
02.02.13 | Suministro de codo de acero A-36 progresiva 0+189.3 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 11807.71 | 11807.71
02.02.14 | Instalación de codo de acero A-36 progresiva 0+189.3 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 928.48 | 928.48
02.02.15 | Dado de anclaje para codo de acero A-36 progresiva 0+189.3 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 191.26 | 191.26
02.02.16 | Suministro de codo de acero A-36 progresiva 0+224 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 11807.71 | 11807.71
02.02.17 | Instalación de codo de acero A-36 progresiva 0+224 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 928.48 | 928.48
02.02.18 | Dado de anclaje para codo de acero A-36 progresiva 0+224 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 191.26 | 191.26
02.02.19 | Suministro de codo de acero A-36 progresiva 0+383 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 11807.71 | 11807.71
02.02.20 | Instalación de codo de acero A-36 progresiva 0+383 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 928.48 | 928.48
02.02.21 | Dados de anclajes para codo de acero A-36 progresiva 0+383 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 191.26 | 191.26
02.02.22 | Suministro de codo HD DN 700 mm 45° E-05 |  | und | 1 | 11807.71 | 11807.71
02.02.23 | Instalación de codo HD DN 700 mm 45° E-05 |  | und | 1 | 928.48 | 928.48
02.02.24 | Dados de anclajes para codo HD DN 700 mm 45° E-05 |  | und | 1 | 191.26 | 191.26
02.02.25 | Suministro de codo de acero A-36 DN 700 mm 45° para empalme a tubería existente empalme N° 04 E-05 |  | und | 1 | 5474.97 | 5474.97
02.02.26 | Instalación de codo de acero A-36 DN 700 mm 45° para empalme a tubería existente empalme N° 04 E-05 |  | und | 1 | 581.47 | 581.47
02.02.27 | Dado de anclaje para codo de acero A-36 45° 700 mm empalme N° 04 E-05 |  | und | 1 | 191.26 | 191.26
02.02.28 | Suministro de Junta Mecánica 710 mm empalme N° 04 E-05 |  | und | 2 | 6073.2 | 12146.4
02.02.29 | Instalación de junta mecánica 710 mm empalme N° 04 E-05 |  | und | 2 | 172.75 | 345.5
02.02.30 | Relleno con concreto f'c= 80 kg/cm2 de tubería existente 710 mm fuera de servicio E-05 |  | m3 | 98.6 | 291.46 | 28737.956
02.02.31 | Ejecución de ductos para colocación de concreto fluido en tubería fuera de servicio |  | und | 13 | 300 | 3900
02.02.32 | Prueba hidráulica tubería HDPE DN 710 mm E-05 |  | m | 453.51 | 22.93 | 10398.9843
02.03 | Tunel Líner DN 2500 mm |  |  |  |  | 164420.4174
02.03.01 | Demolición y reposición de pavimento para ejecución de portal DN 2500 mm E-05 |  | m2 | 45 | 245.74 | 11058.3
02.03.02 | Eliminación de material proveniente de las demoliciones en portal DN 2500 E-05 |  | m3 | 16.88 | 69.72 | 1176.8736
02.03.03 | Excavaciones para portales DN 2500 mm E-05 |  | m3 | 128.25 | 47.82 | 6132.915
02.03.04 | Relleno de portales con material propio DN 2500 mm E-05 |  | m3 | 128.25 | 33.25 | 4264.3125
02.03.05 | Perforación manual de tunerl liner DN 2500 mm E-05 |  | m3 | 122.71 | 198.39 | 24344.4369
02.03.06 | Base de concreto f'c= 210 kg/cm2 para apoyo de tubería DN 2500 mm E-05 |  | m2 | 6.25 | 75.54 | 472.125
02.03.07 | Relleno de concreto pobre f'c 100 kg/cm2 DN 2500 mm E-05 |  | m3 | 77.52 | 325.29 | 25216.4808
02.03.08 | Relleno con mortero Reoplastico f`c 210 kg/cm2 e=0.25m DN 2500 mm E-05 |  | m3 | 49.06 | 76.76 | 3765.8456
02.03.09 | Sacos de suelo cemento para apoyo de tubería DN 2500 mm E-05 |  | und | 150 | 45 | 6750
02.03.10 | Muro de concreto e=0.25 m para portal de ingreso DN 2500 mm E-05 |  | m3 | 4.1 | 449.98 | 1844.918
02.03.11 | Encofrado para portal de ingreso DN 2500 mm E-05 |  | m2 | 18 | 78.72 | 1416.96
02.03.12 | Suministro estructuras tunel liner circular multiplate 2500 mm E-05 |  | m | 25 | 3119.09 | 77977.25
02.04 | Redes de Agua Potable 1400 mm HD-K9 |  |  |  |  | 1505958.7405
02.04.01 | Suministro de Tubería HD K-9 DN 1400 mm E-05 |  | m | 192.07 | 3534.36 | 678844.5252
02.04.02 | Instalación de Tubería HD K-9 DN 1400 mm E-05 |  | m | 192.07 | 68.02 | 13064.6014
02.04.03 | Demolición y reposición de pavimento tipo urbano DN 1400 mm E-05 |  | m2 | 384.14 | 245.74 | 94398.5636
02.04.04 | Excavacion de zanja 1400 mm E-05 |  | m | 192.07 | 179.98 | 34568.7586
02.04.05 | Cama de arena 1400 mm E-05 |  | m3 | 38.41 | 79.16 | 3040.5356
02.04.06 | Transporte a botadero de material excedente 1400 mm E-05 |  | m | 192.07 | 432.76 | 83120.2132
02.04.07 | Relleno de zanja 1400 mm E-05 |  | m | 192.07 | 241.72 | 46427.1604
02.04.08 | Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+00 para empalme a tubería existente empalme N° 01 E-05 |  | und | 1 | 45562.4 | 45562.4
02.04.09 | Instalación de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+00 para empalme a tubería existente empalme N° 01 E-05 |  | und | 1 | 1180.13 | 1180.13
02.04.10 | Dado de anclaje para codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+00 empalme N° 01 E-05 |  | und | 1 | 206.67 | 206.67
02.04.11 | Suministro de Junta Mecánica 1400 mm empalme N° 01 E-05 |  | und | 2 | 19650.24 | 39300.48
02.04.12 | Instalación de junta mecánica 1400 mm empalme N° 01 E-05 |  | und | 2 | 518.22 | 1036.44
02.04.13 | Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+218 E-05 |  | und | 1 | 45562.4 | 45562.4
02.04.14 | Instalación de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+218 E-05 |  | und | 1 | 1180.13 | 1180.13
02.04.15 | Dado de anclaje para codo Acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+218 E-05 |  | und | 1 | 206.67 | 206.67
02.04.16 | Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+234.5 E-05 |  | und | 1 | 45562.4 | 45562.4
02.04.17 | Instalación de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+234.5 E-05 |  | und | 1 | 1180.13 | 1180.13
02.04.18 | Dado de anclaje para codo Acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+234.5 E-05 |  | und | 1 | 206.67 | 206.67
02.04.19 | Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+429.7.5 E-05 |  | und | 1 | 45562.4 | 45562.4
02.04.20 | Instalación de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+429.7.5 E-05 |  | und | 1 | 1180.13 | 1180.13
02.04.21 | Dado de anclaje para codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+429.7.5 E-05 |  | und | 1 | 206.67 | 206.67
02.04.22 | Suministro de codo HD 45° K12 DN 1400 mm E-05 |  | und | 1 | 41959.15 | 41959.15
02.04.23 | Instalación de codo HD 45° K12 DN 1400 mm E-05 |  | und | 1 | 1182.53 | 1182.53
02.04.24 | Dado de anclaje para codo HD 45° K12 DN 1400 mm E-05 |  | und | 1 | 206.67 | 206.67
02.04.25 | Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm 45° empalme N° 03 E-05 |  | und | 1 | 45562.4 | 45562.4
02.04.26 | Instalación de codo de acero A-36 DN 1400 mm 45° empalme N° 03 E-05 |  | und | 1 | 1180.13 | 1180.13
02.04.27 | Dado de anclaje para codo de acero A-36 DN 1400 mm 45° empalme N° 03 E-05 |  | und | 1 | 206.67 | 206.67
02.04.28 | Suministro de Junta Mecánica 1400 mm empalme N° 03 E-05 |  | und | 2 | 19650.24 | 39300.48
02.04.29 | Instalación de junta mecánica 1400 mm empalme N° 03 E-05 |  | und | 2 | 518.22 | 1036.44
02.04.30 | Relleno con concreto f'c= 80 kg/cm2 de tubería existente 1400 mm fuera de servicio E-05 |  | m3 | 512.9 | 291.46 | 149489.834
02.04.31 | Ejecución de ductos para colocación de concreto fluido en tubería fuera de servicio E-05 |  | und | 14 | 250 | 3500
02.04.32 | Prueba hidráulica tubería HD DN 1400 mm E-05 |  | m | 499.07 | 41.55 | 20736.3585
02.04.33 | Contingencia para empalmes finales de tuberías primarias HD 1400 mm E-05 |  | und | 1 | 20000 | 20000
03 | REDES DE ALCANTARILLADO E-05 FASE I |  |  |  |  | 142676.2717
03.01 | Tubería Alcantarillado 250 mm PVC-U 4435-2005 SN2 |  |  |  |  | 142676.2717
03.01.01 | Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 250 incl. anillo + 2% desperdicios |  | m | 119.65 | 63.27 | 7570.2555
03.01.02 | Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 250 incluye prueba hidráulica |  | m | 119.65 | 6.62 | 792.083
03.01.03 | Demolición y reposición de pavimento tipo urbano DN 250 mm E-05 |  | m2 | 180.2 | 245.74 | 44282.348
03.01.04 | Excavación de zanja DN 250 mm |  | m | 119.65 | 41.68 | 4987.012
03.01.05 | Cama de arena DN 250 mm E-05 |  | m3 | 18.02 | 79.16 | 1426.4632
03.01.06 | Transporte a botadero de material excedente 250 mm E-05 |  | m | 119.65 | 41.11 | 4918.8115
03.01.07 | Relleno de zanja 250 mm E-05 |  | m | 119.65 | 34.89 | 4174.5885
03.01.08 | Buzones tipo I para H<3.00 m E-05 |  | und | 3 | 3988.37 | 11965.11
03.01.09 | Buzones tipo II para H>=3.00 m E-05 |  | und | 4 | 11448.69 | 45794.76
03.01.10 | Empalme a buzón existente E-05 |  | und | 1 | 607.58 | 607.58
03.01.11 | Caja de registro de Desague E-05 |  | und | 11 | 301.71 | 3318.81
03.01.12 | Reposisción de conexiones domiciliarias mediante tubería de PVC-U SN2 E-05 |  | und | 11 | 1010.79 | 11118.69
03.01.13 | Obturacion con dado de concreto los extremos de la red secundaria E-05 |  | und | 5 | 89.39 | 446.95
03.01.14 | Abandono de buzones en red de 250 mm E-05 |  | und | 1 | 1272.81 | 1272.81
04 | REDES DE ALCANTARILLADO E-05 FASE II |  |  |  |  | 45951.3522
04.01 | Redes de Alcantarillado 200 mm PVC-U 4435-2005 SN2 FASE II |  |  |  |  | 45951.3522
04.01.01 | Tubería PVC-UF NTP ISO 4435 SN 2, DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios |  | m | 55.38 | 41.13 | 2277.7794
04.01.02 | Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica - Adosada c/anclaje |  | m | 55.38 | 56.76 | 3143.3688
04.01.03 | Demolición y reposición de pavimento tipo urbano DN 200 mm E-05 |  | m2 | 79.18 | 245.74 | 19457.6932
04.01.04 | Excavación de zanja DN 200 mm |  | m | 55.38 | 41.68 | 2308.2384
04.01.05 | Relleno de zanja DN 200 mm E-05 |  | m | 55.38 | 34.89 | 1932.2082
04.01.06 | Provisión y colocación de cama de arena gruesa |  | m3 | 5.54 | 79.16 | 438.5464
04.01.07 | Transporte a botadero de material excedente DN 200 mm E-05 |  | m | 55.38 | 41.11 | 2276.6718
04.01.08 | Buzones tipo I para H<3.00 m E-05 |  | und | 3 | 3988.37 | 11965.11
04.01.09 | Empalme a buzón existente E-05 |  | und | 2 | 607.58 | 1215.16
04.01.10 | Obturacion con dado de concreto los extremos de la red secundaria E-05 |  | und | 2 | 89.39 | 178.78
04.01.11 | Relleno con concreto f'c= 80 kg/cm2 de tubería existente 200 mm fuera de servicio E-05 |  | m3 | 2.6 | 291.46 | 757.796
05 | PROTOCOLOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 PARA EJECUCION DE LA OBRA |  |  |  |  | 242308.31
05.01 | ELABORACION DE PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO |  | glb | 1 | 8277.68 | 8277.68
05.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO |  | glb | 1 | 35539.44 | 35539.44
05.03 | SINTOMATOLOGIA COVID-19 DEL TRABAJADOR, PREVIO AL INGRESO, REGRESO O REINCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO |  | glb | 1 | 5340.38 | 5340.38
05.04 | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO |  | glb | 1 | 17519.05 | 17519.05
05.05 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO |  | glb | 1 | 3824.22 | 3824.22
05.06 | MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA |  | glb | 1 | 58482.12 | 58482.12
05.07 | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL |  | glb | 1 | 69653.32 | 69653.32
05.08 | VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19 |  | glb | 1 | 43672.1 | 43672.1
| SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 73/100 SOLES | [5 empty] | 3167690.7308

## APU
Análisis de precios unitarios
Presupuesto | 2060455 |  | EEPre: Liberación de interferencias Estación 05 Metro de Lima
Subpresupuesto | 001 |  | EEPre: Liberación de interferencias Estación 05 Metro de Lima | [5 empty] | Fecha | 31/01/2022
Partida | 01.01.01 |  | Trabajos de Ingeniería, calicatas y trabajos de campo E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 10000.004
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147020063 | MO: Ingeniero residente incl. leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 40 | 62.47 | 2498.8
0147020100 | MO: Técnico incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 40 | 23.21 | 928.4
3427.2
Subcontratos
0337009001 | Ensayos de campo |  |  |  |  | glb |  | 1 | 3808.76 | 3808.76
3808.76
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 3427.2 | 68.544
0348140003 | Camioneta pick-up 4 x 4 simple 1000 kg 107 HP |  |  |  |  | h |  | 30 | 89.85 | 2695.5
2764.044
Partida | 01.01.02 |  | Campamento de obra en E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 57874.43
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0239420051 | Materiales para mantenimiento |  |  |  |  | glb |  | 1 | 5000 | 5000
5000
Subcontratos
0401010236 | Mantenimiento |  |  |  |  | mes |  | 18 | 650 | 11700
11700
Subpartidas
010110010105 | Construcción provisional p/oficinas de inspección y control obra (área=38,88m2) |  |  |  |  | und |  | 2 | 2261.61 | 4523.22
010110010114 | Construcción provisional para almacén, depósito del campamento (área=30,24 m2) |  |  |  |  | und |  | 4 | 1674.09 | 6696.36
010110010122 | Construcción provisional para guardianía (área=5,76 m2) |  |  |  |  | und |  | 1.9 | 481.13 | 914.15
010110010132 | Construcción provisional para servicios de ducha y lavadero (área=5,76 m2) |  |  |  |  | und |  | 2 | 1088.06 | 2176.12
010110010144 | Construcción tanque de agua provisional de 4 m3 para la obra (en campamento) |  |  |  |  | und |  | 1.2 | 2204.57 | 2645.48
010110010163 | Puerta de 3,00 m x 2,40 m y cerco provisional complementario (AD-03) |  |  |  |  | und |  | 1.2 | 653.69 | 784.43
010110010174 | Construcción provisional para comedores y vestuarios (área=25,90 m2) |  |  |  |  | und |  | 2 | 2131.15 | 4262.3
010120010205 | Limpieza y acondiciomiento del terreno (a pulso) |  |  |  |  | m2 |  | 350 | 44.51 | 15578.5
013401010101 | Conexion Domiciliaria Monofasica |  |  |  |  | und |  | 1 | 1916.97 | 1916.97
01390101011 | Retiro de conexion de agua |  |  |  |  | und |  | 1 | 9.13 | 9.13
016122010506 | Conexiones domiciliarias para agua potable DN 15 |  |  |  |  | und |  | 1 | 781.22 | 781.22
019801020152 | Panel pintado 1,20x2,40 m de triplay 4mm bastidor 2"x2" y 2"x3" (provisional) |  |  |  |  | und |  | 35 | 25.33 | 886.55
41174.43
Partida | 01.01.03 |  | Movilización de materiales, herramientas y equipos mecánicos E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 11981.26
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 47 | 28.68 | 1347.96
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 46.418 | 25.26 | 1172.52
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 46 | 17.29 | 795.34
3315.82
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 3315.82 | 66.32
0348100012 | Camión plataforma 6x2 178-210HP 12ton |  |  |  |  | h |  | 16 | 212.08 | 3393.28
0348100022 | Camión volquete 4x2 140 - 210 HP 6m3 |  |  |  |  | h |  | 16 | 189.66 | 3034.56
0348100035 | Camión semi trayler de 35 ton |  |  |  |  | h |  | 8 | 271.41 | 2171.28
8665.44
Partida | 01.01.04 |  | Trazo, replanteo y control topográfico E-05
Rendimiento | km/DIA | MO. | 1.7 | EQ. | 1.7 | Costo unitario directo por : km |  |  |  | 680.26
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147020110 | MO: Topógrafo incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 4.7059 | 23.21 | 109.22
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.4706 | 28.68 | 13.5
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 14.1176 | 17.29 | 244.09
366.81
Materiales
0203010001 | Fo. construcción : (costo promedio) |  |  |  |  | kg |  | 4.5 | 3.67 | 16.52
0230320010 | Cal de obra en bolsa (20 Kg) |  |  |  |  | und |  | 7 | 7 | 49
0254080005 | Pintura esmalte sintético, envase por galón |  |  |  |  | und |  | 0.25 | 50 | 12.5
78.02
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 366.81 | 7.34
0348280008 | Nivel topográfico segun especificaciones con trípode y accesorios |  |  |  |  | h | 1 | 4.7059 | 11.13 | 52.38
0348280020 | Equipo de estación total precisión segun especificaciones incl.prismas jalones telescópicos |  |  |  |  | h | 1 | 4.7059 | 16.17 | 76.09
0348280022 | Equipo de cómputo incluye software |  |  |  |  | h | 1 | 4.7059 | 21.17 | 99.62
235.43
Partida | 01.01.05 |  | Desvío de tránsito para ejecución de obras E-05
Rendimiento | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 167985.75
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010110040114 | Señales-iluminación nocturna con lámpara intermitente cada 10m (línea 14" a 24") |  |  |  |  | km |  | 6.5 | 7962.23 | 51754.5
01011004013 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra-SEDAPAL |  |  |  |  | m |  | 12500 | 5.68 | 71000
010110040160 | Cono fibra vidrio fosforescente p/desvío de tránsito s/d (prov. durante obra) |  |  |  |  | und |  | 50 | 5.02 | 251
010110040210 | Letrero metálico 0,60 x 0,60 m s/poste p/desvío tránsito (prov.durante obra) |  |  |  |  | und |  | 50 | 42.05 | 2102.5
010110040220 | Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra) |  |  |  |  | und |  | 25 | 59.64 | 1491
010110040225 | Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra) |  |  |  |  | und |  | 25 | 82.27 | 2056.75
010110040242 | Personal de vigilancia para la obra, jornadas de 24 horas (diurna y nocturna), Incluye implementos - uniformes. |  |  |  |  | día |  | 150 | 262.2 | 39330
167985.75
Partida | 01.01.06 |  | Extracción y traslado de árboles (h=2.5m) E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 431.37
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.08 | 28.68 | 2.29
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 2.4 | 24.22 | 58.13
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.8 | 19.13 | 15.3
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 2 | 1.6 | 17.29 | 27.66
103.38
Materiales
0204070016 | Humus (50 kg) |  |  |  |  | bol |  | 9 | 16.5 | 148.5
0204070027 | Enraizante (0.2l) |  |  |  |  | fco |  | 0.25 | 45 | 11.25
0204070028 | Bioactivadores (0.2l) |  |  |  |  | fco |  | 0.25 | 48 | 12
0231970597 | Fertilizante |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 5 | 0.25
172
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 103.38 | 2.07
0349310150 | Camión grua tipo pluma con brazo mecánico |  |  |  |  | h | 1 | 0.8 | 192.4 | 153.92
155.99
Partida | 01.01.07 |  | Planes y mitigacion de impactos ambientales E-05
Rendimiento | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 44575.4
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0401000062 | Programa de abandono y cierre |  |  |  |  | glb |  | 1 | 3600 | 3600
0401010017 | Programa de educación y capacitación ambiental |  |  |  |  | glb |  | 1 | 6500 | 6500
0401010227 | Plan de contingencias para impactos ambientales |  |  |  |  | glb |  | 1 | 3115.4 | 3115.4
0401010368 | Programa de seguimiento y control |  |  |  |  | glb |  | 1 | 10335 | 10335
0401010373 | Plan de Manejo Ambiental |  |  |  |  | glb |  | 1 | 5500 | 5500
0408020059 | Manejo de residuos en la construccion |  |  |  |  | und |  | 1 | 15525 | 15525
44575.4
Partida | 01.01.08 |  | Sistema de Seguridad e higiene ocupacional E-05
Rendimiento | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 93319.33
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0210030015 | Ducha y lavado de ojos de emergencia |  |  |  |  | und |  | 1 | 230 | 230
230
Equipos
0348140022 | Ambulancia |  |  |  |  | h |  | 10 | 42 | 420
420
Subcontratos
0408010004 | Elaboración, Implementación y Administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | glb |  | 1 | 13680 | 13680
0412010002 | Examen medico ocupacional |  |  |  |  | und |  | 18 | 122 | 2196
15876
Subpartidas
010120100102 | Equipos de Proteccion individual para personal de la obra (Uniformes, botines, cascos, protectores visuales y de oido, guantes, arneses de seguridad ) |  |  |  |  | glb |  | 1 | 43163.06 | 43163.06
010120100103 | Equipos de proteccion colectiva para la obra (Señalizaciones, barandas, escaleras y otros) |  |  |  |  | glb |  | 1 | 33630.27 | 33630.27
76793.33
Partida | 02.01.01 |  | Demolición y reposición de pavimento para ejecución de portal DN 1700 mm E-05
Rendimiento | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 245.74
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
019501010156 | Corte y rotura pavimento mixto: asfalto+ concreto de 6" (incl. perfilado bordes) |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 41.37 | 41.37
019501010310 | Excavaciones-cortes en terreno normal con tractor a nivel de sub rasante |  |  |  |  | m3 |  | 0.15 | 7.95 | 1.19
019501010610 | Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria |  |  |  |  | m3 |  | 0.35 | 54.29 | 19
019501010715 | Preparación con equipo de la sub rasante de 15 cm prof. (incluye escarificado) |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 3.14 | 3.14
019501010855 | Sub base de material granular compactada a pulso de 15 cm espesor |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 14.12 | 14.12
019501011120 | Riego de liga asfalto líquido con empleo de camión imprimador |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 3.25 | 3.25
019501011402 | Carpeta t/flexible-asfalto caliente con pavimentadora de 2" espesor |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 56.54 | 56.54
019501011608 | Carpeta t/rígida,concreto f'c 210 kg/cm2 e=20cm - 8"(P-I),c/concreto pre-mezclado |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 107.13 | 107.13
245.74
Partida | 02.01.02 |  | Eliminación de material proveniente de las demoliciones en portal DN 1700 E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 69.72
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 0.029 | 28.68 | 0.83
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 0.172 | 25.26 | 4.34
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 0.058 | 17.29 | 1
6.17
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 6.17 | 0.12
0348100024 | Camión volquete 6x4 330 HP 10m3 |  |  |  |  | h |  | 0.143 | 255.33 | 36.51
0349130011 | Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 |  |  |  |  | h |  | 0.029 | 152.56 | 4.42
41.05
Subcontratos
0401010108 | Autorización de centro de acopio para disposición final de residuos solidos (material desmonte no peligroso) |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 22.5 | 22.5
22.5
Partida | 02.01.03 |  | Excavaciones para portales DN 1700 mm E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 47.82
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0267 | 28.68 | 0.77
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 10 | 2.6667 | 17.29 | 46.11
46.88
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 46.88 | 0.94
0.94
Partida | 02.01.04 |  | Relleno de portales con material propio DN 1700 mm E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 33.25
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0333 | 28.68 | 0.96
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.3333 | 25.26 | 8.42
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 1 | 17.29 | 17.29
26.67
Materiales
0239020010 | Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 10 | 0.5
0.5
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 26.67 | 0.53
0349180007 | Compactadora vibrat. de plancha 7 HP |  |  |  |  | h | 1 | 0.3333 | 16.65 | 5.55
6.08
Partida | 02.01.05 |  | Perforación manual de tunerl liner DN 1700 mm E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 2.3 | EQ. | 2.3 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 198.39
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.3478 | 28.68 | 9.97
0147160019 | MO: Operario en Subterraneo |  |  |  |  | h | 1 | 3.4783 | 20.79 | 72.31
0147160021 | MO: Peon en Subterraneo |  |  |  |  | h | 2 | 6.9565 | 15.86 | 110.33
192.61
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 3 | 192.61 | 5.78
5.78
Partida | 02.01.06 |  | Instalacion de tunerl liner DN 1700 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 2399.3
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0277180108 | Tunel Liner Circular Multiplate DN=1.80 m, e=2.50mm (Inc. Accesorios) |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 2196 | 2305.8
2305.8
Subcontratos
0401010329 | Puesto en obra de Tunel Liner (inc. accesorios) |  |  |  |  | kg |  | 187 | 0.5 | 93.5
93.5
Partida | 02.01.07 |  | Base de concreto f'c= 210 kg/cm2 para apoyo de tubería DN 1700 mm E-05
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 75.54
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.1 | 28.68 | 2.87
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 1 | 24.22 | 24.22
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 1 | 17.29 | 17.29
44.38
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 44.38 | 0.89
0.89
Subpartidas
019801200121 | Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI) |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 302.68 | 30.27
30.27
Partida | 02.01.08 |  | Relleno de concreto pobre f'c 100 kg/cm2 DN 1700 mm E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 15 | EQ. | 15 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 325.29
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0533 | 28.68 | 1.53
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.5333 | 24.22 | 12.92
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.5333 | 19.13 | 10.2
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 5 | 2.6667 | 17.29 | 46.11
70.76
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 70.76 | 1.42
0349690003 | Vibrador de concreto 4 HP (1,5") |  |  |  |  | h | 1 | 0.5333 | 8.59 | 4.58
6
Subpartidas
019801200110 | Concreto f'c 100 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI) |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 248.53 | 248.53
248.53
Partida | 02.01.09 |  | Relleno con mortero Reoplastico f`c 210 kg/cm2 e= 0.25 m DN 1700 mm E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 15 | EQ. | 15 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 76.76
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0533 | 28.68 | 1.53
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.5333 | 24.22 | 12.92
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.5333 | 19.13 | 10.2
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 5 | 2.6667 | 17.29 | 46.11
70.76
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 70.76 | 1.42
0349690003 | Vibrador de concreto 4 HP (1,5") |  |  |  |  | h | 1 | 0.5333 | 8.59 | 4.58
6
Partida | 02.01.10 |  | Sacos de suelo cemento para apoyo de tubería DN 1700 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 45
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| sacos de suelo cemento |  |  |  |  | und |  | 1 | 45 | 45
45
Partida | 02.01.11 |  | Muro de concreto e=0.25 m para portal de ingreso DN 1700 mm E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 449.98
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0667 | 28.68 | 1.91
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.6667 | 24.22 | 16.15
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.6667 | 19.13 | 12.75
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 9 | 6 | 17.29 | 103.74
134.55
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 134.55 | 2.69
0348010001 | Andamio de metal y/o de madera (alquiler) |  |  |  |  | h | 1 | 0.6667 | 6.5 | 4.33
0349690003 | Vibrador de concreto 4 HP (1,5") |  |  |  |  | h | 1 | 0.6667 | 8.59 | 5.73
12.75
Subpartidas
019801200121 | Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI) |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 302.68 | 302.68
302.68
Partida | 02.01.12 |  | Encofrado para portal de ingreso DN 1700 mm E-05
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 78.72
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.08 | 28.68 | 2.29
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.8 | 24.22 | 19.38
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.8 | 19.13 | 15.3
36.97
Materiales
0202030008 | Alambre negro N° 8 |  |  |  |  | kg |  | 0.12 | 4.77 | 0.57
0202063000 | Clavo c/cabeza para madera (promedio) |  |  |  |  | kg |  | 0.22 | 5.11 | 1.12
0243270001 | Madera para encofrado y carpintería |  |  |  |  | p2 |  | 3.49 | 8.86 | 30.92
32.61
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 36.97 | 0.74
0.74
Subpartidas
019801500110 | Desencofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 8.4 | 8.4
8.4
Partida | 02.01.13 |  | Suministro estructuras tunel liner circular multiplate 1700 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 2399.3
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0277180108 | Tunel Liner Circular Multiplate DN=1.80 m, e=2.50mm (Inc. Accesorios) |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 2196 | 2305.8
2305.8
Subcontratos
0401010329 | Puesto en obra de Tunel Liner (inc. accesorios) |  |  |  |  | kg |  | 187 | 0.5 | 93.5
93.5
Partida | 02.02.01 |  | Suministro de tuberia 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427-2008 E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 1098.74
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0233010003 | Flete-transporte de tubería liviana no metálica (PVC, HDPE, GRP ó similar) |  |  |  |  | kg |  | 85.5984 | 0.05 | 4.28
0275060171 | Tuberia HDPE PE 100, PN 10 (SDR 17), DN 710 mm |  |  |  |  | m |  | 1.02 | 1073 | 1094.46
1098.74
Partida | 02.02.02 |  | Instalación de tuberia 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427-2008 E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. | 48 | EQ. | 48 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 129.55
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0167 | 28.68 | 0.48
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.1667 | 24.22 | 4.04
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.1667 | 19.13 | 3.19
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 2 | 0.3333 | 17.29 | 5.76
13.47
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 13.47 | 0.27
0337420001 | Tecle tilfor-simil. incl. cable-accesor. |  |  |  |  | h | 1 | 0.1667 | 2.6 | 0.43
0349310009 | Grúa hidráulica auto propulsada 9 ton |  |  |  |  | h | 1 | 0.1667 | 101 | 16.84
17.54
Subcontratos
0405020122 | Pega por termofusion (soldadura) Tuberia HDPE DN 710mm (Incl. prueba de verificacion soldadura) |  |  |  |  | und |  | 0.1667 | 448 | 74.68
74.68
Subpartidas
019801800128 | Puesta a pie de zanja tubería de polietileno DN 700 |  |  |  |  | m |  | 1 | 0.93 | 0.93
019801900128 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 700 |  |  |  |  | m |  | 1 | 22.93 | 22.93
23.86
Partida | 02.02.03 |  | Demolición y reposición de pavimento urbano 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427-2008 E-05
Rendimiento | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 245.74
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
019501010156 | Corte y rotura pavimento mixto: asfalto+ concreto de 6" (incl. perfilado bordes) |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 41.37 | 41.37
019501010310 | Excavaciones-cortes en terreno normal con tractor a nivel de sub rasante |  |  |  |  | m3 |  | 0.15 | 7.95 | 1.19
019501010610 | Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria |  |  |  |  | m3 |  | 0.35 | 54.29 | 19
019501010715 | Preparación con equipo de la sub rasante de 15 cm prof. (incluye escarificado) |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 3.14 | 3.14
019501010855 | Sub base de material granular compactada a pulso de 15 cm espesor |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 14.12 | 14.12
019501011120 | Riego de liga asfalto líquido con empleo de camión imprimador |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 3.25 | 3.25
019501011402 | Carpeta t/flexible-asfalto caliente con pavimentadora de 2" espesor |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 56.54 | 56.54
019501011608 | Carpeta t/rígida,concreto f'c 210 kg/cm2 e=20cm - 8"(P-I),c/concreto pre-mezclado |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 107.13 | 107.13
245.74
Partida | 02.02.04 |  | Excavación de zanja 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427:2008 E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. | 12.76 | EQ. | 12.76 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 121.73
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0627 | 28.68 | 1.8
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.627 | 25.26 | 15.84
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.627 | 19.13 | 11.99
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.627 | 17.29 | 10.84
40.47
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 40.47 | 0.81
0349130050 | Cargador retroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP |  |  |  |  | h | 1 | 0.627 | 128.31 | 80.45
81.26
Partida | 02.02.05 |  | Cama de arena 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427:2008 E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 79.16
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.1333 | 28.68 | 3.82
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 1.3333 | 17.29 | 23.05
26.87
Materiales
0204020001 | Arena gruesa |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 45 | 51.75
51.75
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 26.87 | 0.54
0.54
Partida | 02.02.06 |  | Transporte a botadero de material excedente 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427:2008
Rendimiento | m/DIA | MO. | 127.03 | EQ. | 127.03 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 185.85
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0063 | 28.68 | 0.18
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 7 | 0.4408 | 25.26 | 11.13
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 4 | 0.2519 | 17.29 | 4.36
15.67
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 15.67 | 0.31
0348100024 | Camión volquete 6x4 330 HP 10m3 |  |  |  |  | h | 6 | 0.3779 | 255.33 | 96.49
0349130011 | Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 |  |  |  |  | h | 1 | 0.063 | 152.56 | 9.61
106.41
Subcontratos
0401010108 | Autorización de centro de acopio para disposición final de residuos solidos (material desmonte no peligroso) |  |  |  |  | m3 |  | 2.834 | 22.5 | 63.77
63.77
Partida | 02.02.07 |  | Relleno de zanja 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427:2008 E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. | 8.62 | EQ. | 8.62 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 228.38
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0928 | 28.68 | 2.66
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.9281 | 25.26 | 23.44
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 5 | 4.6404 | 17.29 | 80.23
106.33
Materiales
0239020010 | Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba) |  |  |  |  | m3 |  | 0.307 | 10 | 3.07
3.07
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 106.33 | 2.13
0349180007 | Compactadora vibrat. de plancha 7 HP |  |  |  |  | h | 1 | 0.9281 | 16.65 | 15.45
17.58
Subpartidas
019801030108 | Material de préstamo selecto "arena gruesa" (provisión y colocación) |  |  |  |  | m3 |  | 1.494 | 67.87 | 101.4
101.4
Partida | 02.02.08 |  | Suministro de codo de acero A-36 DN 700 mm progresiva 0+00 para empalme a tubería existente empalme N° 02 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 11807.71
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0265020228 | Codo acero de 45° BB DN 700 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 11807.71 | 11807.71
11807.71
Partida | 02.02.09 |  | Instalación de codo de acero A-36 DN 700 mm progresiva 0+00 para empalme a tubería existente empalme N° 02 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 928.48
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.2667 | 28.68 | 7.65
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.5 | 1.3333 | 25.26 | 33.68
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 24.22 | 64.59
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 19.13 | 51.01
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 8 | 17.29 | 138.32
295.25
Materiales
0233010532 | Flete de accesorio metál-acero,fo.galv. DN 700 mm - 800 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 250 | 250
250
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 295.25 | 5.91
0349310018 | Grúa hidráulica auto propulsada 18 ton |  |  |  |  | h | 0.5 | 1.3333 | 283 | 377.32
383.23
Partida | 02.02.10 |  | Dado de anclaje para codo de acero progresiva 0+00 para empalme N° 02 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 191.26
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1425 | 0.0713 | 28.68 | 2.04
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 24.22 | 17.29
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 19.13 | 13.65
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 17.29 | 12.34
45.32
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 45.32 | 0.91
0.91
Subpartidas
010401101101 | Acero estruc. trabajado p/anclaje ref. (costo prom. incl. desperdicios) |  |  |  |  | kg |  | 10.42 | 5.98 | 62.31
016301010595 | Encofrado y desencofrado (incl. habilitación de madera) p/anclajes y/o dados de accesor-líneas |  |  |  |  | m2 |  | 0.84 | 56.52 | 47.48
019801250114 | Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.108 | 326.28 | 35.24
145.03
Partida | 02.02.11 |  | Suministro de Junta Mecánica 710 mm empalme N° 02 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 6073.2
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0230020237 | Acople maxifit para tubería DN 700 mm R=675/692 |  |  |  |  | und |  | 1 | 6073.2 | 6073.2
6073.2
Partida | 02.02.12 |  | Instalación de junta mecánica 710 mm empalme N° 02 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 172.75
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.2667 | 28.68 | 7.65
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 24.22 | 64.59
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 19.13 | 51.01
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 17.29 | 46.11
169.36
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 169.36 | 3.39
3.39
Partida | 02.02.13 |  | Suministro de codo de acero A-36 progresiva 0+189.3 DN 700 mm E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 11807.71
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0265020228 | Codo acero de 45° BB DN 700 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 11807.71 | 11807.71
11807.71
Partida | 02.02.14 |  | Instalación de codo de acero A-36 progresiva 0+189.3 DN 700 mm E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 928.48
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.2667 | 28.68 | 7.65
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.5 | 1.3333 | 25.26 | 33.68
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 24.22 | 64.59
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 19.13 | 51.01
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 8 | 17.29 | 138.32
295.25
Materiales
0233010532 | Flete de accesorio metál-acero,fo.galv. DN 700 mm - 800 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 250 | 250
250
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 295.25 | 5.91
0349310018 | Grúa hidráulica auto propulsada 18 ton |  |  |  |  | h | 0.5 | 1.3333 | 283 | 377.32
383.23
Partida | 02.02.15 |  | Dado de anclaje para codo de acero A-36 progresiva 0+189.3 DN 700 mm E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 191.26
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1425 | 0.0713 | 28.68 | 2.04
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 24.22 | 17.29
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 19.13 | 13.65
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 17.29 | 12.34
45.32
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 45.32 | 0.91
0.91
Subpartidas
010401101101 | Acero estruc. trabajado p/anclaje ref. (costo prom. incl. desperdicios) |  |  |  |  | kg |  | 10.42 | 5.98 | 62.31
016301010595 | Encofrado y desencofrado (incl. habilitación de madera) p/anclajes y/o dados de accesor-líneas |  |  |  |  | m2 |  | 0.84 | 56.52 | 47.48
019801250114 | Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.108 | 326.28 | 35.24
145.03
Partida | 02.02.16 |  | Suministro de codo de acero A-36 progresiva 0+224 DN 700 mm E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 11807.71
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0265020228 | Codo acero de 45° BB DN 700 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 11807.71 | 11807.71
11807.71
Partida | 02.02.17 |  | Instalación de codo de acero A-36 progresiva 0+224 DN 700 mm E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 928.48
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.2667 | 28.68 | 7.65
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.5 | 1.3333 | 25.26 | 33.68
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 24.22 | 64.59
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 19.13 | 51.01
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 8 | 17.29 | 138.32
295.25
Materiales
0233010532 | Flete de accesorio metál-acero,fo.galv. DN 700 mm - 800 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 250 | 250
250
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 295.25 | 5.91
0349310018 | Grúa hidráulica auto propulsada 18 ton |  |  |  |  | h | 0.5 | 1.3333 | 283 | 377.32
383.23
Partida | 02.02.18 |  | Dado de anclaje para codo de acero A-36 progresiva 0+224 DN 700 mm E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 191.26
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1425 | 0.0713 | 28.68 | 2.04
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 24.22 | 17.29
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 19.13 | 13.65
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 17.29 | 12.34
45.32
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 45.32 | 0.91
0.91
Subpartidas
010401101101 | Acero estruc. trabajado p/anclaje ref. (costo prom. incl. desperdicios) |  |  |  |  | kg |  | 10.42 | 5.98 | 62.31
016301010595 | Encofrado y desencofrado (incl. habilitación de madera) p/anclajes y/o dados de accesor-líneas |  |  |  |  | m2 |  | 0.84 | 56.52 | 47.48
019801250114 | Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.108 | 326.28 | 35.24
145.03
Partida | 02.02.19 |  | Suministro de codo de acero A-36 progresiva 0+383 DN 700 mm E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 11807.71
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0265020228 | Codo acero de 45° BB DN 700 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 11807.71 | 11807.71
11807.71
Partida | 02.02.20 |  | Instalación de codo de acero A-36 progresiva 0+383 DN 700 mm E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 928.48
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.2667 | 28.68 | 7.65
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.5 | 1.3333 | 25.26 | 33.68
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 24.22 | 64.59
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 19.13 | 51.01
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 8 | 17.29 | 138.32
295.25
Materiales
0233010532 | Flete de accesorio metál-acero,fo.galv. DN 700 mm - 800 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 250 | 250
250
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 295.25 | 5.91
0349310018 | Grúa hidráulica auto propulsada 18 ton |  |  |  |  | h | 0.5 | 1.3333 | 283 | 377.32
383.23
Partida | 02.02.21 |  | Dados de anclajes para codo de acero A-36 progresiva 0+383 DN 700 mm E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 191.26
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1425 | 0.0713 | 28.68 | 2.04
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 24.22 | 17.29
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 19.13 | 13.65
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 17.29 | 12.34
45.32
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 45.32 | 0.91
0.91
Subpartidas
010401101101 | Acero estruc. trabajado p/anclaje ref. (costo prom. incl. desperdicios) |  |  |  |  | kg |  | 10.42 | 5.98 | 62.31
016301010595 | Encofrado y desencofrado (incl. habilitación de madera) p/anclajes y/o dados de accesor-líneas |  |  |  |  | m2 |  | 0.84 | 56.52 | 47.48
019801250114 | Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.108 | 326.28 | 35.24
145.03
Partida | 02.02.22 |  | Suministro de codo HD DN 700 mm 45° E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 11807.71
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0265020228 | Codo acero de 45° BB DN 700 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 11807.71 | 11807.71
11807.71
Partida | 02.02.23 |  | Instalación de codo HD DN 700 mm 45° E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 928.48
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.2667 | 28.68 | 7.65
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.5 | 1.3333 | 25.26 | 33.68
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 24.22 | 64.59
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 19.13 | 51.01
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 8 | 17.29 | 138.32
295.25
Materiales
0233010532 | Flete de accesorio metál-acero,fo.galv. DN 700 mm - 800 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 250 | 250
250
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 295.25 | 5.91
0349310018 | Grúa hidráulica auto propulsada 18 ton |  |  |  |  | h | 0.5 | 1.3333 | 283 | 377.32
383.23
Partida | 02.02.24 |  | Dados de anclajes para codo HD DN 700 mm 45° E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 191.26
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1425 | 0.0713 | 28.68 | 2.04
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 24.22 | 17.29
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 19.13 | 13.65
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 17.29 | 12.34
45.32
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 45.32 | 0.91
0.91
Subpartidas
010401101101 | Acero estruc. trabajado p/anclaje ref. (costo prom. incl. desperdicios) |  |  |  |  | kg |  | 10.42 | 5.98 | 62.31
016301010595 | Encofrado y desencofrado (incl. habilitación de madera) p/anclajes y/o dados de accesor-líneas |  |  |  |  | m2 |  | 0.84 | 56.52 | 47.48
019801250114 | Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.108 | 326.28 | 35.24
145.03
Partida | 02.02.25 |  | Suministro de codo de acero A-36 DN 700 mm 45° para empalme a tubería existente empalme N° 04 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5474.97
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0229023838 | Codo ho. dúctil 1/8 2 bridas PN 10 DN 700 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 5474.97 | 5474.97
5474.97
Partida | 02.02.26 |  | Instalación de codo de acero A-36 DN 700 mm 45° para empalme a tubería existente empalme N° 04 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 581.47
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.2 | 28.68 | 5.74
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.5 | 1 | 25.26 | 25.26
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2 | 24.22 | 48.44
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2 | 19.13 | 38.26
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 6 | 17.29 | 103.74
221.44
Materiales
0233010732 | Flete de accesorio metálico-ho. dúctil DN 700 mm - 800 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 72.6 | 72.6
72.6
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 221.44 | 4.43
0349310018 | Grúa hidráulica auto propulsada 18 ton |  |  |  |  | h | 0.5 | 1 | 283 | 283
287.43
Partida | 02.02.27 |  | Dado de anclaje para codo de acero A-36 45° 700 mm empalme N° 04 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 191.26
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1425 | 0.0713 | 28.68 | 2.04
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 24.22 | 17.29
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 19.13 | 13.65
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.7138 | 17.29 | 12.34
45.32
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 45.32 | 0.91
0.91
Subpartidas
010401101101 | Acero estruc. trabajado p/anclaje ref. (costo prom. incl. desperdicios) |  |  |  |  | kg |  | 10.42 | 5.98 | 62.31
016301010595 | Encofrado y desencofrado (incl. habilitación de madera) p/anclajes y/o dados de accesor-líneas |  |  |  |  | m2 |  | 0.84 | 56.52 | 47.48
019801250114 | Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.108 | 326.28 | 35.24
145.03
Partida | 02.02.28 |  | Suministro de Junta Mecánica 710 mm empalme N° 04 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 6073.2
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0230020237 | Acople maxifit para tubería DN 700 mm R=675/692 |  |  |  |  | und |  | 1 | 6073.2 | 6073.2
6073.2
Partida | 02.02.29 |  | Instalación de junta mecánica 710 mm empalme N° 04 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 172.75
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.2667 | 28.68 | 7.65
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 24.22 | 64.59
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 19.13 | 51.01
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 2.6667 | 17.29 | 46.11
169.36
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 169.36 | 3.39
3.39
Partida | 02.02.30 |  | Relleno con concreto f'c= 80 kg/cm2 de tubería existente 710 mm fuera de servicio E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 291.46
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0267 | 28.68 | 0.77
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 2 | 0.5333 | 24.22 | 12.92
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.2667 | 19.13 | 5.1
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 4 | 1.0667 | 17.29 | 18.44
37.23
Materiales
0235010016 | Relleno fluido f'c=10 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 213 | 213
213
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 37.23 | 0.74
0.74
Subcontratos
0414070001 | Servicio de Bombeo (Bomba) de Concreto, incluye manga (costo por metro cúbico) |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 40.49 | 40.49
40.49
Partida | 02.02.31 |  | Ejecución de ductos para colocación de concreto fluido en tubería fuera de servicio
Rendimiento | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 300
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| Ductos para colocación de concreto fluido |  |  |  |  | und |  | 1 | 300 | 300
300
Partida | 02.02.32 |  | Prueba hidráulica tubería HDPE DN 710 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. | 89 | EQ. | 89 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 22.93
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.009 | 28.68 | 0.26
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.0899 | 24.22 | 2.18
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.0899 | 19.13 | 1.72
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.0899 | 17.29 | 1.55
5.71
Materiales
0239020010 | Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba) |  |  |  |  | m3 |  | 0.481 | 10 | 4.81
0265050028 | Tapón de acero DN 700 mm |  |  |  |  | und |  | 0.002 | 5214.65 | 10.43
15.24
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 5.71 | 0.11
0337020001 | Balde para prueba hidrostático incluye accesorios |  |  |  |  | h | 1 | 0.0899 | 7.5 | 0.67
0348270001 | Equipo-bomba para prueba hidráulica tubería |  |  |  |  | h | 1 | 0.0899 | 6.65 | 0.6
0348300001 | Motobomba 5 HP de 2" incluye manguera |  |  |  |  | h | 1 | 0.0899 | 6.65 | 0.6
1.98
Partida | 02.03.01 |  | Demolición y reposición de pavimento para ejecución de portal DN 2500 mm E-05
Rendimiento | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 245.74
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
019501010156 | Corte y rotura pavimento mixto: asfalto+ concreto de 6" (incl. perfilado bordes) |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 41.37 | 41.37
019501010310 | Excavaciones-cortes en terreno normal con tractor a nivel de sub rasante |  |  |  |  | m3 |  | 0.15 | 7.95 | 1.19
019501010610 | Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria |  |  |  |  | m3 |  | 0.35 | 54.29 | 19
019501010715 | Preparación con equipo de la sub rasante de 15 cm prof. (incluye escarificado) |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 3.14 | 3.14
019501010855 | Sub base de material granular compactada a pulso de 15 cm espesor |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 14.12 | 14.12
019501011120 | Riego de liga asfalto líquido con empleo de camión imprimador |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 3.25 | 3.25
019501011402 | Carpeta t/flexible-asfalto caliente con pavimentadora de 2" espesor |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 56.54 | 56.54
019501011608 | Carpeta t/rígida,concreto f'c 210 kg/cm2 e=20cm - 8"(P-I),c/concreto pre-mezclado |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 107.13 | 107.13
245.74
Partida | 02.03.02 |  | Eliminación de material proveniente de las demoliciones en portal DN 2500 E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 69.72
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 0.029 | 28.68 | 0.83
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 0.172 | 25.26 | 4.34
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 0.058 | 17.29 | 1
6.17
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 6.17 | 0.12
0348100024 | Camión volquete 6x4 330 HP 10m3 |  |  |  |  | h |  | 0.143 | 255.33 | 36.51
0349130011 | Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 |  |  |  |  | h |  | 0.029 | 152.56 | 4.42
41.05
Subcontratos
0401010108 | Autorización de centro de acopio para disposición final de residuos solidos (material desmonte no peligroso) |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 22.5 | 22.5
22.5
Partida | 02.03.03 |  | Excavaciones para portales DN 2500 mm E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 47.82
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0267 | 28.68 | 0.77
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 10 | 2.6667 | 17.29 | 46.11
46.88
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 46.88 | 0.94
0.94
Partida | 02.03.04 |  | Relleno de portales con material propio DN 2500 mm E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 33.25
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0333 | 28.68 | 0.96
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.3333 | 25.26 | 8.42
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 1 | 17.29 | 17.29
26.67
Materiales
0239020010 | Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 10 | 0.5
0.5
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 26.67 | 0.53
0349180007 | Compactadora vibrat. de plancha 7 HP |  |  |  |  | h | 1 | 0.3333 | 16.65 | 5.55
6.08
Partida | 02.03.05 |  | Perforación manual de tunerl liner DN 2500 mm E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 2.3 | EQ. | 2.3 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 198.39
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.3478 | 28.68 | 9.97
0147160019 | MO: Operario en Subterraneo |  |  |  |  | h | 1 | 3.4783 | 20.79 | 72.31
0147160021 | MO: Peon en Subterraneo |  |  |  |  | h | 2 | 6.9565 | 15.86 | 110.33
192.61
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 3 | 192.61 | 5.78
5.78
Partida | 02.03.06 |  | Base de concreto f'c= 210 kg/cm2 para apoyo de tubería DN 2500 mm E-05
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 75.54
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.1 | 28.68 | 2.87
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 1 | 24.22 | 24.22
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 1 | 17.29 | 17.29
44.38
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 44.38 | 0.89
0.89
Subpartidas
019801200121 | Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI) |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 302.68 | 30.27
30.27
Partida | 02.03.07 |  | Relleno de concreto pobre f'c 100 kg/cm2 DN 2500 mm E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 15 | EQ. | 15 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 325.29
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0533 | 28.68 | 1.53
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.5333 | 24.22 | 12.92
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.5333 | 19.13 | 10.2
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 5 | 2.6667 | 17.29 | 46.11
70.76
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 70.76 | 1.42
0349690003 | Vibrador de concreto 4 HP (1,5") |  |  |  |  | h | 1 | 0.5333 | 8.59 | 4.58
6
Subpartidas
019801200110 | Concreto f'c 100 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI) |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 248.53 | 248.53
248.53
Partida | 02.03.08 |  | Relleno con mortero Reoplastico f`c 210 kg/cm2 e=0.25m DN 2500 mm E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 15 | EQ. | 15 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 76.76
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0533 | 28.68 | 1.53
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.5333 | 24.22 | 12.92
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.5333 | 19.13 | 10.2
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 5 | 2.6667 | 17.29 | 46.11
70.76
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 70.76 | 1.42
0349690003 | Vibrador de concreto 4 HP (1,5") |  |  |  |  | h | 1 | 0.5333 | 8.59 | 4.58
6
Partida | 02.03.09 |  | Sacos de suelo cemento para apoyo de tubería DN 2500 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 45
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| sacos de suelo cemento |  |  |  |  | und |  | 1 | 45 | 45
45
Partida | 02.03.10 |  | Muro de concreto e=0.25 m para portal de ingreso DN 2500 mm E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 449.98
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0667 | 28.68 | 1.91
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.6667 | 24.22 | 16.15
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.6667 | 19.13 | 12.75
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 9 | 6 | 17.29 | 103.74
134.55
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 134.55 | 2.69
0348010001 | Andamio de metal y/o de madera (alquiler) |  |  |  |  | h | 1 | 0.6667 | 6.5 | 4.33
0349690003 | Vibrador de concreto 4 HP (1,5") |  |  |  |  | h | 1 | 0.6667 | 8.59 | 5.73
12.75
Subpartidas
019801200121 | Concreto f'c 210 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PI) |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 302.68 | 302.68
302.68
Partida | 02.03.11 |  | Encofrado para portal de ingreso DN 2500 mm E-05
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 78.72
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.08 | 28.68 | 2.29
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.8 | 24.22 | 19.38
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.8 | 19.13 | 15.3
36.97
Materiales
0202030008 | Alambre negro N° 8 |  |  |  |  | kg |  | 0.12 | 4.77 | 0.57
0202063000 | Clavo c/cabeza para madera (promedio) |  |  |  |  | kg |  | 0.22 | 5.11 | 1.12
0243270001 | Madera para encofrado y carpintería |  |  |  |  | p2 |  | 3.49 | 8.86 | 30.92
32.61
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 36.97 | 0.74
0.74
Subpartidas
019801500110 | Desencofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 8.4 | 8.4
8.4
Partida | 02.03.12 |  | Suministro estructuras tunel liner circular multiplate 2500 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 3119.0902
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| Tunel Liner Circular Multiplate DN=2.70 m, e=2.50mm (Inc. Accesorios) |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 2881.5145 | 3025.5902
3025.5902
Subcontratos
| Puesto en obra de Tunel Liner (inc. accesorios) |  |  |  |  | kg |  | 187 | 0.5 | 93.5
93.5
Partida | 02.04.01 |  | Suministro de Tubería HD K-9 DN 1400 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 3534.36
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0229300001 | Lubricante para tubo de ho. dúctil(galón) |  |  |  |  | und |  | 0.02 | 55.5 | 1.11
0229400056 | Tubo ho. dúctil K 9 standard DN 1400 mm incluye anillo |  |  |  |  | m |  | 1.01 | 3347.1 | 3380.57
0233010012 | Flete-transporte de tubería metálica (Acero, Fo. Fdo. ó similar) |  |  |  |  | kg |  | 694 | 0.22 | 152.68
3534.36
Partida | 02.04.02 |  | Instalación de Tubería HD K-9 DN 1400 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. | 132.3 | EQ. | 132.3 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 68.02
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.006 | 28.68 | 0.17
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.0605 | 24.22 | 1.47
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.0605 | 19.13 | 1.16
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 2 | 0.1209 | 17.29 | 2.09
4.89
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 4.89 | 0.1
0337420001 | Tecle tilfor-simil. incl. cable-accesor. |  |  |  |  | h | 1 | 0.0605 | 2.6 | 0.16
0349310018 | Grúa hidráulica auto propulsada 18 ton |  |  |  |  | h | 1 | 0.0605 | 283 | 17.12
17.38
Subpartidas
019801750156 | Puesta a pie de zanja tubería de hierro fundido dúctil DN 1400 |  |  |  |  | m |  | 1 | 4.2 | 4.2
019801900156 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 1400 |  |  |  |  | m |  | 1 | 41.55 | 41.55
45.75
Partida | 02.04.03 |  | Demolición y reposición de pavimento tipo urbano DN 1400 mm E-05
Rendimiento | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 245.74
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
019501010156 | Corte y rotura pavimento mixto: asfalto+ concreto de 6" (incl. perfilado bordes) |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 41.37 | 41.37
019501010310 | Excavaciones-cortes en terreno normal con tractor a nivel de sub rasante |  |  |  |  | m3 |  | 0.15 | 7.95 | 1.19
019501010610 | Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria |  |  |  |  | m3 |  | 0.35 | 54.29 | 19
019501010715 | Preparación con equipo de la sub rasante de 15 cm prof. (incluye escarificado) |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 3.14 | 3.14
019501010855 | Sub base de material granular compactada a pulso de 15 cm espesor |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 14.12 | 14.12
019501011120 | Riego de liga asfalto líquido con empleo de camión imprimador |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 3.25 | 3.25
019501011402 | Carpeta t/flexible-asfalto caliente con pavimentadora de 2" espesor |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 56.54 | 56.54
019501011608 | Carpeta t/rígida,concreto f'c 210 kg/cm2 e=20cm - 8"(P-I),c/concreto pre-mezclado |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 107.13 | 107.13
245.74
Partida | 02.04.04 |  | Excavacion de zanja 1400 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. | 8.63 | EQ. | 8.63 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 179.98
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0927 | 28.68 | 2.66
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.927 | 25.26 | 23.42
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.927 | 19.13 | 17.73
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.927 | 17.29 | 16.03
59.84
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 59.84 | 1.2
0349130050 | Cargador retroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP |  |  |  |  | h | 1 | 0.927 | 128.31 | 118.94
120.14
Partida | 02.04.05 |  | Cama de arena 1400 mm E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 79.16
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.1333 | 28.68 | 3.82
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 1.3333 | 17.29 | 23.05
26.87
Materiales
0204020001 | Arena gruesa |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 45 | 51.75
51.75
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 26.87 | 0.54
0.54
Partida | 02.04.06 |  | Transporte a botadero de material excedente 1400 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. | 54.55 | EQ. | 54.55 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 432.76
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0147 | 28.68 | 0.42
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 7 | 1.0266 | 25.26 | 25.93
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 4 | 0.5866 | 17.29 | 10.14
36.49
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 36.49 | 0.73
0348100024 | Camión volquete 6x4 330 HP 10m3 |  |  |  |  | h | 6 | 0.8799 | 255.33 | 224.66
0349130011 | Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 |  |  |  |  | h | 1 | 0.1467 | 152.56 | 22.38
247.77
Subcontratos
0401010108 | Autorización de centro de acopio para disposición final de residuos solidos (material desmonte no peligroso) |  |  |  |  | m3 |  | 6.6 | 22.5 | 148.5
148.5
Partida | 02.04.07 |  | Relleno de zanja 1400 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. | 63.78 | EQ. | 63.78 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 241.72
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0125 | 28.68 | 0.36
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 0.3763 | 25.26 | 9.51
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 0.3763 | 17.29 | 6.51
16.38
Materiales
0239020010 | Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba) |  |  |  |  | m3 |  | 0.396 | 10 | 3.96
3.96
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 16.38 | 0.33
0349130011 | Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 |  |  |  |  | h | 1 | 0.1254 | 152.56 | 19.13
0349180007 | Compactadora vibrat. de plancha 7 HP |  |  |  |  | h | 1 | 0.1254 | 16.65 | 2.09
0349580008 | Rodillo liso vibrat. 0,8-1,1 ton manual ó de control remoto |  |  |  |  | h | 1 | 0.1254 | 20.16 | 2.53
24.08
Subpartidas
019801030108 | Material de préstamo selecto "arena gruesa" (provisión y colocación) |  |  |  |  | m3 |  | 2.907 | 67.87 | 197.3
197.3
Partida | 02.04.08 |  | Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+00 para empalme a tubería existente empalme N° 01 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 45562.4
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0265020256 | Codo acero de 45° BB DN 1400 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 45562.4 | 45562.4
45562.4
Partida | 02.04.09 |  | Instalación de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+00 para empalme a tubería existente empalme N° 01 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1180.13
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.4 | 28.68 | 11.47
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.5 | 2 | 25.26 | 50.52
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 4 | 24.22 | 96.88
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 4 | 19.13 | 76.52
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 12 | 17.29 | 207.48
442.87
Materiales
0233010556 | Flete de accesorio metál-acero,fo.galv. DN 1300 mm - 1400 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 162.4 | 162.4
162.4
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 442.87 | 8.86
0349310018 | Grúa hidráulica auto propulsada 18 ton |  |  |  |  | h | 0.5 | 2 | 283 | 566
574.86
Partida | 02.04.10 |  | Dado de anclaje para codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+00 empalme N° 01 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 206.67
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1425 | 0.095 | 28.68 | 2.72
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 24.22 | 23.05
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 19.13 | 18.21
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 17.29 | 16.45
60.43
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 60.43 | 1.21
1.21
Subpartidas
010401101101 | Acero estruc. trabajado p/anclaje ref. (costo prom. incl. desperdicios) |  |  |  |  | kg |  | 10.42 | 5.98 | 62.31
016301010595 | Encofrado y desencofrado (incl. habilitación de madera) p/anclajes y/o dados de accesor-líneas |  |  |  |  | m2 |  | 0.84 | 56.52 | 47.48
019801250114 | Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.108 | 326.28 | 35.24
145.03
Partida | 02.04.11 |  | Suministro de Junta Mecánica 1400 mm empalme N° 01 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 19650.24
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0231280050 | Unión flexib.dresser smith blair ó silar DN 1400 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 19650.24 | 19650.24
19650.24
Partida | 02.04.12 |  | Instalación de junta mecánica 1400 mm empalme N° 01 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 518.22
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.8 | 28.68 | 22.94
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 8 | 24.22 | 193.76
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 8 | 19.13 | 153.04
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 8 | 17.29 | 138.32
508.06
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 508.06 | 10.16
10.16
Partida | 02.04.13 |  | Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+218 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 45562.4
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0265020256 | Codo acero de 45° BB DN 1400 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 45562.4 | 45562.4
45562.4
Partida | 02.04.14 |  | Instalación de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+218 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1180.13
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.4 | 28.68 | 11.47
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.5 | 2 | 25.26 | 50.52
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 4 | 24.22 | 96.88
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 4 | 19.13 | 76.52
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 12 | 17.29 | 207.48
442.87
Materiales
0233010556 | Flete de accesorio metál-acero,fo.galv. DN 1300 mm - 1400 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 162.4 | 162.4
162.4
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 442.87 | 8.86
0349310018 | Grúa hidráulica auto propulsada 18 ton |  |  |  |  | h | 0.5 | 2 | 283 | 566
574.86
Partida | 02.04.15 |  | Dado de anclaje para codo Acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+218 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 206.67
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1425 | 0.095 | 28.68 | 2.72
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 24.22 | 23.05
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 19.13 | 18.21
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 17.29 | 16.45
60.43
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 60.43 | 1.21
1.21
Subpartidas
010401101101 | Acero estruc. trabajado p/anclaje ref. (costo prom. incl. desperdicios) |  |  |  |  | kg |  | 10.42 | 5.98 | 62.31
016301010595 | Encofrado y desencofrado (incl. habilitación de madera) p/anclajes y/o dados de accesor-líneas |  |  |  |  | m2 |  | 0.84 | 56.52 | 47.48
019801250114 | Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.108 | 326.28 | 35.24
145.03
Partida | 02.04.16 |  | Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+234.5 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 45562.4
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0265020256 | Codo acero de 45° BB DN 1400 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 45562.4 | 45562.4
45562.4
Partida | 02.04.17 |  | Instalación de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+234.5 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1180.13
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.4 | 28.68 | 11.47
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.5 | 2 | 25.26 | 50.52
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 4 | 24.22 | 96.88
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 4 | 19.13 | 76.52
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 12 | 17.29 | 207.48
442.87
Materiales
0233010556 | Flete de accesorio metál-acero,fo.galv. DN 1300 mm - 1400 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 162.4 | 162.4
162.4
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 442.87 | 8.86
0349310018 | Grúa hidráulica auto propulsada 18 ton |  |  |  |  | h | 0.5 | 2 | 283 | 566
574.86
Partida | 02.04.18 |  | Dado de anclaje para codo Acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+234.5 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 206.67
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1425 | 0.095 | 28.68 | 2.72
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 24.22 | 23.05
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 19.13 | 18.21
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 17.29 | 16.45
60.43
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 60.43 | 1.21
1.21
Subpartidas
010401101101 | Acero estruc. trabajado p/anclaje ref. (costo prom. incl. desperdicios) |  |  |  |  | kg |  | 10.42 | 5.98 | 62.31
016301010595 | Encofrado y desencofrado (incl. habilitación de madera) p/anclajes y/o dados de accesor-líneas |  |  |  |  | m2 |  | 0.84 | 56.52 | 47.48
019801250114 | Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.108 | 326.28 | 35.24
145.03
Partida | 02.04.19 |  | Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+429.7.5 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 45562.4
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0265020256 | Codo acero de 45° BB DN 1400 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 45562.4 | 45562.4
45562.4
Partida | 02.04.20 |  | Instalación de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+429.7.5 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1180.13
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.4 | 28.68 | 11.47
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.5 | 2 | 25.26 | 50.52
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 4 | 24.22 | 96.88
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 4 | 19.13 | 76.52
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 12 | 17.29 | 207.48
442.87
Materiales
0233010556 | Flete de accesorio metál-acero,fo.galv. DN 1300 mm - 1400 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 162.4 | 162.4
162.4
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 442.87 | 8.86
0349310018 | Grúa hidráulica auto propulsada 18 ton |  |  |  |  | h | 0.5 | 2 | 283 | 566
574.86
Partida | 02.04.21 |  | Dado de anclaje para codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+429.7.5 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 206.67
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1425 | 0.095 | 28.68 | 2.72
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 24.22 | 23.05
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 19.13 | 18.21
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 17.29 | 16.45
60.43
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 60.43 | 1.21
1.21
Subpartidas
010401101101 | Acero estruc. trabajado p/anclaje ref. (costo prom. incl. desperdicios) |  |  |  |  | kg |  | 10.42 | 5.98 | 62.31
016301010595 | Encofrado y desencofrado (incl. habilitación de madera) p/anclajes y/o dados de accesor-líneas |  |  |  |  | m2 |  | 0.84 | 56.52 | 47.48
019801250114 | Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.108 | 326.28 | 35.24
145.03
Partida | 02.04.22 |  | Suministro de codo HD 45° K12 DN 1400 mm E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 41959.15
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0229024066 | Codo ho. dúctil 1/8 2 bridas PN 16 DN 1400 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 41959.15 | 41959.15
41959.15
Partida | 02.04.23 |  | Instalación de codo HD 45° K12 DN 1400 mm E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1182.53
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.4 | 28.68 | 11.47
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.5 | 2 | 25.26 | 50.52
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 4 | 24.22 | 96.88
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 4 | 19.13 | 76.52
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 12 | 17.29 | 207.48
442.87
Materiales
0233010756 | Flete de accesorio metálico-ho. dúctil DN 1300 mm - 1400 mm |  |  |  |  | kg |  | 1 | 164.8 | 164.8
164.8
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 442.87 | 8.86
0349310018 | Grúa hidráulica auto propulsada 18 ton |  |  |  |  | h | 0.5 | 2 | 283 | 566
574.86
Partida | 02.04.24 |  | Dado de anclaje para codo HD 45° K12 DN 1400 mm E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 206.67
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1425 | 0.095 | 28.68 | 2.72
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 24.22 | 23.05
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 19.13 | 18.21
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 17.29 | 16.45
60.43
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 60.43 | 1.21
1.21
Subpartidas
010401101101 | Acero estruc. trabajado p/anclaje ref. (costo prom. incl. desperdicios) |  |  |  |  | kg |  | 10.42 | 5.98 | 62.31
016301010595 | Encofrado y desencofrado (incl. habilitación de madera) p/anclajes y/o dados de accesor-líneas |  |  |  |  | m2 |  | 0.84 | 56.52 | 47.48
019801250114 | Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.108 | 326.28 | 35.24
145.03
Partida | 02.04.25 |  | Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm 45° empalme N° 03 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 45562.4
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0265020256 | Codo acero de 45° BB DN 1400 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 45562.4 | 45562.4
45562.4
Partida | 02.04.26 |  | Instalación de codo de acero A-36 DN 1400 mm 45° empalme N° 03 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1180.13
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.4 | 28.68 | 11.47
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.5 | 2 | 25.26 | 50.52
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 4 | 24.22 | 96.88
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 4 | 19.13 | 76.52
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 12 | 17.29 | 207.48
442.87
Materiales
0233010556 | Flete de accesorio metál-acero,fo.galv. DN 1300 mm - 1400 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 162.4 | 162.4
162.4
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 442.87 | 8.86
0349310018 | Grúa hidráulica auto propulsada 18 ton |  |  |  |  | h | 0.5 | 2 | 283 | 566
574.86
Partida | 02.04.27 |  | Dado de anclaje para codo de acero A-36 DN 1400 mm 45° empalme N° 03 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 206.67
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1425 | 0.095 | 28.68 | 2.72
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 24.22 | 23.05
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 19.13 | 18.21
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1.4275 | 0.9517 | 17.29 | 16.45
60.43
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 60.43 | 1.21
1.21
Subpartidas
010401101101 | Acero estruc. trabajado p/anclaje ref. (costo prom. incl. desperdicios) |  |  |  |  | kg |  | 10.42 | 5.98 | 62.31
016301010595 | Encofrado y desencofrado (incl. habilitación de madera) p/anclajes y/o dados de accesor-líneas |  |  |  |  | m2 |  | 0.84 | 56.52 | 47.48
019801250114 | Concreto f'c 140 kg/cm2 C:A:P c/mezclad. (cemento PV o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.108 | 326.28 | 35.24
145.03
Partida | 02.04.28 |  | Suministro de Junta Mecánica 1400 mm empalme N° 03 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 19650.24
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0231280050 | Unión flexib.dresser smith blair ó silar DN 1400 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 19650.24 | 19650.24
19650.24
Partida | 02.04.29 |  | Instalación de junta mecánica 1400 mm empalme N° 03 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 518.22
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.8 | 28.68 | 22.94
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 8 | 24.22 | 193.76
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 8 | 19.13 | 153.04
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 8 | 17.29 | 138.32
508.06
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 508.06 | 10.16
10.16
Partida | 02.04.30 |  | Relleno con concreto f'c= 80 kg/cm2 de tubería existente 1400 mm fuera de servicio E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 291.46
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0267 | 28.68 | 0.77
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 2 | 0.5333 | 24.22 | 12.92
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.2667 | 19.13 | 5.1
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 4 | 1.0667 | 17.29 | 18.44
37.23
Materiales
0235010016 | Relleno fluido f'c=10 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 213 | 213
213
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 37.23 | 0.74
0.74
Subcontratos
0414070001 | Servicio de Bombeo (Bomba) de Concreto, incluye manga (costo por metro cúbico) |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 40.49 | 40.49
40.49
Partida | 02.04.31 |  | Ejecución de ductos para colocación de concreto fluido en tubería fuera de servicio
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 250
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
| Ductos para colocación de concreto fluido |  |  |  |  | und |  | 1 | 250 | 250
250
Partida | 02.04.32 |  | Prueba hidráulica tubería HD DN 1400 E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. | 66 | EQ. | 66 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 41.55
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0121 | 28.68 | 0.35
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.1212 | 24.22 | 2.94
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.1212 | 19.13 | 2.32
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.1212 | 17.29 | 2.1
7.71
Materiales
0239020010 | Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba) |  |  |  |  | m3 |  | 1.9237 | 10 | 19.24
0265050056 | Tapón de acero DN 1400 mm |  |  |  |  | und |  | 0.002 | 6036 | 12.07
31.31
Equipos
0337020001 | Balde para prueba hidrostático incluye accesorios |  |  |  |  | h | 1 | 0.1212 | 7.5 | 0.91
0348270001 | Equipo-bomba para prueba hidráulica tubería |  |  |  |  | h | 1 | 0.1212 | 6.65 | 0.81
0348300001 | Motobomba 5 HP de 2" incluye manguera |  |  |  |  | h | 1 | 0.1212 | 6.65 | 0.81
2.53
Partida | 02.04.33 |  | Contingencia para empalmes finales de tuberías primarias HD 1400 mm E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 20000
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontrato
| Contingencia para empalmes finales Tub primarias HD 1400 mm |  |  |  |  | und |  | 1 | 20000 | 20000
20000
Partida | 03.01.01 |  | Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 250 incl. anillo + 2% desperdicios
Rendimiento | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 63.27
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0230100020 | Anillo jebe p/tuber. PVC UF DN 250 mm |  |  |  |  | und |  | 0.17 | 10.5 | 1.79
0233010003 | Flete-transporte de tubería liviana no metálica (PVC, HDPE, GRP ó similar) |  |  |  |  | kg |  | 5.503 | 0.05 | 0.28
0272120010 | Lubricante para tuberia de unión flexible; (galón) |  |  |  |  | und |  | 0.002 | 28.05 | 0.06
0273602510 | Tubo de PVC UF norma ISO 4435 SN 2 DN 250 mm |  |  |  |  | m |  | 1.02 | 59.94 | 61.14
63.27
Partida | 03.01.02 |  | Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 250 incluye prueba hidráulica
Rendimiento | m/DIA | MO. | 411 | EQ. | 411 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 6.62
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0019 | 28.68 | 0.05
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.0195 | 24.22 | 0.47
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.0195 | 19.13 | 0.37
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.0195 | 17.29 | 0.34
1.23
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 1.23 | 0.02
0.02
Subpartidas
019801850110 | Puesta a pie de zanja de tubería PVC/HDPE DN 250 |  |  |  |  | m |  | 1 | 0.62 | 0.62
019801900210 | Prueba hidráulica de tubería p/desague DN 250 |  |  |  |  | m |  | 1 | 4.75 | 4.75
5.37
Partida | 03.01.03 |  | Demolición y reposición de pavimento tipo urbano DN 250 mm E-05
Rendimiento | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 245.74
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
019501010156 | Corte y rotura pavimento mixto: asfalto+ concreto de 6" (incl. perfilado bordes) |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 41.37 | 41.37
019501010310 | Excavaciones-cortes en terreno normal con tractor a nivel de sub rasante |  |  |  |  | m3 |  | 0.15 | 7.95 | 1.19
019501010610 | Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria |  |  |  |  | m3 |  | 0.35 | 54.29 | 19
019501010715 | Preparación con equipo de la sub rasante de 15 cm prof. (incluye escarificado) |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 3.14 | 3.14
019501010855 | Sub base de material granular compactada a pulso de 15 cm espesor |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 14.12 | 14.12
019501011120 | Riego de liga asfalto líquido con empleo de camión imprimador |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 3.25 | 3.25
019501011402 | Carpeta t/flexible-asfalto caliente con pavimentadora de 2" espesor |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 56.54 | 56.54
019501011608 | Carpeta t/rígida,concreto f'c 210 kg/cm2 e=20cm - 8"(P-I),c/concreto pre-mezclado |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 107.13 | 107.13
245.74
Partida | 03.01.04 |  | Excavación de zanja DN 250 mm
Rendimiento | m/DIA | MO. | 37.28 | EQ. | 37.28 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 41.68
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0215 | 28.68 | 0.62
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.2146 | 25.26 | 5.42
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.2146 | 19.13 | 4.11
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.2146 | 17.29 | 3.71
13.86
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 13.86 | 0.28
0349130050 | Cargador retroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP |  |  |  |  | h | 1 | 0.2146 | 128.31 | 27.54
27.82
Partida | 03.01.05 |  | Cama de arena DN 250 mm E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 79.16
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.1333 | 28.68 | 3.82
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 1.3333 | 17.29 | 23.05
26.87
Materiales
0204020001 | Arena gruesa |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 45 | 51.75
51.75
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 26.87 | 0.54
0.54
Partida | 03.01.06 |  | Transporte a botadero de material excedente 250 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. | 574.16 | EQ. | 574.16 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 41.11
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0014 | 28.68 | 0.04
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 7 | 0.0975 | 25.26 | 2.46
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 4 | 0.0557 | 17.29 | 0.96
3.46
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 3.46 | 0.07
0348100024 | Camión volquete 6x4 330 HP 10m3 |  |  |  |  | h | 6 | 0.0836 | 255.33 | 21.35
0349130011 | Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 |  |  |  |  | h | 1 | 0.0139 | 152.56 | 2.12
23.54
Subcontratos
0401010108 | Autorización de centro de acopio para disposición final de residuos solidos (material desmonte no peligroso) |  |  |  |  | m3 |  | 0.627 | 22.5 | 14.11
14.11
Partida | 03.01.07 |  | Relleno de zanja 250 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. | 422.78 | EQ. | 422.78 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 34.89
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0019 | 28.68 | 0.05
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 0.0568 | 25.26 | 1.43
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 0.0568 | 17.29 | 0.98
2.46
Materiales
0239020010 | Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba) |  |  |  |  | m3 |  | 0.058 | 10 | 0.58
0.58
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 2.46 | 0.05
0349130011 | Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 |  |  |  |  | h | 1 | 0.0189 | 152.56 | 2.88
0349180007 | Compactadora vibrat. de plancha 7 HP |  |  |  |  | h | 1 | 0.0189 | 16.65 | 0.31
0349580008 | Rodillo liso vibrat. 0,8-1,1 ton manual ó de control remoto |  |  |  |  | h | 1 | 0.0189 | 20.16 | 0.38
3.62
Subpartidas
019801030108 | Material de préstamo selecto "arena gruesa" (provisión y colocación) |  |  |  |  | m3 |  | 0.416 | 67.87 | 28.23
28.23
Partida | 03.01.08 |  | Buzones tipo I para H<3.00 m E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 3988.37
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010302011010 | Excavaciones en terreno normal con cargador retroexcavador 0,50-0,75 yd3 |  |  |  |  | m3 |  | 11.4 | 10.43 | 118.9
010303011020 | Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso |  |  |  |  | m2 |  | 3.8 | 2.09 | 7.94
010304011010 | Relleno compactado en terreno normal (zarandeado y/o escogido) con maquinaria |  |  |  |  | m3 |  | 5.47 | 8.59 | 46.99
010306011020 | Eliminación de desmonte en terreno normal, con maquinaria (incluye pago por disposicion final) |  |  |  |  | m3 |  | 5.93 | 75.37 | 446.94
010401055078 | Concreto f'c 280 kg/cm2 para canaletas de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-V o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.23 | 592.63 | 136.3
010401056001 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para canaletas de buzones,cámaras,cajas |  |  |  |  | m2 |  | 0.9 | 54.55 | 49.1
010401100177 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-V o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 422.04 | 75.97
010401101001 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y/o dados |  |  |  |  | m2 |  | 1.5 | 56.52 | 84.78
010501045082 | Concreto f'c 280 kg/cm2 /losa fondo-base de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-V o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.4 | 498.4 | 199.36
010501046001 | Encofrado (i/habilitación de madera) p/ losas de fondo-base de buzón,cámara,caja |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 54.55 | 54.55
010501065087 | Concreto f'c 280 kg/cm2 para muros de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-V o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 2.16 | 476.26 | 1028.72
010501066005 | Encofrado metálico (incl. habilitación de madera) para muro de buzones o similar |  |  |  |  | m2 |  | 21.55 | 41.65 | 897.56
010501105084 | Concreto f'c 280 kg/cm2 p/losa removible de buzones,cámaras,cajas (C-PV) |  |  |  |  | m3 |  | 0.35 | 555.96 | 194.59
010501105590 | Concreto f'c 280 kg/cm2 p/colocación de marco y tapa (cemento P V o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 555.96 | 27.8
010501106001 | Encofrado (i/habilitación de madera) p/ losas removibles de buzones,cámaras,caja |  |  |  |  | m2 |  | 3.2 | 44.38 | 142.02
010501106501 | Acero estruc. trabajado p/losas removib. de buzones,cámaras,cajas(costo prom.i/d) |  |  |  |  | kg |  | 19 | 6.13 | 116.47
010501107001 | Colocación de losa removible de buzón, cámara o similar |  |  |  |  | und |  | 1 | 17.77 | 17.77
011201100151 | Acabado pulido de piso con mortero 1:2 x 1,5 cm de espesor |  |  |  |  | m2 |  | 1.7 | 24.47 | 41.6
011901180202 | Marco de fo. fdo. de diámetro 0,60 m con tapa de concreto armado (i/instalación) |  |  |  |  | und |  | 1 | 301.01 | 301.01
3988.37
Partida | 03.01.09 |  | Buzones tipo II para H>=3.00 m E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 11448.69
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010302011016 | Excavaciones en terreno normal con cargador retroexcavador 0,75-1,60 yd3 |  |  |  |  | m3 |  | 45.33 | 5.41 | 245.24
010303011020 | Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso |  |  |  |  | m2 |  | 12.25 | 2.09 | 25.6
010304011010 | Relleno compactado en terreno normal (zarandeado y/o escogido) con maquinaria |  |  |  |  | m3 |  | 30.56 | 8.59 | 262.51
010306011010 | Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria |  |  |  |  | m3 |  | 15.57 | 63.9 | 994.92
010401055078 | Concreto f'c 280 kg/cm2 para canaletas de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-V o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 1.5 | 592.63 | 888.95
010401056001 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para canaletas de buzones,cámaras,cajas |  |  |  |  | m2 |  | 4.5 | 54.55 | 245.48
010401100177 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-V o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.8 | 422.04 | 337.63
010401101001 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y/o dados |  |  |  |  | m2 |  | 3.7 | 56.52 | 209.12
010501045082 | Concreto f'c 280 kg/cm2 /losa fondo-base de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-V o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 6.37 | 498.4 | 3174.81
010501046001 | Encofrado (i/habilitación de madera) p/ losas de fondo-base de buzón,cámara,caja |  |  |  |  | m2 |  | 14.99 | 54.55 | 817.7
010501046501 | Acero estruc.trabaj.p/losa de fondo-base de buzón.cámara,caja(costo prom.i/desp.) |  |  |  |  | kg |  | 120 | 5.95 | 714
010501065087 | Concreto f'c 280 kg/cm2 para muros de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-V o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 1.98 | 476.26 | 942.99
010501066005 | Encofrado metálico (incl. habilitación de madera) para muro de buzones o similar |  |  |  |  | m2 |  | 19.76 | 41.65 | 823
010501105084 | Concreto f'c 280 kg/cm2 p/losa removible de buzones,cámaras,cajas (C-PV) |  |  |  |  | m3 |  | 0.52 | 555.96 | 289.1
010501105590 | Concreto f'c 280 kg/cm2 p/colocación de marco y tapa (cemento P V o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 555.96 | 27.8
010501106001 | Encofrado (i/habilitación de madera) p/ losas removibles de buzones,cámaras,caja |  |  |  |  | m2 |  | 4.2 | 44.38 | 186.4
010501106501 | Acero estruc. trabajado p/losas removib. de buzones,cámaras,cajas(costo prom.i/d) |  |  |  |  | kg |  | 39 | 6.13 | 239.07
010501107001 | Colocación de losa removible de buzón, cámara o similar |  |  |  |  | und |  | 1 | 17.77 | 17.77
011201100151 | Acabado pulido de piso con mortero 1:2 x 1,5 cm de espesor |  |  |  |  | m2 |  | 5.5 | 24.47 | 134.59
011901180220 | Marco y tapa de hierro dúctil DI=0,60 m con mecanismo de seguridad según especificación |  |  |  |  | und |  | 1 | 872.01 | 872.01
11448.69
Partida | 03.01.10 |  | Empalme a buzón existente E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 607.58
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 0.15 | 28.68 | 4.3
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 2.5 | 25.26 | 63.15
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 1.5 | 24.22 | 36.33
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 1.5 | 19.13 | 28.7
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 16 | 17.29 | 276.64
409.12
Materiales
0204020001 | Arena gruesa |  |  |  |  | m3 |  | 0.038 | 45 | 1.71
0205100020 | Piedra partida-grava de 1/2" - 3/4" |  |  |  |  | m3 |  | 0.066 | 53.5 | 3.53
0221010102 | Cemento portland I sector público; en bolsa |  |  |  |  | und |  | 0.531 | 20.03 | 10.64
0231160001 | Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba) |  |  |  |  | m3 |  | 0.207 | 10 | 2.07
17.95
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 409.12 | 8.18
0348100022 | Camión volquete 4x2 140 - 210 HP 6m3 |  |  |  |  | h |  | 0.5 | 189.66 | 94.83
0349190001 | Compresora neumática 76 HP 125 - 175 pcm. |  |  |  |  | h |  | 1 | 56.8 | 56.8
0349390002 | Martillo neumático 25 - 29 kg |  |  |  |  | h |  | 1 | 8.1 | 8.1
0349390055 | Cincel de corte-demolición para martillo neumático |  |  |  |  | und |  | 1 | 12.6 | 12.6
180.51
Partida | 03.01.11 |  | Caja de registro de Desague E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 301.71
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.4 | 28.68 | 11.47
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 4 | 24.22 | 96.88
0147100010 | MO: Recurso peon incl leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 4 | 16.78 | 67.12
175.47
Materiales
0203010001 | Fo. construcción : (costo promedio) |  |  |  |  | kg |  | 14 | 3.67 | 51.38
0204010001 | Arena fina |  |  |  |  | m3 |  | 0.02 | 40 | 0.8
0204020001 | Arena gruesa |  |  |  |  | m3 |  | 0.02 | 45 | 0.9
0204070011 | Hormigón |  |  |  |  | m3 |  | 0.01 | 45.8 | 0.46
0205100020 | Piedra partida-grava de 1/2" - 3/4" |  |  |  |  | m3 |  | 0.01 | 53.5 | 0.54
0217070510 | Ladrillo de arcilla king kong(a máquina) |  |  |  |  | und |  | 45 | 0.73 | 32.85
0221010102 | Cemento portland I sector público; en bolsa |  |  |  |  | und |  | 1.7 | 20.03 | 34.05
120.98
Equipos
0337009004 | Herramientas manuales |  |  |  |  | %MO |  | 3 | 175.47 | 5.26
5.26
Partida | 03.01.12 |  | Reposisción de conexiones domiciliarias mediante tubería de PVC-U SN2 E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1010.79
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147020100 | MO: Técnico incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 0.08 | 23.21 | 1.86
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 0.48 | 28.68 | 13.77
0147040010 | MO: Dibujante incl. leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 0.08 | 21.87 | 1.75
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 0.48 | 25.26 | 12.12
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 3.28 | 24.22 | 79.44
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 1.2 | 19.13 | 22.96
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 21.52 | 17.29 | 372.08
503.98
Materiales
0202063000 | Clavo c/cabeza para madera (promedio) |  |  |  |  | kg |  | 0.0359 | 5.11 | 0.18
0204010001 | Arena fina |  |  |  |  | m3 |  | 0.0038 | 40 | 0.15
0204020001 | Arena gruesa |  |  |  |  | m3 |  | 0.5426 | 45 | 24.42
0205100020 | Piedra partida-grava de 1/2" - 3/4" |  |  |  |  | m3 |  | 0.0689 | 53.5 | 3.69
0221010102 | Cemento portland I sector público; en bolsa |  |  |  |  | und |  | 0.5556 | 20.03 | 11.13
0230470101 | Ploteo de planos |  |  |  |  | m2 |  | 0.5 | 4.35 | 2.18
0232020110 | Caja de concreto 0,30 m x 0,60 m para desagüe (base, intermedio y marco) |  |  |  |  | und |  | 1 | 36 | 36
0232070105 | Tapa concreto armado caja para desague de 0,30 m x 0,6 m |  |  |  |  | und |  | 1 | 19 | 19
0233010202 | Flete accesorio liv. (PVC,HDPE,GRP ó sim) DN 15 mm - 40 mm |  |  |  |  | und |  | 736.6667 | 0.04 | 29.47
0239020010 | Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba) |  |  |  |  | m3 |  | 0.9628 | 10 | 9.63
0243270001 | Madera para encofrado y carpintería |  |  |  |  | p2 |  | 1 | 8.86 | 8.86
0254080005 | Pintura esmalte sintético, envase por galón |  |  |  |  | und |  | 0.016 | 50 | 0.8
0273029006 | Cachimba de PVC para conexión domiciliaria UF DN 150 mm incl. codo |  |  |  |  | und |  | 1 | 58.35 | 58.35
0273602006 | Tubo de PVC UF norma ISO 4435 SN 4 DN 150 mm |  |  |  |  | m |  | 7.2128 | 31.28 | 225.62
429.48
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 503.98 | 10.08
0348100022 | Camión volquete 4x2 140 - 210 HP 6m3 |  |  |  |  | h |  | 0.32 | 189.66 | 60.69
0348140001 | Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP |  |  |  |  | h |  | 0.0334 | 51.27 | 1.71
0349130011 | Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 |  |  |  |  | h |  | 0.0215 | 152.56 | 3.28
0349180004 | Compactadora vibrat. de plancha 4 HP |  |  |  |  | h |  | 0.16 | 9.81 | 1.57
77.33
Partida | 03.01.13 |  | Obturacion con dado de concreto los extremos de la red secundaria E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 11 | EQ. | 11 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 89.39
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.7273 | 24.22 | 17.62
0147060110 | MO: Operario incluye leyes sociales+bon. altura 40,01 - 45m |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0727 | 32.79 | 2.38
20
Materiales
0204020001 | Arena gruesa |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 45 | 4.5
0221010102 | Cemento portland I sector público; en bolsa |  |  |  |  | und |  | 0.15 | 20.03 | 3
0230430101 | Cinta plástica para señal de seguridad de obra |  |  |  |  | m |  | 20 | 0.12 | 2.4
0231540010 | Yeso (bolsa) |  |  |  |  | und |  | 0.5 | 7.5 | 3.75
13.65
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 3 | 20 | 0.6
0339220007 | Elemento obturador (Probeta de Concreto) |  |  |  |  | und |  | 1 | 12 | 12
0348140004 | Camioneta pick-up 4 x 2 db.cab. 750 kg 90 HP |  |  |  |  | h | 1 | 0.7273 | 59.32 | 43.14
55.74
Partida | 03.01.14 |  | Abandono de buzones en red de 250 mm E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1272.81
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0205090010 | Piedra base-grande |  |  |  |  | m3 |  | 2.357 | 52 | 122.56
122.56
Subpartidas
010120043097 | Demolición de losa de techo de concreto armado |  |  |  |  | m3 |  | 0.71 | 179.83 | 127.68
010302011020 | Excavaciones en terreno normal a pulso hasta 1,00 m profundidad |  |  |  |  | m3 |  | 0.722 | 35.85 | 25.88
010306011020 | Eliminación de desmonte en terreno normal, con maquinaria (incluye pago por disposicion final) |  |  |  |  | m3 |  | 0.722 | 75.37 | 54.42
010306201063 | Eliminación de desmonte proveniente de la demolicion de concreto con maquinaria R=30 Km |  |  |  |  | m3 |  | 0.71 | 68.58 | 48.69
010501010512 | Concreto pre-mezclado f'c 100 kg/cm2 p/ sellado de buzones (Cemento P-I) |  |  |  |  | m3 |  | 3.667 | 241.3 | 884.85
016808020162 | Retiro de marco y tapa de fo fdo. |  |  |  |  | und |  | 1 | 8.73 | 8.73
1150.25
Partida | 04.01.01 |  | Tubería PVC-UF NTP ISO 4435 SN 2, DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios
Rendimiento | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 41.13
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0230100020 | Anillo jebe p/tuber. PVC UF DN 250 mm |  |  |  |  | und |  | 0.17 | 10.5 | 1.79
0233010003 | Flete-transporte de tubería liviana no metálica (PVC, HDPE, GRP ó similar) |  |  |  |  | kg |  | 3.522 | 0.05 | 0.18
0272120010 | Lubricante para tuberia de unión flexible; (galón) |  |  |  |  | und |  | 0.001 | 28.05 | 0.03
0273602508 | Tubo de PVC UF norma ISO 4435 SN 2 DN 200 mm |  |  |  |  | m |  | 1.02 | 38.36 | 39.13
41.13
Partida | 04.01.02 |  | Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica - Adosada c/anclaje
Rendimiento | m/DIA | MO. | 480 | EQ. | 480 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 56.76
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0017 | 28.68 | 0.05
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.0167 | 24.22 | 0.4
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.0167 | 19.13 | 0.32
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.0167 | 17.29 | 0.29
1.06
Materiales
0265010008 | Abrazadera de acero DN 200 mm, incl. roscas |  |  |  |  | und |  | 0.7 | 60.24 | 42.17
42.17
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 1.06 | 0.02
0.02
Subpartidas
010401100117 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-I) |  |  |  |  | m3 |  | 0.025 | 365.54 | 9.14
019801850108 | Puesta a pie de zanja de tubería PVC DN 200 |  |  |  |  | m |  | 1 | 0.32 | 0.32
019801900208 | Prueba hidráulica de tubería p/desague DN 200 |  |  |  |  | m |  | 1 | 4.05 | 4.05
13.51
Partida | 04.01.03 |  | Demolición y reposición de pavimento tipo urbano DN 200 mm E-05
Rendimiento | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 245.74
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
019501010156 | Corte y rotura pavimento mixto: asfalto+ concreto de 6" (incl. perfilado bordes) |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 41.37 | 41.37
019501010310 | Excavaciones-cortes en terreno normal con tractor a nivel de sub rasante |  |  |  |  | m3 |  | 0.15 | 7.95 | 1.19
019501010610 | Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km con maquinaria |  |  |  |  | m3 |  | 0.35 | 54.29 | 19
019501010715 | Preparación con equipo de la sub rasante de 15 cm prof. (incluye escarificado) |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 3.14 | 3.14
019501010855 | Sub base de material granular compactada a pulso de 15 cm espesor |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 14.12 | 14.12
019501011120 | Riego de liga asfalto líquido con empleo de camión imprimador |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 3.25 | 3.25
019501011402 | Carpeta t/flexible-asfalto caliente con pavimentadora de 2" espesor |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 56.54 | 56.54
019501011608 | Carpeta t/rígida,concreto f'c 210 kg/cm2 e=20cm - 8"(P-I),c/concreto pre-mezclado |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 107.13 | 107.13
245.74
Partida | 04.01.04 |  | Excavación de zanja DN 200 mm
Rendimiento | m/DIA | MO. | 37.28 | EQ. | 37.28 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 41.68
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0215 | 28.68 | 0.62
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.2146 | 25.26 | 5.42
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.2146 | 19.13 | 4.11
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.2146 | 17.29 | 3.71
13.86
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 13.86 | 0.28
0349130050 | Cargador retroexcava dor 0,5-0,75Yd3 62HP |  |  |  |  | h | 1 | 0.2146 | 128.31 | 27.54
27.82
Partida | 04.01.05 |  | Relleno de zanja DN 200 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. | 422.78 | EQ. | 422.78 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 34.89
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0019 | 28.68 | 0.05
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 0.0568 | 25.26 | 1.43
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 0.0568 | 17.29 | 0.98
2.46
Materiales
0239020010 | Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba) |  |  |  |  | m3 |  | 0.058 | 10 | 0.58
0.58
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 2.46 | 0.05
0349130011 | Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 |  |  |  |  | h | 1 | 0.0189 | 152.56 | 2.88
0349180007 | Compactadora vibrat. de plancha 7 HP |  |  |  |  | h | 1 | 0.0189 | 16.65 | 0.31
0349580008 | Rodillo liso vibrat. 0,8-1,1 ton manual ó de control remoto |  |  |  |  | h | 1 | 0.0189 | 20.16 | 0.38
3.62
Subpartidas
019801030108 | Material de préstamo selecto "arena gruesa" (provisión y colocación) |  |  |  |  | m3 |  | 0.416 | 67.87 | 28.23
28.23
Partida | 04.01.06 |  | Provisión y colocación de cama de arena gruesa
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 79.16
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.1333 | 28.68 | 3.82
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 1.3333 | 17.29 | 23.05
26.87
Materiales
0204020001 | Arena gruesa |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 45 | 51.75
51.75
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 26.87 | 0.54
0.54
Partida | 04.01.07 |  | Transporte a botadero de material excedente DN 200 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. | 574.16 | EQ. | 574.16 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 41.11
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0014 | 28.68 | 0.04
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h | 7 | 0.0975 | 25.26 | 2.46
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 4 | 0.0557 | 17.29 | 0.96
3.46
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 3.46 | 0.07
0348100024 | Camión volquete 6x4 330 HP 10m3 |  |  |  |  | h | 6 | 0.0836 | 255.33 | 21.35
0349130011 | Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 |  |  |  |  | h | 1 | 0.0139 | 152.56 | 2.12
23.54
Subcontratos
0401010108 | Autorización de centro de acopio para disposición final de residuos solidos (material desmonte no peligroso) |  |  |  |  | m3 |  | 0.627 | 22.5 | 14.11
14.11
Partida | 04.01.08 |  | Buzones tipo I para H<3.00 m E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 3988.37
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010302011010 | Excavaciones en terreno normal con cargador retroexcavador 0,50-0,75 yd3 |  |  |  |  | m3 |  | 11.4 | 10.43 | 118.9
010303011020 | Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso |  |  |  |  | m2 |  | 3.8 | 2.09 | 7.94
010304011010 | Relleno compactado en terreno normal (zarandeado y/o escogido) con maquinaria |  |  |  |  | m3 |  | 5.47 | 8.59 | 46.99
010306011020 | Eliminación de desmonte en terreno normal, con maquinaria (incluye pago por disposicion final) |  |  |  |  | m3 |  | 5.93 | 75.37 | 446.94
010401055078 | Concreto f'c 280 kg/cm2 para canaletas de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-V o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.23 | 592.63 | 136.3
010401056001 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para canaletas de buzones,cámaras,cajas |  |  |  |  | m2 |  | 0.9 | 54.55 | 49.1
010401100177 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-V o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 422.04 | 75.97
010401101001 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y/o dados |  |  |  |  | m2 |  | 1.5 | 56.52 | 84.78
010501045082 | Concreto f'c 280 kg/cm2 /losa fondo-base de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-V o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.4 | 498.4 | 199.36
010501046001 | Encofrado (i/habilitación de madera) p/ losas de fondo-base de buzón,cámara,caja |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 54.55 | 54.55
010501065087 | Concreto f'c 280 kg/cm2 para muros de buzones,cámaras,cajas (Cemento P-V o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 2.16 | 476.26 | 1028.72
010501066005 | Encofrado metálico (incl. habilitación de madera) para muro de buzones o similar |  |  |  |  | m2 |  | 21.55 | 41.65 | 897.56
010501105084 | Concreto f'c 280 kg/cm2 p/losa removible de buzones,cámaras,cajas (C-PV) |  |  |  |  | m3 |  | 0.35 | 555.96 | 194.59
010501105590 | Concreto f'c 280 kg/cm2 p/colocación de marco y tapa (cemento P V o HS) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 555.96 | 27.8
010501106001 | Encofrado (i/habilitación de madera) p/ losas removibles de buzones,cámaras,caja |  |  |  |  | m2 |  | 3.2 | 44.38 | 142.02
010501106501 | Acero estruc. trabajado p/losas removib. de buzones,cámaras,cajas(costo prom.i/d) |  |  |  |  | kg |  | 19 | 6.13 | 116.47
010501107001 | Colocación de losa removible de buzón, cámara o similar |  |  |  |  | und |  | 1 | 17.77 | 17.77
011201100151 | Acabado pulido de piso con mortero 1:2 x 1,5 cm de espesor |  |  |  |  | m2 |  | 1.7 | 24.47 | 41.6
011901180202 | Marco de fo. fdo. de diámetro 0,60 m con tapa de concreto armado (i/instalación) |  |  |  |  | und |  | 1 | 301.01 | 301.01
3988.37
Partida | 04.01.09 |  | Empalme a buzón existente E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 607.58
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 0.15 | 28.68 | 4.3
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 2.5 | 25.26 | 63.15
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 1.5 | 24.22 | 36.33
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 1.5 | 19.13 | 28.7
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h |  | 16 | 17.29 | 276.64
409.12
Materiales
0204020001 | Arena gruesa |  |  |  |  | m3 |  | 0.038 | 45 | 1.71
0205100020 | Piedra partida-grava de 1/2" - 3/4" |  |  |  |  | m3 |  | 0.066 | 53.5 | 3.53
0221010102 | Cemento portland I sector público; en bolsa |  |  |  |  | und |  | 0.531 | 20.03 | 10.64
0231160001 | Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba) |  |  |  |  | m3 |  | 0.207 | 10 | 2.07
17.95
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 409.12 | 8.18
0348100022 | Camión volquete 4x2 140 - 210 HP 6m3 |  |  |  |  | h |  | 0.5 | 189.66 | 94.83
0349190001 | Compresora neumática 76 HP 125 - 175 pcm. |  |  |  |  | h |  | 1 | 56.8 | 56.8
0349390002 | Martillo neumático 25 - 29 kg |  |  |  |  | h |  | 1 | 8.1 | 8.1
0349390055 | Cincel de corte-demolición para martillo neumático |  |  |  |  | und |  | 1 | 12.6 | 12.6
180.51
Partida | 04.01.10 |  | Obturacion con dado de concreto los extremos de la red secundaria E-05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 11 | EQ. | 11 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 89.39
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.7273 | 24.22 | 17.62
0147060110 | MO: Operario incluye leyes sociales+bon. altura 40,01 - 45m |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0727 | 32.79 | 2.38
20
Materiales
0204020001 | Arena gruesa |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 45 | 4.5
0221010102 | Cemento portland I sector público; en bolsa |  |  |  |  | und |  | 0.15 | 20.03 | 3
0230430101 | Cinta plástica para señal de seguridad de obra |  |  |  |  | m |  | 20 | 0.12 | 2.4
0231540010 | Yeso (bolsa) |  |  |  |  | und |  | 0.5 | 7.5 | 3.75
13.65
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 3 | 20 | 0.6
0339220007 | Elemento obturador (Probeta de Concreto) |  |  |  |  | und |  | 1 | 12 | 12
0348140004 | Camioneta pick-up 4 x 2 db.cab. 750 kg 90 HP |  |  |  |  | h | 1 | 0.7273 | 59.32 | 43.14
55.74
Partida | 04.01.11 |  | Relleno con concreto f'c= 80 kg/cm2 de tubería existente 200 mm fuera de servicio E-05
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 291.46
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0267 | 28.68 | 0.77
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 2 | 0.5333 | 24.22 | 12.92
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.2667 | 19.13 | 5.1
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 4 | 1.0667 | 17.29 | 18.44
37.23
Materiales
0235010016 | Relleno fluido f'c=10 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 213 | 213
213
Equipos
0337009001 | Herramientas Complementarias |  |  |  |  | %MO |  | 2 | 37.23 | 0.74
0.74
Subcontratos
0414070001 | Servicio de Bombeo (Bomba) de Concreto, incluye manga (costo por metro cúbico) |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 40.49 | 40.49
40.49
Partida | 05.01 |  | ELABORACION DE PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
Rendimiento | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 8277.68
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontrato
| Elab de Plan de Vigilancia COVID-19 |  |  |  |  | glb |  | 1 | 8277.68 | 8277.68
8277.68
Partida | 05.02 |  | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO
Rendimiento | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 35539.44
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontrato
| Limpieza y desinfección de centros de trabajo |  |  |  |  | glb |  | 1 | 35539.44 | 35539.44
35539.44
Partida | 05.03 |  | SINTOMATOLOGIA COVID-19 DEL TRABAJADOR, PREVIO AL INGRESO, REGRESO O REINCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO
Rendimiento | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 5340.38
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontrato
| Sintomatologia COVID-19 del trabajador |  |  |  |  | glb |  | 1 | 5340.38 | 5340.38
5340.38
Partida | 05.04 |  | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO
Rendimiento | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 17519.05
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontrato
| Lavado y desinfección de manos |  |  |  |  | glb |  | 1 | 17519.05 | 17519.05
17519.05
Partida | 05.05 |  | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
Rendimiento | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 3824.22
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontrato
| Sensibilización de la prevención del contragio en el centro de trabajo |  |  |  |  | glb |  | 1 | 3824.22 | 3824.22
3824.22
Partida | 05.06 |  | MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA
Rendimiento | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 58482.12
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontrato
| Medidas preventivas de aplicación colectiva |  |  |  |  | glb |  | 1 | 58482.12 | 58482.12
58482.12
Partida | 05.07 |  | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
Rendimiento | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 69653.32
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontrato
| Medidas preventivas de aplicación personal |  |  |  |  | glb |  | 1 | 69653.32 | 69653.32
69653.32
Partida | 05.08 |  | VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19
Rendimiento | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 43672.1
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontrato
| Vigilancia permanente de comorbilidades en el contexto COVID-19 |  |  |  |  | glb |  | 1 | 43672.1 | 43672.1
43672.1