## Ppto mitigación
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION DEL MONITOREO AMBIENTAL
PROYECTO: PERFORACION DEL POZO SUSTITUTO PS-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC
UBICACIÓN: PACHACAMAC - LIMA-LIMA
PROPIETARIO: SEDAPAL
FECHA: 28.02.2018
ACTIVIDAD | MEDIDAS DE MITIGACION | COSTO PARCIAL S/. | MES 1 (30 Dias) S/. | MES 2 (30 Dias) S/. | MES 3 (20 Dias) S/.
1. Perforación de Pozo de Reposición PS-315
Contaminación sonora | El contratista deberá llevar a cabo un mantenimiento preventivo durante el tiempo de emisión de los ruidos | 100 | 100
Gases: por uso de equipos de combustión. | mantenimiento oportuno de los equipos para evitar mala combustión | 300 | 300
Generación de desmonte: por proceso de perforación. | La eliminación del desmonte proveniente de la excavación del terreno y de la caseta subterránea | 2500 | 2500
2. Movimiento de tierras: Excavación profunda para caseta enterrada
Contaminación del aire | Rociar agua a diario antes de efectuar algún movimiento de tierra, para reducir la producción de polvos. | 50 | 35 | 15
Gases: Debido al uso de equipos que generan combustión. | Mantenimiento oportuno de los equipos para reducir la emisión de gase | 100 | 80 | 20
Contaminación del suelo | Eliminar el desmonte correspondiente de materiales sobrantes (máximo al día siguiente de excavado) | 500 | 200 | 200 | 100
3. Construcción de caseta subterránea
Contaminación sonora | El contratista debera tener a cada equipo con un mantenimiento adecuado y en perfecto estado de operación | 100 |  | 100
Contaminación del aire | Se deberá rociar agua antes de efectuar algún movimiento de tierra, para reducir la generación de polvos. | 200 |  | 200
Gases: Debido al uso de equipos que generen combustión. | El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los equipos para reducir la emisión de gases | 100 |  | 100
Contaminación del suelo | Los residuos sólidos peligrosos generados serán trasladados y eliminados adecuadamente mediante una EPS-RS a un relleno de seguridad | 500 |  | 250 | 250
Afectación a las áreas verdes | Los residuos químicos peligrosos serán trasladados y eliminados adecuadamente mediante una EPS-RS a un relleno de seguridad con autorización de DIGESA. | 200 |  |  | 200
4. Instalaciones hidráulicas (Línea de agua y accesorios) e instalaciones eléctricas.
Impacto social | Contar con equipos de protección personal para evitar riesgos de caídas | 100 |  |  | 100
Contaminación del suelo | Recoger inmediatamente los derrames de residuos u otros productos retirando el suelo afectado | 100 |  |  | 100
5. Relleno y compactación de terreno (Equipo, vía pública)
Contaminación sonora: ruido | Exigir al contratista el uso de equipos en perfecto estado operativo, y con un mantenimiento oportuno, para minimizar los ruidos y vibraciones | 100 |  | 50 | 50
Contaminación del aire | Culminar el relleno y compactación en el tiempo establecido para evitar molestias en la población. | 50 |  | 25 | 25
Contaminación del suelo | Eliminación oportuna del desmonte (máximo al día siguiente de la excavación) | 100 |  | 50 | 50
Impacto paisajístico | El contratista deberá reponer las áreas verdes que encontró antes de realizar las excavaciones, a fin minimizar las zonas erosionadas. | 100 |  | 50 | 50
6. Limpieza final de obra (Máquinas y vía pública)
Contaminación sonora: ruido | disminuir los ruidos y molestias, ubicar el volquete en un solo lugar para el llenado de los desmontes, si fueran necesario los operarios deben tener protectores auditivos. | 200 |  | 100 | 100
Contaminación del aire | Riego continuo del material barrido para evitar la generación de polvos | 300 |  | 200 | 100
Contaminación del suelo | Reponer las áreas verdes y/o plantaciones deterioradas en la misma cantidad y especie que se eliminaron al momento de la instalación del campamento | 200 |  |  | 200
Impacto social | reponer las áreas verdes y/o plantaciones deterioradas en la misma cantidad y especie que se eliminaron al momento de la instalación del campamento | 200 |  |  | 200
COSTO DIRECTO |  | 6100 | 3215 | 1360 | 1525
12200

## Hoja2
no imprimir
Etapas de proceso | Acciones | Medidas de Mitigación 1 | Duración | Costos de las medidas de mitigación (S/.)
1. Perforación de Pozo de Reposición PS-315 | Contaminación sonora
| Debido a la utilización de equipos (Maquina de perforación). | El contratista deberá llevar a cabo un mantenimiento preventivo durante el tiempo de emisión de los ruidos molestos se disminuyen exigiendo el uso de equipos en perfecto estado operativo y herramientas de acuerdo a la necesidad de la obra, así como el personal protegerse mediante el uso de tapones, orejeras. | 1 mes | 100
Los ruidos se disminuirán evitando concentrar los equipos con las maquinarias en un mismo lugar. Evitar el uso de estos equipos durante más de 4 horas al día.
Se debe realizar mantenimiento de los equipos con una frecuencia establecida y evidenciar con el comprobante correspondiente.
| Gases: por uso de equipos de combustión. | El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los equipos para evitar mala combustión. Evidenciar el mantenimiento con sus comprobantes de pago respectivo. | 1 mes | 300
| Generación de desmonte: por proceso de perforación. | La eliminación del desmonte proveniente de la excavación del terreno y de la caseta subterránea deberá almacenarse adyacente a la zona de trabajo y luego trasladarlo a un relleno sanitario autorizado en el plazo máximo de 3 días útiles contando con los comprobantes respectivos. | 1 mes | 2500
El transporte de residuos será realizado por una empresa autorizada según la normatividad vigente.
Desplazar el material de desmonte en volúmenes moderados y descargarlo directamente en la tolva de los volquetes y colocar un protector en el camión para evitar posibles caídas de estos restos.
Contaminación del aire
| Polvo: Debido a la excavación profunda y a la carga y descarga de los agregados o material de desmonte. | Se deberá rociar agua a diario antes de efectuar algún movimiento de tierra, para reducir la producción de polvos. | 1 mes | 50
2. Movimiento de tierras: Excavación profunda para caseta enterrada | Gases: Debido al uso de equipos que generan combustión. | El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los equipos para reducir la emisión de gases, lo cual debe ser evidenciado mediante comprobantes de pago. | 1 mes | 100
Las unidades vehiculares deben haber aprobado los límites de los gases de combustión contaminantes y contar con la última revisión técnica aprobada a cargo de una entidad autorizada por el MTC.
Contaminación del suelo
| Por almacenamiento del material de desmonte en la zona, que luego será transportado. | Eliminar el desmonte correspondiente de materiales sobrantes (máximo al día siguiente de excavado) a un relleno sanitario autorizado, contando con comprobantes. Evitar el ingreso de material no selecto a la zanja, acumulando el material a una distancia mínima de 0.60m del borde, y colocar tablones de contención. | 1 mes | 500
Desplazar el material desmonte en volúmenes moderados y descargarlo directamente en la tolva de los volquetes.
Colocar un protector en el camión para evitar derrame por el viento.
| Dejar caer desmonte durante el carguío a los volquetes, debido al desplazamiento de volúmenes mayores a la capacidad del lampón del cargador frontal. | En caso de residuos sólidos peligrosos generados serán trasladados y eliminados adecuadamente mediante una EPS-RS a un relleno de seguridad o relleno sanitario autorizado con ambientes exclusivos para residuos peligrosos autorizados por DIGESA.
El contratista deberá reponer las áreas verdes que encontró antes de realizar las excavaciones, a fin minimizar las zonas erosionadas
3. Construcción de caseta subterránea | Contaminación sonora
| Debido a la utilización de equipos (mezcladora de concreto, vibro-compactadora). | El contratista deberá tener a cada equipo con un mantenimiento adecuado y en perfecto estado de operación, contando con los comprobantes respectivos a fin de minimizar los ruidos y las vibraciones. Cada operario debe contar con equipos de protección personal. | 1 mes | 100
Contaminación del aire
| Polvo: Debido a la preparación de mezclas de concreto. | Evitar el uso de estos equipos durante muchas horas al día. | 1 mes | 200
Se deberá rociar agua antes de efectuar algún movimiento de tierra, para reducir la generación de polvos.
Cada operario debe contar con equipos de protección personal.
| Gases: Debido al uso de equipos que generen combustión. | El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los equipos para reducir la emisión de gases, lo cual debe ser evidenciado mediante comprobantes de pago. | 1 mes | 100
Las unidades vehiculares deben haber aprobado los límites de los gases de combustión contaminantes y contar con la última revisión técnica aprobada a cargo de una entidad autorizada por el MTC.
El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares para evitar fugas de combustible y/o lubricantes.
Los envases deben ser apropiados para el almacenamiento de combustibles y lubricantes, con tapa hermética y debidamente rotulados.
Los productos químicos incluyendo lubricantes y combustibles deben contar con MSDS Hoja de Datos de Seguridad y estar disponible.
Se colocará debajo de los equipos (durante su permanencia en la obra) parihuelas con una cama de arena fina para absorber y contener las posibles fugas de fluidos del equipo.
Recoger inmediatamente los derrames retirando el suelo afectado, recolectando los residuos sólidos en una bolsa para su posterior disposición.
Contaminación del suelo
| Derrame de concreto, derrame de combustibles y lubricantes, consumo de productos químicos. | Los residuos sólidos peligrosos generados serán trasladados y eliminados adecuadamente mediante una EPS-RS a un relleno de seguridad elaborando el respectivo Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos que debe ser remitido al ente competente DIGESA. | 1 mes | 500
Los trabajadores encargados deberán contar con equipo de protección personal adecuado y en buenas condiciones
Afectación a las áreas verdes
| Debido a la preparación de mezcla de concreto. | Los residuos químicos peligrosos serán trasladados y eliminados adecuadamente mediante una EPS-RS a un relleno de seguridad con autorización de DIGESA. | 1 mes | 200
Reponer las áreas verdes y/o plantaciones deterioradas en la misma cantidad y especie en la que se encontraron inicialmente.
4. Instalaciones hidráulicas (Línea de agua y accesorios) e instalaciones eléctricas. | Impacto social
| Riesgo en el traslado de las tuberías y accesorios. | Los encargados del traslado de las tuberías y accesorios, deben contar con equipos de protección personal para evitar riesgos de caídas. | 2 semanas | 100
| Riesgo en la manipulación de herramientas | Los encargados de las instalaciones eléctricas, deben contar con equipos de protección personal para evitar riesgos de accidentes.
Contaminación del suelo
|  | Los productos químicos usados deben contar con MSDS Hoja de Datos de Seguridad y estar disponible para consulta por los trabajadores. | 2 semanas | 100
| Generación de residuos sólidos | Recoger inmediatamente los derrames de residuos u otros productos retirando el suelo afectado, recolectando los residuos sólidos en una bolsa para su posterior disposición.
Los residuos sólidos peligrosos generados serán trasladados y eliminados adecuadamente mediante una EPS-RS a un relleno de seguridad elaborando el respectivo Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos que debe ser remitido al ente competente, con autorización de DIGESA.
En caso de ser residuos sólidos no peligrosos se deben recolectar para ser dispuestos con el camión recolector de la Municipalidad o ser transportados con EPS-RS a relleno sanitario autorizado por DIGESA contando con los comprobantes respectivos.
5. Relleno y compactación de terreno (Equipo, vía pública) | Contaminación sonora: ruido
| Producido por la compactadora vibratoria. | Exigir al contratista el uso de equipos en perfecto estado operativo, y con un mantenimiento oportuno, para minimizar los ruidos y vibraciones, contando con las evidencias respectivas, además de agilizar los trabajos en un tiempo determinado. | 1 mes | 100
Evitar concentrar los equipos en un mismo lugar.
Evitar el uso de los equipos durante muchas horas al día.
Cada operario debe contar con Equipo de Protección Personal.
Riego continuo (diario) del material de préstamo selecto.
Contaminación del aire
|  | Culminar el relleno y compactación en el tiempo establecido para evitar molestias en la población. | 1 mes | 50
Polvo: Debido a la compactación del material de préstamo selecto y producido por el traslado del mismo desde la zona de almacenamiento hasta el fondo de excavación.
Contaminación del suelo
| Almacenamiento del material sobrante, que luego será transportado con el desmonte. | Eliminación oportuna del desmonte (máximo al día siguiente de la excavación), llevándolo a un relleno sanitario autorizado, contando con comprobantes de pago correspondientes. | 1 mes | 100
| Relleno con material de préstamo selecto. | Desplazar el material de relleno en volúmenes moderados, de acuerdo a las capacidades de los buguis y del lampón de la retroexcavadora.
Impacto paisajístico
| Debido a las zonas sin vegetación que quedará después de la compactación | El contratista deberá reponer las áreas verdes que encontró antes de realizar las excavaciones, a fin minimizar las zonas erosionadas. | 1 semana | 100
6. Limpieza final de obra (Máquinas y vía pública) | Contaminación sonora: ruido
| Producido por maniobras de maquinarias pesadas de transporte. | Para disminuir los ruidos y molestias, ubicar el volquete en un solo lugar para el llenado de los desmontes, si fueran necesario los operarios deben tener protectores auditivos. | 3 días | 200
El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de las unidades vehiculares a fin de reducir el ruido, lo cual debe ser evidenciado mediante comprobantes de pago.
Contaminación del aire
| Polvo: Proveniente de la zona (material sobrante de la obra) y traslado hacia el camión volquete. | Riego continuo del material barrido para evitar la generación de polvos, así mismo realizar la actividad en el menor plazo. | 1 mes | 300
Los encargados utilizar Equipos de Protección Personal.
Las unidades vehiculares deben haber aprobado los límites de los gases de combustión contaminantes y contar con la última revisión técnica aprobada a cargo de una entidad autorizada por el MTC.
| Gases: Debido al uso de máquinas de combustión. | Eliminación del desmonte de forma inmediata, llevándola a un relleno sanitario autorizado.
Descargar el material directamente en la tolva del volquete y colocar un protector para evitar derrame por el viento.
El contratista deberá dejar el frente de trabajo y la zona donde se ubicó el campamento igual o mejor que como inicialmente se encontraban.
Los encargados deberán contar con equipo de protección personal.
Contaminación del suelo
| Acumulación del material sobrante en la vía por el retiro del campamento. | El contratista debe reponer las áreas verdes y/o plantaciones deterioradas en la misma cantidad y especie que se eliminaron al momento de la instalación del campamento, para dejar igual o mejor de lo encontrado. | 3 días | 200
Impacto social
| Falta de limpieza, no reposición de jardines y/o defectos de resanes | El contratista debe reponer las áreas verdes y/o plantaciones deterioradas en la misma cantidad y especie que se eliminaron al momento de la instalación del campamento, para dejar igual o mejor de lo encontrado. | 3 días | 200
6100