## Resumen Presupuesto Referencial
S10
PROGRAMACION DESEMBOLSOS
Proyecto: | PERFORACION DEL POZO SUSTITUTO PS- 315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC
Cliente: | Equipo Proyectos (CG: 352)
Lugar: | PACHACAMAC- LIMA - LIMA
Fecha: | 2017-03-31
Item |  | Descripción | Dias Calendario
|  |  | 30 dias | 60 dias | 80 dias | Total Desembolsos
PERFORACION POZO SUSTITUTO PS-315 Y CONSTRUCCION DE CASETA
01.01 |  | Obras Provisionales y Preliminres | 43778 | 43778 | 21889 | 109445 | 109445
01.02 |  | Perforacion de Pozo Tubular PS-315 (Prof.=100 m) | 159157.1696 | 58866.3504 | 0 | 218023.52 | 218023.52
01.03 |  | Equipamiento Hidraulico | 0 | 0 | 16285.81 | 16285.81 | 16285.81
01.04 |  | Construccion de Caseta de Valvulas | 0 | 34095.5333 | 12610.6767 | 46706.21 | 46706.21
01.05 |  | Construccion de Acceso a Caseta | 3582.9615 | 13137.5255 | 7165.923 | 23886.41 | 23886.41
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | 206518.1311 | 149877.4092 | 57951.4097 | 414346.95 | 414346.95 | -1310.6878
|  | GASTOS GENERALES | 40215.5291 | 29185.8118 | 11284.9491 | 80686.29 | 80686.29 | -255.2318
|  | UTILIDAD (8.00%) | 16521.45 | 11990.19 | 4636.12 | 33147.76 | 33147.76 | -104.86
|  | IMPLEMENTACION DE MONITOREO AMBIENTAL | 3215 | 1360 | 1525 | 6100
|  | SUB TOTAL | 266470.1102 | 192413.411 | 75397.4788 | 534281 | 534281 | -1340.7796
|  | IGV (18%) | 47964.6198 | 34634.414 | 13571.5462 | 96170.58 | 96170.58 | -241.3403
|  | PRESUPUESTO REFERENCIAL | 314434.73 | 227047.825 | 88969.025 | 630451.58 | 630451.58 | -1582.12
|  | PORCENTAJE MENSUAL | 49.87% | 36.01% | 14.11% | 100%
|  | PORCENTAJE ACUMULADO | 49.87% | 85.89% | 100%

## Desembolsos
C R O N O G R A M A D E D E S E M B O L S O S
Obra: | PERFORACION DEL POZO SUSTITUTO PS- 315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC
Lugar: | PACHACAMAC - LIMA - LIMA
Fecha: | 28.02.2018
M O N T O E N N U E V O S S O L E S
| A D E L A N T O S |  |  | VALORIZACION | TOTAL DESEMBOLSOS
PARCIALES DEL
CALENDARIO | EFECTIVO | MATERIALES | TOTAL | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | IGV. (18%)
| (1) | (2) | (1 + 2) | ( 3 ) | PARCIAL
0 | 55757.043 | 55757.04 | 111514.083 | 0 | 111514.083 | 20072.53 | 131586.613
30 | 30920.0137 | 30920.01 | 61840.0237 | 309200.1371 | 247360.1134 | 44524.82 | 291884.9334
60 | 15009.0922 | 15009.09 | 30018.1822 | 150090.9221 | 120072.7399 | 21613.09 | 141685.8299
80 | 9827.9371 | 9827.94 | 19655.8771 | 98279.3708 | 78623.4937 | 14152.23 | 92775.7237
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 557570.43 | 557570.43 | 100362.68 | 657933.11
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OBRAS Incl. TRIBUTOS | [5 empty] | 657933.11