## Cronograma Valorizado
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
PROYECTO: | PERFORACION DEL POZO SUSTITUTO PS- 315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC
Fecha: | 28.02.2018
DESCRIPCION |  | MES 01 | MES 02 | MES 03 | TOTAL
01 | PERFORACION POZO SUSTITUTO PS-315 Y CONSTRUCCION DE CASETA
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES |  |  |  |  | 114053.22 | 109445
01.01.01 | Campamento provisional para la obra | 2270.29 |  |  | 2270.29 |  | 2270.29
01.01.02 | Movilización de campamentos,maquinarias, herramientas para la obra | 3527.02 |  |  | 3527.02 |  | 3527.02
01.01.03 | Cerco opaco con manta de polipropileno ó madera h= 2,10 m para límite de obra | 70.72 | 53.04 | 53.04 | 176.8 |  | 176.8
01.01.04 | Cartel de identificación de la obra de 3.60 m x 2.40 m | 1776.69 |  |  | 1776.69 |  | 1776.69
01.01.05 | Seguridad, Higiene Ocupacional y Mitigacion de Impactos Ambientales - Obras Civiles | 4299.768 | 3224.826 | 3224.826 | 10749.42 |  | 10749.42
01.01.06 | Servicio de mantenimiento agua potable por interrupcion del servicio (incl. transporte y reparto) | 38221.2 | 28665.9 | 28665.9 | 95553 |  | 95553
01.02 | PERFORACION DE POZO TUBULAR PS-315 (PROF.=100 m) |  |  |  |  | 231839.2 | 218023.52
01.02.01 | Transporte, instalación y retiro del equipo de perforación | 3544.24 |  |  | 3544.24 |  | 3544.24
01.02.02 | Limpieza, nivelación del terreno y eliminación del desmonte | 1451.82 |  |  | 1451.82 |  | 1451.82
01.02.03 | Perforación del pozo en diámetro DN 525 (incluye tubería herramientas) | 80576 |  |  | 80576 |  | 80576
01.02.04 | Suministro e instalación de tubería para columna de acero DN 375 e=6,35 mm | 38700.35 |  |  | 38700.35 |  | 38700.35
01.02.05 | Suministro e instalación de filtro inoxidable puente trapezoidal DN 375 | 31972.15 |  |  | 31972.15 |  | 31972.15
01.02.06 | Suministro e instalación de tubería fo. galvanizado DN 80 para columna de grava | 2476.08 |  |  | 2476.08 |  | 2476.08
01.02.07 | Provisión y colocación de grava selecta para pre filtro | 6038.2 |  |  | 6038.2 |  | 6038.2
01.02.08 | Desarrollo del pozo por pisoneo y/o aire comprimido | 18766.8 |  |  | 18766.8 |  | 18766.8
01.02.09 | Provisión y colocación de tripolifosfato sódico | 2631 |  |  | 2631 |  | 2631
01.02.10 | Registros de diagrafía pozo:resistividad y rayos gamma 1 cada de uno | 1800 |  |  | 1800 |  | 1800
01.02.11 | Análisis granulométrico del pozo tubular | 768 |  |  | 768 |  | 768
01.02.12 | Análisis físico-químico y bacteriológico del pozo (1 de cada uno) | 250 |  |  | 250 |  | 250
01.02.13 | Prueba de verticalidad y alineamiento del pozo | 1699.44 |  |  | 1699.44 |  | 1699.44
01.02.14 | Transporte, instalación y retiro del equipo de bombeo incl/columna del pozo |  | 8476.21 |  | 8476.21 |  | 9053.76
01.02.15 | Pruebas de bombeo del pozo |  | 24289.2 |  | 24289.2 |  | 30741.12
01.02.16 | Evacuación del agua por prueba de bombeo hasta 50 m de distancia (Buzon de Red Principal) |  | 857.14 |  | 857.14 |  | 845.58
01.02.17 | Sello sanitario en espacio anular entre diámetros de 21" y 15" |  | 204.21 |  | 204.21 |  | 145.83
01.02.18 | Anillo de concreto armado en espacio entre diámetros de 40" y 21" |  | 4832.8 |  | 4832.8 |  | 1803.27
01.02.19 | Sellado con cemento en fondo del pozo tubular |  | 388.2 |  | 388.2 |  | 370.69
01.02.20 | Desinfección del pozo tubular |  | 255.54 |  | 255.54 |  | 247.7
01.02.21 | Sello metálico de la boca del pozo tubular |  | 260.49 |  | 260.49 |  | 252.54
01.02.22 | Limpieza, nivelación del terreno, eliminación del desmonte y restitucion del terreno a su estado original |  | 1601.33 |  | 1601.33 |  | 1549.3
01.03 | EQUIPAMIENTO HIDRAULICO |  |  |  |  | 16311.86 | 16285.81
01.03.01 | Unión de desmontaje tipo dresser de hierro dúctil PN 16 DN 150 |  |  | 417.5 | 417.5 |  | 417.5
01.03.02 | Codo de acero de 45° tipo bridado (BB) DN 150 |  |  | 2619.05 | 2619.05 |  | 2719
01.03.03 | Yee de hierro dúctil con 3 bridas PN 16 DN 150 x 150 |  |  | 862.2 | 862.2 |  | 862.2
01.03.04 | Tapón de acero o brida ciega para empernar DN 150 |  |  | 116.73 | 116.73 |  | 116.48
01.03.05 | Niple de acero SCH 40 BB DN 150 mm PN 16 (L=0.75 m) |  |  | 173.2 | 173.2 |  | 173.2
01.03.06 | Niple de acero SCH 40 BB DN 150 mm PN 16 (L=1.05 m) |  |  | 217.25 | 217.25 |  | 217.25
01.03.07 | Niple de acero SCH 40 BB DN 150 mm PN 16 (L=1.20 m) |  |  | 274.1 | 274.1 |  | 274.1
01.03.08 | Niple de acero SCH 40 BB DN 150 mm PN 16 (L=2.27 m) |  |  | 327.8 | 327.8 |  | 327.8
01.03.09 | Niple de acero SCH 40 BB DN 150 mm PN 16 (L=2.40 m) |  |  | 347 | 347 |  | 347
01.03.10 | Brida de acero para soldar y empernar DN 150 |  |  | 1322.7 | 1322.7 |  | 1322.7
01.03.11 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 150 |  |  | 143.92 | 143.92 |  | 143.92
01.03.12 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 150 |  |  | 218.4 | 218.4 |  | 218.4
01.03.13 | Plancha metálica de 29"x29"x1" para sellado de pozo |  |  | 802.4 | 802.4 |  | 798.68
01.03.14 | Válvula compuerta de fierro fundido tipo bridada DN 150 |  |  | 604.93 | 604.93 |  | 604.93
01.03.15 | Dado de Concreto f'c=210 kg/cm2 |  |  | 300.3 | 300.3 |  | 289.2
01.03.16 | Montaje de instalac. Hidráulica |  |  | 7564.38 | 7564.38 |  | 7314.14
01.04 | CONSTRUCCION DE CASETA DE VALVULAS |  |  |  |  | 48570.31 | 46706.21
01.04.01 | Trabajos Preliminares | [5 empty] | 662.62
01.04.01.01 | Trazo y replanteo inicial para caseta de bombeo |  | 365.83 |  | 365.83 |  | 356.59
01.04.01.02 | Replanteo final de la obra para caseta de bombeo |  |  | 308.15 | 308.15 |  | 306.03
01.04.02 | Movimiento de Tierras | [5 empty] | 6116.69
01.04.02.01 | Excavaciones en terreno normal a pulso hasta 3.00 m profundidad |  | 2299.26 |  | 2299.26 |  | 2227.08
01.04.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso |  | 77.26 |  | 77.26 |  | 73.5
01.04.02.03 | Relleno con material propio |  | 36.54 |  | 36.54 |  | 35.37
01.04.02.04 | Material de préstamo piedra grava de 1/2" - 3/4" (provisión y colocación) |  |  | 6.86 | 6.86 |  | 6.8
01.04.02.05 | Eliminación de desmonte en terreno normal R=10 km a pulso |  | 3887.96 |  | 3887.96 |  | 3773.94
01.04.03 | Obras de Concreto Simple | [5 empty] | 5094.92
01.04.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) |  | 5146.32 |  | 5146.32 |  | 5094.92
01.04.04 | Obras de Concreto Armado | [5 empty] | 13828.29
01.04.04.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas de fondo-piso (Cemento P-V) |  | 2234.02 |  | 2234.02 |  | 2182.1
01.04.04.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas de fondo-piso |  | 67.55 |  | 67.55 |  | 59.63
01.04.04.03 | Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) |  | 848.43 |  | 848.43 |  | 823.54
01.04.04.04 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros reforzados (Cemento P-V) |  | 3667.81 |  | 3667.81 |  | 3581.15
01.04.04.05 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columneta rectos |  | 2486.36 |  | 2486.36 |  | 2190.09
01.04.04.06 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) |  | 2132.25 |  | 2132.25 |  | 1908.04
01.04.04.07 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas macizas (Cemento P-V) |  | 1263.01 |  | 1263.01 |  | 1233.63
01.04.04.08 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas |  | 958.36 |  | 958.36 |  | 830.21
01.04.04.09 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) |  | 776.62 |  | 776.62 |  | 754.03
01.04.04.10 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas removibles (Cemento P-V) |  | 95.06 |  | 95.06 |  | 92.9
01.04.04.11 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas removibles |  | 97.53 |  | 97.53 |  | 84.47
01.04.04.12 | Acero estructural trabajado p/losa removible (costo prom. incl. desperdicios) |  | 75.19 |  | 75.19 |  | 73
01.04.04.13 | Colocación de losa removible de buzón, cámara o similar |  | 15.88 |  | 15.88 |  | 15.5
01.04.05 | Revoques, enlucidos y molduras | [5 empty] | 1191.78
01.04.05.01 | Solaqueado de muro de concreto con mortero 1:3 |  |  | 797.47 | 797.47 |  | 772.01
01.04.05.02 | Tarrajeo exterior con mortero 1:5x1.5 cm para caseta |  | 434.38 |  | 434.38 |  | 419.77
01.04.06 | Pisos y Pavimentos | [5 empty] | 527.6
01.04.06.01 | Piso de 2" concreto f'c=140 kg/cm2 de 4 cm + pulido con mortero 1:4 x 1 cm |  |  | 542.38 | 542.38 |  | 527.6
01.04.07 | Carpinteria Metálica y Herreria | [5 empty] | 6078
01.04.07.01 | Escalera de tubo fo. galvanizado con parantes de 2" por peldaños de 3/4" |  |  | 447.59 | 447.59 |  | 434.48
01.04.07.02 | Perfil metálico "U" de 2"x4"x2"x1/4" para losas removibles |  | 836.07 |  | 836.07 |  | 825.2
01.04.07.03 | Perfil metálico "L" de 4"x2"x1/4" para losas removibles |  | 593.2 |  | 593.2 |  | 582.32
01.04.07.04 | Parrilla metalica en sumidero - platina de 2"x1/4" |  | 218.6 |  | 218.6 |  | 215.65
01.04.07.05 | Marco y tapa de acero inox.l DI=0,60 m con mecanismo de seguridad según especificación |  | 1376.75 |  | 1376.75 |  | 1375.69
01.04.07.06 | Ventilación con tubería de acero según diseño DN 150 |  | 276.44 |  | 276.44 |  | 274.9
01.04.07.07 | Soporte P/tubo DN 150mm |  | 185.63 |  | 185.63 |  | 181.2
01.04.07.08 | Malla metálica protectora con alambre N° 12 por cocadas de 1" |  | 5 |  | 5 |  | 4.86
01.04.07.09 | Ventilación con tubería de PVC DN 150 mm (Salida de Aire) |  | 2146.81 |  | 2146.81 |  | 2183.7
01.04.08 | Pintura | [5 empty] | 737.38
01.04.08.01 | Pintura latex dos manos en muros exteriores e interiores |  |  | 633.47 | 633.47 |  | 614.03
01.04.08.02 | Pintura Latex dos manos en cielo raso |  |  | 127.26 | 127.26 |  | 123.35
01.04.09 | Varios: Soporte, pruebas, | [5 empty] | 149.4
01.04.09.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) |  |  | 155.2 | 155.2 |  | 149.4
01.04.10 | Instalaciones Electricas | [5 empty] | 9716.33
01.04.10.01 | Salida de techo c/cable AWG TW 2.50 mm (14)+d PVC SAP DN 20 mm ( 3/4") (punto) |  | 290.5 |  | 290.5 |  | 267.68
01.04.10.02 | Salida tomacorr. + CT C/AWG TW 2.50 mm (14)+d PVC SAP DN 20 mm ( 3/4") (punto) |  | 315.64 |  | 315.64 |  | 292.16
01.04.10.03 | Salida de fuerza para extractor de aire |  | 374.96 |  | 374.96 |  | 368.41
01.04.10.04 | Salida de fuerza para bomba sumidero de desague PVC SAP 20 mm |  | 376.98 |  | 376.98 |  | 370.43
01.04.10.05 | Salida de fuerza para motor de 50 HP + PVC-SAP 80 mm adosada + THW 95 mm2 + TW 35 mm2 |  |  | 1625.11 | 1625.11 |  | 1626.55
01.04.10.06 | Demolición de losa de piso - vereda (corte y rotura) |  | 139.5 |  | 139.5 |  | 132
01.04.10.07 | Buzoneta de Concreto Armado f'c=210 kg/cm² t/normal 70x70x60 cm |  | 417.98 |  | 417.98 |  | 388.59
01.04.10.08 | Excavación con interferencia (pulso) en t. normal para instalar cable eléctrico |  | 156.21 |  | 156.21 |  | 151.42
01.04.10.09 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) |  | 22.27 |  | 22.27 |  | 22.04
01.04.10.10 | Relleno compactado de zanja en terreno normal para instalar cable eléctrico |  |  | 182.97 | 182.97 |  | 177.51
01.04.10.11 | Tablero eléctrico gabinete metálico para distribución de 5 circuitos |  | 422.48 |  | 422.48 |  | 420.62
01.04.10.12 | Placa tomacorriente simple de bakelita t/universal 2 polos c/conexión a tierra |  |  | 90.96 | 90.96 |  | 89.06
01.04.10.13 | Placa interruptor de bakelita simple |  |  | 30.35 | 30.35 |  | 29.4
01.04.10.14 | Fluorescente recto de 2 x 36 W con equipo y pantalla |  |  | 170.8 | 170.8 |  | 170.8
01.04.10.15 | Extractor de aire tipo axial de 1/2 Hp con ducto |  |  | 3126 | 3126 |  | 3126
01.04.10.16 | Acometidad a tablero distribucion ducto P.V.C. SAP DN 25 +cable elect TW 2- 1x4 mm2 |  |  | 539.46 | 539.46 |  | 557.46
01.04.10.17 | Pozo conexión a tierra en sistema de bombeo, alumbrado y tomacorriente |  |  | 1150.8 | 1150.8 |  | 1136.53
01.04.10.18 | Pruebas eléctricas |  |  | 404.81 | 404.81 |  | 389.67
01.04.11 | Instalaciones Sanitarias | [5 empty] | 2832.7
01.04.11.01 | Electrobomba Sumergible tipo sumidero (1HP) |  | 2540 |  | 2540 |  | 2281
01.04.11.02 | Reducción de P.V.C. tipo unión roscada DN 50 a 25 mm |  | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.5
01.04.11.03 | Codo de PVC-C10 simple presión de 90° DN 25 |  | 9.65 |  | 9.65 |  | 9.75
01.04.11.04 | Union Presion Rosca DN 25 mm |  | 9 |  | 9 |  | 10
01.04.11.05 | Válvula compuerta de bronce roscada DN 25 + Accesorios |  | 45.93 |  | 45.93 |  | 45.93
01.04.11.06 | Válvula check de bronce unión roscad DN 25 |  | 26.55 |  | 26.55 |  | 26.55
01.04.11.07 | Tuberia de PVC Clase 10 SP DN 25 mm |  | 152.13 |  | 152.13 |  | 147.17
01.04.11.08 | Excavación con interferencia (pulso) en t. normal de 0.60x0.65 m |  | 96.67 |  | 96.67 |  | 93.7
01.04.11.09 | Relleno compactado de zanja en terreno normal para instalar tub. agua |  | 113.23 |  | 113.23 |  | 109.85
01.04.11.10 | Concreto f'c 210kg/cm2 para columnas (cemento P-V) |  | 18.78 |  | 18.78 |  | 17.86
01.04.11.11 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columas acabado caravista |  | 74.85 |  | 74.85 |  | 69.2
01.04.11.12 | Acero estructural trabajado p/columnas (costo prom. i/desperdic.) |  | 14.74 |  | 14.74 |  | 13.19
01.05 | CONSTRUCCION DE ACCESO A CASETA |  |  |  |  | 25017.53 | 23886.41
01.05.01 | Obras Preliminares | [5 empty] | 662.62
01.05.01.01 | Trazo y replanteo inicial para acceso a caseta |  | 365.83 |  | 365.83 |  | 356.59
01.05.01.02 | Replanteo final de la obra acceso a caseta |  |  | 308.15 | 308.15 |  | 306.03
01.05.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 923.55
01.05.02.01 | Demolición de muros de concreto armado | 797.07 |  |  | 797.07 |  | 768.54
01.05.02.02 | Demolición de losa de piso - vereda (corte y rotura) | 163.82 |  |  | 163.82 |  | 155.01
01.05.03 | Movimiento de Tierras | [5 empty] | 2608.93
01.05.03.01 | Excavaciones en terreno normal a pulso hasta 3.00 m profundidad |  | 764.55 |  | 764.55 |  | 740.55
01.05.03.02 | Relleno con material propio |  |  | 81.45 | 81.45 |  | 78.84
01.05.03.03 | Eliminación de desmonte en terreno normal a centro autorizados a pulso |  |  | 1843.61 | 1843.61 |  | 1789.54
01.05.04 | Obras de Concreto Simple | [5 empty] | 3934.85
01.05.04.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) |  | 3974.55 |  | 3974.55 |  | 3934.85
01.05.05 | Obras de Concreto Armado | [5 empty] | 12231.04
01.05.05.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas de fondo-piso (Cemento P-V) |  |  | 2904.64 | 2904.64 |  | 2837.14
01.05.05.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas de fondo-piso |  |  | 53.2 | 53.2 |  | 46.96
01.05.05.03 | Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) |  |  | 1244.65 | 1244.65 |  | 1208.13
01.05.05.04 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros reforzados (Cemento P-V) |  |  | 4392.09 | 4392.09 |  | 4288.31
01.05.05.05 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columneta rectos |  | 791.8225 | 2375.4675 | 3167.29 |  | 2789.89
01.05.05.06 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) |  | 296.31 | 888.93 | 1185.24 |  | 1060.61
01.05.06 | Revoques, enlucidos y molduras | [5 empty] | 584.65
01.05.06.01 | Tarrajeo con mortero 1:5x1.5 cm para muros exteriores |  |  | 607.36 | 607.36 |  | 584.65
01.05.07 | Pisos y Pavimentos | [5 empty] | 2798.41
01.05.07.01 | Afirmado de 8" para pisos, patios, y veredas compactado |  |  | 1243.25 | 1243.25 |  | 1229.45
01.05.07.02 | Piso de adoquin de concreto de 20x10x4 cm - Transito Peatonal |  |  | 694.03 | 694.03 |  | 680.54
01.05.07.03 | Piso de gramoquin de concreto de 20x20x8 cm |  |  | 924.86 | 924.86 |  | 888.42
01.05.08 | Pintura | [5 empty] | 292.62
01.05.08.01 | Pintura latex dos manos en muros exteriores |  |  | 301.89 | 301.89 |  | 292.62
|  | ========== | ========== | ========== | ==========
| COSTO DIRECTO | 241800.658 | 117532.6185 | 76458.8435 | 435792.12 | 435792.12 |  | 435792.12
| GASTOS GENERALES | 44840.4291 | 21795.6936 | 14178.8173 | 80814.94 | 80814.94 |  | 80814.94
| UTILIDAD (8%) | 19344.05 | 9402.61 | 6116.71 | 34863.37 | 34863.37 |  | 34863.37
| IMPLEMENTACION DE MONITOREO AMBIENTAL | 3215 | 1360 | 1525 | 6100
|  | ========== | ========== | ========== | ==========
| SUB TOTAL | 309200.1371 | 150090.9221 | 98279.3708 | 557570.43 |  |  | 557570.43
| IGV (18%) | 55656.0247 | 27016.366 | 17690.2867 | 100362.6774 | 100362.6774
|  | ========== | ========== | ========== | ==========
| TOTAL PRESUPUESTO | 364856.1618 | 177107.2881 | 115969.6575 | 657933.1074 |  |  | 657933.1074

## Hoja1
3 | marzo | 18 | 18
4 | abril | 30 | 30
5 | mayo | 31 | 31 | 15
6 | junio | 30 | 30
7 | julio | 31 | 31
8 | agos | 31 | 10
9 | setiembre | 9
|  | 180 | 150