## 1. Valor Referencial
VALOR REFERENCIAL (PPTO DE OBRA)
Presupuesto: |  | "CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA: FRENTE 5 DESDE CR-138 (NEWTON) R-183" | [6 empty] | "CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA: FRENTE 5 DESDE CR-138 (NEWTON) R-183"
Lugar : |  | LIMA - LA MOLINA - LA MOLINA | [6 empty] | LIMA - LA MOLINA - LA MOLINA
Costo al : |  | 2018-02-28 | [6 empty] | 2018-02-28
Item |  | DESCRIPCIÓN |  | Parciales S/. | Desagregado |  | Totales S/. (Inc. GG+U e IGV )
Costos Directos
| A | FRENTE 05 CAMBIO DE LINEA DE IMPULSION DEL CR-138 (NEWTON) AL R-183 |  | 0 |  | Alcantarillado
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  | 0 | 0
| 01.02 | LÍNEA DE IMPULSIÓN FRENTE 05 |  | 0
| 01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 0
| 01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 0
| 01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  | 0
| 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  | 0
| 01.02.05 | PRUEBAS |  |  | 0
| 01.02.06 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN ESTRUCTURAS EXISTENTES |  |  | 0
| 01.02.07 | CÁMARAS |  |  | 0
| 01.02.08 | CORTE, ROTURA Y REPOSICION |  |  | 0
| 01.02.09 | VARIOS |  |  | 0 |  |  |  |  | GG | 0 | 446944.3571
| 01.02.10 | EMPALMES |  |  | 0 |  |  |  |  | U | 0 | 0
|  | TOTAL OBRAS GENERALES, SECUNDARIAS INCL. MICROMEDICIÓN (A) |  | 0 | 0 | 0
|  | GASTOS GENERALES | 0% | 0 | 0 | 0
|  | Gastos Generales Fijos | 0% | 0 | 0 | 0
|  | Gastos Generales Variables | 0% | 0 | 0 | 0
|  | UTILIDAD | 0% | 0 | 0 | 0 |  | GG
|  | TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 0 | SEGURIDAD Y SALUD OCUAPCIONAL PARA OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| 0 | PLAN Y EJECUCIÓN DE DESVÍOS DE TRÁNSITO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| B | PLAN Y EJECUCIÓN DEL MONITOREO ARQUEOLÓGICO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
| C | INTERVENCIÓN SOCIAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO ( A + B + C) |  |  |  |  | 0
DESCONSOLIDACION DE LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
68698.2312
|  | Gastos Generales |  | S/ ……… | …..% del Costo Directo
|  | Utilidad |  | S/ ……… | …..% del Costo Directo
DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES
|  | No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de obra (Fijos) |  | ……….% | de Costo Directo
|  | Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra (Variables) |  | ……….% | de Costo Directo

## 2.1 GGU Resumen (hidden)
OBRA : | "CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA: FRENTE 5 DESDE CR-138 (NEWTON) R-183"
FECHA DE PRECIOS: |  | 2018-02-28
ANALISIS DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
|  |  |  | Datos: | Obra | 5 | meses
1 | GASTOS GENERALES FIJOS |  | #DIV/0!
1.01 | GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN: | [5 empty] | 8980.6
1.02 | GASTOS INDIRECTOS VARIOS: | [5 empty] | 15634.5871
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : | [5 empty] | 24615.1871
2 | GASTOS GENERALES VARIABLES |  | #DIV/0!
2.01 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA: | [5 empty] | 376795.9029
2.02 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OFICINA | [5 empty] | 18353
2.03 | GASTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS | [5 empty] | 0
2.04 | LIQUIDACION DE OBRA | [5 empty] | 27180.2671
| TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : | [5 empty] | 422329.17
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES |  | #DIV/0! |  |  |  | 446944.3571 | 0 | #DIV/0!
| UTILIDAD: |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
| TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD: |  | #DIV/0! |  |  |  | 446944.3571
22.1548

## 2.2 GGU Sustento (hidden)
TIEMPO TOTAL
OBRA : | "CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA: FRENTE 5 DESDE CR-138 (NEWTON) R-183" | [9 empty] | 6 | 180
TIEMPO OBRA
FECHA DE PRECIOS: |  | 2018-02-28 | [8 empty] | 5 | 150 | 0
ANALISIS DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD | [11 empty] | BASE DE DATOS DE LA OBRA : |  | 20.46%
[5 empty] | Datos: |  | Obra | 150 | dias calendarios |  |  | GGU | 0 | 28.46% | #DIV/0!
meses
1 | GASTOS GENERALES FIJOS | (No Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra) | [9 empty] | COSTO DIRECTO.................... | 0 |  | + aumentar
[11 empty] | 24615.19 | G:G: FIJOS............................ | 0 | 1.87% | -24615.19 |  | GGF | 62.92
1.01 | GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN: | [7 empty] | S/. |  | 422329.17 | G.G. VARIABLES.................... | 0 | 18.59% | -422329.17 |  | GGV | 13.4771
| Documentos de Presentación (adquisición de Bases y Gastos Notariales) | [7 empty] | 200 |  |  | UTILIDAD............................... | 0 | 8%
| Visitas a la zona de ejecución de la Obra | [7 empty] | 400 |  |  | MONTO PRESUPUESTO........... | 0
| Fianzas: Contratación | [10 empty] | I.G.V. (18%) DE PRESUP. ........ | 0 | 18% |  |  |  | -422.3292
| Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento | [7 empty] | 0 |  |  | TOTAL PRESUPUESTO ............ | 0 | 18%
| Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo | [7 empty] | 0
| Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales | [7 empty] | 0
| Seguros: Contratación | [13 empty] | 20.46%
| Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra) | [7 empty] | 0
| Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) - Personal Prof. y Técnico de la Obra (2.40%) | [7 empty] | 6720.6
| Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores | [7 empty] | 660
Expediente:
| Elaboración de la Propuesta | [7 empty] | 1000
1.02 | GASTOS INDIRECTOS VARIOS:
| Legales y Notariales de la Organización | [7 empty] | 250
| Patentes y Regalías | [7 empty] | 200
| Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores | [7 empty] | 638
| Seguro de las Instalaciones de la Empresa | [7 empty] | 2868.16
| Autorizaciones y/o licencia de construcción | [7 empty] | 600
Pagos al Servicio Municipal de Transporte Urbano
| Pagos a Empresas de Servicio y Municipalidad por planos actualizados serv. existentes | [7 empty] | 600 |  |  | NRO DE LAMILAS 100, COSTOS POR LAMINAS 45 (Costo telefonica, las otras empresas no cobran)
| Pagos por verificación de Estudio de Suelos detallado | [10 empty] | 2460 conexiones, nro de calicatas c/50 lotes 01 calicata, verificacion |  | 98.4
| Otros Gastos Financieros u Obligaciones Fiscales, Costo capital | [7 empty] | 131.5071
Actividades y Gestiones Previas al inicio de Obra
| Actividades Previas al inicio de Obra - Tramites, Permisos, Gestiones de Adquisicion de materiales, Elaboracion y Gestiones por Estudio Impacto Vial (desvio de transito), y otros. 01 MES | [7 empty] | 10346.92
|  |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo |  | S/.
| Ingeniero Principal Residente de la Obra |  | 1 | x | 0.5 | x | 1 | meses | 5656.5
| Auxiliar Administrativo - Logístico |  | 1 | x | 0.5 | x | 1 | meses | 2010.5
| Secretaria |  | 1 | x | 0.5 | x | 1 | meses | 1704
| Oficina de Personal Profesional y Técnico |  | 1 | x | 0.5 | x | 1 | meses | 250
| Utiles de oficinas |  | 1 | x | 1 | x | 1 | global | 663
| Otros Gastos | [7 empty] | 62.92
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : | [7 empty] | 24615.19
2 | GASTOS GENERALES VARIABLES |  | (Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra) | [11 empty] | < 2 MM | 2 MM <
2.01 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA: | [10 empty] | HONORARIOS A APLICAR PARA EL AÑO 2014 |  |  |  | 10 MM
| Personal: |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo |  | S/.
| Ingeniero Principal Residente de la Obra | . | 1 | x | 1 | x | 5 | meses | 56565 |  |  | ING. RESIDENTE DE OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS O SANITARIAS: ING. CIVIL O SANITARIO |  |  | 11313 | 14933
| Ingeniero Asistente Residente | . | 0 | x | 1 | x | 0 | meses | 0 |  |  | PROF. ADMINISTRACIÓN o ING: ADMINISTRATIVA; ADMINISTRADOR DE PROYECTOS |  |  | 11313 | 13630
| Ing. Civil Especialista en Estructuras | . | 0 | x | 0.5 | x | 0 | meses | 0 |  |  | ING. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRAS/DISEÑO: ING. CIVIL O SANITARIO O M.FLUIDOS |  |  | 9200 | 9200
| Ing. Especialista (Civil, en mecánica suelos) | . | 1 | x | 0.5 | x | 5 | meses | 29250 |  |  | ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS : ING. CIVIL |  |  | 11313 | 14993
| Ing. Especialista Mecánico Eléctrico | . | 0 | x | 1 | x | 0 | meses | 0 |  |  | ING. ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS Y VULNERABILIDAD: CIVIL O GEOTÉCNICO |  |  | 11700 | 12500
| Ing. Especialista Electrónico, Telecomunicaciones en Scada |  | 0 | x | 1 | x | 0 | meses | 0 |  |  | ING. ESPECIALISTA MECÁNICO ELECTRICO |  |  | 9950 | 10631
| Ing. Costos - Valorizaciones y Programación de Obras |  | 1 | x | 0.5 | x | 5 | meses | 26250 |  |  | ING. ESPECIALISTA ELECTRÓNICO, PARA AUTOMATIZACIÓN - SCADA |  |  | 10223 | 15266
| Ing. Especilista en Seguridad e Higiene Ocupacional |  | 0 | x | 1 | x | 0 | meses | 0
| Ing. Especilista en Monitoreo y Mitigacion Ambiental |  | 1 | x | 0.5 | x | 5 | meses | 20445 |  |  | ING. SAN. o CIVIL ESP. COSTOS Y PRE, VALORIZ Y PROG (INVERSIÓN) |  |  | 10500 | 11700
| Ing. Especilista en Arqueología |  | 0 | x | 0.5 | x | 3 | meses | 0 |  |  | ING. ARQUEÓLOGO |  |  | 9201 | 11700
| Maestro de Obras | . | 1 | x | 1 | x | 5 | meses | 27855 |  |  | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  | . | 10000 | 10407
| Tecnico de Ingenieria | . | 1 | x | 1 | x | 5 | meses | 28625 |  |  | ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL |  | . | 8178 | 10387
| Técnico en Topografía | . | 1 | x | 1 | x | 5 | meses | 27855
| Asistente de Topografía | . | 1 | x | 0 | x | 5 | meses | 0 |  |  | TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA |  |  | 5571 | 5571
| Dibujante Autocad | …………………………… | 1 | x | 1 | x | 5 | meses | 26640 |  |  | ASISTENTE DE TOPOGRAFO |  |  | 3322 | 3322
| Secretaria | …………………………… | 0 | x | 1 | x | 0 | meses | 0 |  |  | DIBUJANTE AUTO CAD |  |  | 5328 | 5328
| Almacenero | . | 1 | x | 1 | x | 5 | meses | 24040 |  |  | TÉCNICO DE OBRA - DE CAMPO (INCL. TECNICO INSPECTOR DE OBRA) |  |  | 5571 | 5571
| Guardianía | . | 1 | x | 1 | x | 5 | meses | 12500 | 280025 |  | TÉCNICO DE INGENIERÍA (BACHILLER; Especialista en S.I.G.) |  |  | 5725 | 5725
Gastos por Recepción y Liquidacón :
| Ing. Principal, Residentes, Costos - valorizaciones, etc. |  |  |  | estimado |  |  |  | 21826.4771
| Personal: |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo | Parcial
| Ingeniero Principal Residente de la Obra - recepcion |  | 1 | x | 0.5 | x | 2 | 11313
| Ingeniero Principal Residente de la Obra - liquidacion |  | 0 | x | 0.5 | x | 2 | 0
| Ing. Costos - Valorizaciones y Programación de Obras |  | 1 | x | 0.5 | x | 2 | 10500
| Otros Gastos | [6 empty] | 13.4771
|  |  | Monto |  | Factor |  | Periodo |  | S/. |  |  | BIBLIOTECARIO ALMACENERO |  |  | 4808
| Local Oficina Tecnica - Utiles de Oficina, Amortización de Equipos: | [10 empty] | VIGILANTE O PERSONAL DE SEGURIDAD |  |  | 2500
| Oficina de Personal Profesional y Técnico |  | 500 |  | 1 | x | 5 | meses | 2500 |  |  | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN U OFICINA (INSTITUTO) |  |  | 4021
| Mobiliario |  | 607 |  | 1 | x | 5 | meses | 3035 |  |  | SECRETARIA |  |  | 3408
| Útiles de Oficina |  | 500 |  | 1 | x | 5 | meses | 2500 |  |  | CONTADOR PÚBLICO - ESPECIALISTA CONTABLE |  |  | 6815
| Equipos de Cómputo, calculadoras, etc. |  | 250 |  | 2 | x | 5 | meses | 2500
| Equipos de Topografía, de dibujo, winchas, etc. |  | 4180 |  | 1 | x | 5 | meses | 20900 |  |  | PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
| Equipos de mecánica de suelos |  | 2000 |  | 0.5 | x | 5 | meses | 5000
| Servicio de Filmacion para la obra ………. |  | 200 |  | 0.5 | x | 5 | meses | 500 |  |  | Camioneta 4 x 4 |  |  | 6732.76
Mantenimiento de Servicios para la obra :
| Servicio de Electricidad |  | 400 |  | 1 | x | 5 | meses | 2000
| Servicio de Radio - Telefonía, internet. |  | 100 |  | 5 | x | 5 | meses | 2500
| Servicio de Agua Potable |  | 300 |  | 1 | x | 5 | meses | 1500
| Servicio de baño prov. para personal de campo - obra, tipo portatil |  | 847.4576 |  | 0 | x | 5 | meses | 0
| Servicio de Mantenimiento de baño - obra, tipo portatil |  | 322.0339 |  | 0 | x | 5 | meses | 0
| Otros Servicios: Comedor, Port. duchas, etc. |  | 300 |  | 1 | x | 5 | meses | 1500
Dispositivos Complementarios de Seguridad (campamento):
| Elaboración del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional ………………………. | [7 empty] | 1500
| Extintores 6Kg (1 tipo PQS, 1 tipo CO2), Botiquin Primeros Auxilios (1),Seguridad Colectiva …………. | [7 empty] | 900
| Señaleticas de seguridad, camilla, recipientes de desechos s/espec, otros ....................... | [7 empty] | 800
| Ley de Seguridad y Salud Ocupacional : incl. EPPs, Examenes Ocupacionales, agua consumo ……. | [7 empty] | 5394.1029
| Equipos de Proteccion Individual para Personal Profesional y tecnico | [6 empty] | 2673.73
| Examenes Ocupacionales (Personal Profesional y Tecnico de Obra) | [6 empty] | 1873
| Consumo de Agua | [6 empty] | 847.3729
| Vehículos para Movilidad y Transporte interno: |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo |  | S/.
| Camión plataforma 5 Ton |  | 1 | x | 20% | x | 5 | meses | 10078
| Camioneta operada 2 Ton |  | 1 | x | 1 | x | 5 | meses | 33663.8 | 96770.9029 | 376795.9029
| Movilidad (Recepción y Liquidación de obra) |  |  |  | estimado |  |  |  | 1683.19
2.02 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OFICINA
| Sueldos,Bonif. y Benef. Personal Administrativo: |  | Cant. |  | Incid |  | Periodo |  | S/.
| Administrador General de Proyectos y Control de Calidad |  | 0 | x | 20% | x | 5 | meses | 0
| Contador |  | 1 | x | 20% | x | 5 | meses | 6815
| Secretaria |  | 1 | x | 20% | x | 5 | meses | 3408
| Local - Oficina Principal |  | Monto |  | Factor |  | Periodo |  | S/.
| Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Autovalúo y Arbitrios) |  | 1500 |  | 20% | x | 5 | meses | 1500
| Mobiliario de oficina principal |  | 800 |  | 20% | x | 5 | meses | 800
| Equipos de Cómputo, calculadoras, plotter, etc. |  | 1000 |  | 20% | x | 5 | meses | 1000
| Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.) |  | 1400 |  | 20% | x | 5 | meses | 1400
| Equipo de Comunicación (radio Telefonía) |  | 650 |  | 20% | x | 5 | meses | 650
| Conexión y Telefonia Fija |  | 600 |  | 20% | x | 5 | meses | 600
| Conexión Internet y Red |  | 600 |  | 20% | x | 5 | meses | 600
Materiales de Uso General:
| Equipamiento: Pcs. Plotter, Impresoras, fotocopiadoras, etc. Incl. Mantenimiento (Depreciación) Tintas para impresoras y/o Toner |  | 800 |  | 20% | x | 5 | meses | 800
| Útiles de oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs. etc) |  | 600 |  | 20% | x | 5 | meses | 600
Dispositivos Complementarios de Seguridad
| Extintores 6Kg (1 tipo PQS, 1 tipo CO2), Botiquin Primeros Auxilios (1) | [7 empty] | 180 | 18353
Gastos Administrativos - Recepcion y Liquidación de Obra:
| Gastos Administrativos - Recepcion y Liquidacion de Obra | [6 empty] | estimado | 3670.6
| Pago de trámites administrativos al Ministerio de Cultura | [6 empty] | estimado | 0
2.03 | GASTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS | [8 empty] | 0
Fianzas: Renovaciones
| Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo | [7 empty] | 0
| Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales | [7 empty] | 0 | 0
| TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : | [7 empty] | 422329.17
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES ( 1 y 2 ): | [5 empty] | #DIV/0! |  | 446944.36
| UTILIDAD: | [5 empty] | #DIV/0! |  | 0
| TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD: | [7 empty] | 446944.36
#DIV/0!

## 3. C. Valorizado (hidden)
CRONOGRAMA VALORIZADO
OBRA: | "CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA: FRENTE 5 DESDE CR-138 (NEWTON) R-183"
LUGAR: | LIMA - LA MOLINA - LA MOLINA
COSTO AL: | 2018-02-28
DURACION : | 150 dias calendarios
CODIGO | DESCRIPCION |  | PARCIAL | VALORIZACIÓN | [9 empty] | VALORIZACIÓN
|  |  |  | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | 9NA |  | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8VA | 9NA | TOTAL
|  |  |  | 30 días | 60 días | 90 días | 120 días | 150 días | 180 días | 210 días | 240 días | 255 días |  | 30 días | 60 días | 90 días | 120 días | 150 días | 180 días | 210 días | 240 días | 255 días
01 | FRENTE 05 "CAMBIO DE LINEA DE IMPULSION DEL CR 138 (NEWTON) AL R-183" |  | 2286874.49 | [9 empty] | 2286874.49 | [9 empty] | 0%
01.01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  | 255310.54 | [9 empty] | 255310.54 | [9 empty] | 0%
01.01.01 | Campamento provisional para la obra |  | 3086.34 | 3086.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.01.02 | Movilización y Desmovilización de maquinaria y herramientas para la obra |  | 2815.66 | 2815.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.01.03 | Cartel de identificación de la obra de 7,20 m x 3,60 m |  | 5751.55 | 5751.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.01.04 | Limpieza permanente de la obra |  | 5536.76 | 1107.352 | 1107.352 | 1107.352 | 1107.352 | 1107.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.01.05 | Seguridad y Salud Ocupacional Frente 05 |  | 90382.15 | 18076.43 | 18076.43 | 18076.43 | 18076.43 | 18076.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.01.06 | Elaboración, Implementación y Ejecución del Plan de Monitoreo e Impacto Ambiental Frente 01 |  | 89570 | 17914 | 17914 | 17914 | 17914 | 17914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.01.07 | Elaboración, Implementación y Ejecución del Plan de Estudio y Desvío de Tránsito Frente 05 |  | 58168.08 | 11633.616 | 11633.616 | 11633.616 | 11633.616 | 11633.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02 | LINEA DE IMPULSIÓN - FRENTE 05 |  | 2031563.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031563.95 | [9 empty] | 0%
01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 37039.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37039.4 | [9 empty] | 0%
01.02.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |  | 1951.97 | 1951.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.02.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |  | 917.21 | 917.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.02.01.03 | Letrero metálico 0,60 x 0,60 m s/poste p/desvío tránsito (prov.durante obra) |  | 1138.2 | 227.64 | 227.64 | 227.64 | 227.64 | 227.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.04 | Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra) |  | 829.6 | 165.92 | 165.92 | 165.92 | 165.92 | 165.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.05 | Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra) |  | 2155.4 | 431.08 | 431.08 | 431.08 | 431.08 | 431.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.06 | Cono fibra vidrio fosforescente p/desvío de tránsito s/d (prov. durante obra) |  | 100.4 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.07 | Tranquera tipo tijera de 2,40 x 1,20 m para señal PELIGRO (prov. durante obra) |  | 330.64 | 66.128 | 66.128 | 66.128 | 66.128 | 66.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.08 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |  | 4281.71 | 856.342 | 856.342 | 856.342 | 856.342 | 856.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.09 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |  | 6631.43 | 1326.286 | 1326.286 | 1326.286 | 1326.286 | 1326.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.10 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |  | 3315.72 | 663.144 | 663.144 | 663.144 | 663.144 | 663.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.11 | Proteccion de redes existentes de DN 100 a 150 |  | 416.8 | 83.36 | 83.36 | 83.36 | 83.36 | 83.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.12 | Proteccion de redes existentes de DN 200 a 250 |  | 1872.36 | 374.472 | 374.472 | 374.472 | 374.472 | 374.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.13 | Proteccion de redes existentes de DN 300 a 350 |  | 190.38 | 38.076 | 38.076 | 38.076 | 38.076 | 38.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.14 | Proteccion de conexiones domiciliarias de agua potable |  | 1358.1 | 271.62 | 271.62 | 271.62 | 271.62 | 271.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.15 | Proteccion de conexiones domiciliarias de desagüe |  | 1150.1 | 230.02 | 230.02 | 230.02 | 230.02 | 230.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.16 | Proteccion de cables telefónicos |  | 174.3 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.17 | Proteccion de cable eléctrico de baja tensión |  | 104.58 | 20.916 | 20.916 | 20.916 | 20.916 | 20.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.18 | Proteccion de postes para alumbrado - telefono |  | 10120.5 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 372608.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372608.05 | [9 empty] | 0%
01.02.02.01 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. |  | 2334.99 | 0 | 933.996 | 700.497 | 700.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.02 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m prof. |  | 3420.52 | 0 | 1368.208 | 1026.156 | 1026.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.03 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. |  | 4034.29 | 0 | 1613.716 | 1210.287 | 1210.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.04 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. |  | 1160.27 | 0 | 464.108 | 348.081 | 348.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.05 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 288.77 | 0 | 115.508 | 86.631 | 86.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.06 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,51 m a 1,75 m prof. |  | 5260.56 | 0 | 2104.224 | 1578.168 | 1578.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.07 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,76 m a 2,00 m prof. |  | 12053.96 | 0 | 4821.584 | 3616.188 | 3616.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.08 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 2,01 m a 2,50 m prof. |  | 7219.88 | 0 | 2887.952 | 2165.964 | 2165.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.09 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 4982.87 | 0 | 1993.148 | 1494.861 | 1494.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.10 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. |  | 2407.06 | 0 | 962.824 | 722.118 | 722.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.11 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. |  | 1224.95 | 0 | 489.98 | 367.485 | 367.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.12 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 200 - 250 para toda profund. |  | 1464.44 | 0 | 585.776 | 439.332 | 439.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.13 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 300 - 350 para toda profund. |  | 3358.57 | 0 | 1343.428 | 1007.571 | 1007.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.14 | Refine y nivel de zanja terr-rocoso p/ tub. DN 200 - 250 para toda profund. |  | 1611.71 | 0 | 644.684 | 483.513 | 483.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.15 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. |  | 6556.85 | 0 | 2622.74 | 1967.055 | 1967.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.16 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m prof. |  | 9553.87 | 0 | 3821.548 | 2866.161 | 2866.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.17 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. |  | 11241.54 | 0 | 4496.616 | 3372.462 | 3372.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.18 | Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. |  | 1505.1 | 0 | 602.04 | 451.53 | 451.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.19 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 300 - 350 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 669.32 | 0 | 267.728 | 200.796 | 200.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.20 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 300 - 350 de 1,51 m a 1,75 m prof. |  | 14025.57 | 0 | 5610.228 | 4207.671 | 4207.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.21 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 300 - 350 de 1,76 m a 2,00 m prof. |  | 32492.94 | 0 | 12997.176 | 9747.882 | 9747.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.22 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 300 - 350 de 2,01 m a 2,50 m prof. |  | 19488.85 | 0 | 7795.54 | 5846.655 | 5846.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.23 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 1718.34 | 0 | 687.336 | 515.502 | 515.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.24 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. |  | 6759.23 | 0 | 2703.692 | 2027.769 | 2027.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.25 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. |  | 365.05 | 0 | 146.02 | 109.515 | 109.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.26 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 200 - 250 para toda prof. |  | 5987.95 | 0 | 2395.18 | 1796.385 | 1796.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.27 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 300 - 350 para toda prof. |  | 20399.08 | 0 | 8159.632 | 6119.724 | 6119.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.28 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m |  | 1175.88 | 0 | 470.352 | 352.764 | 352.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.29 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m |  | 14564.62 | 0 | 5825.848 | 4369.386 | 4369.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.30 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m |  | 221.53 | 0 | 88.612 | 66.459 | 66.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.31 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 1.51 a 1.75 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |  | 37999.09 | 0 | 15199.636 | 11399.727 | 11399.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.32 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 1.76 a 2.00 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |  | 74326.51 | 0 | 29730.604 | 22297.953 | 22297.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.33 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 2.01 a 2.50 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |  | 56342.77 | 0 | 22537.108 | 16902.831 | 16902.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.02.34 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 2.51 a 3.00 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |  | 6391.12 | 0 | 2556.448 | 1917.336 | 1917.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  | 821420.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821420.24 | [9 empty] | 0%
01.02.03.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 250 incluye anillo + 1% de desperdicio |  | 229453.03 | 114726.515 | 114726.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.03.02 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 300 incluye anillo + 1% de desperdicio |  | 420301.56 | 210150.78 | 210150.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.03.03 | Instalación tubería de acero para agua potable DN 250 incluye prueba hidráulica |  | 53695.67 | 0 | 21478.268 | 16108.701 | 16108.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.03.04 | Instalación tubería de acero para agua potable DN 300 incluye prueba hidráulica |  | 86703.83 | 0 | 34681.532 | 26011.149 | 26011.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.03.05 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 250 |  | 11300.43 | 5650.215 | 5650.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.03.06 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 300 |  | 19965.72 | 9982.86 | 9982.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  | 68436.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68436.55 | [9 empty] | 0%
01.02.04.01 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS |  | 45414.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45414.95 | [9 empty] | 0%
01.02.04.01.01 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 100 |  | 275.32 | 137.66 | 137.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.02 | Codo hierro dúctil de 90° (1/4) 2 enchufes estandar DN 150 |  | 286.48 | 143.24 | 143.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.03 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 200 |  | 1125.33 | 562.665 | 562.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.04 | Codo hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 enchufes estandar DN 200 |  | 598.3 | 299.15 | 299.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.05 | Codo hierro dúctil de 90° (1/4) 2 enchufes estandar DN 250 |  | 691.74 | 345.87 | 345.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.06 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 250 |  | 5218.8 | 2609.4 | 2609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.07 | Codo hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 enchufes estandar DN 250 |  | 6055.14 | 3027.57 | 3027.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.08 | Codo hierro dúctil de 11.25° (1/32) 2 enchufes estandar DN 250 |  | 10620.5 | 5310.25 | 5310.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.09 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 300 |  | 9825.7 | 4912.85 | 4912.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.10 | Codo hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 enchufes estandar DN 300 |  | 1538.3 | 769.15 | 769.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.11 | Codo hierro dúctil de 11.25° (1/32) 2 enchufes estandar DN 300 |  | 3170.6 | 1585.3 | 1585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.12 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 200 x 200 |  | 651.78 | 325.89 | 325.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.13 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 250 x 200 |  | 1663.88 | 831.94 | 831.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.14 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 300 x 100 |  | 846.22 | 423.11 | 423.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.15 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 300 x 150 |  | 1000.84 | 500.42 | 500.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.16 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 300 x 200 |  | 1039.63 | 519.815 | 519.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.17 | Reducción ho. dúctil 2 enchufes estandar DN 300 a 250 |  | 586.64 | 293.32 | 293.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.01.18 | Reducción ho. dúctil 2 enchufes estandar DN 200 a 150 |  | 219.75 | 109.875 | 109.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.04.02 | INSTALACION DE ACCESORIOS |  | 23021.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23021.6 | [9 empty] | 0%
01.02.04.02.01 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 100 - 150 |  | 91.47 | 0 | 36.588 | 27.441 | 27.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.04.02.02 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 200 - 250 |  | 2999.36 | 0 | 1199.744 | 899.808 | 899.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.04.02.03 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 300 - 350 |  | 2130.87 | 0 | 852.348 | 639.261 | 639.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.04.02.04 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 100 - 150 (Cemento V) |  | 358.17 | 0 | 143.268 | 107.451 | 107.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.04.02.05 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 200 - 250 (Cemento V) |  | 10768.14 | 0 | 4307.256 | 3230.442 | 3230.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.04.02.06 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 300 - 350 (Cemento V) |  | 4898.01 | 0 | 1959.204 | 1469.403 | 1469.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.04.02.07 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 300 - 350 (Cemento V) 0+251.90 y 0+254.56 |  | 709.24 | 0 | 283.696 | 212.772 | 212.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.04.02.08 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 200 - 250 (Cemento V) en pendiente |  | 1066.34 | 0 | 426.536 | 319.902 | 319.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.05 | PRUEBAS |  | 18159.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18159.39 | [9 empty] | 0%
01.02.05.01 | Pruebas compactación suelos (proctor modificado y de control de compactación) |  | 3771.04 | 0 | 1508.416 | 1131.312 | 1131.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.05.02 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) |  | 744.96 | 0 | 297.984 | 223.488 | 223.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.05.03 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 250 |  | 5007.06 | 0 | 2002.824 | 1502.118 | 1502.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.05.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 300 |  | 8636.33 | 0 | 3454.532 | 2590.899 | 2590.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40% | 30% | 30% | [5 empty] | 100%
01.02.06 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN ESTRUCTURAS EXISTENTES |  | 54242.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54242.95 | [9 empty] | 0%
01.02.06.01 | INGERSO A CÁMARA CVA-05 |  | 1282.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.22 | [9 empty] | 0%
01.02.06.01.01 | Obras Civiles |  | 417.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.72 | [9 empty] | 0%
01.02.06.01.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |  | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.01.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |  | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.01.01.03 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |  | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.01.01.04 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |  | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.01.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |  | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.01.01.06 | Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 196.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.01.01.07 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 100 - 150 para toda profund. |  | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.01.01.08 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 139.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.01.01.09 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 100 - 150 para toda prof. |  | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.01.02 | Instalaciones Hidráulicas |  | 864.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.5 | [9 empty] | 0%
01.02.06.01.02.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 150 incluye anillo + 1% de desperdicio |  | 755.28 | 377.64 | 377.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.01.02.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 150 incluye prueba hidráulica |  | 38.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.01.02.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 150 |  | 50.16 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.01.02.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 150 |  | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.02 | CISTERNA CR-138 |  | 4458.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4458.19 | [9 empty] | 0%
01.02.06.02.01 | Corte, retiro y cierre de tubería de impulsión existente. |  | 1320.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.02.02 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 300 incluye anillo + 1% de desperdicio |  | 271.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.02.03 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 300 incluye prueba hidráulica |  | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.02.04 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 300 |  | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.02.05 | Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,01 m a 1,25 m prof. |  | 45.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.02.06 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 300 - 350 para toda profund. |  | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.02.07 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 300 - 350 de 1.01 m a 1.25 m prof. |  | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.02.08 | Elimin. desmonte(carg+v)t.rocoso D=20Km p/tubo DN 300-350 de 1.01 a 1.25m |  | 75.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.02.09 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 300 |  | 1965.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.02.10 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 300 - 350 |  | 202.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.02.11 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 300 - 350 (Cemento V) |  | 515.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.02.12 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 300 |  | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.03 | DERIVACIÓN (1+546.58) |  | 7144.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7144.95 | [9 empty] | 0%
01.02.06.03.01 | Obras Civiles |  | 1862.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862.27
01.02.06.03.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |  | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.03.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |  | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.03.01.03 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |  | 35.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.03.01.04 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |  | 55.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.03.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |  | 27.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.03.01.06 | Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 684.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.03.01.07 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 100 - 150 para toda profund. |  | 32.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.03.01.08 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 486.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.03.01.09 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 100 - 150 para toda prof. |  | 97.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.03.01.10 | Corte, retiro y cierre de tubería de impulsión existente. |  | 419.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.03.02 | Instalaciones Hidráulicas |  | 5282.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5282.68 | [9 empty] | 0%
01.02.06.03.02.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 150 incluye anillo + 1% de desperdicio |  | 2638.07 | 1319.035 | 1319.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.03.02.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 150 incluye prueba hidráulica |  | 133.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.03.02.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 150 |  | 175.2 | 87.6 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.03.02.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 150 |  | 72.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.03.02.05 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 100 |  | 275.32 | 137.66 | 137.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.03.02.06 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 150 |  | 160.06 | 80.03 | 80.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.03.02.07 | Reducción ho. dúctil 2 enchufes estandar DN 150 a 100 |  | 178.49 | 89.245 | 89.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.03.02.08 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 100 - 150 |  | 121.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.03.02.09 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 100 - 150 (Cemento V) |  | 477.56 | 238.78 | 238.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.03.02.10 | Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 150 |  | 628.36 | 314.18 | 314.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.03.02.11 | Instalación de válvula compuerta DN 100 a 150 mm incl. registro |  | 421.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.04 | DERIVACIÓN (1+676.02) |  | 16970.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16970.49 | [9 empty] | 0%
01.02.06.04.01 | Obras Civiles |  | 3025.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025.95 | [9 empty] | 0%
01.02.06.04.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |  | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.04.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |  | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.04.01.03 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |  | 62.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.04.01.04 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |  | 96.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.04.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |  | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.04.01.06 | Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 1443.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.04.01.07 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 200 - 250 para toda profund. |  | 68.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.04.01.08 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 984.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.04.01.09 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 200 - 250 para toda prof. |  | 278.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.04.02 | Instalaciones Hidráulicas |  | 13944.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13944.54 | [9 empty] | 0%
01.02.06.04.02.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 200 incluye anillo + 1% de desperdicio |  | 5790.36 | 2895.18 | 2895.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.04.02.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 200 incluye prueba hidráulica |  | 270.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.04.02.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tuberíaHD DN 200 |  | 351.71 | 175.855 | 175.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.04.02.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 200 |  | 171.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.04.02.05 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 200 |  | 1125.33 | 562.665 | 562.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.04.02.06 | Codo hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 enchufes estandar DN 200 |  | 299.15 | 149.575 | 149.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.04.02.07 | Codo de hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 bridas PN 16 DN 200 |  | 445.06 | 222.53 | 222.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.04.02.08 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 250 x 200 |  | 831.94 | 415.97 | 415.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.04.02.09 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 200 |  | 242.26 | 121.13 | 121.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.04.02.10 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 250 |  | 704.92 | 352.46 | 352.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.04.02.11 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 200 - 250 |  | 482.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.04.02.12 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 200 - 250 (Cemento V) |  | 1794.69 | 897.345 | 897.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.04.02.13 | Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 200 |  | 982.8 | 491.4 | 491.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.04.02.14 | Instalación de válvula compuerta DN 200 a 250 mm incl. registro |  | 452.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.05 | DERIVACIÓN (2+569.54) |  | 15236.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15236.95 | [9 empty] | 0%
01.02.06.05.01 | Obras Civiles |  | 5965.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5965.03 | [9 empty] | 0%
01.02.06.05.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |  | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.05.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |  | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.05.01.03 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |  | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.05.01.04 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |  | 37.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.05.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |  | 18.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.05.01.06 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 3620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.05.01.07 | Refine y nivel de zanja terr-rocoso p/ tub. DN 200 - 250 para toda profund. |  | 96.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.05.01.08 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 1248.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.05.01.09 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m |  | 855.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.05.01.10 | Cortey retiro de tubería de impulsión existente. |  | 52.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.05.02 | Instalaciones Hidráulicas |  | 9271.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9271.92 | [9 empty] | 0%
01.02.06.05.02.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 200 incluye anillo + 1% de desperdicio |  | 2277.95 | 1138.975 | 1138.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.05.02.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 200 incluye prueba hidráulica |  | 106.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.05.02.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tuberíaHD DN 200 |  | 138.36 | 69.18 | 69.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.05.02.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 200 |  | 67.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.05.02.05 | Codo hierro dúctil de 90° (1/4) 2 enchufes estandar DN 200 |  | 462.16 | 231.08 | 231.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.05.02.06 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 200 |  | 375.11 | 187.555 | 187.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.05.02.07 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 250 x 200 |  | 831.94 | 415.97 | 415.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.05.02.08 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 200 x 200 |  | 651.78 | 325.89 | 325.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.05.02.09 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 200 |  | 242.26 | 121.13 | 121.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.05.02.10 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 250 |  | 704.92 | 352.46 | 352.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.05.02.11 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 200 - 250 |  | 374.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.05.02.12 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 200 - 250 (Cemento V) |  | 1395.87 | 697.935 | 697.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.05.02.13 | Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 200 |  | 982.8 | 491.4 | 491.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.05.02.14 | Instalación de válvula compuerta DN 200 a 250 mm incl. registro |  | 452.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.05.02.15 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 250 |  | 63.96 | 31.98 | 31.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.05.02.16 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 200 |  | 29.2 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.05.02.17 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 250 |  | 80.4 | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.05.02.18 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 200 |  | 34.08 | 17.04 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.06 | RESERVORIO R-183 |  | 9150.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9150.15 | [9 empty] | 0%
01.02.06.06.01 | Pase de tubería por estructura existente incl. rotura y resane |  | 1464.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.06.02 | Corte+rotura, ED y reposición de piso f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor (cemento PV) |  | 221.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.06.03 | Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento DN 250 incluye 1% de desperdicio |  | 1708.66 | 854.33 | 854.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.06.04 | Codo de hierro dúctil de 45° (1/8) 2 bridas PN 16 DN 250 |  | 1085.12 | 542.56 | 542.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.06.05 | Codo de hierro dúctil de 90° (1/4) 2 bridas PN 16 DN 250 |  | 622.39 | 311.195 | 311.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.06.06 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 250 |  | 352.46 | 176.23 | 176.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.06.07 | Brida de acero para soldar y empernar DN 250 |  | 1462.95 | 731.475 | 731.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.06.08 | Brida de Acero para Soldar Anclaje DN 250 |  | 176.57 | 88.285 | 88.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.06.09 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 250 |  | 170.56 | 85.28 | 85.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.06.10 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 250 |  | 321.6 | 160.8 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.06.11 | Soporte metálico tipo trípode p/tubería DN 200 a 250 |  | 540.62 | 270.31 | 270.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
01.02.06.06.12 | Montaje de Instalaciones hidraulicas del Reservorio R-183 |  | 1022.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.07 | CÁMARAS |  | 62736.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62736.9 | [9 empty] | 0%
01.02.07.01 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 0+266.21) |  | 19928.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19928.43 | [9 empty] | 0%
01.02.07.01.01 | Cámara para Válvula de Aire t. normal |  | 15393.22 | 15393.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.02.07.01.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 100 |  | 1498.06 | 1498.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.02.07.01.03 | Montaje de válvula de aire DN 100 e instalación hidráulica |  | 374.98 | 374.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.02.07.01.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 100 |  | 2662.17 | 2662.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.02.07.02 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 1+721.69) |  | 19685.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19685.49 | [9 empty] | 0%
01.02.07.02.01 | Cámara para Válvula de Aire t. normal |  | 15393.22 | 15393.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.02.07.02.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 100 |  | 1498.06 | 1498.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.02.07.02.03 | Montaje de válvula de aire DN 100 e instalación hidráulica |  | 374.98 | 374.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.02.07.02.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 100 |  | 2419.23 | 2419.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.02.07.03 | CAMARA DE VALVULA DE ALIVIO (KM 0+966.174) |  | 23122.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23122.98 | [9 empty] | 0%
01.02.07.03.01 | Cámara para Válvula de Alivio t. normal |  | 10726.9 | 10726.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.02.07.03.02 | Válvula de alivio control piloto bridada DN 150 |  | 5339.46 | 5339.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.02.07.03.03 | Montaje de válvula de alivio DN 150 e instalación hidráulica |  | 3288.41 | 3288.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.02.07.03.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de alivio DN 150 |  | 3768.21 | 3768.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
01.02.08 | CORTE, ROTURA Y REPOSICION |  | 587699.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587699.81 | [9 empty] | 0%
01.02.08.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" |  | 119883.64 | 23976.728 | 23976.728 | 23976.728 | 23976.728 | 23976.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.08.02 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 4" |  | 432564.34 | 86512.868 | 86512.868 | 86512.868 | 86512.868 | 86512.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.08.03 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 6" |  | 9803.52 | 1960.704 | 1960.704 | 1960.704 | 1960.704 | 1960.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.08.04 | Corte+Rotura, ED y reposicion de rompe muelle de concreto fc=210 kg/cm2 |  | 492.72 | 98.544 | 98.544 | 98.544 | 98.544 | 98.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.08.05 | Corte+rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 175 kg/cm2 de 10 cm espesor |  | 4052.43 | 810.486 | 810.486 | 810.486 | 810.486 | 810.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.08.06 | Corte+Rotura, ED y reposicion de canal de concreto fc=210 kg/cm2 |  | 4385.96 | 877.192 | 877.192 | 877.192 | 877.192 | 877.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.08.07 | Rotura, ED y reposición de sardinel de concreto armado f´c 210 kg/cm2, de 15 x 45 cm (cemento PV) |  | 1447 | 289.4 | 289.4 | 289.4 | 289.4 | 289.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.08.08 | Rotura, ED y reposicion de adoquinado |  | 5256 | 1051.2 | 1051.2 | 1051.2 | 1051.2 | 1051.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.08.09 | Retiro y Reposición de Tachas Reflectivas |  | 9067.8 | 1813.56 | 1813.56 | 1813.56 | 1813.56 | 1813.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.08.10 | Reposición de jardines |  | 746.4 | 149.28 | 149.28 | 149.28 | 149.28 | 149.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
01.02.09 | VARIOS |  | 894.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.57 | [9 empty] | 0%
01.02.09.01 | Corte de tubería DN 200 - 250 para delimitar zona de servicio |  | 386.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.09.02 | Corte de tubería DN 300 - 350 para delimitar zona de servicio |  | 508.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.10 | EMPALMES |  | 8326.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8326.09 | [9 empty] | 0%
01.02.10.01 | Empalme N° 01 (CR-138) |  | 2409.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.10.02 | Empalme N° 02 DERIVACIÓN (1+546.58) |  | 744.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.10.03 | Empalme N° 03 DERIVACIÓN (1+676.02) |  | 1458.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.10.04 | Empalme N° 04 DERIVACIÓN (2+569.54) |  | 3713.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3713.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
| TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS |  | 2286874.49 | 629892.099 | 774307.885 | 339361.966 | 339361.966 | 203950.574 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2286874.49 | 0
| GASTOS GENERALES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| UTILIDADES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | [5 empty] | -0.01 | 0.01
| TOTAL CD + GGU |  | 2286874.49 | 629892.099 | 774307.885 | 339361.966 | 339361.966 | 203950.564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2286874.48 | 0.01
[14 empty] | 0 | 0
B | MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
C | SEGURIDAD Y SALUD OCUAPCIONAL PARA OBRA |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
D | PLAN Y EJECUCIÓN DE DESVÍOS DE TRÁNSITO |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
B | PLAN Y EJECUCIÓN DEL MONITOREO ARQUEOLÓGICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
C | INTERVENCIÓN SOCIAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
G | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
| PARCIAL |  | 2286874.49 | 629892.099 | 774307.885 | 339361.966 | 339361.966 | 203950.564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2286874.48 | 0.01
| MAS: IGV (18%) |  | 411637.41 | 113380.58 | 139375.42 | 61085.15 | 61085.15 | 36711.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 411637.4 | 0.01
| TOTAL COSTO DIRECTO + IGV |  | 2698511.9 | 743272.679 | 913683.305 | 400447.116 | 400447.116 | 240661.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2698511.88 | 0.02
[14 empty] | 0 | 0
| TOTAL PRESUPUESTO |  | 2698511.9 | 743272.679 | 913683.305 | 400447.116 | 400447.116 | 240661.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2698511.88 | 0.02
| PORCENTAJE PARCIAL |  | 100% | 27.54% | 33.86% | 14.84% | 14.84% | 8.918% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PORCENTAJE ACUMULADO |  | 100% | 27.54% | 61.4% | 76.24% | 91.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0
0

## 4. C. Desembolso (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Presupuesto | "CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA: FRENTE 5 DESDE CR-138 (NEWTON) R-183"
Lugar | LIMA - LA MOLINA - LA MOLINA
Costo al | 2018-02-28
M O N T O E N N U E V O S S O L E S
| A D E L A N T O S |  |  | VALORIZACION | TOTAL DESEMBOLSOS
PARCIALES DEL
CALENDARIO | EFECTIVO | MATERIALES | TOTAL | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | IGV. (18%)
| (1) | (2) | (1 + 2) | ( 3 ) | PARCIAL 3-(1+2)
0 | 228687.448 | 228687.448 | 457374.896 |  | #VALUE! | #VALUE!
30 | 62989.2099 | 62989.2099 | 125978.4198 | 629892.099 | 503913.6792 | 90704.46
60 | 77430.7885 | 77430.7885 | 154861.577 | 774307.885 | 619446.308 | 111500.34
90 | 33936.1966 | 33936.1966 | 67872.3932 | 339361.966 | 271489.5728 | 48868.12
120 | 33936.1966 | 33936.1966 | 67872.3932 | 339361.966 | 271489.5728 | 48868.12
150 | 20395.0564 | 20395.0564 | 40790.1128 | 203950.564 | 163160.4512 | 29368.88
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 2286874.48 | #VALUE! | #VALUE!
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO Incl. TRIBUTOS | [5 empty] | #VALUE!
0
#VALUE!

## 1.GGFijos (hidden)
| Descripcion | INGRESO DE DATOS
| Costo Directo : | 0 | Soles |  |  |  | Ingreso de Datos
| GGU : | 0 | Soles |  |  |  | Calculos Previos
| SUB TOTAL (sin IGV) | 0 | Soles |  |  |  | Resultado
| Monto contrato Garantizar | 0 | Soles | Fiel cumplimiento del contrato (con IGV)
| Duracion obra : | 180 | dias
* | FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)
| Descripción | Garantia Fiel Cump. | TEA | TEA / 360 dias | Duración Obra | Duración Liq. | Garantia FC
|  | 10% | % | % | (Dias) | (Dias) | (sin IGV) S/.
| FIANZA POR GARANTIA DE FC | 0 | 4.5% | 0.0125% | 180 | 60 | 0
* | FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN EFECTIVO (10%)
| Descripción | Garantia Fiel Cump. | TEA | TEA / 360 dias | Factor | Avance | Renovacion | Garantia FC (sin IGV)
|  | 10% | % | % | % | % | c/ 3 meses (Dias) | S/.
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 0 | 4.5% | 0.0125% | 100% | 50% | 90 | 0
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 0 | 4.5% | 0.0125% | 50% | 50% | 90 | 0
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 0 | 4.5% | 0.0125% | 50% |  |  | 0
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 0 | 4.5% | 0.0125% | 0% |  | 0 | 0
[7 empty] | OK | 0
* | FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN MATERIALES (20%)
| Descripción | Garantia Fiel Cump. | TEA | TEA / 360 dias | Factor | Avance | Renovacion | Garantia FC (sin IGV)
|  | 10% | % | % | % | % | c/ 3 meses (Dias) | S/.
| FIANZA Adelanto en Materiales | 0 | 4.5% | 0.0125% | 100% | 50% | 90 | 0
| FIANZA Adelanto en Materiales | 0 | 4.5% | 0.0125% | 50% | 50% | 90 | 0
| FIANZA Adelanto en Materiales | 0 | 4.5% | 0.0125% | 0% | 0% | 0 | 0
| FIANZA Adelanto en Materiales | 0 | 4.5% | 0.0125% | 0% | 0% | 0 | 0
[7 empty] | OK | 0
* | PÓLIZA DE SEGUROS C.A.R. (Vigencia durante la ejecucion de Obra)
| Descripción | SUB TOTAL (sin IGV) | TEA | TEA / 360 dias | Duración Obra | Póliza
|  |  | %o |  | (Dias) | S/.
| PÓLIZA DE SEGUROS C.A.R. | 0 | 0.3% | 0.0008333% | 180 | 0
* | PÓLIZA DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO (Vigencia durante la ejecucion de Obra)
| Descripción | COSTO DE PROFESIONALES | TEA | PÓLIZA DE SCTR
|  |  | % | S/.
| PÓLIZA DE SCTR | 280025 | 2.4% | 6720.6

## 2.CostoK (hidden)
COSTO DIRECTO | 0
adelanto 10% CD | 0
adelanto 10% mater | 0
FINANCIAMIENTO OBRA
Co = | 0
TEA = | 4.5%
PLAZO = | 30
Interes acum = | 0
FINANCIAMIENTO SENCICO
Co = | 7104.8113
TEA = | 4.5%
PLAZO = | 150
Interes acum = | 131.5071
GASTOS FINANCIEROS:
GASTOS FINANCIEROS DE OBRA |  | 1 | 0
GASTOS FINANCIEROS PAGO ADELANTADO SENCICO (cada valorización) |  |  | 131.5071
131.5071

## 3.Seguros (hidden)
Seguro de las Instalaciones de la Empresa | [5 empty] | dolares
|  |  |  | cf | 1 | 120000 | 120000
|  |  |  | tractor | 0 | 180000 | 0
local |  | 500000 |  | volquetes | 2 | 100000 | 200000
maestranza |  | 600000 |  | rodillos | 0 | 50000 | 0
taller |  | 300000 |  | retroexcavadoras | 1 | 100000 | 100000
equip oficina |  | 200000 |  | motoniveladoras | 0 | 120000 | 0
vehiculos |  | 960000
maquinarias |  | 1432200 |  |  | total dolres |  | 420000
[5 empty] | T.C. |  | 3.41
|  | 3992200 |  |  | total soles |  | 1432200
factor de participacion | 0.41096 | 1640630.137 | numero de obras
costo de poliza 3.5% | 0.35% | 5742.2055 |  | Año : | 365 | Dias
|  |  |  | Obra : | 150 | Dias
| 0.0009589% |  |  |  | 0.41096
| 150 |  | 2359.8105
local | 0.5 | 150000 | 75000
maestranza | 0.5 | 200000 | 100000
taller | 0.5 | 50000 | 25000
equip oficina | 1 | 100000 | 100000
vehiculos | 1 | 360000 | 360000
maquinarias |  | 0 | 0
|  | 860000 | 660000
factor de participacion | 0.41096 | 353424.6575 | 271232.8767 | numero de obras
costo de poliza 3.5% | 0.35% | 1236.9863
0.0009589%
| 150 |  | 508.3505 | 2868.161
|  |  |  | 1 | obras en ejecucion
2868.161

## 4.N.Obreros (hidden)
PLAZO: | 150 | 26 | --> | 30 | 130
MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION CIVIL | UND | hh | hh/d | dias | plazo | # | #
Descripción | Und. | Cantidad
MO: Ingeniero residente incl. leyes sociales | h | 0.2968 | 8 | 0.0371 | 130 | 0.00028538 | 0
MO: Técnico incluye leyes sociales | h | 27.52 | 8 | 3.44 | 130 | 0.026462 | 0
MO: Topógrafo incl. leyes sociales | h | 19.13 | 8 | 2.3912 | 130 | 0.018394 | 0
MO: Capataz incluye leyes sociales | h | 571.95 | 8 | 71.4938 | 130 | 0.54995 | 1
MO: Dibujante incl. leyes sociales | h | 3.185 | 8 | 0.39813 | 130 | 0.0030625 | 0
MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales | h | 2945.8 | 8 | 368.225 | 130 | 2.8325 | 3
MO: Operador de equipo pesado, incl. leyes sociales | h | 116.37 | 8 | 14.5463 | 130 | 0.11189 | 1
MO: Operario incluye leyes sociales | h | 2297.51 | 8 | 287.1888 | 130 | 2.2091 | 3
MO: Oficial incluye leyes sociales | h | 2472.03 | 8 | 309.0038 | 130 | 2.377 | 3
MO: Peon incluye leyes sociales | h | 13597.11 | 8 | 1699.6388 | 130 | 13.0741 | 14
|  |  | 8 | 0 | 130 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 130 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 130 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 130 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 130 | 0 | 0
25
MO: Ingeniero residente incl. leyes sociales | h | 0.009
MO: Técnico incluye leyes sociales | h | 40.8789
MO: Topógrafo incl. leyes sociales | h | 12.9828
MO: Capataz incluye leyes sociales | h | 729.6107
MO: Dibujante incl. leyes sociales | h | 2.1573
MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales | h | 2235.9285
MO: Operador de equipo pesado, incl. leyes sociales | h | 95.3052
MO: Operario incluye leyes sociales | h | 3426.297
MO: Oficial incluye leyes sociales | h | 3296.9548
MO: Peon incluye leyes sociales | h | 25795.8801

## 5.EPPs-examMed (hidden)
I.- | PARTE I: EXAMENES MEDICOS
|  | Tipo | Precios de examenes Ocupacionales
|  |  | Pre - Ocupacional | Ocupacionales | Retiro | Mayores a 40 años |  |  |  |  | INGRESO DE DATOS | <-- Celdas con texto color azul, es ingreso de datos
| Ingreso de Precios Vigentes Año 2016 : | Operativo | 130 |  | 70 | 15
|  | Administrativo | 90 |  | 50 | 15
| EXAMENES MEDICOS | Tipo | Precios de examenes Ocupacionales |  |  |  | INGRESAR | INGRESAR | RESULTADOS
|  |  | Pre - Ocupacional | Ocupacionales | Retiro | Mayores a 40 años | Numero de trabajadores | Duracion de Obra (meses) | Parcial | Total |  | Exámenes Médicos
C.D. | MOCC - Obrero (*) | Operativo | 130 | 0 | 70 | 15 | 25 | 5 | 5075 | 5075 | <-- | Al Presupuesto: Costo Directo |  | 24380 | -19305
GGU | Personal Técnico (técnicos) | Operativo | 130 | 0 | 70 | 15 | 5 | 5 | 1015 | 1873 | <-- | A Gastos Generales - variables
GGU | Personal Técnico (Ingenieros, técnicos) | Administrativo - Campo | 90 | 0 | 50 | 15 | 6 | 5 | 858
(*) MOCC: Personal de Construccion Civil
| Personal Tecnico | Operativo | Operativo | Campo | Administrativo | [6 empty] | Personal: |  |  |  | Cant.
| Ingeniero Principal Residente de la Obra | 1 |  | 1 | [7 empty] | Ingeniero Principal Residente de la Obra |  |  |  | 1
| Ingeniero Asistente Residente | 0 |  | 0 | [7 empty] | Ingeniero Asistente Residente |  |  |  | 1
| Ing. Civil Especialista en Estructuras | 0 |  | 0 | [7 empty] | Ing. Civil Especialista en Estructuras |  |  |  | 1
| Ing. Especialista (Civil, en mecánica suelos) | 1 |  | 1 | [7 empty] | Ing. Especialista (Civil, en mecánica suelos) |  |  |  | 1
| Ing. Especialista Mecánico Eléctrico | 0 |  | 0 | [7 empty] | Ing. Especialista Mecánico Eléctrico |  |  |  | 1
| Ing. Especialista Electrónico, Telecomunicaciones en Scada | 0 |  | 0 | [7 empty] | Ing. Especialista Electrónico, Telecomunicaciones en Scada |  |  |  | 1
| Ing. Costos - Valorizaciones y Programación de Obras | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Ing. Costos - Valorizaciones y Programación de Obras |  |  |  | 1
| Ing. Especilista en Seguridad e Higiene Ocupacional | 0 |  | 0 | [7 empty] | Ing. Especilista en Seguridad e Higiene Ocupacional |  |  |  | 1
| Ing. Especilista en Monitoreo y Mitigacion Ambiental | 1 |  | 1 | [7 empty] | Ing. Especilista en Monitoreo y Mitigacion Ambiental |  |  |  | 1
| Ing. Especilista en Arqueología | 0
| Maestro de Obras | 1 | 1 | [8 empty] | Maestro de Obras |  |  |  | 1
| Tecnico de Ingenieria | 1 | 1 | [8 empty] | Tecnico de Ingenieria |  |  |  | 1
| Técnico en Topografía | 1 | 1 | [8 empty] | Técnico en Topografía |  |  |  | 1
| Asistente de Topografía | 1 | 1 | [8 empty] | Asistente de Topografía |  |  |  | 1
| Dibujante Autocad | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Dibujante Autocad |  |  |  | 1
| Secretaria | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Secretaria |  |  |  | 1
| Almacenero | 1 | 1 | [8 empty] | Almacenero |  |  |  | 1
| Guardianía | 1 |  | 1 | [7 empty] | Guardianía |  |  |  | 1
|  | 11 | 5 | 4 | 2
| Radios de Comunicación: | 8 | 5 | 2 | 1 | [5 empty] | <-- | A Gastos Generales - variables
II.- | PARTE II: EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
PERSONAL OBRERO - CONTRUCCION CIVIL
| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD |  | CANTIDAD | PU | % usuarios | N usos | Total
| Protectores de Cabeza | cascos | 25 | 10.9 | 100% | 2 | 545
| Calzado de Seguridad | Calzado de Seguridad | 25 | 69.9 | 100% | 2 | 3495
| polo |  | 25 | 29.8 | 100% | 2 | 1490
| ropa de seguridad |  | 25 | 44.23 | 50% | 2 | 1105.75
| Protección de manos | guantes de badana | 25 | 14.63 | 100% | 10 | 3657.5
| respirador |  | 25 | 1.0678 | 100% | 10 | 266.9492
| Lentes |  | 25 | 21.19 | 90% | 5 | 2383.875
| Orejeras |  | 25 | 25.42 | 20% | 5 | 635.5
| Kit respirador, tapones, lentes | lentes, orejeras | 25 | 54.3 | 20% | 1 | 271.5
| Chaleco en drill, ropa de seguridad |  | 28 | 23.9 | 100% | 2 | 1338.4
| Arnes de seguridad |  | 2 | 219.9 | 100% | 1 | 439.8 | 15629.2742 |  |  |  |  | <-- | Al Presupuesto: Costo Directo |  |  | 13852.81 | 1776.4642
PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO
| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | detalles | CANTIDAD | PU | % usuarios | N usos | total
| Protectores de Cabeza | cascos | 11 | 10.9 | 100% | 1 | 119.9
| Calzado de Seguridad | Calzado de Seguridad | 11 | 69.9 | 100% | 1 | 768.9
| Polo |  | 9 | 29.8 | 100% | 1 | 268.2
| ropa de seguridad |  | 6 | 44.23 | 100% | 1 | 265.38
| Protección de manos | guantes de badana | 5 | 14.63 | 100% | 1 | 73.15
| Kit respirador, tapones, lentes | lentes, orejeras | 9 | 54.3 | 100% | 1 | 488.7
| Chaleco en drill, ropa de seguridad |  | 5 | 23.9 | 100% | 1 | 119.5
| Casacas |  | 6 | 95 | 100% | 1 | 570
| Arnes de seguridad |  | 1 | 219.9 | 0% | 1 | 0 | 2673.73 |  |  |  |  | <-- | A Gastos Generales - variable
III.- | PARTE III: CONSUMO DE AGUA PARA LA OBRA
PERSONAL OBRERO - CONTRUCCION CIVIL
| DESCRIPCION |  |  | Parcial
| Consumo por dia (litro/persona) |  |  | 0.6
| Plazo (dias) |  |  | 130
| Numero de personas (Unid) |  |  | 25
| Consumo por dia (Cajas/total personal) |  |  | 0.75
| Costo por Caja S/. |  |  | 20.339
| Costo por Consumo de Agua S/. |  |  | 1983.0508
| Servicio de dispensadores S/. |  |  | 19.8305
| Agua potable para consumo de personal de obra S/. |  |  | 2002.8814 | [8 empty] | <-- | Al Presupuesto: Costo Directo |  |  |  |  | 13737.6 | -11734.7186
| Agua potable para consumo de personal de obra (distribucion en bidones o cajas de 20 litros) | [18 empty] | 0
| PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO | [18 empty] | 129467.16
| DESCRIPCION |  |  | Parcial
| Consumo por dia (litro/persona) |  |  | 0.5
| Plazo (dias) |  |  | 150
| Numero de personas (Unid) |  |  | 11
| Consumo por dia (Cajas/total personal) |  |  | 0.275
| Costo por Caja S/. |  |  | 20.339
| Costo por Consumo de Agua S/. |  |  | 838.9831
| Servicio de dispensadores S/. |  |  | 8.3898
| Agua potable para consumo de personal de obra S/. |  |  | 847.3729 | [8 empty] | <-- | A Gastos Generales - variable
Agua potable para consumo de personal de obra (distribucion en bidones o cajas de 20 litros)
IV.- | PARTE IV: FOLLETOS DE SEGURIDAD
| DESCRIPCION | cantidad | usos por mes | tiempo | costo S/ / millar | total
| Folletos de seguridad en obra | 25 | 4 | 5 | 423.7288 | 211.8644 | [6 empty] | <-- | Al Presupuesto: Costo Directo

## 6.RNP (hidden)
638
Inscripción Ejecutor de Obras
490 |  | 490 | : precio actualizado a TUPA OSCE 2016
7501 |  | 349 | : precio TUPA OSCE 2014
Inscripción Consultor de Obras
349
7485
Renovación Ejecutor de Obras
400 | 400
7486
Renovación Consultor de Obras
400
OTRAS TASAS TUPA - OSCE
CÓDIGO
OTRAS TASAS TUPA - OSCE
IMPORTE S/.
7464
Aumento de Capacidad
348.5
7497
Ampliación de Especialidad
359.5
7465
Cambio de Domicilio
80
7466
PJ-Constancia Capacidad Libre
119 | 119
7467
Constancia Informativa
43
7468
PJ-Constancia No Inhabilitado
119 | 119
7473
PN-Constancia Capacidad Libre
99.4
7475
PN-Constancia No Inhabilitado
99.4
7477
Cambio de Razón Social
99.5
7478
Cambio y/o inclusión de Apod, Represent, Acc, Socios
86
7479
Inscripción de Sub-Contrato
90
7480
Rectificación de Record de Obras
90
7499
Regularización de Record de Obras
90
7481
Regulariz. cambio Razón Soc, Apod, Repr Legal
96.5
7500
Regulariz. cambio de Socio, Accionista, Titular
88.5
7502
Regularización Cambio de Domicilio
93.5
7483
Consulta sobre normativa
269
7484
Elevación de Observación a las Bases
305
7503
Asign y Actualiz de Cert SEACE para Arbitros
49
7504
Cambio de Organos de Adm, Socios sin acción
82
7505
Denuncias por Trangresiones a la Normativa
203

## 7.mobiliario eq tec (hidden)
Mobiliario - Contratista
Descripcion | Und | Cant. | Precio Compra | T Vida/ Vigencia (Años) | Depreciacion mensual / mueble | Plazo ejecucion (meses) | Depreciacion mensual | Depreciacion total
Escritorios | und | 2 | 450 | 5 | 7.5 | 5 | 15 | 75 | Ingeniero Principal Residente de la Obra | 1 | 1
Sillas | und | 2 | 260 | 5 | 4.3333 | 5 | 8.67 | 43.33 | Ingeniero Asistente Residente | 1 | 1
Mesas reuniones | und | 1 | 750 | 5 | 12.5 | 5 | 12.5 | 62.5 | Ing. Civil Especialista en Estructuras | 1 | 0.5
Sillas reunion | und | 4 | 260 | 5 | 4.3333 | 5 | 17.33 | 86.67 | Ing. Especialista (Civil, en mecánica suelos) | 1 | 0.5
Pizarra | und | 1 | 350 | 5 | 5.8333 | 5 | 5.83 | 29.17 | Ing. Especialista Mecánico Eléctrico | 1 | 0.5
Servidor | und | 1 | 9000 | 4 | 187.5 | 5 | 187.5 | 937.5 | Ing. Especialista Electrónico, Telecomunicaciones en Scada | 1
mobiliario en almacen | [6 empty] | 0
Armarios equipos | und | 1 | 590 | 5 | 9.8333 | 5 | 9.83 | 49.17 | Ing. Costos - Valorizaciones y Programación de Obras | 1 | 1
Armarios materiales | und | 2 | 500 | 5 | 8.3333 | 5 | 16.67 | 83.33 | Ing. Especilista en Seguridad e Higiene Ocupacional | 1
Sillas | und | 2 | 260 | 5 | 4.3333 | 5 | 8.67 | 43.33 | Ing. Especilista en Monitoreo y Mitigacion Ambiental | 1 | 0.5
mobiliario en Obra | [6 empty] | 0 |  | Maestro de Obras | 1
Comedor | und | 1 | 600 | 5 | 10 | 5 | 10 | 50 | Tecnico de Ingenieria | 1
Duchas | und | 2 | 300 | 5 | 5 | 5 | 10 | 50 | Técnico en Topografía | 1
mobiliario en guardiania | [6 empty] | 0 |  | Asistente de Topografía | 1
Escritorios | und | 1 | 450 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 37.5 | Dibujante Autocad | 1 | 1
Sillas | und | 1 | 260 | 5 | 4.3333 | 5 | 4.33 | 21.67 | secretaria | 1 | 1
Estante archivador | und | 2 | 670 | 5 | 11.1667 | 5 | 22.33 | 111.67 | Almacenero | 1
[7 empty] | 337 | 1680.84 | Guardianía | 1
Mobiliario - Supervision | [10 empty] | 7
Descripcion | Und | Cant. | Precio Compra | T Vida/ Vigencia (Años) | Depreciacion mensual / mueble | Plazo ejecucion (meses) | Depreciacion mensual | Depreciacion total
Escritorios | und | 2 | 450 | 5 | 7.5 | 5 | 15 | 75
Sillas | und | 2 | 260 | 5 | 4.3333 | 5 | 8.67 | 43.33
Mesas | und | 1 | 750 | 5 | 12.5 | 5 | 12.5 | 62.5
Sillas | und | 4 | 260 | 5 | 4.3333 | 5 | 17.33 | 86.67
Pizarra | und | 1 | 350 | 5 | 5.8333 | 5 | 5.83 | 29.17
Servidor | und | 1 | 9000 | 4 | 187.5 | 5 | 187.5 | 937.5
Estante archivador | und | 2 | 670 | 5 | 11.1667 | 5 | 22.33 | 111.67
[7 empty] | 270 | 1345.84
[6 empty] | TOTAL | 607 | 3026.68