## 1. Valor Referencial
VALOR REFERENCIAL (PPTO DE OBRA)
Presupuesto: |  | "CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA: FRENTE 4 DESDE CR-156 AL R-209" | [6 empty] | "CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA: FRENTE 4 DESDE CR-156 AL R-209"
Lugar : |  | LIMA - LA MOLINA - LA MOLINA | [6 empty] | LIMA - LA MOLINA - LA MOLINA
Costo al : |  | 2018-02-28 | [6 empty] | 2018-02-28
Item |  | DESCRIPCIÓN |  | Parciales S/. | Desagregado |  | Totales S/. (Inc. GG+U e IGV )
Costos Directos
| A | FRENTE 04 CAMBIO DE LINEA DE IMPULSION DEL CR-156 AL CR-209 |  | 663245.25 |  | Alcantarillado
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  | 133462.61 | 133462.61
| 01.02 | LÍNEA DE IMPULSIÓN |  | 529782.64
| 01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 18932.91
| 01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 178266.04
| 01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  | 91354.67
| 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  | 14285.79
| 01.02.05 | PRUEBAS |  |  | 5563.29
| 01.02.06 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN ESTRUCTURAS EXISTENTES |  |  | 16887.75
| 01.02.07 | CÁMARAS |  |  | 65330.13
| 01.02.08 | CORTE, ROTURA Y REPOSICION |  |  | 90657.14
| 01.02.09 | MURO DE CONTENCIÓN |  |  | 44915.82
| 01.02.10 | EMPALMES |  |  | 3589.1 |  |  |  |  | GG | 159974.75 | 159974.7551
|  | TOTAL OBRAS GENERALES, SECUNDARIAS INCL. MICROMEDICIÓN (A) |  | 663245.25 | 663245.25 | 0
|  | GASTOS GENERALES | 24.12% | 159974.75 | 159974.75 | 0
|  | Gastos Generales Fijos | 2.25% | 14923.02 | 14923.02 | 0
|  | Gastos Generales Variables | 21.87% | 145051.74 | 145051.74 | 0
|  | UTILIDAD | 8% | 53059.62 | 53059.62 | 0 |  | GG
|  | TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD |  | 876279.62 | 876279.62 | 0 | 1034009.95 | 159974.75
| 0 | MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 | SEGURIDAD Y SALUD OCUAPCIONAL PARA OBRA |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
| 0 | PLAN Y EJECUCIÓN DE DESVÍOS DE TRÁNSITO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
| B | PLAN Y EJECUCIÓN DEL MONITOREO ARQUEOLÓGICO |  |  |  |  | 24986.83 | 15.62% |  | 21175.2797
| C | INTERVENCIÓN SOCIAL |  |  |  |  | 26232.99 |  |  | 22231.3475
|  | TOTAL PRESUPUESTO ( A + C + D + E + F ) |  |  |  |  | 1085229.77
68698.2312

## 2.1 GGU Resumen (hidden)
OBRA : | "CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA: FRENTE 4 DESDE CR-156 AL R-209"
FECHA DE PRECIOS: |  | 2018-02-28
ANALISIS DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
|  |  |  | Datos: | Obra | 2 | meses
1 | GASTOS GENERALES FIJOS |  | 2.25%
1.01 | GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN: | [5 empty] | 7209.22
1.02 | GASTOS INDIRECTOS VARIOS: | [5 empty] | 7713.7951
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : | [5 empty] | 14923.0151
2 | GASTOS GENERALES VARIABLES |  | 21.87%
2.01 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA: | [5 empty] | 118878.512
2.02 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OFICINA | [5 empty] | 7649.2
2.03 | GASTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS | [5 empty] | 0
2.04 | LIQUIDACION DE OBRA | [5 empty] | 18524.028
| TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : | [5 empty] | 145051.74
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES |  | 24.12% |  |  |  | 159974.7551 | 663245.25 | 159974.7543
| UTILIDAD: |  | 8% |  |  |  | 53059.62
| TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD: |  | 32.12% |  |  |  | 213034.3751
24.3112

## 2.2 GGU Sustento (hidden)
TIEMPO TOTAL
OBRA : | "CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA: FRENTE 4 DESDE CR-156 AL R-209" | [9 empty] | 3
TIEMPO OBRA
FECHA DE PRECIOS: |  | 2018-02-28 | [8 empty] | 2 |  | 663245.25
ANALISIS DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD | [11 empty] | BASE DE DATOS DE LA OBRA : |  | 24.12%
[5 empty] | Datos: |  | Obra | 60 | dias calendarios |  |  | GGU | 213034.38 | 32.12% | 32.12%
meses
1 | GASTOS GENERALES FIJOS | (No Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra) | [9 empty] | COSTO DIRECTO.................... | 663245.25 |  | + aumentar
[11 empty] | 14923.02 | G:G: FIJOS............................ | 14923.02 | 2.25% | 0 |  | GGF | 67.12
1.01 | GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN: | [7 empty] | S/. |  | 145051.74 | G.G. VARIABLES.................... | 145051.74 | 21.87% | -3.3898e-05 |  | GGV | 34.388
| Documentos de Presentación (adquisición de Bases y Gastos Notariales) | [7 empty] | 200 |  |  | UTILIDAD............................... | 53059.62 | 8%
| Visitas a la zona de ejecución de la Obra | [7 empty] | 400 |  |  | MONTO PRESUPUESTO........... | 876279.63
| Fianzas: Contratación | [10 empty] | I.G.V. (18%) DE PRESUP. ........ | 157730.3334 | 18% |  |  |  | -3.3898e-08
| Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento | [7 empty] | 1392.39 |  |  | TOTAL PRESUPUESTO ............ | 1034009.9634 | 18%
| Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo | [7 empty] | 835.44
| Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales | [7 empty] | 835.44
| Seguros: Contratación | [13 empty] | 24.12%
| Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra) | [7 empty] | 556.96
| Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) - Personal Prof. y Técnico de la Obra (2.40%) | [7 empty] | 1972.99
| Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores | [7 empty] | 216
Expediente:
| Elaboración de la Propuesta | [7 empty] | 800
1.02 | GASTOS INDIRECTOS VARIOS:
| Legales y Notariales de la Organización | [7 empty] | 250
| Patentes y Regalías | [7 empty] | 200
| Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores | [8 empty] | 638
| Seguro de las Instalaciones de la Empresa | [7 empty] | 387.95
| Autorizaciones y/o licencia de construcción | [7 empty] | 600
Pagos al Servicio Municipal de Transporte Urbano
| Pagos a Empresas de Servicio y Municipalidad por planos actualizados serv. existentes | [7 empty] | 600 |  |  | NRO DE LAMILAS 100, COSTOS POR LAMINAS 45 (Costo telefonica, las otras empresas no cobran)
| Pagos por verificación de Estudio de Suelos detallado | [10 empty] | 2460 conexiones, nro de calicatas c/50 lotes 01 calicata, verificacion |  | 98.4
| Otros Gastos Financieros u Obligaciones Fiscales, Costo capital | [7 empty] | 521.4751
Actividades y Gestiones Previas al inicio de Obra
| Actividades Previas al inicio de Obra - Tramites, Permisos, Gestiones de Adquisicion de materiales, Elaboracion y Gestiones por Estudio Impacto Vial (desvio de transito), y otros. 1 mes. | [7 empty] | 5154.37
|  |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo |  | S/.
| Ingeniero Principal Residente de la Obra |  | 1 | x | 0.25 | x | 1 | meses | 2828.25
| Auxiliar Administrativo - Logístico |  | 0 | x | 0.5 | x | 1 | meses | 0
| Secretaria |  | 1 | x | 0.5 | x | 1 | meses | 1704
| Oficina de Personal Profesional y Técnico |  | 0 | x | 0.5 | x | 1 | meses | 0
| Utiles de oficinas |  | 1 | x | 1 | x | 1 | global | 555
| Otros Gastos | [7 empty] | 67.12
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : | [7 empty] | 14923.02
2 | GASTOS GENERALES VARIABLES |  | (Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra) | [11 empty] | < 2 MM | 2 MM <
2.01 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA: | [10 empty] | HONORARIOS A APLICAR PARA EL AÑO 2014 |  |  |  | 10 MM
| Personal: |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo |  | S/.
| Ingeniero Principal Residente de la Obra | . | 1 | x | 1 | x | 2 | meses | 22626 |  |  | ING. RESIDENTE DE OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS O SANITARIAS: ING. CIVIL O SANITARIO |  |  | 11313 | 14933
| Ingeniero Asistente Residente | . | 0 | x | 1 | x | 0 | meses | 0 |  |  | PROF. ADMINISTRACIÓN o ING: ADMINISTRATIVA; ADMINISTRADOR DE PROYECTOS |  |  | 11313 | 13630
| Ing. Civil Especialista en Estructuras | . | 0 | x | 0.5 | x | 0 | meses | 0 |  |  | ING. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRAS/DISEÑO: ING. CIVIL O SANITARIO O M.FLUIDOS |  |  | 9200 | 9200
| Ing. Especialista (Civil, en mecánica suelos) | . | 1 | x | 0.5 | x | 2 | meses | 11700 |  |  | ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS : ING. CIVIL |  |  | 11313 | 14993
| Ing. Especialista Mecánico Eléctrico | . | 0 | x | 1 | x | 0 | meses | 0 |  |  | ING. ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS Y VULNERABILIDAD: CIVIL O GEOTÉCNICO |  |  | 11700 | 12500
| Ing. Especialista Electrónico, Telecomunicaciones en Scada |  | 0 | x | 1 | x | 0 | meses | 0 |  |  | ING. ESPECIALISTA MECÁNICO ELECTRICO |  |  | 9950 | 10631
| Ing. Costos - Valorizaciones y Programación de Obras |  | 1 | x | 0.5 | x | 2 | meses | 10500 |  |  | ING. ESPECIALISTA ELECTRÓNICO, PARA AUTOMATIZACIÓN - SCADA |  |  | 10223 | 15266
| Ing. Especilista en Seguridad e Higiene Ocupacional |  | 0 | x | 0.5 | x | 0 | meses | 0
| Ing. Especilista en Monitoreo y Mitigacion Ambiental |  | 0 | x | 0.25 | x | 0 | meses | 0 |  |  | ING. SAN. o CIVIL ESP. COSTOS Y PRE, VALORIZ Y PROG (INVERSIÓN) |  |  | 10500 | 11700
| Ing. Especilista en Arqueología |  | 0 | x | 0.5 | x | 3 | meses | 0 |  |  | ING. ARQUEÓLOGO |  |  | 9201 | 11700
| Maestro de Obras | . | 1 | x | 1 | x | 2 | meses | 11142 |  |  | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  | . | 10000 | 10407
| Tecnico de Ingenieria | . | 1 | x | 0.5 | x | 2 | meses | 5725 |  |  | ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL |  | . | 8178 | 10387
| Técnico en Topografía | . | 1 | x | 0.5 | x | 2 | meses | 5571
| Asistente de Topografía | . | 1 | x | 0 | x | 2 | meses | 0 |  |  | TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA |  |  | 5571 | 5571
| Dibujante Autocad | …………………………… | 1 | x | 0.5 | x | 2 | meses | 5328 |  |  | ASISTENTE DE TOPOGRAFO |  |  | 3322 | 3322
| Secretaria | …………………………… | 0 | x | 1 | x | 0 | meses | 0 |  |  | DIBUJANTE AUTO CAD |  |  | 5328 | 5328
| Almacenero/Guardian | . | 1 | x | 1 | x | 2 | meses | 9616 |  |  | TÉCNICO DE OBRA - DE CAMPO (INCL. TECNICO INSPECTOR DE OBRA) |  |  | 5571 | 5571
| Guardianía | . |  | x | 1 | x | 0 | meses | 0 | 82208 |  | TÉCNICO DE INGENIERÍA (BACHILLER; Especialista en S.I.G.) |  |  | 5725 | 5725
Gastos por Recepción y Liquidacón :
| Ing. Principal, Residentes, Costos - valorizaciones, etc. |  |  |  | estimado |  |  |  | 13972.388
| Personal: |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo | Parcial
| Ingeniero Principal Residente de la Obra - recepcion |  | 1 | x | 0.5 | x | 2 | 11313
| Ingeniero Principal Residente de la Obra - liquidacion |  | 0 | x | 0.5 | x | 2 | 0
| Ing. Costos - Valorizaciones y Programación de Obras |  | 0.5 | x | 0.5 | x | 1 | 2625
| Otros Gastos | [6 empty] | 34.388
|  |  | Monto |  | Factor |  | Periodo |  | S/. |  |  | BIBLIOTECARIO ALMACENERO |  |  | 4808
| Local Oficina Tecnica - Utiles de Oficina, Amortización de Equipos: | [10 empty] | VIGILANTE O PERSONAL DE SEGURIDAD |  |  | 2500
| Oficina de Personal Profesional y Técnico |  | 800 |  | 1 | x | 2 | meses | 1600 |  |  | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN U OFICINA (INSTITUTO) |  |  | 4021
| Mobiliario |  | 607 |  | 1 | x | 2 | meses | 1214 |  |  | SECRETARIA |  |  | 3408
| Útiles de Oficina |  | 500 |  | 1 | x | 2 | meses | 1000 |  |  | CONTADOR PÚBLICO - ESPECIALISTA CONTABLE |  |  | 6815
| Equipos de Cómputo, calculadoras, etc. |  | 250 |  | 1 | x | 2 | meses | 500
| Equipos de Topografía, de dibujo, winchas, etc. |  | 4180 |  | 0.5 | x | 2 | meses | 4180 |  |  | PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
| Equipos de mecánica de suelos |  | 2000 |  | 0.5 | x | 2 | meses | 2000
| Servicio de Filmacion para la obra ………. |  | 200 |  | 0.5 | x | 2 | meses | 200 |  |  | Camioneta 4 x 4 |  |  | 6732.76
Mantenimiento de Servicios para la obra :
| Servicio de Electricidad |  | 400 |  | 1 | x | 2 | meses | 800
| Servicio de Radio - Telefonía, internet. |  | 100 |  | 2 | x | 2 | meses | 400
| Servicio de Agua Potable |  | 300 |  | 1 | x | 2 | meses | 600
| Servicio de baño prov. para personal de campo - obra, tipo portatil |  | 847.4576 |  | 0 | x | 2 | meses | 0
| Servicio de Mantenimiento de baño - obra, tipo portatil |  | 322.0339 |  | 0 | x | 2 | meses | 0
| Otros Servicios: Comedor, Port. duchas, etc. |  | 300 |  | 1 | x | 2 | meses | 600
Dispositivos Complementarios de Seguridad (campamento):
| Elaboración del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional ………………………. | [7 empty] | 850
| Extintores 6Kg (1 tipo PQS, 1 tipo CO2), Botiquin Primeros Auxilios (1),Seguridad Colectiva …………. | [7 empty] | 800
| Señaleticas de seguridad, camilla, recipientes de desechos s/espec, otros ....................... | [7 empty] | 500
| Ley de Seguridad y Salud Ocupacional : incl. EPPs, Examenes Ocupacionales, agua consumo ……. | [7 empty] | 3929.792
| Equipos de Proteccion Individual para Personal Profesional y tecnico | [6 empty] | 2065.47
| Examenes Ocupacionales (Personal Profesional y Tecnico de Obra) | [6 empty] | 1587
| Consumo de Agua | [6 empty] | 277.322
| Vehículos para Movilidad y Transporte interno: |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo |  | S/.
| Camión plataforma 5 Ton |  | 1 | x | 20% | x | 2 | meses | 4031.2
| Camioneta operada 2 Ton |  | 1 | x | 1 | x | 2 | meses | 13465.52 | 36670.512 | 118878.512
| Movilidad (Recepción y Liquidación de obra) |  |  |  | estimado |  |  |  | 1683.19
2.02 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OFICINA
| Sueldos,Bonif. y Benef. Personal Administrativo: |  | Cant. |  | Incid |  | Periodo |  | S/.
| Administrador General de Proyectos y Control de Calidad |  | 0 | x | 20% | x | 2 | meses | 0
| Contador |  | 1 | x | 20% | x | 2 | meses | 2726
| Secretaria |  | 1 | x | 20% | x | 2 | meses | 1363.2
| Local - Oficina Principal |  | Monto |  | Factor |  | Periodo |  | S/.
| Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Autovalúo y Arbitrios) |  | 1500 |  | 20% | x | 2 | meses | 600
| Mobiliario de oficina principal |  | 800 |  | 20% | x | 2 | meses | 320
| Equipos de Cómputo, calculadoras, plotter, etc. |  | 1000 |  | 20% | x | 2 | meses | 400
| Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.) |  | 1500 |  | 20% | x | 2 | meses | 600
| Equipo de Comunicación (radio Telefonía) |  | 650 |  | 20% | x | 2 | meses | 260
| Conexión y Telefonia Fija |  | 800 |  | 20% | x | 2 | meses | 320
| Conexión Internet y Red |  | 800 |  | 20% | x | 2 | meses | 320
Materiales de Uso General:
| Equipamiento: Pcs. Plotter, Impresoras, fotocopiadoras, etc. Incl. Mantenimiento (Depreciación) Tintas para impresoras y/o Toner |  | 800 |  | 20% | x | 2 | meses | 320
| Útiles de oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs. etc) |  | 600 |  | 20% | x | 2 | meses | 240
Dispositivos Complementarios de Seguridad
| Extintores 6Kg (1 tipo PQS, 1 tipo CO2), Botiquin Primeros Auxilios (1) | [7 empty] | 180 | 7649.2
Gastos Administrativos - Recepcion y Liquidación de Obra:
| Gastos Administrativos - Recepcion y Liquidacion de Obra | [6 empty] | estimado | 2868.45
| Pago de trámites administrativos al Ministerio de Cultura | [6 empty] | estimado | 0
2.03 | GASTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS | [8 empty] | 0
Fianzas: Renovaciones
| Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo | [7 empty] | 0
| Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales | [7 empty] | 0 | 0
| TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : | [7 empty] | 145051.74
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES ( 1 y 2 ): | [5 empty] | 24.12% |  | 159974.76
| UTILIDAD: | [5 empty] | 8% |  | 53059.62
| TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD: | [7 empty] | 213034.38

## 3. C. Valorizado (hidden)
CRONOGRAMA VALORIZADO
OBRA: | "CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA: FRENTE 4 DESDE CR-156 AL R-209"
LUGAR: | LIMA - LA MOLINA - LA MOLINA
COSTO AL: | 2018-02-28
DURACION : | 60 dias calendarios
CODIGO | DESCRIPCION |  | PARCIAL | VALORIZACIÓN | [7 empty] | VALORIZACIÓN
|  |  |  | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA |  |  | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | TOTAL
|  |  |  | 30 días | 60 | 90 | 120 | 150 | 165 |  |  | 30 días | 60 | 90 | 120 | 150 | 165
01 | FRENTE 04 "CAMBIO DE LINEA DE IMPULSION DEL CR-156 AL R-209" |  | 663245.25 | [14 empty] | 0%
01.01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  | 133462.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133462.61 | [6 empty] | 0%
01.01.01 | Campamento provisional para la obra |  | 3086.34 | 3086.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 3086.34 | 0 | 0
01.01.02 | Movilización y Desmovilización de maquinaria y herramientas para la obra |  | 2815.66 | 2815.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 2815.66 | 0 | 0
01.01.03 | Cartel de identificación de la obra de 7,20 m x 3,60 m |  | 5751.55 | 5751.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 5751.55 | 0 | 0
01.01.04 | Limpieza permanente de la obra |  | 1661.03 | 830.515 | 830.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 1661.03 | 0 | 0
01.01.05 | Limpieza y acondiciomiento del terreno |  | 514.71 | 257.355 | 257.355 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 514.71 | 0 | 0
01.01.06 | Seguridad y Salud Ocupacional Frente 04 |  | 51130.42 | 25565.21 | 25565.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 51130.42 | 0 | 0
01.01.07 | Elaboración, Implementación y Ejecución del Plan de Monitoreo e Impacto Ambiental Frente 02 |  | 43296 | 21648 | 21648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 43296 | 0 | 0
01.01.08 | Elaboración, Implementación y Ejecución del Plan de Estudio y Desvío de Tránsito Frente 04 |  | 25206.9 | 12603.45 | 12603.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 25206.9 | 0 | 0
01.02 | LINEA DE IMPULSIÓN - FRENTE 04 |  | 529782.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 529782.64 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 529782.64
01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 18932.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18932.91 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 18932.91
01.02.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |  | 732.92 | 732.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 732.92 | 0 | 0
01.02.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |  | 344.39 | 0 | 344.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.03 | Letrero metálico 0,60 x 0,60 m s/poste p/desvío tránsito (prov.durante obra) |  | 455.28 | 227.64 | 227.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.04 | Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra) |  | 497.76 | 248.88 | 248.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.05 | Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra) |  | 1293.24 | 646.62 | 646.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.06 | Cono fibra vidrio fosforescente p/desvío de tránsito s/d (prov. durante obra) |  | 30.12 | 15.06 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
01.02.01.07 | Tranquera tipo tijera de 2,40 x 1,20 m para señal PELIGRO (prov. durante obra) |  | 165.32 | 82.66 | 82.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 165.32 | 0 | 0
01.02.01.08 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |  | 1607.18 | 803.59 | 803.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 1607.18 | 0 | 0
01.02.01.09 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |  | 2489.17 | 1244.585 | 1244.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 2489.17 | 0 | 0
01.02.01.10 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |  | 1244.59 | 622.295 | 622.295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 1244.59 | 0 | 0
01.02.01.11 | Transporte a zona s/acceso:mat.,desmonte p/línea DN 100 - 150 t-rocoso |  | 5230.74 | 2615.37 | 2615.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 5230.74 | 0 | 0
01.02.01.12 | Proteccion de redes existentes de DN 100 a 150 |  | 750.24 | 375.12 | 375.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 750.24 | 0 | 0
01.02.01.13 | Proteccion de redes existentes de DN 200 a 250 |  | 802.44 | 401.22 | 401.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 802.44 | 0 | 0
01.02.01.14 | Proteccion de conexiones domiciliarias de agua potable |  | 845.04 | 422.52 | 422.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 845.04 | 0 | 0
01.02.01.15 | Proteccion de conexiones domiciliarias de desagüe |  | 816.2 | 408.1 | 408.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 816.2 | 0 | 0
01.02.01.16 | Proteccion de cable eléctrico de baja tensión |  | 174.3 | 87.15 | 87.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 174.3 | 0 | 0
01.02.01.17 | Proteccion de cables telefónicos |  | 104.58 | 52.29 | 52.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 104.58 | 0 | 0
01.02.01.18 | Proteccion de postes para alumbrado - telefono |  | 1349.4 | 674.7 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | 1349.4 | 0 | 0
01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 178266.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178266.04 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 178266.04
01.02.02.01 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 792.98 | 475.788 | 317.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 792.98 | 0 | 0
01.02.02.02 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,51 m a 1,75 m prof. |  | 2195.26 | 1317.156 | 878.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 2195.26 | 0 | 0
01.02.02.03 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m prof. |  | 3490.73 | 2094.438 | 1396.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 3490.73 | 0 | 0
01.02.02.04 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 1,01 m a 1,25 m prof. |  | 12586.17 | 7551.702 | 5034.468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 12586.17 | 0 | 0
01.02.02.05 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 27490.85 | 16494.51 | 10996.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 27490.85 | 0 | 0
01.02.02.06 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m prof. |  | 2950.62 | 1770.372 | 1180.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 2950.62 | 0 | 0
01.02.02.07 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 2,01 m a 2,50 m prof. |  | 21956.12 | 13173.672 | 8782.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 21956.12 | 0 | 0
01.02.02.08 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 2,51 m a 3,00 m prof. |  | 4285.01 | 2571.006 | 1714.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 4285.01 | 0 | 0
01.02.02.09 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 100 - 150 para toda profund. |  | 1023.57 | 614.142 | 409.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 1023.57 | 0 | 0
01.02.02.10 | Refine y nivel de zanja terr-rocoso p/ tub. DN 100 - 150 para toda profund. |  | 1560.19 | 936.114 | 624.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 1560.19 | 0 | 0
01.02.02.11 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 2332.72 | 1399.632 | 933.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 2332.72 | 0 | 0
01.02.02.12 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,51 m a 1,75 m prof. |  | 6385.29 | 3831.174 | 2554.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 6385.29 | 0 | 0
01.02.02.13 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m prof. |  | 10042.14 | 6025.284 | 4016.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 10042.14 | 0 | 0
01.02.02.14 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 1,01 m a 1,25 m prof. |  | 4315.05 | 2589.03 | 1726.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 4315.05 | 0 | 0
01.02.02.15 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 9677.77 | 5806.662 | 3871.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 9677.77 | 0 | 0
01.02.02.16 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m prof. |  | 969.49 | 581.694 | 387.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 969.49 | 0 | 0
01.02.02.17 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 2,01 m a 2,50 m prof. |  | 6522.74 | 3913.644 | 2609.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 6522.74 | 0 | 0
01.02.02.18 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 2,51 m a 3,00 m prof. |  | 1297.1 | 778.26 | 518.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 1297.1 | 0 | 0
01.02.02.19 | Acarreo desmonte (pulso)t. rocoso en zona aledaña tub DN 100 - 150 mm de 1.01 m a 1.25 m de prof. |  | 541.07 | 324.642 | 216.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 541.07 | 0 | 0
01.02.02.20 | Acarreo desmonte (pulso)t. rocoso en zona aledaña tub DN 100 - 150 mm de 1.26 m a 1.50 m de prof. |  | 255.54 | 153.324 | 102.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 255.54 | 0 | 0
01.02.02.21 | Acarreo desmonte (pulso)t. rocoso en zona aledaña tub DN 100 - 150 mm de 1.76 m a 2.00 m de prof. |  | 114.21 | 68.526 | 45.684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 114.21 | 0 | 0
01.02.02.22 | Acarreo desmonte (pulso)t. rocoso en zona aledaña tub DN 100 - 150 mm de 2.01 m a 2.50 m de prof. |  | 87.7 | 52.62 | 35.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 87.7 | 0 | 0
01.02.02.23 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 100 - 150 para toda prof. |  | 3084.54 | 1850.724 | 1233.816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 3084.54 | 0 | 0
01.02.02.24 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 1,01 m a 1,25 m |  | 2987.11 | 1792.266 | 1194.844 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 2987.11 | 0 | 0
01.02.02.25 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m |  | 6370.89 | 3822.534 | 2548.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 6370.89 | 0 | 0
01.02.02.26 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m |  | 595.73 | 357.438 | 238.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 595.73 | 0 | 0
01.02.02.27 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 2,01 m a 2,50 m |  | 3905.07 | 2343.042 | 1562.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 3905.07 | 0 | 0
01.02.02.28 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 2,51 m a 3,00 m |  | 750.88 | 450.528 | 300.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 750.88 | 0 | 0
01.02.02.29 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 1.51 a 1.75 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |  | 15657.49 | 9394.494 | 6262.996 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 15657.49 | 0 | 0
01.02.02.30 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 1.76 a 2.00 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |  | 24042.01 | 14425.206 | 9616.804 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 24042.01 | 0 | 0
01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  | 91354.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91354.67 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 91354.67
01.02.03.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 100 incluye anillo + 1% de desperdicio |  | 81260.77 | 81260.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 81260.77 | 0 | 0
01.02.03.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 100 incluye prueba hidráulica |  | 3900.36 | 0 | 3900.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 3900.36 | 0 | 0
01.02.03.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 100 |  | 6193.54 | 6193.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 6193.54 | 0 | 0
01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  | 14285.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14285.79 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 14285.79
01.02.04.01 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS |  | 5070.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5070.75 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 5070.75
01.02.04.01.01 | Codo hierro dúctil de 90° (1/4) 2 enchufes estandar DN 100 |  | 158.28 | 158.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 158.28 | 0 | 0
01.02.04.01.02 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 100 |  | 2064.9 | 2064.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 2064.9 | 0 | 0
01.02.04.01.03 | Codo hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 enchufes estandar DN 100 |  | 1481.64 | 1481.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 1481.64 | 0 | 0
01.02.04.01.04 | Codo hierro dúctil de 11.25° (1/32) 2 enchufes estandar DN 100 |  | 1125.36 | 1125.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 1125.36 | 0 | 0
01.02.04.01.05 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 100 x 100 |  | 240.57 | 240.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 240.57 | 0 | 0
01.02.04.02 | INSTALACION DE ACCESORIOS |  | 9215.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9215.04 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 9215.04
01.02.04.02.01 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 100 - 150 |  | 1158.62 | 0 | 1158.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 1158.62 | 0 | 0
01.02.04.02.02 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 100 - 150 (Cemento V) |  | 4536.82 | 0 | 4536.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 4536.82 | 0 | 0
01.02.04.02.03 | Anclajes de concreto fc=175kg/cm2 en tuberia DN 100 mm |  | 3519.6 | 0 | 3519.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 3519.6 | 0 | 0
01.02.05 | PRUEBAS |  | 5563.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5563.29 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 5563.29
01.02.05.01 | Pruebas compactación suelos (proctor modificado y de control de compactación) |  | 1450.4 | 0 | 1450.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 1450.4 | 0 | 0
01.02.05.02 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) |  | 869.12 | 0 | 869.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 869.12 | 0 | 0
01.02.05.03 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 150 |  | 3243.77 | 0 | 3243.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 3243.77 | 0 | 0
01.02.06 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN ESTRUCTURAS EXISTENTES |  | 16887.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16887.75 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 16887.75
01.02.06.01 | CISTERNA CRR-156 |  | 2306.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2306.18 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 2306.18
01.02.06.01.01 | Corte, retiro y cierre de tubería de impulsión existente. |  | 456.8 | 0 | 456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 456.8 | 0 | 0
01.02.06.01.02 | Tubería de acero SHC-40 DN 100 incluye 1% de desperdicio |  | 245.7 | 245.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100%
01.02.06.01.03 | Transición brida-campana de ho. ductil PN 16 DN 100 mm |  | 141.38 | 141.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100%
01.02.06.01.04 | Codo de hierro dúctil de 45° (1/8) 2 bridas PN 16 DN 100 |  | 287.72 | 287.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 287.72 | 0 | 0
01.02.06.01.05 | Brida de acero para soldar y empernar DN 100 |  | 82.89 | 82.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 82.89 | 0 | 0
01.02.06.01.06 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 100 |  | 27.44 | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 27.44 | 0 | 0
01.02.06.01.07 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 100 |  | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 41.6 | 0 | 0
01.02.06.01.08 | Montaje de Instalaciones hidraulicas de la Cisterna CR-156 |  | 1022.65 | 0 | 1022.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 1022.65 | 0 | 0
01.02.06.02 | DERIVACIÓN (0+585.79) |  | 9637.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9637.15 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 9637.15
01.02.06.02.01 | Obras Civiles |  | 6321.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6321.88 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 6321.88
01.02.06.02.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |  | 14.96 | 0 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
01.02.06.02.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |  | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 7.03 | 0 | 0
01.02.06.02.01.03 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |  | 29.04 | 0 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 29.04 | 0 | 0
01.02.06.02.01.04 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |  | 44.98 | 0 | 44.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 44.98 | 0 | 0
01.02.06.02.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |  | 22.49 | 0 | 22.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 22.49 | 0 | 0
01.02.06.02.01.06 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 3487.81 | 0 | 3487.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 3487.81 | 0 | 0
01.02.06.02.01.07 | Refine y nivel de zanja terr-rocoso p/ tub. DN 100 - 150 para toda profund. |  | 95.81 | 0 | 95.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 95.81 | 0 | 0
01.02.06.02.01.08 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |  | 1227.83 | 0 | 1227.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 1227.83 | 0 | 0
01.02.06.02.01.09 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m |  | 808.28 | 0 | 808.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 808.28 | 0 | 0
01.02.06.02.01.10 | Corte, retiro y cierre de tubería de impulsión existente. |  | 583.65 | 0 | 583.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 583.65 | 0 | 0
01.02.06.02.02 | Instalación Hidráulicas |  | 3315.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3315.27 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 3315.27
01.02.06.02.02.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 100 incluye anillo + 1% de desperdicio |  | 1468.51 | 1468.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 1468.51 | 0 | 0
01.02.06.02.02.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 100 incluye prueba hidráulica |  | 70.49 | 0 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 70.49 | 0 | 0
01.02.06.02.02.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 100 |  | 111.93 | 111.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 111.93 | 0 | 0
01.02.06.02.02.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 100 |  | 44.98 | 0 | 44.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 44.98 | 0 | 0
01.02.06.02.02.05 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 100 |  | 275.32 | 275.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 275.32 | 0 | 0
01.02.06.02.02.06 | Transición brida-campana de ho. ductil PN 16 DN 100 mm |  | 141.38 | 141.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 141.38 | 0 | 0
01.02.06.02.02.07 | Reducción ho. dúctil 2 enchufes estandar DN 150 a 100 |  | 178.49 | 178.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 178.49 | 0 | 0
01.02.06.02.02.08 | Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 100 |  | 390.13 | 390.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100%
01.02.06.02.02.09 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 100 |  | 13.72 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 13.72 | 0 | 0
01.02.06.02.02.10 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 100 |  | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 20.8 | 0 | 0
01.02.06.02.02.11 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 100 - 150 |  | 121.96 | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 121.96 | 0 | 0
01.02.06.02.02.12 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 100 - 150 (Cemento V) |  | 477.56 | 0 | 477.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 477.56 | 0 | 0
01.02.06.03 | RESERVORIO RP-04 |  | 4944.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4944.42 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 4944.42
01.02.06.03.01 | Pase de tubería por estructura existente incl. rotura y resane |  | 1464.88 | 0 | 1464.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 1464.88 | 0 | 0
01.02.06.03.02 | Corte+rotura, ED y reposición de piso f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor (cemento PV) |  | 738.96 | 0 | 738.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 738.96 | 0 | 0
01.02.06.03.03 | Corte, retiro y cierre de tubería de impulsión existente. |  | 529.62 | 0 | 529.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 529.62 | 0 | 0
01.02.06.03.04 | Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento DN 100 incluye 1% de desperdicio |  | 329.46 | 329.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 329.46 | 0 | 0
01.02.06.03.05 | Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento DN 150 incluye 1% de desperdicio |  | 108.64 | 108.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 108.64 | 0 | 0
01.02.06.03.06 | Acople metálico de amplio rango para tubería DN 100 R= 110/127,8 |  | 123.5 | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 123.5 | 0 | 0
01.02.06.03.07 | Acople metálico de amplio rango para tubería DN 150 R= 160/181,6 |  | 172.9 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 172.9 | 0 | 0
01.02.06.03.08 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 100 |  | 275.32 | 275.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 275.32 | 0 | 0
01.02.06.03.09 | Reducción ho. dúctil 2 enchufes estandar DN 150 a 100 |  | 178.49 | 178.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 178.49 | 0 | 0
01.02.06.03.10 | Montaje de Instalaciones hidraulicas del Reservorio RP-04 |  | 1022.65 | 0 | 1022.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 1022.65 | 0 | 0
01.02.07 | CÁMARAS |  | 65330.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65330.13 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 65330.13
01.02.07.01 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 0+003.13) |  | 14975.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14975.52 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 14975.52
01.02.07.01.01 | Cámara para Válvula de Aire t. rocoso |  | 12691.13 | 12691.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 12691.13 | 0 | 0
01.02.07.01.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 50 |  | 909.5 | 909.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 909.5 | 0 | 0
01.02.07.01.03 | Montaje de válvula de aire DN 40 a 50 e instalación hidráulica |  | 152.68 | 152.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 152.68 | 0 | 0
01.02.07.01.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 50 |  | 1222.21 | 1222.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 1222.21 | 0 | 0
01.02.07.02 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 0+325.00) |  | 12277.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12277.29 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 12277.29
01.02.07.02.01 | Cámara para Válvula de Aire t. normal |  | 9992.9 | 9992.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 9992.9 | 0 | 0
01.02.07.02.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 50 |  | 909.5 | 909.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 909.5 | 0 | 0
01.02.07.02.03 | Montaje de válvula de aire DN 40 a 50 e instalación hidráulica |  | 152.68 | 152.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 152.68 | 0 | 0
01.02.07.02.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 50 |  | 1222.21 | 1222.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 1222.21 | 0 | 0
01.02.07.03 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 0+520.00) |  | 14576.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14576.82 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 14576.82
01.02.07.03.01 | Cámara para Válvula de Aire t. normal |  | 12292.43 | 12292.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 12292.43 | 0 | 0
01.02.07.03.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 50 |  | 909.5 | 909.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 909.5 | 0 | 0
01.02.07.03.03 | Montaje de válvula de aire DN 40 a 50 e instalación hidráulica |  | 152.68 | 152.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 152.68 | 0 | 0
01.02.07.03.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 50 |  | 1222.21 | 1222.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 1222.21 | 0 | 0
01.02.07.04 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 0+720.00) |  | 12582.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12582.47 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 12582.47
01.02.07.04.01 | Cámara para Válvula de Aire t. normal |  | 10298.08 | 10298.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 10298.08 | 0 | 0
01.02.07.04.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 50 |  | 909.5 | 909.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 909.5 | 0 | 0
01.02.07.04.03 | Montaje de válvula de aire DN 40 a 50 e instalación hidráulica |  | 152.68 | 152.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 152.68 | 0 | 0
01.02.07.04.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 50 |  | 1222.21 | 1222.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 1222.21 | 0 | 0
01.02.07.05 | CÁMARA PARA VÁLVULA DE PURGA (KM 0+205.00) |  | 10918.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10918.03 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 10918.03
01.02.07.05.01 | Cámara para Válvula de Purga t. normal |  | 8382.42 | 8382.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 8382.42 | 0 | 0
01.02.07.05.02 | Válvula de purga DN 50 compuerta tipo bridada de hierro dúctil c/elastómero |  | 232.96 | 232.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 232.96 | 0 | 0
01.02.07.05.03 | Montaje de válvula de purga DN 50 e instalación hidráulica |  | 579.53 | 579.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 579.53 | 0 | 0
01.02.07.05.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de purga DN 50 |  | 1723.12 | 1723.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 1723.12 | 0 | 0
01.02.08 | CORTE, ROTURA Y REPOSICION |  | 90657.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90657.14 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 90657.14
01.02.08.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" |  | 88100.08 | 39645.036 | 48455.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45% | 55% |  |  |  |  | 100% | 88100.08 | 0 | 0
01.02.08.02 | Corte+Rotura, ED y reposicion de rompe muelle de concreto fc=210 kg/cm2 |  | 113.3 | 50.985 | 62.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45% | 55% |  |  |  |  | 100% | 113.3 | 0 | 0
01.02.08.03 | Rotura, ED y reposición de sardinel de concreto armado f´c 210 kg/cm2, de 15 x 45 cm (cemento PV) |  | 1736.4 | 781.38 | 955.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45% | 55% |  |  |  |  | 100% | 1736.4 | 0 | 0
01.02.08.04 | Corte+rotura, ED y reposicion de vereda rigida f'c=175kg/cm2 de 10cm de espesor (cemento P-V) |  | 458.56 | 206.352 | 252.208 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45% | 55% |  |  |  |  | 100% | 458.56 | 0 | 0
01.02.08.05 | Reposición de jardines |  | 248.8 | 111.96 | 136.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45% | 55% |  |  |  |  | 100% | 248.8 | 0 | 0
01.02.09 | MURO DE CONTENCION |  | 44915.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44915.82 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 44915.82
01.02.09.01 | Trazo y replanteo |  | 200.05 | 200.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 200.05 | 0 | 0
01.02.09.02 | Replanteo final de la obra con estación total |  | 21.17 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 21.17 | 0 | 0
01.02.09.03 | Excavacion terreno rocoso |  | 4988.09 | 4988.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 4988.09 | 0 | 0
01.02.09.04 | Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso |  | 24.79 | 24.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 24.79 | 0 | 0
01.02.09.05 | Relleno compactado en terreno rocoso a pulso |  | 1013.88 | 1013.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 1013.88 | 0 | 0
01.02.09.06 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=20 km a pulso |  | 1599.39 | 1599.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 1599.39 | 0 | 0
01.02.09.07 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-V) |  | 420.88 | 420.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 420.88 | 0 | 0
01.02.09.08 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas (Cemento P-V) |  | 5056.62 | 5056.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 5056.62 | 0 | 0
01.02.09.09 | Encofrado para zapatas (incl. habilitación de madera) |  | 1766.47 | 1766.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 1766.47 | 0 | 0
01.02.09.10 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) |  | 468.34 | 468.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 468.34 | 0 | 0
01.02.09.11 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros reforzados (Cemento P-V) |  | 8064.67 | 8064.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 8064.67 | 0 | 0
01.02.09.12 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para muros rectos |  | 8819.71 | 8819.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 8819.71 | 0 | 0
01.02.09.13 | Acero estructural trabajado p/muro rectos (costo prom. i/desperdic.) |  | 4362.18 | 4362.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 4362.18 | 0 | 0
01.02.09.14 | Relleno compactado con material de préstamo seleccionado (incl. provisión) |  | 8109.58 | 8109.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | [5 empty] | 100% | 8109.58 | 0 | 0
01.02.10 | EMPALMES |  | 3589.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3589.1 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 3589.1
01.02.10.01 | Empalme N° 01 (CRR-156) |  | 1336.54 | 0 | 1336.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 1336.54 | 0 | 0
01.02.10.02 | Empalme N° 02 DERIVACIÓN (0+585.79) |  | 1260.32 | 0 | 1260.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 1260.32 | 0 | 0
01.02.10.03 | Empalme N° 03 (RP-04) |  | 992.24 | 0 | 992.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 992.24 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS |  | 663245.25 | 437360.467 | 225884.783 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 663245.25 |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | 24.12% | 159974.75 | 105491.34 | 54483.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 159974.75 |  |  |  |  | 0
| UTILIDADES | 8% | 53059.62 | 34988.84 | 18070.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53059.62 |  |  |  |  | 0
| TOTAL CD + GGU |  | 876279.62 | 577840.647 | 298438.973 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 876279.62 |  |  |  |  | 0
0
B | MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
C | SEGURIDAD Y SALUD OCUAPCIONAL PARA OBRA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
D | PLAN Y EJECUCIÓN DE DESVÍOS DE TRÁNSITO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
B | PLAN Y EJECUCIÓN DEL MONITOREO ARQUEOLÓGICO |  | 21175.2797 | 2117.53 | 19057.7497 | [6 empty] | 21175.2797 |  |  |  |  | 0
C | INTERVENCIÓN SOCIAL |  | 22231.3475 | 2223.13 | 20008.2175 | [6 empty] | 22231.3475 |  |  |  |  | 0
G | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| PARCIAL |  | 919686.2471 | 582181.307 | 337504.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 919686.2471 |  |  |  |  | 0
| MAS: IGV (18%) |  | 165543.52 | 104792.64 | 60750.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 165543.52 |  |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO + IGV |  | 1085229.7671 | 686973.947 | 398255.8201 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PRESUPUESTO |  | 1085229.7671 | 686973.947 | 398255.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1085229.7671 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| PORCENTAJE PARCIAL |  | 100% | 63.3% | 36.7% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
| PORCENTAJE ACUMULADO |  | 100% | 63.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
0
| COSTOS COMPLEMENTARIOS |  | 1085229.77 | [6 empty] | 0

## 4. C. Desembolso (hidden)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Presupuesto | "CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA: FRENTE 4 DESDE CR-156 AL R-209"
Lugar | LIMA - LA MOLINA - LA MOLINA
Costo al | 2018-02-28
M O N T O E N N U E V O S S O L E S
| A D E L A N T O S |  |  | VALORIZACION | TOTAL DESEMBOLSOS
PARCIALES DEL
CALENDARIO | EFECTIVO | MATERIALES | TOTAL | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | IGV. (18%)
| (1) | (2) | (1 + 2) | ( 3 ) | PARCIAL 3-(1+2)
0 | 91968.6247 | 91968.6247 | 183937.2494 |  | #VALUE! | #VALUE!
30 | 58218.1307 | 58218.1307 | 116436.2614 | 582181.307 | 465745.0456 | 83834.11
60 | 33750.494 | 33750.494 | 67500.988 | 337504.9401 | 270003.9521 | 48600.71
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 919686.2471 | #VALUE! | #VALUE!
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO Incl. TRIBUTOS | [5 empty] | #VALUE!
1085229.77
#VALUE!

## 1.GGFijos (hidden)
| Descripcion | INGRESO DE DATOS
| Costo Directo : | 663245.25 | Soles |  |  |  | Ingreso de Datos
| GGU : | 213034.37 | Soles |  |  |  | Calculos Previos
| SUB TOTAL (sin IGV) | 876279.62 | Soles |  |  |  | Resultado
| Monto contrato Garantizar | 876279.62 | Soles | Fiel cumplimiento del contrato (con IGV)
| Duracion obra : | 90 | dias
* | FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)
| Descripción | Garantia Fiel Cump. | TEA | TEA / 360 dias | Duración Obra | Duración Liq. | Garantia FC
|  | 10% | % | % | (Dias) | (Dias) | (sin IGV) S/.
| FIANZA POR GARANTIA DE FC | 74260.9847 | 4.5% | 0.0125% | 90 | 60 | 1392.3935
* | FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN EFECTIVO (10%)
| Descripción | Garantia Fiel Cump. | TEA | TEA / 360 dias | Factor | Avance | Renovacion | Garantia FC (sin IGV)
|  | 10% | % | % | % | % | c/ 3 meses (Dias) | S/.
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 74260.9847 | 4.5% | 0.0125% | 100% | 100% | 90 | 835.4361
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 74260.9847 | 4.5% | 0.0125% | 0% |  |  | 0
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 74260.9847 | 4.5% | 0.0125% | 0% |  |  | 0
| FIANZA Adelanto en Efectivo | 74260.9847 | 4.5% | 0.0125% | 0% |  | 0 | 0
[7 empty] | OK | 0
* | FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN MATERIALES (20%)
| Descripción | Garantia Fiel Cump. | TEA | TEA / 360 dias | Factor | Avance | Renovacion | Garantia FC (sin IGV)
|  | 10% | % | % | % | % | c/ 3 meses (Dias) | S/.
| FIANZA Adelanto en Materiales | 74260.9847 | 4.5% | 0.0125% | 100% | 100% | 90 | 835.4361
| FIANZA Adelanto en Materiales | 74260.9847 | 4.5% | 0.0125% | 0% | 0% | 0 | 0
| FIANZA Adelanto en Materiales | 74260.9847 | 4.5% | 0.0125% | 0% | 0% | 0 | 0
| FIANZA Adelanto en Materiales | 74260.9847 | 4.5% | 0.0125% | 0% | 0% | 0 | 0
[7 empty] | OK | 0
* | PÓLIZA DE SEGUROS C.A.R. (Vigencia durante la ejecucion de Obra)
| Descripción | SUB TOTAL (sin IGV) | TEA | TEA / 360 dias | Duración Obra | Póliza
|  |  | %o |  | (Dias) | S/.
| PÓLIZA DE SEGUROS C.A.R. | 742609.8475 | 0.3% | 0.0008333% | 90 | 556.9574
* | PÓLIZA DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO (Vigencia durante la ejecucion de Obra)
| Descripción | COSTO DE PROFESIONALES | TEA | PÓLIZA DE SCTR
|  |  | % | S/.
| PÓLIZA DE SCTR | 82208 | 2.4% | 1972.992

## 2.CostoK (hidden)
COSTO DIRECTO | 663245.25
adelanto 10% CD | 66324.53
adelanto 10% mater | 66324.53
FINANCIAMIENTO OBRA
Co = | 106119.238
TEA = | 4.5%
PLAZO = | 30
Interes acum = | 389.968
FINANCIAMIENTO SENCICO
Co = | 7104.8113
TEA = | 4.5%
PLAZO = | 150
Interes acum = | 131.5071
GASTOS FINANCIEROS:
GASTOS FINANCIEROS DE OBRA |  | 1 | 389.968
GASTOS FINANCIEROS PAGO ADELANTADO SENCICO (cada valorización) |  |  | 131.5071
521.4751

## 3.Seguros (hidden)
Seguro de las Instalaciones de la Empresa | [5 empty] | dolares
|  |  |  | cf | 0 | 120000 | 0
|  |  |  | tractor | 0 | 180000 | 0
local |  | 500000 |  | volquetes | 1 | 100000 | 100000
maestranza |  | 600000 |  | rodillos | 0 | 50000 | 0
taller |  | 300000 |  | retroexcavadoras | 1 | 100000 | 100000
equip oficina |  | 200000 |  | motoniveladoras | 0 | 120000 | 0
vehiculos |  | 960000
maquinarias |  | 682000 |  |  | total dolres |  | 200000
[5 empty] | T.C. |  | 3.41
|  | 3242000 |  |  | total soles |  | 682000
factor de participacion | 0.16438 | 532931.5068 | numero de obras
costo de poliza 3.5% | 0.35% | 1865.2603 |  | Año : | 365 | Dias
|  |  |  | Obra : | 60 | Dias
| 0.0009589% |  |  |  | 0.16438
| 60 |  | 306.6181
local | 0.5 | 150000 | 75000
maestranza | 0.5 | 200000 | 100000
taller | 0.5 | 50000 | 25000
equip oficina | 1 | 100000 | 100000
vehiculos | 1 | 360000 | 360000
maquinarias |  | 0 | 0
|  | 860000 | 660000
factor de participacion | 0.16438 | 141369.863 | 108493.1507 | numero de obras
costo de poliza 3.5% | 0.35% | 494.7945
0.0009589%
| 60 |  | 81.3361 | 387.9542
|  |  |  | 1 | obras en ejecucion
387.9542

## 4.N.Obreros (hidden)
PLAZO: | 60 | 26 | --> | 30 | 52
MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION CIVIL | UND | hh | hh/d | dias | plazo | # | #
Descripción | Und. | Cantidad
MO: Ingeniero residente incl. leyes sociales | h | 0.003 | 8 | 0.000375 | 52 | 7.2115e-06 | 0
MO: Técnico incluye leyes sociales | h | 19.37 | 8 | 2.4213 | 52 | 0.046562 | 0
MO: Topógrafo incl. leyes sociales | h | 7.26 | 8 | 0.9075 | 52 | 0.017452 | 0
MO: Capataz incluye leyes sociales | h | 257.51 | 8 | 32.1887 | 52 | 0.61901 | 1
MO: Dibujante incl. leyes sociales | h | 1.21 | 8 | 0.15125 | 52 | 0.0029087 | 0
MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales | h | 988.56 | 8 | 123.57 | 52 | 2.3763 | 3
MO: Operador de equipo pesado, incl. leyes sociales | h | 26.34 | 8 | 3.2925 | 52 | 0.063317 | 1
MO: Operario incluye leyes sociales | h | 1656.84 | 8 | 207.105 | 52 | 3.9828 | 4
MO: Oficial incluye leyes sociales | h | 1729.89 | 8 | 216.2363 | 52 | 4.1584 | 5
MO: Peon incluye leyes sociales | h | 5714.68 | 8 | 714.335 | 52 | 13.7372 | 14
|  |  | 8 | 0 | 52 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 52 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 52 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 52 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 52 | 0 | 0
28
MO: Ingeniero residente incl. leyes sociales | h | 0.009
MO: Técnico incluye leyes sociales | h | 40.8789
MO: Topógrafo incl. leyes sociales | h | 12.9828
MO: Capataz incluye leyes sociales | h | 729.6107
MO: Dibujante incl. leyes sociales | h | 2.1573
MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales | h | 2235.9285
MO: Operador de equipo pesado, incl. leyes sociales | h | 95.3052
MO: Operario incluye leyes sociales | h | 3426.297
MO: Oficial incluye leyes sociales | h | 3296.9548
MO: Peon incluye leyes sociales | h | 25795.8801

## 5.EPPs-examMed (hidden)
I.- | PARTE I: EXAMENES MEDICOS
|  | Tipo | Precios de examenes Ocupacionales
|  |  | Pre - Ocupacional | Ocupacionales | Retiro | Mayores a 40 años |  | INGRESO DE DATOS | <-- Celdas con texto color azul, es ingreso de datos
| Ingreso de Precios Vigentes Año 2016 : | Operativo | 130 |  | 70 | 15
|  | Administrativo | 90 |  | 50 | 15
| EXAMENES MEDICOS | Tipo | Precios de examenes Ocupacionales |  |  |  | INGRESAR | INGRESAR | RESULTADOS
|  |  | Pre - Ocupacional | Ocupacionales | Retiro | Mayores a 40 años | Numero de trabajadores | Duracion de Obra (meses) | Parcial | Total |  | Exámenes Médicos
C.D. | MOCC - Obrero (*) | Operativo | 130 | 0 | 70 | 15 | 28 | 2 | 5684 | 5684 | <-- | Al Presupuesto: Costo Directo | 24380 | -18696
GGU | Personal Técnico (técnicos) | Operativo | 130 | 0 | 70 | 15 | 5 | 2 | 1015 | 1587 | <-- | A Gastos Generales - variables
GGU | Personal Técnico (Ingenieros, técnicos) | Administrativo - Campo | 90 | 0 | 50 | 15 | 4 | 2 | 572
(*) MOCC: Personal de Construccion Civil
| Personal Tecnico | Operativo | Operativo | Campo | Administrativo | [6 empty] | Personal: |  |  | Cant.
| Ingeniero Principal Residente de la Obra | 1 |  | 1 | [7 empty] | Ingeniero Principal Residente de la Obra |  |  | 1
| Ingeniero Asistente Residente | 0 |  | 0 | [7 empty] | Ingeniero Asistente Residente |  |  | 1
| Ing. Civil Especialista en Estructuras | 0 |  | 0 | [7 empty] | Ing. Civil Especialista en Estructuras |  |  | 1
| Ing. Especialista (Civil, en mecánica suelos) | 1 |  | 1 | [7 empty] | Ing. Especialista (Civil, en mecánica suelos) |  |  | 1
| Ing. Especialista Mecánico Eléctrico | 0 |  | 0 | [7 empty] | Ing. Especialista Mecánico Eléctrico |  |  | 1
| Ing. Especialista Electrónico, Telecomunicaciones en Scada | 0 |  | 0 | [7 empty] | Ing. Especialista Electrónico, Telecomunicaciones en Scada |  |  | 1
| Ing. Costos - Valorizaciones y Programación de Obras | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Ing. Costos - Valorizaciones y Programación de Obras |  |  | 1
| Ing. Especilista en Seguridad e Higiene Ocupacional | 0 |  | 0 | [7 empty] | Ing. Especilista en Seguridad e Higiene Ocupacional |  |  | 1
| Ing. Especilista en Monitoreo y Mitigacion Ambiental | 0 |  | 0 | [7 empty] | Ing. Especilista en Monitoreo y Mitigacion Ambiental |  |  | 1
| Ing. Especilista en Arqueología | 0
| Maestro de Obras | 1 | 1 | [8 empty] | Maestro de Obras |  |  | 1
| Tecnico de Ingenieria | 1 | 1 | [8 empty] | Tecnico de Ingenieria |  |  | 1
| Técnico en Topografía | 1 | 1 | [8 empty] | Técnico en Topografía |  |  | 1
| Asistente de Topografía | 1 | 1 | [8 empty] | Asistente de Topografía |  |  | 1
| Dibujante Autocad | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Dibujante Autocad |  |  | 1
| Secretaria | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | Secretaria |  |  | 1
| Almacenero/Guardian | 1 | 1 | [8 empty] | Almacenero |  |  | 1
| Guardianía | 0 |  | 0 | [7 empty] | Guardianía |  |  | 1
|  | 9 | 5 | 2 | 2
| Radios de Comunicación: | 8 | 5 | 2 | 1 | [5 empty] | <-- | A Gastos Generales - variables
II.- | PARTE II: EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
PERSONAL OBRERO - CONTRUCCION CIVIL
| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD |  | CANTIDAD | PU | % usuarios | N usos | Total
| Protectores de Cabeza | cascos | 28 | 10.9 | 100% | 1 | 305.2
| Calzado de Seguridad | Calzado de Seguridad | 28 | 69.9 | 100% | 1 | 1957.2
| polo |  | 28 | 29.8 | 100% | 1 | 834.4
| ropa de seguridad |  | 28 | 44.23 | 50% | 1 | 619.22
| Protección de manos | guantes de badana | 28 | 14.63 | 100% | 4 | 1638.56
| respirador |  | 28 | 1.0678 | 100% | 4 | 119.5932
| Lentes |  | 28 | 21.19 | 90% | 2 | 1067.976
| Orejeras |  | 28 | 25.42 | 20% | 2 | 284.704
| Kit respirador, tapones, lentes | lentes, orejeras | 28 | 54.3 | 20% | 1 | 304.08
| Chaleco en drill, ropa de seguridad |  | 28 | 23.9 | 100% | 2 | 1338.4
| Arnes de seguridad |  | 2 | 219.9 | 100% | 1 | 439.8 | 8909.1332 |  |  | <-- | Al Presupuesto: Costo Directo |  |  | 13852.81 | -4943.6768
PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO
| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | detalles | CANTIDAD | PU | % usuarios | N usos | total
| Protectores de Cabeza | cascos | 9 | 10.9 | 100% | 1 | 98.1
| Calzado de Seguridad | Calzado de Seguridad | 9 | 69.9 | 100% | 1 | 629.1
| Polo |  | 7 | 29.8 | 100% | 1 | 208.6
| ropa de seguridad |  | 4 | 44.23 | 100% | 1 | 176.92
| Protección de manos | guantes de badana | 5 | 14.63 | 100% | 1 | 73.15
| Kit respirador, tapones, lentes | lentes, orejeras | 7 | 54.3 | 100% | 1 | 380.1
| Chaleco en drill, ropa de seguridad |  | 5 | 23.9 | 100% | 1 | 119.5
| Casacas |  | 4 | 95 | 100% | 1 | 380
| Arnes de seguridad |  | 1 | 219.9 | 0% | 1 | 0 | 2065.47 |  |  | <-- | A Gastos Generales - variable
III.- | PARTE III: CONSUMO DE AGUA PARA LA OBRA
PERSONAL OBRERO - CONTRUCCION CIVIL
| DESCRIPCION |  |  | Parcial
| Consumo por dia (litro/persona) |  |  | 0.6
| Plazo (dias) |  |  | 52
| Numero de personas (Unid) |  |  | 28
| Consumo por dia (Cajas/total personal) |  |  | 0.84
| Costo por Caja S/. |  |  | 20.339
| Costo por Consumo de Agua S/. |  |  | 888.4068
| Servicio de dispensadores S/. |  |  | 8.8841
| Agua potable para consumo de personal de obra S/. |  |  | 897.2908 | [6 empty] | <-- | Al Presupuesto: Costo Directo |  |  |  |  | 13737.6 | -12840.3092
| Agua potable para consumo de personal de obra (distribucion en bidones o cajas de 20 litros) | [16 empty] | 0
| PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO | [16 empty] | 129467.16
| DESCRIPCION |  |  | Parcial
| Consumo por dia (litro/persona) |  |  | 0.5
| Plazo (dias) |  |  | 60
| Numero de personas (Unid) |  |  | 9
| Consumo por dia (Cajas/total personal) |  |  | 0.225
| Costo por Caja S/. |  |  | 20.339
| Costo por Consumo de Agua S/. |  |  | 274.5763
| Servicio de dispensadores S/. |  |  | 2.7458
| Agua potable para consumo de personal de obra S/. |  |  | 277.322 | [6 empty] | <-- | A Gastos Generales - variable
Agua potable para consumo de personal de obra (distribucion en bidones o cajas de 20 litros)
IV.- | PARTE IV: FOLLETOS DE SEGURIDAD
| DESCRIPCION | cantidad | usos por mes | tiempo | costo S/ / millar | total
| Folletos de seguridad en obra | 28 | 4 | 2 | 423.7288 | 94.9153 |  |  |  |  | <-- | Al Presupuesto: Costo Directo

## 6.RNP (hidden)
638
Inscripción Ejecutor de Obras
490 |  | 490 | : precio actualizado a TUPA OSCE 2016
7501 |  | 349 | : precio TUPA OSCE 2014
Inscripción Consultor de Obras
349
7485
Renovación Ejecutor de Obras
400 | 400
7486
Renovación Consultor de Obras
400
OTRAS TASAS TUPA - OSCE
CÓDIGO
OTRAS TASAS TUPA - OSCE
IMPORTE S/.
7464
Aumento de Capacidad
348.5
7497
Ampliación de Especialidad
359.5
7465
Cambio de Domicilio
80
7466
PJ-Constancia Capacidad Libre
119 | 119
7467
Constancia Informativa
43
7468
PJ-Constancia No Inhabilitado
119 | 119
7473
PN-Constancia Capacidad Libre
99.4
7475
PN-Constancia No Inhabilitado
99.4
7477
Cambio de Razón Social
99.5
7478
Cambio y/o inclusión de Apod, Represent, Acc, Socios
86
7479
Inscripción de Sub-Contrato
90
7480
Rectificación de Record de Obras
90
7499
Regularización de Record de Obras
90
7481
Regulariz. cambio Razón Soc, Apod, Repr Legal
96.5
7500
Regulariz. cambio de Socio, Accionista, Titular
88.5
7502
Regularización Cambio de Domicilio
93.5
7483
Consulta sobre normativa
269
7484
Elevación de Observación a las Bases
305
7503
Asign y Actualiz de Cert SEACE para Arbitros
49
7504
Cambio de Organos de Adm, Socios sin acción
82
7505
Denuncias por Trangresiones a la Normativa
203

## 7.mobiliario eq tec (hidden)
Mobiliario - Contratista
Descripcion | Und | Cant. | Precio Compra | T Vida/ Vigencia (Años) | Depreciacion mensual / mueble | Plazo ejecucion (meses) | Depreciacion mensual | Depreciacion total
Escritorios | und | 2 | 450 | 5 | 7.5 | 2 | 15 | 30 | Ingeniero Principal Residente de la Obra | 1 | 1
Sillas | und | 2 | 260 | 5 | 4.3333 | 2 | 8.67 | 17.33 | Ingeniero Asistente Residente | 1 | 1
Mesas reuniones | und | 1 | 750 | 5 | 12.5 | 2 | 12.5 | 25 | Ing. Civil Especialista en Estructuras | 1 | 0.5
Sillas reunion | und | 4 | 260 | 5 | 4.3333 | 2 | 17.33 | 34.67 | Ing. Especialista (Civil, en mecánica suelos) | 1 | 0.5
Pizarra | und | 1 | 350 | 5 | 5.8333 | 2 | 5.83 | 11.67 | Ing. Especialista Mecánico Eléctrico | 1 | 0.5
Servidor | und | 1 | 9000 | 4 | 187.5 | 2 | 187.5 | 375 | Ing. Especialista Electrónico, Telecomunicaciones en Scada | 1
mobiliario en almacen | [6 empty] | 0
Armarios equipos | und | 1 | 590 | 5 | 9.8333 | 2 | 9.83 | 19.67 | Ing. Costos - Valorizaciones y Programación de Obras | 1 | 1
Armarios materiales | und | 2 | 500 | 5 | 8.3333 | 2 | 16.67 | 33.33 | Ing. Especilista en Seguridad e Higiene Ocupacional | 1
Sillas | und | 2 | 260 | 5 | 4.3333 | 2 | 8.67 | 17.33 | Ing. Especilista en Monitoreo y Mitigacion Ambiental | 1 | 0.5
mobiliario en Obra | [6 empty] | 0 |  | Maestro de Obras | 1
Comedor | und | 1 | 600 | 5 | 10 | 2 | 10 | 20 | Tecnico de Ingenieria | 1
Duchas | und | 2 | 300 | 5 | 5 | 2 | 10 | 20 | Técnico en Topografía | 1
mobiliario en guardiania | [6 empty] | 0 |  | Asistente de Topografía | 1
Escritorios | und | 1 | 450 | 5 | 7.5 | 2 | 7.5 | 15 | Dibujante Autocad | 1 | 1
Sillas | und | 1 | 260 | 5 | 4.3333 | 2 | 4.33 | 8.67 | secretaria | 1 | 1
Estante archivador | und | 2 | 670 | 5 | 11.1667 | 2 | 22.33 | 44.67 | Almacenero | 1
[7 empty] | 337 | 672.34 | Guardianía | 1
Mobiliario - Supervision | [10 empty] | 7
Descripcion | Und | Cant. | Precio Compra | T Vida/ Vigencia (Años) | Depreciacion mensual / mueble | Plazo ejecucion (meses) | Depreciacion mensual | Depreciacion total
Escritorios | und | 2 | 450 | 5 | 7.5 | 2 | 15 | 30
Sillas | und | 2 | 260 | 5 | 4.3333 | 2 | 8.67 | 17.33
Mesas | und | 1 | 750 | 5 | 12.5 | 2 | 12.5 | 25
Sillas | und | 4 | 260 | 5 | 4.3333 | 2 | 17.33 | 34.67
Pizarra | und | 1 | 350 | 5 | 5.8333 | 2 | 5.83 | 11.67
Servidor | und | 1 | 9000 | 4 | 187.5 | 2 | 187.5 | 375
Estante archivador | und | 2 | 670 | 5 | 11.1667 | 2 | 22.33 | 44.67
[7 empty] | 270 | 538.34
[6 empty] | TOTAL | 607 | 1210.68